Первоначально опубликовано в Сборнике муниципальных правовых актов Охотского муниципального района от 15.11.2016 № 9(103)2016

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОХОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(с изменениями от 03.10.2017 № 360, от 19.03.2018 № 68, от 24.05.2018 № 168, от 08.06.2018 № 188, от 27.12.2018 № 395, от 11.02.2019 № 42, от 29.08.2019 № 315, от 12.03.2020 № 69, от 12.04.2021 № 97)

26.10.2016 № 405

р.п. Охотск

О муниципальной программе «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы»

В целях создания условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов общественного назначения, повышения социально-общественной активности инвалидов администрация Охотского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы».

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Охотского муниципального района Хабаровского края.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

| И.о. главы администрации района | С.В. Ольшевская |
| --- | --- |

- УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Охотского муниципального района

от 26.10.2016 № 405

(с изменениями от 03.10.2017 № 360, от 19.03.2018 № 68, от 08.06.2018 № 186, от 27.12.2018 № 395, от 11.02.2019 № 42, от 29.08.2019 № 315, от 12.03.2020 № 69, от 12.04.2021 № 97)

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы»

1. Паспорт Программы

| Наименование муниципальной программы | -«Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы» (далее– Программа, район) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | - заместитель главы администрации района по социальным вопросам |
| Соисполнители Программы | - отдел по семейной политике и социальной инфраструктуре администрации района; отдел культуры администрации района; отдел образования администрациирайона |
| Участники Программы | - отдел социальной поддержки населения по Охотскому КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Николаевскому району»(далее – отдел социальной поддержки населения) (по согласованию); сектор по опеке и попечительству в Охотском муниципальном районе министерства образования и науки Хабаровского края (далее – сектор по опеке и попечительству) (по согласованию) |
| Цели Программы | - обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) района |
| Задачи Программы | - формирование условий для просвещенности граждан в вопросах формирования доступной среды и устранения отношенческих барьеров; оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг; формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта; повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в районе; обеспечение обследования, лечения, проведение реабилитационных мероприятий для детей-инвалидов и инвалидов в краевых учреждениях здравоохранения |
| Перечень основных мероприятий Программы | - организационное обеспечение формирования доступной среды для инвалидов; обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН; создание условий для социализации инвалидов; устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами |
| Этапы и сроки реализации Программы | в один этап: с 2017 по 2025 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | - общий объем финансирования Программы составит 3 637,12 тысяч рублей, в том числе по годам: 2017 год – 370,00 тысяч рублей; 2018 год – 705,12 тысяч рублей; 2019 год – 300,00 тысяч рублей; 2020 год – 272,00 тысяч рублей; 2021 год – 300,00 тысяч рублей; 2022 год – 300,00 тысяч рублей; 2023 год – 460,00 тысяч рублей; 2024 год – 470,00 тысяч рублей; 2025 год – 460,00 тысяч рублей; 1) объем средств из бюджета района – 3 192,00 тысяч рублей, в том числе по годам: 2017 год – 370,00 тысяч рублей; 2018 год – 260,00 тысяч рублей; 2019 год – 300,00 тысяч рублей; 2020 год – 272,00 тысяч рублей; 2021 год – 300,00 тысяч рублей; 2022 год – 300,00 тысяч рублей; 2023 год – 460,00 тысяч рублей; 2024 год – 470,00 тысяч рублей; 2025 год – 460,00 тысяч рублей; 2) объем средств из краевого бюджета – 445,12 тысяч рублей, в том числе по годам: 2018 год – 445,12 тысяч рублей. |
| Основные целевые индикаторы (показатели) Программы | - доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в районе; доля объектов социальной инфраструктуры, на которые оформлены паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры; доля доступных для инвалидов и других МГН объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в районе; доля детей-инвалидов, прошедших в отчетном периоде очередное обследование или реабилитационное лечение, в общем количестве детей-инвалидов; доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в районе |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в районе до 27,0 процентов; увеличение доли объектов социальной инфраструктуры, на которые оформлены паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры до 77,2 процента; увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в районе до 36,6 процента; увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в районе до 26,0 процентов; сохранение доли детей-инвалидов, прошедших в отчетном периоде очередное обследование или реабилитационное лечение, в общем количестве детей-инвалидовна уровне 20,0 процентов. |

2.Характеристика текущего состояния проблемы, на решение которой направлена Программа

Программа определяет основные направления улучшения условий жизни лиц с ограниченными возможностями на основе повышения доступности и качества услуг, гарантированных государством.

Необходимость первоочередного обеспечения доступности в целях решения проблем социальной защиты и реабилитации инвалидов отражена в положениях Конвенции о правах инвалидов ООН, к которой 24 сентября 2008 г. присоединилась Россия. Конвенция дает широкую трактовку понятия доступности: «важна доступность физического, социального, экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования, а также информации и связи, поскольку она позволяет инвалидам в полной мере пользоваться всеми правами человека и основными свободами».

Законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральными законами: «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях определены требования к органам власти и организациям независимо от организационно-правовой формы по созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, информации, а также ответственность за уклонение от исполнения этих требований.

Несмотря на предпринимаемые меры, сопровождающиеся значительными, ежегодно возрастающими, объемами финансирования из бюджета района, остаются проблемы для интеграции инвалидов и других МГНв социум и прежде всего - это транспорт, связь, образование, культура.

Численность населения района по состоянию на 01.01.2016составляет 6 717 человек, из них инвалидов - 495 человек,  в том числе 29 детей-инвалидов. Доля инвалидов в общей численности населения района составляет  7,4 %.

Нерешенность проблемы формирования доступной среды порождает следующие серьезные социально-экономические последствия:

- дестимуляция трудовой и социальной активности инвалидов, которая негативно отражается на образовательном и культурном уровне инвалидов, а также уровне и качестве их жизни;

- высокая социальная зависимость, вынужденная изоляция инвалидов, осложняющая проведение медицинской, социальной и психологической реабилитации, выступающая в качестве самостоятельного фактора инвалидизации и предопределяющая возрастание спроса у инвалидов на медицинские и социальные услуги в стационарных и надомных условиях;

- равнодушное отношение к инвалидам в массовом сознании граждан и социальная разобщенность инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами, предопределяющие необходимость проведения соответствующих разъяснительных и образовательно-информационных кампаний;

- ограничение жизнедеятельности инвалидов и других МГН (лиц преклонного возраста, временно нетрудоспособных, беременных, людей с детскими колясками, детей дошкольного возраста).

3. Основные цели и задачи Программы

3.1. Основной целью Программы является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в районе.

3.2. Для достижения основной цели Программы требуется решение следующих задач:

- формирование условий для просвещенности граждан в вопросах формирования доступной среды и устранения отношенческих барьеров;

- оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг;

- формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта;

- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в районе;

- обеспечение обследования, лечения, проведение реабилитационных мероприятий для детей-инвалидов и инвалидов в краевых учреждениях здравоохранения.

4. Прогноз конечных результатов реализации Программы,

целевые показатели (индикаторы) Программы,

оценка эффективности Программы

4.1. Планируемые результаты реализации Программы выражены через систему показателей  (индикаторов), соответствующих целям и задачам Программы (приложение № 1 к настоящей Программе)

Формирование информации по показателям (индикаторам) Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы на основе данных

соисполнителей, участников Программы, государственного и ведомственного статистического наблюдения, протоколов коллегиальных органов администрации района в сфере формирования доступной среды для инвалидов и других МГН, полученных по запросу либо из открытых источников.

4.2. В результате реализации мероприятий Программы ожидается:

- увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в районе  до 27,0 процентов;

- увеличение доли объектов социальной инфраструктуры, на которые оформлены паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры до 77,2 процентов;

- увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в районе до 36,6 процентов;

- увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в районе до 26,0 процентов;

- сохранение доли детей-инвалидов, прошедших  в отчетном периоде очередное обследование или реабилитационное лечение, в общем количестве детей-инвалидов  на уровне 20,0 процентов.

4.3. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно постановлению администрации Охотского муниципального района от 02.09.2013 № 443 «О Порядке принятия решений о разработке, формирования, согласования, утверждения и реализации муниципальных программ Охотского муниципального района Хабаровского края».

5. Сроки реализации Программы

Программа планируется к реализации в один этап: с 2017 по 2025 годы.

6. Основные мероприятия Программы

6.1. Программа включает следующие основные мероприятия:

- организационное обеспечение формирования доступной среды для инвалидов - предусматривает организацию проведения мониторинга объектов социальной инфраструктуры на предмет обеспечения доступности для инвалидов, паспортизации данных объектов, освещение вопросов о создании доступной среды для инвалидов в СМИ;

- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН– предусматривает создание безбарьерной среды на объектах социальной инфраструктуры района;

- создание условий для социализации инвалидов – направлено на организацию и оказание лечебных и реабилитационных мероприятий для инвалидов;

- устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами– предусматривает организацию культурных и культурно-массовых мероприятий с участием инвалидов в целях их интеграции в социум.

6.2. Перечень мероприятий Программы приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.

7. Ресурсное обеспечение Программы

7.1. Финансирование Программы предусматривается осуществлять за счет средств бюджета района.

7.2. Общий объем финансирования Программы составляет

3 637,12 тысяч рублей, в том числе по годам:

2017 год – 370,00 тысяч рублей;

2018 год – 705,12 тысяч рублей;

2019 год – 300,00 тысяч рублей;

2020 год – 272,00 тысяч рублей;

2021 год – 300,00 тысяч рублей;

2022 год – 300,00 тысяч рублей;

2023 год – 460,00 тысяч рублей;

2024 год – 470,00 тысяч рублей;

2025 год – 460,00 тысяч рублей;

1) объем средств из бюджета района – 3 192,00 тысяч рублей, в том числе по годам:

2017 год – 370,00 тысяч рублей;

2018 год – 260,00 тысяч рублей;

2019 год – 300,00 тысяч рублей;

2020 год – 272,00 тысяч рублей;

2021 год – 300,00 тысяч рублей;

2022 год – 300,00 тысяч рублей;

2023 год – 460,00 тысяч рублей;

2024 год – 470,00 тысяч рублей;

2025 год – 460,00 тысяч рублей;

2) объем средств из краевого бюджета – 445,12 тысяч рублей, в том числе по годам:

2018 год – 445,12 тысяч рублей.

7.3. Информация по ресурсному обеспечению реализации Программы приведена в приложении № 3 к настоящей Программе.

8. Анализ рисков реализации Программы

8.1. На решение задач и достижение целей Программы могут оказать влияние следующие риски:

1) внутренние риски:

- организационные, связанные с возможной неэффективной реализацией выполнения мероприятий Программы в результате недостаточной квалификации исполнителей;

- низкая эффективность использования бюджетных средств;

- необоснованное перераспределение средств, определенных Программой, в ходе ее реализации;

2) внешние риски:

- финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем финансирования Программы;

- риски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности изменения действующих норм, с выходом новых нормативных правовых актов и невозможностью выполнения каких-либо обязательств в связи с данными изменениями;

- непредвиденные риски, связанные с резким ухудшением состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса, а также природными и техногенными авариями, катастрофами и стихийными бедствиями.

8.2. К мерам муниципального регулирования и управления вышеуказанными рисками, способным минимизировать последствия неблагоприятных явлений и процессов, следует отнести:

- создание эффективной системы контроля за исполнением программных мероприятий, эффективностью использования бюджетных средств;

- разработку соответствующих мер по контролю межведомственной координации в ходе реализации Программы;

- оперативное реагирование и внесение изменений в Программу, снижающие воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей Программы.

9. Механизм реализации Программы

9.1. В целях выполнения мероприятий Программы, решения поставленных задач, достижения запланированных результатов, целевого и эффективного расходования выделенных финансовых ресурсов ответственный исполнитель осуществляет координацию деятельности соисполнителей и участников Программы. Все исполнители Программы в соответствии с законодательством несут ответственность за реализацию закрепленных за ними мероприятий и обеспечение достижения запланированных результатов.

9.2. Ответственный исполнитель:

- организует реализацию Программы в целом, разрабатывает предложения по внесению изменений в Программу;

- несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) Программы, а также конечных результатов ее реализации;

- запрашивает у соисполнителей и участников Программы сведения, необходимые для разработки предложений по внесению изменений в Программу;

- запрашивает у соисполнителей и участников Программы сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности Программы (далее - годовой отчет);

- формирует отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации Программы (далее – отчет) по итогам ее исполнения за отчетный год и в целом после завершения реализации Программы до 01 апреля года, следующего за отчетным, и направляет в отдел экономики и прогнозирования администрации района, а также размещает на официальном сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Муниципальные Программы».

9.3. Соисполнители и участники:

- осуществляют реализацию основных мероприятий Программы и мероприятий, в отношении которых они являются соисполнителями и вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в Программу;

- представляют ответственному исполнителю сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации Программы и подготовки годового отчета (в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным);

- представляют ответственному исполнителю информацию о планах реализации мероприятий Программы в срок не менее одного месяца до даты проведения мероприятий;

- представляют ответственному исполнителю отчет о реализации мероприятий в срок до 10 дней после даты проведения мероприятий (отчет должен содержать описательную часть, фото- и видеоматериалы, копии платежных документов).

_________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы»

(с изменениями от 08.06.2018 № 186)

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

реализации муниципальной программы «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы»

| № п/п | Цель и задачи Программы | Перечень целевых показателей (индикаторов) | Фактическое значение на момент разработки Программы | Изменение значений по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемое значение на момент окончания действия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах формирования доступной среды и устранения отношенческих барьеров | доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в муниципальном образовании | 20,0 % | 21,0 % | 22,0 % | 23,0 % | 23,0 % | 24,0 % | 24,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 26,0 % | 26,0 % |
| 2. | Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг | доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в районе | 20,0 % | 21,0 % | 21,5 % | 22,2 % | 23,4 % | 24,0 % | 25,0 % | 25,5 % | 26,0 % | 27,0 % | 27,0 % |
| 3. | Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта | доля объектов социальной инфраструктуры, на которые оформлены паспорта доступности среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в районе | 21,8 % | 28,7 % | 35,6 % | 45,5 % | 51,5 % | 55,4 % | 59,4 % | 64,4 % | 69,3 % | 73,3 % | 77,2 % |
| 4. | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в районе | доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в районе | 10,9 % | 12,9 % | 14,9 % | 17,9 % | 19,9 % | 22,8 % | 25,7 % | 27,7 % | 30,7 % | 34,7 % | 36,6 % |
| 5. | Обеспечение обследования, лечения, оказания реабилитационных мероприятий для детей-инвалидов и инвалидов в краевых учреждениях здравоохранения | доля детей-инвалидов, прошедших в отчетном периоде очередное обследование или реабилитационное лечение, в общем количестве детей-инвалидов; | 20,0 % | 20,0 % | 20,0 % | 20,0 % | 20,0 % | 20,0 % | 20,0 % | 20,0 % | 20,0 % | 20,0 % | 20,0 % |

___________

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2

к муниципальной программе «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы»

(с изменениями от 08.06.2018 № 186)

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители и участники |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение формирования доступной среды для инвалидов |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка и проведение анкетирования: об оценке инвалидами отношения граждан к проблемам инвалидов, об оценке инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг | ежегодно, декабрь | отдел по семейной политике и социальной инфраструктуре администрации района |
| 1.2. | Проведение мониторинга объектов социальной инфраструктуры на предмет обеспечения доступности инвалидов | постоянно | отдел по семейной политике и социальной инфраструктуре администрации района, отдел образования администрации района, отдел культуры администрации района |
| 1.3. | Паспортизация и классификация действующих объектов социальной инфраструктуры с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов | постоянно | отдел по семейной политике и социальной инфраструктуре администрации района, отдел образования администрации района, отдел культуры администрации района |
| 1.4. | Освещение вопросов о создании доступной среды для инвалидов средствах массовой информации | ежегодно | отдел по семейной политике и социальной инфраструктуре администрации района |
| 2. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |
| 2.1. | Создание безбарьерной среды в учреждениях образования района, в том числе выполнение комплекса работ по установке указателей движения визуальных и тактильных, пандусов и поручней, тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей, с учетом потребности в дооборудовании каждого учреждения | 2017, 2018, 2019, 2021, 2023, 2025 годы | отдел образования администрации района |
| 2.2. | Создание безбарьерной среды в учреждениях культуры района, в том числе выполнение комплекса работ по установке указателей движения визуальных и тактильных, пандусов и поручней, тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей, с учетом потребности в дооборудовании каждого учреждения | 2020, 2022, 2024 годы | отдел культуры администрации района |
| 3. Создание условий для социализации инвалидов |  |  |  |
| 3.1. | Организация направления детей-инвалидов на обследование, лечение и реабилитационные мероприятия в краевые учреждения здравоохранения в соответствии с рекомендациями | ежегодно | КГБУЗ «Охотская ЦРБ» |
| 3.2. | Оказание содействия в организации лечебных мероприятий, проведение реабилитационных мероприятий для инвалидов | ежегодно | отдел культуры администрации района |
| 4. Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами |  |  |  |
| 4.1. | Организация участия граждан в физкультурно-спортивном фестивале Хабаровского края по видам спорта среди инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата (оплата проезда одного сопровождающего, приобретение спортивного инвентаря, спортивной формы) | ежегодно | отдел по семейной политике и социальной инфраструктуре администрации района |
| 4.2. | Проведение районной выставки изобразительного, прикладного творчества и фотоискусства инвалидов | ежегодно | отдел по семейной политике и социальной инфраструктуре администрации района |
| 4.3. | Проведение новогоднего вечера для инвалидов и их семей | ежегодно | отдел по семейной политике и социальной инфраструктуре администрации района; отдел социальной поддержки населения; сектор по опеке и попечительству |
| 4.4. | Детский праздник для детей-инвалидов, посвященный Дню защиты детей | ежегодно | отдел образования администрации района |
| 4.5. | День открытых дверей для детей-инвалидов в учреждениях образования и культуры | ежегодно | отдел образования администрации района |

___________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы»

(в ред. от 12.03.2020 № 69, от 12.04.2021 № 97)

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий, виды расходов | Источник финансирования | Оценка расходов по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение формирования доступной среды для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка и проведение анкетирования: об оценке инвалидами отношения граждан к проблемам инвалидов, об оценке инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Проведение мониторинга объектов социальной инфраструктуры на предмет обеспечения доступности инвалидов |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Паспортизация и классификация действующих объектов социальной инфраструктуры и формирование карт доступности объектов |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Освещение вопросов о создании доступной среды для инвалидов в средствах массовой информации |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу 1: |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание безбарьерной среды в учреждениях образования района, в том числе выполнение комплекса работ по установке указателей движения визуальных и тактильных, пандусов и поручней, тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей, с учетом потребности в дооборудовании каждого учреждения | бюджет района краевой бюджет | 170,0 - | 80,0 445,12 | - - | 120,0 - | - - | - - | 180,0 - | - - | 180,0 - | 730,0 445,12 |
| 2.2. | Создание безбарьерной среды в учреждениях культуры района, в том числе выполнение комплекса работ по установке указателей движения визуальных и тактильных, пандусов и поручней, тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей, с учетом потребности в дооборудовании каждого учреждения | бюджет района | - | - | 118,0 | - | 150,0 | - | - | 190,0 | - | 458,0 |
| 2.3. | Создание безбарьерной среды в учреждениях физической культуры и спорта района, в том числе выполнение комплекса работ по установке указателей движения визуальных и тактильных, пандусов и поручней, тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей, с учетом потребности в дооборудовании каждого учреждения | бюджет района | - | 110,0 | - | - | - | 100,0 | - | - | - | 210,0 |
| Итого по разделу 2: |  |  | 170,0 | 635,12 | 118,0 | 120,0 | 150,0 | 100,0 | 180,0 | 190,0 | 180,0 | 1843,12 |
| 3. Создание условий для социализации инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация направления детей-инвалидов на обследование, лечение и реабилитационные мероприятия в краевые учреждения здравоохранения в соответствии с рекомендациями |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Оказание содействия в организации лечебных мероприятий, проведение реабилитационных мероприятий для инвалидов | бюджет района | 60,0 | 30,0 | 54,5 | 26,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 540,5 |
| 3.3. | Организация и проведение мероприятий для инвалидов с детства и их семей | - | - | - | - | 0,0 | 26,0 | 26,0 | - | - | - | 52,0 |
| Итого по разделу 3: |  |  | 60,0 | 30,0 | 54,5 | 26,0 | 86,0 | 96,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 592,5 |
| 4. Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация участия граждан в физкультурно-спортивном фестивале Хабаровского края по видам спорта среди инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата (оплата проезда одного сопровождающего, приобретение спортивного инвентаря, спортивной формы) | бюджет района | 40,0 | - | 35,0 | - | - | - | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 255,0 |
| 4.2. | Проведение районной выставки изобразительного, прикладного творчества и фотоискусства инвалидов |  | - | - | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - | - | 20,0 |
| 4.3. | Проведение новогоднего вечера для инвалидов и их семей | бюджет района | 70,0 | 40,0 | 82,5 | 96,0 | 64,0 | 64,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 716,5 |
| 4.4. | Детский праздник для детей-инвалидов, посвященный Дню защиты детей | бюджет района | 15,0 | - | - | 30,0 | - | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 135,0 |
| 4.5. | День открытых дверей для детей-инвалидов в учреждениях образования и культуры | бюджет района | 15,0 | - | - | - | - | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 75,0 |
| Итого по разделу 4: |  |  | 140,0 | 40,0 | 127,5 | 126,0 | 64,0 | 104,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1 201,5 |
| Всего |  | бюджет района краевой бюджет | 370,0 - | 260,0 445,12 | 300,0 - | 272,0 - | 300,0 - | 300,0 - | 460,0 - | 470,0 - | 460,0 - | 3 192,0 445,12 |
| Итого по программе: |  | бюджет района | 370,0 | 705,12 | 300,0 | 2720 | 300,0 | 300,0 | 460,0 | 470,0 | 460,0 | 3 637,12 |

__________