|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ  ОХОТСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  Хабаровского края  Отдел по вопросам безопасности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_  на №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_  р.п. Охотск |  | Начальнику отдела экономики  и прогнозирования  администрации района  О.Е. Слугиной |

Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Охотском муниципальном районе на 2020-2024 годы», утвержденной постановлением администрации Охотского муниципального района от 01.11.2016 № 419 (далее –Программа).

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 220 000 рублей за счет средств бюджета муниципального образования и 189 830 рублей за счет средств краевого бюджета в виде субсидий. Кассовые и фактические расходы – 409 830 рублей.

Цель: усиление мер по защите населения района, объектов первоочередной антитеррористической защиты, расположенных на территории района, от террористической угрозы. Проведение профилактической и разъяснительной работы в сфере противодействия терроризму и экстремизму.

В истекшем периоде 2021 года было проведено 5 заседаний Комиссии, на которых рассмотрено 11 вопросов.

В рамках реализации мероприятий Программы проведены следующие работы на общую сумму 409 830 тыс. руб.:

- монтаж по установлению 6 камер видеонаблюдения на площади им. Ленина, по ул. Карпинского, д. 17 (здание ЦРДК-опора ЛЭП) в рп. Охотск Охотского района Хабаровского края.

Распределены буклеты, плакаты и памятки по антитеррористической направленности, указанные материалы размещены на информационных стендах в организациях и учреждениях района, а также в зданиях сельских администрациях района (получены от АТК края).

В рамках взаимодействия Комиссии района с оперативной группой, в 2021 году проведены практические тренировки по отработке действий при угрозе возникновения террористического акта на объектах здравоохранения (больничный городок по ул. 40 лет Победы, д. 57 рп. Охотск). Данные мероприятия проводились совместно с отделением в рп. Охотске УФСБ России по Хабаровскому краю, отделением МВД России по Охотскому району, 77 ПЧ 4 ОПС Хабаровского края и другими заинтересованными структурами.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства» актуализирован план действий комиссии по профилактике терроризма, экстремизма на территории Охотского муниципального района Хабаровского края при установлении уровней террористической опасности.

Проведена работа по категорированию и паспортизации объектов образования района и отдела культуры с массовым пребыванием людей. Учреждения социальной сферы на 100% оснащены ограждениями по периметру и круглосуточными дежурствами.

В 2021 году начальник отдела по вопросам безопасности администрации района и главный специалист этого же отдела прошли обучение и стажировку в аппарате АТК края по вопросам профилактики терроризма.

Ежегодно в сентябре по социальным объектам организовано проведение митингов и мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, всего на территории района силами сотрудников учреждений и культуры проведено 5 мероприятий.

В ЕДДС Охотского муниципального района Хабаровского края разработан алгоритм работы оперативного реагирования и оповещения ДДС экстренных служб района при угрозе и возникновении террористических актов. Утверждена схема оповещения ДДС организаций района при получении сигнала «Загорск».

Проводя мониторинг в области противодействия терроризму на территории района установлено, что жалоб, заявлений, обращений от граждан, юридических лиц, общественных объединений в рассматриваемой сфере в администрацию района не поступало.

Начальник отдела И.В. Мироненко

9-23-77

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ОТЧЕТ

о расходах бюджета муниципального района, в том числе за счет средств федерального и краевого бюджетов, фактических расходов бюджетов поселений и внебюджетных источников за 2021 год (или в целом) на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Наименование мероприятия программы (подпрограммы) | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | |
| Год, предшествующий отчетному | | Процент выполнения | Отчетный год | | Процент выполнения | Всего | | Процент выполнения |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. |  | Всего |  |  | 100% | 409,83 | 409,83 | 100% | 409,83 | 409,83 | 100% |
| федеральный бюджет |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0% | 189,83 | 189,83 | 100% | 189,83 | 189,83 | 100% |
| бюджет муниципального района | 220,0 | 220,0 | 100% | 220,0 | 220,0 | 100% | 220,0 | 220,0 | 100% |
| бюджеты городского и сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов (показателей) за 2021 год (или в целом)

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  индикатора  (показателя) | Единица измерения | Значение индикатора (показателя) | | | | | | | | | | | | Причины отклонения |
| 1 год планового периода | | | | 2 год планового периода | | | | 3 год планового периода | | | |
| план | факт | отклонение | | план | факт | отклонение | | план | факт | отклонение | |
| абсолютное | относительное | абсолютное | относительное | абсолютное | относительное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| проведенных учений и тренировок в целях организации взаимодействия правоохранительных органов, МЧС, органов исполнительной власти и местного самоуправления района в условиях террористической угрозы, предупреждения террористических актов и минимизации последствий их проявлений | (единиц) | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Доля паспортизированных объектов в общем количестве критически важных и потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения, образования, здравоохранения и мест массового пребывания людей | (процентов) | 70 | 85 | 0 | 0 | 80 | 90 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Доля объектов, оснащенных системами видеонаблюдения, кнопками экстренного вызова полиции и периметровым ограждением в общем количестве критически важных и потенциально опасных объектов жизнеобеспечения, образования и здравоохранения, мест массового пребывания людей | (процентов) | 60 | 60 | 0 | 0 | 70 | 75 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Количество публикаций антитеррористической и противоэкстремистской направленности в средствах массовой информации | (единиц) | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к Порядку принятия решений о

разработке, формирования,

согласования, утверждения и

реализации муниципальных

программ Охотского муниципального района Хабаровского края

МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации муниципальных программ

1. Настоящая методика устанавливает порядок оценки эффективности муниципальных программ.

2. Для выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных целей фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми значениями с формированием абсолютных и относительных отклонений.

По каждому направлению в случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) данных между плановыми и фактическими значениями показателей проводится анализ факторов, повлиявших на данное расхождение. Для каждой группы факторов, внутренних и внешних, оценивается их влияние на отклонение показателя от плановых (прогнозируемых) значений.

# 3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по следующим критериям:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К | Наименование  критерия (Х) | Весовой  коэффициент  (Y) | Градация | Балльная оценка  (В) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| К1\* | Освоение средств бюджета района (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Х1) | Y1 = 0,3 | 1. Средства освоены на 100% | 10 |
|  |  |
| К2 | Выполнение мероприятий, предусмотренных в муниципальной программе (Х2) | Y2 = 0,3 | 2. Выполнены 100% мероприятий | 10 |
|  |  |
| К3 | Достижение показателей эффективности (Х3) | Y3 = 0,4 | 3. Достигнуты 100% показателей эффективности | 10 |
|  |  |

\* эффективность выполнения муниципальной программы (подпрограммы), не требующей финансирования, по критерию Х1 оценивается в 3 балла.

4. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы присваивается рейтинг эффективности муниципальной программы (R) в отчетном году:

1) высокая эффективность муниципальной программы - при 10 = R ≥ 9,0;

2) достаточная эффективность муниципальной программы - при 8,9 ≥ R ≥ 6,0;

3) низкая эффективность муниципальной программы - при 5,9 ≥ R ≥ 4,0;

4) неэффективная реализация муниципальной программы при R < 3,9.

5. Рейтинг эффективности муниципальной программы рассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

Хi= (YixBi),

R= SUMХ

где:

Хi - количество баллов i-го критерия

Yi - весовой коэффициент i-гo критерия;

Bi - балльная оценка, присвоенная муниципальной программе по i-му критерию.

6. При наличии подпрограмм оценка эффективности проводится по каждой подпрограмме в отдельности, согласно пунктам 3 и 4 настоящей методики. При этом рейтинг эффективности муниципальной программы будет считаться как среднее арифметическое рейтингов всех подпрограмм оцениваемой муниципальной программы.

X1= 0,3 x 10 = 3

Х2 = 0,3 х 10 = 3

Х3 = 0,4 х 10 = 4

R = 3+ 3 + 4 = 10