Первоначально опубликовано в Сборнике МПА от 05.09.2013 № 8(68)2013

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОХОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(с изменениями от 10.03.16 № 86)

02.09.2013 № 443

р.п. Охотск

О Порядке принятия решений о разработке, формирования, согласования, утверждения и реализации муниципальных программ Охотского муниципального района Хабаровского края

В  соответствии  с Федеральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» в целях совершенствования нормативного правового регулирования вопросов формирования и реализации муниципальных программ администрация Охотского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о разработке, формирования, согласования, утверждения и реализации муниципальных программ Охотского муниципального района Хабаровского края (далее – Порядок).

2. Отраслевым подразделениям администрации Охотского муниципального района Хабаровского края, ответственным за разработку муниципальных программ:

2.1. Руководствоваться настоящим Порядком.

2.2. В срок до 30.09.2013 внести изменения в действующие долгосрочные районные муниципальные целевые программы в соответствии с настоящим Порядком.

2.2. Обеспечить включение всех показателей по курируемым направлениям, используемых в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Охотского муниципального района Хабаровского края, в показатели муниципальных программ.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Охотского муниципального района Хабаровского края от 09.06.2011 № 226 «О  Порядке  принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных программ, их формирования и реализации», от 16.10.2012 № 447 «О внесении изменений в постановление администрации Охотского  муниципального района Хабаровского края от 09.06.2011 № 226 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных  целевых программ, их формирования и реализации».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Охотского муниципального района Хабаровского края, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом района Пуховца Р.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в Сборнике муниципальных правовых актов Охотского муниципального района Хабаровского края, на официальном сайте администрации Охотского муниципального района Хабаровского края.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о. главы администрации района 	                                             Р.А. Пуховец

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Охотского муниципального района Хабаровского края

от 02.09.2013 № 443

ПОРЯДОК

принятия решений о разработке, формирования, согласования, утверждения и реализации муниципальных программ Охотского муниципального района Хабаровского края

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решений о разработке, формирования, согласования, утверждения, реализации, контроля за исполнением и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Охотского муниципального района Хабаровского края (далее – муниципальные программы, район).

1.2. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия:

- муниципальная программа – система мероприятий, взаимоувязанная по ресурсам, исполнителям и срокам реализации, направленная на обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития, оптимизацию расходов бюджета муниципального района;

- ответственный исполнитель муниципальной программы – должностное лицо или отраслевой орган (структурное подразделение) администрации района, осуществляющий совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы разработку и реализацию муниципальной программы;

- соисполнители муниципальной программы – отраслевые органы (структурные подразделения) администрации района, привлекаемые для разработки и реализации мероприятий муниципальной программы;

- участники муниципальной программы – территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы исполнительной власти края, органы местного самоуправления, общественные, научные и иные организации, привлекаемые по согласованию для реализации мероприятий муниципальной программы.

1.3. Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее 3 (трех) лет.

1.4. Муниципальная программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации её решения. Требования к содержанию подпрограмм аналогичны требованиям к содержанию муниципальных программ.

1.5. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации района, если иное не установлено федеральными законами.

2. Разработка и формирование муниципальных программ

2.1. Муниципальные программы разрабатываются на основании перечня муниципальных программ района, утверждаемого распоряжением администрации района.

Перечень муниципальных программ района формируется отделом экономики и прогнозирования администрации района исходя из положений концепций о социально-экономическом развитии района и основных направлений деятельности администрации района, а также с учетом предложений органов и структурных подразделений администрации района.

Перечень муниципальных программ района содержит наименование муниципальных программ, наименование ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ, основные направления реализации муниципальных программ.

В случае если разрабатываемая муниципальная программа не включена в перечень муниципальных программ района отдел экономики и прогнозирования администрации района вносит изменение в перечень  муниципальных программ района после согласования разработанной муниципальной программы финансовым управлением администрации района и отделом экономики и прогнозирования администрации района.

2.2. С инициативными предложениями о разработке муниципальных программ, а также внесению в нее изменений могут выступать любые юридические и физические лица, посредством обращения в администрацию района в любой форме.

2.3. Муниципальная программа состоит из:

1) паспорта муниципальной программы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

2) описательной части по следующим разделам:

- общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулирование основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;

- цели и задачи муниципальной программы;

- прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере социально-экономического развития района;

- сведения об индикаторах (показателях) социально-экономической эффективности реализации Программы с расшифровкой плановых значений по годам;

- сроки реализации муниципальной программы, этапы ее реализации, определяющиеся на основе последовательности решения задач;

- обоснования выделения подпрограмм муниципальной программы;

- обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

- сведения по ресурсному обеспечению реализации муниципальной программы за счет средств бюджета района и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального и (или) краевого бюджетов, расходов бюджетов поселений района и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы с разбивкой по годам;

- анализ рисков реализации муниципальной программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы и негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы (подпрограммы), а также описание мер управления рисками реализации муниципальной программы;

- механизм реализации муниципальной программы;

3) приложений к муниципальной программе согласно приложениям № 2 – 4 к настоящему Порядку.

2.4. При описании ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы  необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития. Такая характеристика должна включать обоснование:

- изменения состояния соответствующей сферы социально-экономического развития, а также сопряженных сфер при реализации муниципальной программы  (положительные и отрицательные внешние эффекты в сопряженных сферах);

- выгод от реализации муниципальной программы.

2.5. Индикаторы (показатели) муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

- отражать специфику развития определенной сферы социально-экономического развития, проблем и задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

- иметь измеряемые количественные значения;

- определяться на основе данных государственного статистического наблюдения, отчетных и иных данных ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы.

2.6. Анализ рисков реализации муниципальной программы  и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы предусматривают:

- идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации муниципальной программы;

- качественную и, по возможности, количественную оценку факторов рисков;

- обоснование предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы.

3. Согласование и утверждение муниципальной программы

3.1. Разработанный проект муниципальной программы подлежит общественному обсуждению до его утверждения.

Общественное обсуждение проводится в целях информирования общественности и органов местного самоуправления района о фактах и существующих мнениях по обсуждаемой проблеме, выявления общественного мнения по теме и вопросам, выносимым на общественное обсуждение, подготовки предложений и рекомендаций по обсуждаемой проблеме, оказания влияния общественности на принятие решений органами местного самоуправления муниципального района.

Общественное обсуждение проводится в одной из следующих форм:

- размещение проекта муниципальной программы на официальном сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Муниципальные программы» с обеспечением возможности направлять ответственному исполнителю комментарии к проекту муниципальной программы;

- выявление общественного мнения по отношению к проекту программы посредством проведения опросов населения или организации «горячей линии» по телефону, номер которого доводится до сведения всех заинтересованных лиц с помощью средств массовой информации.

Организация проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем.

Срок проведения общественного обсуждения должен составлять не менее 7 (семи) календарных дней.

Результаты общественного обсуждения носят рекомендательный характер и излагаются в пояснительной записке к проекту муниципальной программы.

3.2. Проект муниципальной программы направляется на согласование в первую очередь в отдел экономики и прогнозирования администрации района и финансовое управление администрации района.

3.3. Отдел экономики и прогнозирования администрации района рассматривает проект муниципальной программы по следующим направлениям:

- соответствие основных мероприятий муниципальной программы заявленным целям и задачам;

- обоснованность, системность муниципальной программы и сроков её реализации;

- наличие индикаторов (показателей), характеризующих эффективность реализации муниципальной программы, а также статистическое и методическое обеспечение для определения индикаторов (показателей);

- соответствие индикаторов (показателей) показателям, установленным Президентом Российской Федерации;

- - соответствие целей и задач муниципальной программы положениям комплексной программы социально-экономического развития муниципального района, приоритетам и целям политики муниципального района в соответствующей сфере социально-экономического развития;

- соблюдение требований к содержанию муниципальной программы, установленных настоящим Порядком.

3.4. Финансовое управление администрации района рассматривает проект муниципальной программы по следующим направлениям:

- соответствие объема принимаемых расходных обязательств, указанных в ней, возможностям доходной части бюджета района;

- соответствие предлагаемых направлений расходования средств бюджета района бюджетной классификации Российской Федерации.

3.5. После проведения общественных обсуждений и согласования проекта муниципальной программы со всеми заинтересованными лицами проект муниципальной программы направляется на утверждение.

3.6. Муниципальная программа, предлагаемая к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы, подлежат утверждению не позднее 30 сентября текущего года.

3.7. После утверждения муниципальной программы ответственный исполнитель обеспечивает ее размещение на официальном сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Муниципальные программы», а также направление ее копии в отдел экономики и прогнозирования администрации района.

3.8. Отдел экономики и прогнозирования администрации района не позднее 10 октября текущего года направляет перечень муниципальных программ района и паспорта муниципальных программ в финансовое управление администрации района для включения бюджетных ассигнований в проект бюджета муниципального района.

- 3.9. Не позднее двух месяцев со дня вступления в силу решения о бюджете района муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с ним.

- 3.10. Внесение изменений в муниципальные программы является основанием для подготовки изменений в бюджет района в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

4. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы, подготовка  отчетности о ходе реализации и об оценке эффективности

реализации муниципальных программ

4.1. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем.

4.2. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями и участниками готовить предложения о внесении изменений в муниципальную программу.

Предложения о внесении изменений в муниципальную программу обязательно вносятся на рассмотрение в отдел экономики и прогнозирования администрации района и финансовое управление администрации района.

В случае необходимости изменения сроков и ресурсного обеспечения реализации муниципальных программ и основных мероприятий, влияющих на реализацию основных параметров муниципальной программы, вносятся изменения в муниципальную программу.

4.3. Отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее – отчет) по итогам её исполнения за отчетный год и в целом после завершения реализации муниципальной программы формируется ответственным исполнителем  до 01 апреля года, следующего за отчетным, и направляется в отдел экономики и прогнозирования администрации района, а также размещается на официальном сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Муниципальные программы».

4.4. Отчет состоит из описательной части и прилагаемых к ней таблиц согласно приложениям № 5 – 6 к настоящему Порядку.

4.5. В описательной части должны быть отражены:

- результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограмм);

- сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятий муниципальной программы (подпрограмм), обоснование соответствующих причин;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, анализ последствий нереализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) на реализацию муниципальной программы;

- сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета района и иных средств на реализацию муниципальной программы (профинансированные расходы и фактическое освоение полученных средств);

- результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы;

- предложения по дальнейшей реализации, необходимости корректировке муниципальной программы и их обоснование (в случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы).

4.6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой согласно приложению № 7 к настоящему Порядку.

Снижение или повышение эффективности муниципальной программы  является основанием для уменьшения или увеличения в установленном порядке бюджетных ассигнований, выделяемых в очередном финансовом году на реализацию муниципальной программы.

Снижение эффективности муниципальной программы является основанием для принятия в установленном порядке решения о приостановлении или прекращении действия муниципальной программы.

4.7. Отчет подписывается ответственным исполнителем.

4.8. Отдел экономки и прогнозирования администрации района анализирует отчеты и на их основе до 01 июня года, следующего за отчетным, формирует сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ (далее – сводный годовой доклад), и предоставляет его главе района и в финансовое управление администрации района.

4.9. Сводный годовой доклад должен содержать:

- сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

- сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный год;

- сведения о выполнении расходных обязательств района, связанных с реализацией муниципальных программ;

- оценку деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальных программ;

- предложения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденных муниципальных программ, в том числе предложения о необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ.

4.10. Сводный годовой доклад должен быть рассмотрен на совещании при главе района с участием ответственных исполнителей и заинтересованных должностных лиц в целях принятия решений по предложениям, указанным в сводном годовом докладе.

4.11. Сводный годовой доклад подлежит размещению на официальном сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Муниципальные программы» после его рассмотрения при главе района.

___________

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

- к Порядку принятия решений о разработке, формирования, согласования, утверждения и

реализации муниципальных программ Охотского муниципального района Хабаровского края

ФОРМА

паспорта муниципальной программы

| Наименование программы | - |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | - |
| Соисполнители программы | - |
| Участники программы | - |
| Цели программы | - |
| Задачи программы | - |
| Перечень подпрограмм программы (при их наличии) | - |
| Перечень основных мероприятий программы | - |
| Основные целевые индикаторы (показатели) программы | - |
| Этапы и сроки реализации программы | - |
| Объемы и источники финансирования программы | - |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - |

____________

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

- к Порядку принятия решений о разработке, формирования, согласования, утверждения и реализации муниципальных программ Охотского муниципального района Хабаровского края

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители и участники |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

- _______________

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

- к Порядку принятия решений о разработке, формирования, согласования, утверждения и реализации муниципальных программ Охотского муниципального района Хабаровского края

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

реализации муниципальной программы

| № п/п | Цель и задачи Программы | Целевые индикаторы (показатели) | Фактическое значение на момент разработки Программы | Изменение значений по годам реализации (в процентах) |  |  | Планируемое значение на момент окончания действия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | __ год планового периода | __ год планового периода | __ год планового периода |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

____________________

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Порядку принятия решений о разработке, формирования,  согласования, утверждения и реализации муниципальных программ Охотского муниципального района Хабаровского края

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий, виды расходов | Источник финансирования (бюджет района, краевой бюджет, федеральный бюджет, внебюджетные источники) | Оценка расходов по годам (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | __ год планового периода | ___ год планового периода | ___ год планового периода | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |

_______________

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Порядку принятия решений о разработке, формирования, согласования, утверждения и реализации муниципальных программ Охотского муниципального района Хабаровского края

ОТЧЕТ

о расходах бюджета муниципального района, в том числе за счет средств федерального и краевого  бюджетов, фактических расходов бюджетов поселений и внебюджетных источников за год (или в целом) на реализацию муниципальной программы _____________________________________________________________________________________________________

| № п/п | Наименование мероприятия программы (подпрограммы) | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному |  | Процент выполнения | Отчетный год |  | Процент выполнения | Всего |  | Процент выполнения |
|  |  |  | план | факт |  | план | факт |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты городского и сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- _______________

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

- к Порядку принятия решений о разработке, формирования, согласования, утверждения и реализации муниципальных программ Охотского муниципального района Хабаровского края

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений  индикаторов (показателей) за ________ год  (или в целом)

муниципальной программы

| Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикатора (показателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 год планового периода |  |  |  | 2 год планового периода |  |  |  | 3 год планового периода |  |  |  |  |
|  |  | план | факт | отклонение |  | план | факт | отклонение |  | план | факт | отклонение |  |  |
|  |  |  |  | абсолютное | относительное |  |  | абсолютное | относительное |  |  | абсолютное | относительное |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

__________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к Порядку принятия решений о

разработке, формирования,

согласования, утверждения и

реализации муниципальных

программ Охотского муниципального района Хабаровского края

МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации муниципальных программ

1. Настоящая методика устанавливает порядок оценки эффективности муниципальных программ.

2. Для выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных целей фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми значениями с формированием абсолютных и относительных отклонений.

По каждому направлению в случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) данных между плановыми и фактическими значениями показателей проводится анализ факторов, повлиявших на данное расхождение. Для каждой группы факторов, внутренних и внешних, оценивается их влияние на отклонение показателя от плановых (прогнозируемых) значений.

# 3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по следующим  критериям:

| К | Наименование критерия (Х) | Весовой коэффициент (Y) | Градация | Балльная оценка (В) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| К1* | Освоение средств бюджета района (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) (Х1) | Y1 = 0,3 | 1. Средства освоены на 100% | 10 |
|  |  |  | 2. Средства освоены от 85 до 99% | 6 |
|  |  |  | 3. Средства освоены менее чем на 85% | 0 |
| К2 | Выполнение мероприятий, предусмотренных в муниципальной программе (Х2) | Y2 = 0,3 | 1. Выполнены 100% мероприятий | 10 |
|  |  |  | 2. Выполнены от 80 до 99% мероприятий | 6 |
|  |  |  | 3. Выполнены от 65 до 79% мероприятий | 3 |
|  |  |  | 4. Выполнены менее 65% предусмотренных в муниципальной программе мероприятий | 0 |
| К3 | Достижение показателей эффективности (Х3) | Y3 = 0,4 | 1. Достигнуты 100% показателей эффективности | 10 |
|  |  |  | 2. Достигнуты от 85 до 99% показателей эффективности | 6 |
|  |  |  | 3. Достигнуты от 50 до 84% показателей эффективности | 3 |
|  |  |  | 4. Представлены показатели эффективности, не установленные в утвержденной муниципальной программе | 3 |
|  |  |  | 5. Достигнуты менее 50% показателей эффективности либо показатели эффективности не представлены | 0 |

* эффективность выполнения муниципальной программы (подпрограммы), не требующей финансирования, по критерию Х1 оценивается в 3 балла.

4. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы присваивается рейтинг эффективности муниципальной программы (R) в отчетном году:

1) высокая эффективность муниципальной программы - при 10 = R ≥ 9,0;

2) достаточная эффективность муниципальной программы - при 8,9 ≥ R ≥ 6,0;

3) низкая эффективность муниципальной программы - при 5,9 ≥ R ≥ 4,0;

4) неэффективная реализация муниципальной программы при R < 3,9.

5. Рейтинг эффективности муниципальной программы рассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

Хi= (Yi x Bi),

R= SUMХ

где:

Хi - количество баллов i-го критерия

Yi - весовой коэффициент i-гo критерия;

Bi - балльная оценка, присвоенная муниципальной программе по i-му критерию.

6. При наличии подпрограмм оценка эффективности проводится по каждой подпрограмме в отдельности, согласно пунктам 3 и 4 настоящей методики. При этом рейтинг эффективности муниципальной программы будет считаться как среднее арифметическое рейтингов всех подпрограмм оцениваемой муниципальной	 программы.

_______________