ОТЧЕТ

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Охотском муниципальном районе Хабаровского края на 2021-2025 годы»

по итогам ее исполнения за 2022 год

В целях реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Охотском муниципальном районе Хабаровского края на 2021-2025 годы» (далее по тексту – Программа) в Охотском муниципальном районе за 2022 год выполнена следующая работа:

- основные положения Программы внедрены в деятельность органов местного самоуправления района;

- в газете «Охотско-эвенская правда» было публиковано 8 материалов о деятельности органов местного самоуправления;

- в системе осуществлялась работа по проверке соблюдения муниципальными служащими запретов и ограничений, предусмотренных законодательством; достоверности предоставляемых муниципальными служащими сведений о расходах и доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера;

- в плановом порядке осуществлялась работа комиссий по противодействию коррупции и по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;

- плановые показатели обучения муниципальных служащих выполнены с превышением, планировалось обучить 16 человек, обучено 26 человек (за счет организации курсов повышения квалификации в дистанционном формате и на месте заказчика);

2) по 72-часовой программе с получением свидетельства государственного образца на курсах повышения квалификации обучено 19 человек;

3) по краткосрочным программам с получением свидетельства государственного образца на курсах повышения квалификации обучено 4 человек;

4)   по профильным направлениям деятельности обучено 3 человека;

- в течение отчетного периода проведено 6 заседаний конкурсной комиссии на замещение вакантных должностей муниципальной службы;

- утвержден состав кадрового резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы;

- в системе проводилась работа с лицами, включенными в состав кадрового резерва (наставничество, разработка планов индивидуальной подготовки, заслушивание отчетов о выполнении этих планов, временное замещение должностей, участие в разработке муниципальных правовых актов и др.);

- в соответствии с утвержденным графиком проведена аттестация 10 муниципальных служащих;

- на официальном сайте администрации района регулярно размещались муниципальные правовые акты, регламентирующие вопросы муниципальной службы, а также информация о прохождении конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы и о включении в резерв кадров на замещение должностей муниципальной службы;

- совершенствовалась работа по информационному обеспечению прохождения муниципальной службы (приобретено 15 единиц компьютерной и оргтехники).

Управляющий делами                                                                   Н.В. Мироненко

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Порядку принятия решений о разработке, формирования, согласования, утверждения и реализации муниципальных программ Охотского муниципального района Хабаровского края

ОТЧЕТ

о расходах бюджета муниципального района, в том числе за счет средств федерального и краевого бюджетов, фактических расходов бюджетов поселений и внебюджетных источников за год (или в целом) на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Охотском муниципальном районе Хабаровского края на 2021-2025 годы» за 2022 год __________________________________________________________________________________________________

| № п/п | Наименование мероприятия программы (подпрограммы) | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному |  | Процент выполнения | Отчетный год |  | Процент выполнения | Всего |  | Процент выполнения |
|  |  |  | план | факт |  | план | факт |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Всего | 500,0 | 844,52 | 168 | 500,0 | 746,43 | 149 | 1000,0 | 1 685,69 | 159 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | 344,52 |  |  | 246,43 |  |  | 685,69 |  |
|  |  | бюджет муниципального района | 500,0 | 500,0 | 100 | 500,0 | 500,0 | 100 | 1000,0 | 1000,0 | 100 |
|  |  | бюджеты городского и сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

- к Порядку принятия решений о разработке, формирования, согласования, утверждения и реализации муниципальных программ Охотского муниципального района Хабаровского края

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов (показателей)

муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Охотском районе Хабаровского края на 2021-2025 годы»

за 2022 год

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Значение индикатора (показателя) |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значения индикатора (показателя) при наличии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | предшествующий год |  | отчетный год |  | всего |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Наличие необходимого количества муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Наличие кадрового резерва на должности муниципальной службы | проценты | 65 | 65 | 78 | 80 | 143 | 145 |  |
| 3. | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по 72-часовой программе | человек | 5 | 15 | 9 | 19 | 14 | 34 | Предоставление субсидии из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств |
| 4. | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по краткосрочным программам | человек | 10 | 10 | 7 | 7 | 17 | 17 | Предоставление субсидии из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств (использование заочной и дистанционной форм обучения) |

__________________________

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к Порядку принятия решений

о разработке, формирования,

согласования, утверждения и

реализации муниципальных

программ Охотского муниципального района Хабаровского края

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в Охотском районе Хабаровского края на 2021-2025 годы» за 2022 год

1). Критерий Х1 «Освоение средств бюджета района (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок):

Х1 = Y1 x B, где Y1 = 0,3, В = 10 (так как программа освоена на 100 %),  Х1 = 0,3 х 10 = 3;

2). Критерий Х2 «Выполнение мероприятий, предусмотренных в муниципальной программе»:

Х2 = Y2 x B, где Y2 = 0,3, В = 10 (запланированные мероприятия выполнены на 100 %),  Х2 = 0,3 х 10= 3;

3). Критерий Х3 «Достижение показателей эффективности»:

Х3 = Y3 x B, где Y3 = 0,4, В = 4 (показатели эффективности достигнуты на 100 %),  Х3 = 0,4 х 10 = 4;

4). Рейтинг эффективности программы (R): R = X 1+ X 2 + X 3, тогда R = 3 + 3 + 4 = 10.

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Охотском районе Хабаровского края на 2021-2025 годы» за 2022 год программе присваивается рейтинг – высокая эффективность муниципальной программы в отчетном году.