Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Охотского муниципального района за 2021 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Охотского муниципального района за 2021 год составлен в соответствии с п. 4.8 Порядка принятия решений о разработке, формирования, согласования, утверждения и реализации муниципальных программ Охотского муниципального района Хабаровского края, утвержденного постановлением администрации Охотского муниципального района от 02.09.2013 № 419 (далее – Порядок), на основании отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ по итогам их исполнения за отчетный год, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Реализация мероприятий в 2021 году проводилась в рамках следующих муниципальных программ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы | Рейтинг эффективности | Качественная оценка программы  |
|  | Развитие муниципальной службы в Охотском муниципальном районе Хабаровского края на 2013-2020 годы | 10 | Высокий уровень эффективности  |
|  | Предупреждение коррупции в Охотском муниципальном районе на 2020-2024 годы | 10 | Высокий уровень эффективности  |
|  | Профилактика правонарушений в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы | 10 | Высокий уровень эффективности |
|  | Молодежная политика в Охотском муниципальном районе на 2017 - 2025 годы | 6 | Достаточный уровень эффективности  |
|  | Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы | 7,6 | Достаточный уровень эффективности |
|  | Профилактика терроризма и экстремизма в Охотском муниципальном районе на 2017 - 2019 годы | 10 | Высокий уровень эффективности |
|  | Муниципальная программа повышения эффективности управления общественными финансами Охотского района на период до 2025 года | 9,8 | Достаточный уровень эффективности |
|  | Развитие малого и среднего предпринимательства в Охотском муниципальном районе на 2021-2025 годы | 8,8 | Достаточный уровень эффективности |
|  | Развитие сельского хозяйства в Охотском муниципальном районе на 2021-2025 годы | 9,8 | Достаточный уровень эффективности |
|  | Формирование здорового образа жизни населения Охотского муниципального района на 2017-2025 годы | 6 | Достаточный уровень эффективности |
|  | Содействие развитию коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Охотском муниципальном районе, на 2017-2025 годы | 5,1 | Низкий уровень эффективности  |
|  | Развитие культуры Охотского муниципального района на 2017-2021 годы | 7,2 | Достаточный уровень эффективности |
|  | Развитие физической культуры и спорта в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы | 4,8 | Низкий уровень эффективности |
|  | Укрепление единства российской нации и этническое развитие народов, проживающих в Охотском муниципальном районе Хабаровского края, на 2015-2025 годы | 10 | Высокий уровень эффективности |
|  | Развитие семейной политики в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы | 3 | Низкий уровень эффективности |
|  | Развитие системы образования в Охотском муниципальном районе на 2017-2021годы | 4,8 | Низкий уровень эффективности |
|  | Сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Охотского муниципального района на 2020-2025 годы | 8,8 | Достаточный уровень эффективности |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Охотского муниципального района на 2020-2025 годы | 8,8 | Достаточный уровень эффективности |
|  | Развитие транспортной системы Охотского муниципального района на 2019-2025 годы | 6 | Достаточный уровень эффективности |
|  | Разработка и актуализация градостроительной документации в Охотском муниципальном районе Хабаровского края на 2020 - 2023 годы | 6 | Достаточный уровень эффективности |

1. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Охотском муниципальном районе Хабаровского края на 2013-2020 годы»

В целях реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Охотском муниципальном районе Хабаровского края на 2021-2025 годы» (далее по тексту - Программа) в Охотском муниципальном районе за 2021 год выполнена следующая работа:

основные положения Программы внедрены в деятельность органов местного самоуправления района;

в газете «Охотско-эвенская правда» было публиковано 6 материалов о деятельности органов местного самоуправления;

в системе осуществлялась работа по проверке соблюдения муниципальными служащими запретов и ограничений, предусмотренных законодательством; достоверности предоставляемых муниципальными служащими сведений о расходах и доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера;

в плановом порядке осуществлялась работа комиссий по противодействию коррупции и по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;

в соответствии с плановыми показателями проведено обучение 25 человек (из них муниципальные служащие - 24 человека):

по 72-часовой программе с получением свидетельства государственного образца на курсах повышения квалификации обучено 15 человек;

по краткосрочным программам с получением свидетельства государственного образца на курсах повышения квалификации обучено 6 человек;

по профильным направлениям деятельности обучено 4 человека;

в течение отчетного периода проведено 5 заседаний конкурсной комиссии на замещение вакантных должностей муниципальной службы;

утвержден состав кадрового резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы;

в системе проводилась работа с лицами, включенными в состав кадрового резерва (наставничество, разработка планов индивидуальной подготовки, заслушивание отчетов о выполнении этих планов, временное замещение должностей, участие в разработке муниципальных правовых актов и др.);

в соответствии с утвержденным графиком проведена аттестация 18 муниципальных служащих;

на официальном сайте администрации района регулярно размещались муниципальные правовые акты, регламентирующие вопросы муниципальной

службы, а также информация о прохождении конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы и о включении в резерв кадров на замещение должностей муниципальной службы;

совершенствовалась работа по информационному обеспечению прохождения муниципальной службы (приобретено 37 единиц компьютерной и оргтехники).

В целом муниципальная программа в 2021 году реализована с высоким уровнем эффективности (Рейтинг эффективности = 10).

1. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Охотском муниципальном районе на 2021-2025 годы»

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Охотском муниципальном районе Хабаровского края на 2021 – 2025 годы» (далее – программа) разработана отделом экономики и прогнозирования, утверждена постановлением администрации района от 21.09.2020 № 265.

На 01 января 2022 года в районе в сфере малого и среднего предпринимательства зарегистрированы 72 юридических лица и 96 индивидуальных предпринимателей *(102% к 2021 году, в 2021 году -70 юридических лиц и 94 индивидуальных предпринимателя*). Численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса в районе свыше 2000 человек, или 50 % от экономически активного населения района (на уровне аналогичного периода прошлого года). Основные сферы деятельности СМСП в районе: торговля, рыбодобыча, транспорт, сельское хозяйство, производство хлебобулочных изделий, общественное питание.

 Программа направлена на оптимизацию системы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе как одного из источников создания новых рабочих мест.

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат в связи с приобретением электрической и тепловой энергии, жидкого и твердого топлива производителям хлебобулочных изделий, субъектам, предоставляющим услуги общественного питания, производителям сельскохозяйственной продукции; на возмещение затрат в связи с приобретением кормов для животных; начинающим предпринимателям.

Информация о выполнении мероприятий программы приведена в таблице.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий |  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат в связи с приобретением электрической и тепловой энергии, жидкого и твердого топлива, кормов для животных | Субсидии предоставлены |
| 1.2. | Предоставление субсидий субъектам МСП, осуществляющим розничную и (или) оптовую продажу товаров, производство хлебобулочных и кондитерских изделий, на возмещение затрат (транспортных расходов) в связи с доставкой продовольственных товаров в район | Субсидии предоставлены |
| 1.3.  | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат в связи с модернизацией производственного оборудования (приобретение в собственность нового производственного оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров, услуг, работ) | Субсидии не планировались |
| 1.4. | Содействие повышению доступности банковских кредитных продуктов для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе для реализации инвестиционных проектов | Информация размещается на сайте администрации в разделе «Поддержка малого и среднего бизнеса», «Инвестиционная деятельность» |
| 2.1. | Организация участия в краевом конкурсе по оказанию поддержки муниципальных программ развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае | Работа ведется постоянно |
| 2.2. | Проведение информационно-консультационных, образовательных мероприятий по программам финансовой поддержки бизнеса | Материалы публикуются на официальном сайте. Опубликованы «истории успеха» |
| 2.3. | Предоставление субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства на возмещение затрат в связи с приобретением материалов и оборудования | Субсидии предоставлены |
| 2.4. | Участие в реализации программы обучения начинающих предпринимателей основам предпринимательской деятельности | Информация размещается на сайте администрации в разделе «Поддержка малого и среднего бизнеса» |
| 3.1. | Содействие начинающим предпринимателям, участвующим в конкурсном отборе на получение грантовой поддержки, в оформлении документов | Участников не выявлено, заявок на сопровождение не поступало |
| 3.2. | Организация и проведение встреч успешных предпринимателей с учащимися 10-11 классов, направленных на пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности | Встречи не планировались связи с ограничительными мероприятиями |
| 3.3. | Размещение на официальном сайте администрации района информации, касающейся субъектов малого и среднего предпринимательства, регулярное пополнение и обновление страниц сайта «Поддержка малого и среднего бизнеса», «Инвестиционная деятельность» | Информация размещается на сайте администрации в разделе «Поддержка малого и среднего бизнеса», «Инвестиционная деятельность» |
| 4.1. | Содействие выпуску в газете «Охотско-эвенская правда» специальных публикаций, тематических рубрик и других форм информирования по различным аспектам предпринимательской деятельности | Опубликовано 2 статьи |
| 4.2. | Мониторинг экономического и налогового потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства | Проводится постоянно. Доля налоговых поступлений от малого и среднего предпринимательства в бюджет района 4,5 процентов |
| 5.1. | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей муниципальной поддержки | Реестр ведется постоянно |
| 5.2. | Предоставление муниципальной преференции в виде предоставления муниципального имущества в аренду без конкурсов и аукционов субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществлявшим деятельность по приоритетным направлениям экономики района | Работа проводится постоянно |
| 5.3. | Обеспечение свободного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к информации о свободных зданиях и помещениях муниципальной собственности, предлагаемых к сдаче в аренду | Информация размещается на сайте администрации в разделе «Поддержка малого и среднего бизнеса», «Имущественная поддержка» |
| 5.4. | Формирование перечня видов услуг в отраслях социальной сферы | Работа проводится постоянно |
| 5.5. | Мониторинг рынка услуг, изучение спроса и предложения, определение модельных бизнес-проектов для негосударственных поставщиков | Работа проводится постоянно |
| 5.6. | Оказание информационной и методической поддержки субъектам социального предпринимательства в разрезе отраслей социальной сферы | Информация размещается на сайте администрации в разделе «Поддержка малого и среднего бизнеса» |
| 6.1. | Участие в ежегодном краевом конкурсе «Предприниматель года» (не менее одной кандидатуры) | Обеспечено участие одной кандидатуры, присвоено звание лауреата |
| 6.2. | Проведение мероприятий к Дню российского предпринимательства | Мероприятия не проводились в связи с ограничительными мерами |
| 7.1. | Проведение совещаний, «круглых столов» по актуальным вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Проведено 3 семинара |
| 7.2. | Координация работы совета по предпринимательству при главе района | Проведено 8 заседаний совета |
| 8.1. | Включение представителей предпринимательского сообщества в состав рабочих групп, комиссий, создаваемых по различным вопросам социально-экономического развития района | Представители бизнеса принимают участие в работе комиссий |
| 8.2. | Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в ежегодном краевом смотре-конкурсе на лучшую организацию работы в области охраны труда | Работа проводится постоянно |
| 8.3. | Оказание методической и консультационной поддержки администрациям поселений района в области развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (совещания, семинары) | Работа проводится дистанционно постоянно |
|  | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы (оценки фактического воздействия) действующих муниципальных нормативных правовых актов | Работа проводится постоянно |
|  | Мониторинг реализации института оценки регулирующего воздействия в районе | Мониторинг осуществляется ежеквартально |
|  | Рассмотрение проектов муниципальных нормативных правовых актов с высокой и средней степенью регулирующего воздействия, и действующих муниципальных нормативных правовых актов на заседаниях совета по предпринимательству при главе района | На заседаниях совета рассмотрено 100 % проектов, подлежащих ОРВ с высокой и средней степенью регулирующего воздействия, 100% действующих МНПА, внесенных в перечень |

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы присваивается рейтинг эффективности муниципальной программы R=4,8, что соответствует низкой эффективности муниципальной программы.

1. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Охотском муниципальном районе на 2021-2025 годы»

Сельское хозяйство в районе представлено личными подсобными хозяйствами (виды деятельности – растениеводство и животноводство), 25 общинами коренных малочисленных народов Севера (из них только 3 ведут производственную деятельность) (виды деятельности – рыболовство и оленеводство), 5 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 3 индивидуальными предпринимателями (животноводство - содержание крупного рогатого скота с производством молока, оленеводство, разведение сельскохозяйственной птицы); 2 сельскохозяйственными организациями и 3 сельскохозяйственными потребительскими кооперативами.

В личных подсобных хозяйствах района население занимается как растениеводством, так и животноводством, с производством продукции для собственного потребления. В личных хозяйствах содержатся птица, кролики, крупный рогатый скот в количестве 24 голов (в том числе 10 коров).

Субсидии предоставляются гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на возмещение затрат в связи с содержанием поголовья коров, свиноматок, козоматок, общинам коренных малочисленных народов на возмещение затрат по сохранению или наращиванию поголовья северных оленей, а также сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие сельскохозяйственной кооперации, в том числе развитие центров сельскохозяйственной кооперации.

В 2021 году на развитие сельского хозяйства в Охотском муниципальном районе объем финансирования запланирован в сумме 1,7 млн. рублей из бюджета района и 3,9 млн. руб. из бюджета края. Информация о выполнении мероприятий программы приведена в таблице.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий |  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление субсидий общинам коренных малочисленных народов на возмещение затрат по наращиванию поголовья северных оленей | Субсидии предоставлены |
| 2 | Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат в связи с содержанием поголовья коров и свиноматок, приобретением кормов для коров и свиноматок | Субсидии предоставлены |
| 3 | Предоставление субсидий из бюджета района сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие сельскохозяйственной кооперации, в том числе на развитие центров сельскохозяйственной кооперации | Субсидии предоставлены |
| 4 | Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в подготовке документации для участия в краевых конкурсных процедурах на предоставление грантов и субсидий по направлениям развития сельского хозяйства | Заявок на сопровождение не поступало, участники не выявлены |
| 5 | Размещение в газете «Охотско-эвенская правда» и на официальном сайте администрации района информации о передовом опыте создания и функционирования малых форм хозяйствования | Опубликовано 2 статьи |
| 6 | Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в реализации произведенной продукции населению и бюджетным учреждениям | Работа ведется постоянно |
| 7 | Оказание содействия городскому и сельским поселениям района в участии в мероприятиях государственных программ по развитию сельских территорий | Информация о создании и преимуществах малых форм хозяйствования опубликована, размещена на сайте администрации. Информация о видах поддержки и участии в конкурсных процедурах размещается на сайте администрации района, публикуется в районной газете |

1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы»

1. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Охотском районе на 2017 – 2025 годы» (далее – Программа), утвержденной постановлением администрации Охотского муниципального района от 10.10.2016 № 373 в 2021 году:

1.1. В 2021 году организовано и проведено 32 спортивных мероприятия среди различных возрастных групп населения, в которых приняло участие 735 человек, из них 392 – это дети и подростки.

За 2021 год в краевых соревнованиях приняли участие 34 спортсмена района.

Наиболее значимые результаты показали:

- в краевом физкультурно-спортивном фестивале «Возрождение» среди северных территорий Хабаровского края в г. Николаевске-на-Амуре регулярно принимает участие команда по хоккею с шайбой «Белые волки», которая в отчетном году заняла второе место;

- на Первенстве ДФО по боксу среди юношей в г. Благовещенск Гуков А. занял второе место;

- на Первенстве Хабаровского края по боксу Гуков А. и Ступников А. завоевали золото, Хошимов Б. – серебро, Тягло Д., Русаков Н. и Мирошников Д. – бронзу;

- на Первенстве Хабаровского края по пауэрлифтингу в г. Хабаровск - Рябин В. и Овчинникова С. – 1-е место, Руссу В. и Лизунова М. – 2-е место; Буяльский В. – 3-е место;

- на Первенстве Хабаровского края по самбо в г. Хабаровск Шабанова Д. заняла 2-е место.

На территории района находится 40 спортивных объектов, из них: 7 спортивных залов, 4 бассейна и 7 плоскостных сооружений и 19 приспособленное для занятий спортом помещений, 1 сооружение для стрелковых видов спорта, 1 универсальная игровая площадка и 1 атлетическая беседка с тренажерами. Обеспеченность населения спортивными объектами, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, составляет 136,9 процентов.

1.3. В 1 общеобразовательном учреждении района с детьми инвалидами занимается учитель физической культуры.

На территории района зарегистрировано действует районное отделение Хабаровской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». Районное отделение «Всероссийское общество инвалидов» принимает активное участие в развитии адаптивной физической культуры в районе, посредством участия и помощи в организации районных мероприятий. Из членов данной организации ежегодно формируется сборная команда инвалидов района, которая регулярно участвует в физкультурно-спортивном фестивале Хабаровского края среди инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата

В текущем году от краевого государственного бюджетного учреждения Хабаровская краевая спортивная адаптивная школа введена ставка тренера-преподавателя. В районе создана группа из 7 человек, регулярно занимающихся адаптивной физической культурой.

На территории района действует тренажерный зал для лиц с ограниченными возможностями здоровья, который расположен в помещении, предоставленном на безвозмездной основе администрацией городского поселения «Рабочий поселок Охотск». Зал посещают 20 человек.

На территории района работает клуб «Бочча» в котором регулярно собираются любители данной игры из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.

6 инвалидов приступили к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

2. Сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятиях муниципальной Программы:

2.1. Конкурс на лучшую организацию физкультурно – спортивной работы среди муниципальных образований района не проводился вследствие

слабой деятельности администрации поселений по созданию условий для занятий физической культуры и спорта по месту жительства граждан, которую в соответствии с пп.14 п.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

 В числе причин, влияющих на развитие физической культуры и спорта в поселениях:

 - отсутствие в поселениях штатных организаторов по физкультурно – массовой работе;

- отсутствие по месту жительства первоначального звена физкультурного движения - спортивных клубов по месту жительства.

3. Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы:

- Отток населения из района.

- Слабая деятельность по созданию условий для занятий физической культуры и спорта по месту жительства граждан.

- Проблема доступности для населения использования спортивных сооружений отдела образования для занятий физической культурой и спортом, количество которых составляет 90 процентов от всех спортсооружений района.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета района и иных средств на реализацию муниципальной программы

Запланированные расходы: 17 372,87 рублей, фактическое освоение полученных средств: 15 643,57, что составляет 91,1 процент.

5. Предложения по дальнейшей реализации, необходимости корректировке муниципальной программы и их обоснование.

Выполнение целей и задач Программы по развитию физической культуры и спорта в первую очередь зависит от социально – экономической обстановки в районе.

Развитие массовой физической культуры и спорта связывается в первую очередь с реализацией мероприятий Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и программ подготовки спортивного резерва, реализации национальных проектов на территории района.

Для решения этой задачи создан муниципальный центр тестирования (МЦТ) при СШ «Атлант». Необходимо продолжить работу по улучшению материально – технической базы спортивных сооружений района.

В целях доведения федеральных проектов «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры», фестивале ГТО и др. до логического завершения, помимо первого и второго этапа соревнований, необходимо планировать дополнительное финансирование для проезда команд района на участие в третье (краевом) этапе этих физкультурно – спортивных мероприятий.

Оценка эффективности реализации программы.

Средства бюджета района освоены на 91,1 % (В1=6).

Мероприятия, предусмотренные в муниципальной программе, выполнены на 89,5 % (В2=6).

Показатели эффективности достигнуты на 56,5 % (В3=3).

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации программы R=0,3x6+0,3x6+0,4x3=4,8.

Программе присвоен рейтинг R=4,8, на основании чего признается низкая эффективность программы.

Не достигнут показатель эффективности «Обеспеченность жителей района плоскостными сооружениями», так как после проведения инвентаризации спортивных объектов Охотского муниципального района количество плоскостных сооружений сократилось с 17 до 7 единиц. В текущем году плановое значение данного показателя будет скорректировано. Также нуждается в корректировке группа показателей, связанная с направлением спортивной подготовки, что связано с недостаточной кадровой обеспеченностью организации, осуществляющей спортивную подготовку.

1. Муниципальная программа «Предупреждение коррупции в Охотском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

В целях реализации мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления Охотского муниципального района и подведомственных им учреждениях в 2021 году проведена следующая работа:

* в соответствии с планом работы проводились заседания комиссии по противодействию коррупции, проведено 3 заседания (вопросы двух объединены в одно в связи с эпидемиологической ситуацией);
* ежеквартально проводился мониторинг исполнения плановых мероприятий по противодействию коррупции органами местного самоуправления городского и сельских поселений, структурными подразделениями администрации района;

регулярно осуществлялась антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов и распорядительных документов, разрабатываемых органами местного самоуправления, в целях выявления и исключения коррупциогенных норм с участием работников прокуратуры Охотского района;

* основные положения Пррграммы внедрены в деятельность органов местного самоуправления района;
* в отчетном году 11 муниципальных служащих администраций района и городского поселения, замещающих должности с высоким риском коррупционных проявлений, обучены на курсах повышения квалификации;
* в системе осуществлялся антикоррупционный юридический и финансовый контроль за проведением аукционов, торгов в сфере размещения муниципальных заказов, выполнения работ и оказания услуг; расходования бюджетных средств, в том числе выделенных на реализацию целевых федеральных и краевых и муниципальных программ;
* поступающие обращения граждан анализировались на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны должностных лиц администраций муниципальных образований. В 2021 году такая информация от граждан не поступала;
* информирование населения по вопросам антикоррупционной деятельности органов местного самоуправления осуществлялось на проводимых в соответствии с годовыми планами работы информационных встречах с населением и трудовыми коллективами руководителей органов местного самоуправления, специалистов администраций муниципальных образований, а также через газету «Охотско-эвенская правда». В 2021 году было опубликовано 3 материала;
* для обеспечения открытости и гласности в деятельности органов местного самоуправления действует официальный сайт администрации района, на котором ведется страница «Противодействие коррупции».

11 июня и 09 декабря 2021 года в Охотском муниципальном районе было организовано проведение для граждан «прямой линии» по вопросам антикоррупционного просвещения, приуроченных к государственному празднику Российской Федерации - Дню России и Международному дню борьбы с коррупцией. Информация об их проведении была опубликована в районной газете «Охотско- эвенская правда», также в местах массового пребывания граждан во всех муниципальных образованиях района размещены объявления. Звонков от граждан по «прямой линии» не поступило;

все муниципальные служащие, включенные в перечень должностей, замещение которых влечет за собой обязанность предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, своих супругов и несовершеннолетних детей, до 30 апреля 2021 года предоставили сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов своих семей за 2020 год.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих, замещающих должности, замещение которых влечет за собой размещение таких сведений, размещены в требуемый срок на официальном сайте администрации Охотского муниципального района.

Проверка знаний о требованиях антикоррупционного законодательства регулярно осуществлялась в ходе проведения аттестации муниципальных служащих района.

В декабре 2021 года заказана и изготовлена наглядная агитационная продукция по вопросам профилактики коррупции (календари) на сумму 10 (Десять) тысяч рублей.

В целом муниципальная программа в 2021 году реализована с высоким уровнем эффективности(рейтинг эффективности – 10).

1. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Охотского муниципального района на 2020-2025 годы»

Основные мероприятия муниципальной программы, запланированные к реализации в 2021 году, выполнены в полном объеме. В целях выполнения мероприятий муниципальной программы проведены следующие работы: - заключены муниципальные контракты на актуализацию схем теплоснабжения и схем водоснабжения поселений района; - заключен муниципальный контракт на приобретение и монтаж 5 котлов на котельные п. Аэропорт (2 ед.), п. Новое Устье (2 ед) с. Вострецово (1 ед.); - заключен муниципальный контракт на поставку 2 циркуляционных насосов на насосной станции водовода в рп. Охотск; - предоставлены субсидии на возмещение затрат, связанных с деятельностью по осуществлению холодного водоснабжения (в т.ч. на поставку материалов для замены участков водовода в рп. Охотск (от ООО «Л арга» до насосной станции на ручье и по ул. Охотская до расходного водоема № 14), на работы по замене участка водопроводной сети в с. Булгин протяженностью 200 м и по углублению участка водовода в рп. Охотск (не менее 1,7 м - от интерната до ООО «Л арга»); - предоставлены субсидии на возмещение затрат, связанных с обязательством по оплате задолженности граждан за альтернативное отопление; - предоставлены субсидии на возмещение затрат, связанных с ростом цен на топливо (в т.ч. на мазут и уголь); - предоставлены субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с применением регулируемых тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению в зонах децентрализованного энергоснабжения; - предоставлены субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с применением регулируемых тарифов (цен) на тепловую энергию, поставляемую населению; - предоставлены субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с применением льготных тарифов на тепловую и электрическую энергию (мощность). На реализацию мероприятий программы в 2021 году запланировано 1 096 091,42 тыс. рублей, фактически освоено 1 095 956,08 тыс. рублей, из них средства местного бюджета в размере 69 411,02 тыс. рублей, средства краевого бюджета в размере 1 026 545,06 тыс. рублей. 2 Отклонение в размере 135,34 тыс. рублей объясняется тем, что потребность в субсидии на возмещение затрат, связанных с ростом цен на топливо, по факту выработки энергии составила менее прогнозируемых объемов такой выработки. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за 2021 год прилагается. В результате оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году рейтинг эффективности программы составил 8,8 баллов или «достаточная эффективность муниципальной программы».

1. Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни населения Охотского муниципального района на 2017-2025 годы»

Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни населения Охотского муниципального района на 2017-2025 годы» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Охотского муниципального района от 28.10.2016 № 409.

Общий объем финансирования программы на 2021 год составил 150,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 149,9 тыс. рублей или 99,9%.

Ежегодно ведется реестр банка данных семей, молодежи, страдающих алкоголизмом, наркоманией, а также «группы риска», подверженной пагубным привычкам.

Ежегодно проводится мониторинг наркоситуации и алкоголизации среди населения, который размещается на официальном сайте администрации района.

Создание видеороликов, направленных на формирование здорового образа жизни осуществляется молодежным объединением «Молодежный вестник», созданным на базе МКУК «Охотская районная библиотека».

На центральном спортивном стадионе рп. Охотск 12 июня 2021 года состоялся спортивный праздник, посвященный Дню России «Здоровое поколение охотчан».

Мероприятие «Здоровое поколение охотчан» проводится в целях пропаганды здорового образа жизни среди жителей старшего возраста, привлечения старшего поколения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышения уровня ответственности за личное здоровье.

Информационная работа с предпринимателями о порядке реализации алкогольной и табачной продукции проводится на совете по предпринимательству при главе Охотского муниципального района, утвержденного постановлением администрации района от 29.10.2015 № 460.

По итогам 2021 года в районной газете «Охотско-эвенская правда» опубликовано 66 статей, направленных на формирование здорового образа жизни.

Акции «За здоровый образ жизни» ежегодно проводится на базе МКОУ ДО Дворец творчества детей и молодежи «Успех» рп. Охотск.

В целях привлечения внимания подростков и молодежи к творческой, спортивной и общественной жизни района по разделу 3 Мероприятий Программы «Культурно-массовые и спортивные мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни» проводятся районные акции «За здоровый образ жизни» и «Наркотик OFF». В акциях принимают участие школьники в возрасте от 6 до 14 лет включительно.

Оказана поддержка инициативам трудовых коллективов, направленных на улучшение благосостояния района в размере 60,0 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации программы.

Средства бюджета района освоены на 99,9% (В 1=6).

Мероприятия, предусмотренные в муниципальной программе, выполнены на 100 % (В2=10).

Показатели эффективности достигнуты на 66,7% (В3=3).

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации программы R=0,3 х 6 + 0,3 х 10 + 0,4 х 3 = 6.

Программе присвоен рейтинг R = 6 на основании чего признается достаточная эффективность муниципальной программы.

1. Муниципальная программа «Молодежная политика в Охотском муниципальномрайоне на 2017 - 2025 годы»

Муниципальная программа «Молодежная политика в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Охотского муниципального района от 12.11.2015 №477.

Общий объем расходов на реализацию Программы в 2021 году был запланирован в сумме 149,4 тыс. рублей за счет средств районного бюджета.

Исполнение плановых назначений по Программе в составило 149,4 тыс. рублей или 100%.

За 2021 год проведен ряд мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы «Молодежная политика в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы».

В течение года были проведены акции: «Письмо ветерану», «Обелиск», «Новый год - ветерану», «Ветеран живет рядом». Были организованы посещения ветеранов и оказание им помощи на дому. Ежегодно район принимает активное участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка».

Организованы и проведены молодежные мероприятия, посвященные памятным событиям, знаменательным Датам Отечественной истории, в том числе: День Победы, День памяти и скорби, День России, День Российского Флага, День Конституции, День образования Хабаровского края, День образования Охотского района, Дни воинской Славы.

В отчетном году на территории района действовало 19 волонтерских отрядов из числа молодежи, которые в течение года оказывали социально- бытовую помощь ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам участников Великой Отечественной войны, одиноким пожилым гражданам и детям войны.

В 2021 году для поддержки детских и молодежных общественных объединений, действующих на территории района, была приобретена форма для четырех юнармейских отрядов на сумму 64,4 тыс. рублей.

В целях патриотического воспитания проведена районная военно- спортивная игра «Патриот», в которой приняли участие 40 человек.

Для укрепления института молодой семьи, администрацией района организовано торжественное чествование матерей, воспитывающие двух и более детей, занимающие активную жизненную позицию, ведущих здоровый образ жизни, на праздничном концерте в муниципальном казенном учреждении культуры «Центр культурно-досуговой деятельности» 26 ноября 2021г.

В декабре текущего года в районном доме культуры состоялся новогодний торжественный прием лидеров молодежного движения, молодых спортсменов и талантливой молодежи, на котором глава района по поручению Губернатора Хабаровского края вручил четыре новогодних подарка и благодарственное письмо за добросовестный труд, большой вклад в развитие молодежной политики. Также глава района от себя лично вручил подарки одиннадцати активным представителям молодежи.

В рамках празднования 83-й годовщины со дня образования Хабаровского края в целях повышения уровня патриотического воспитания, формирования активной позиции молодого поколения, вовлечения молодежи в интеллектуальные формы досуга проведена интеллектуальная игра Квиз -Плиз «Наш край - наш краш».

Оценка эффективности реализации программы:

1. Средства бюджета района освоены на 100 % (В 1—10).

2. Мероприятия, предусмотренные в муниципальной программе,выполнены на 85,4 % (В2=6).

3. Показатели эффективности достигнуты на 71,42 % (В3=3).

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации программы R=0,3x 10+0,6x10+0,4x3=6,0.

Программе присвоен рейтинг R=6,0 на основании чего признается достаточная эффективность муниципальной программы.

1. Муниципальная программа «Развитие семейной политики в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы»

Муниципальная программа «Развитие семейной политики в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Охотского муниципального района от 01.11.2016 № 418.

Общий объем расходов на реализацию Программы в 2021 году был запланирован в сумме 251,7 тыс. рублей за счет средств районного бюджета. Исполнение плановых назначений по Программе в общем составило 80,6 тыс. рублей или 32,0%.

В течение года дети из многодетных малообеспеченных семей посещали мероприятия учреждений культуры района на бесплатной основе.

Проведено медицинское обследование 82 беременных и женщин фертильного возраста, проживающих в отдаленных сельских поселениях (с. Арка, с. Иня). У 47 из них были выявлены заболевания, все получили необходимое лечение.

В течение года работала школа будущих матерей при поликлинике КГБУЗ «Охотская центральная районная больница». Всего посетили занятия 24 женщины.

В рамках Международного Дня семьи в мае проведена районная акция «Мы – семья» на общую сумму 20,0 тыс. рублей.

В июне 2021 года организована и проведена районная акция «Я – отец» в рамках Дня отца на сумму 10,0 тыс. рублей.

В целях укрепления института семьи в июле отчетного года проведен прием главой района супружеских пар, удостоенных общественной наградой-медалью «За любовь и верность».

В честь празднования 95-летия со дня образования Охотского района, в 2021 году была организована и проведена районная акция «Рожденный в 95-летие образования Охотского района», в рамках которой женщинам, родившим детей с 01 января по 31 августа отчетного года, были вручены памятные медали и денежные премии на общую сумму 50,6 тыс. рублей.

В течение года организовано торжественное вручение общественной награды «За супружеское долголетие», всего за отчетный период вручено 4 наград.

В течение 2021 года организована работа социального магазина на территории р.п. Охотск. В течение отчетного периода списки получателей продуктов питания по сниженным ценам в отделе корректировались по мере необходимости. В магазине приобретали товары ветераны ВОв, а также инвалиды, малообеспеченные многодетные семьи и семьи, в которых воспитываются инвалиды. Общий объем денежных средств, запланированных на организацию работы социального магазина в 2021 году, составил 171,1 тыс. рублей. Все документы, необходимые для выплаты субсидии индивидуальному предпринимателю по данному направлению, были переданы в отдел учета и отчетности администрации района в установленные сроки. В связи с отсутствием финансирования образовалась кредиторская задолженность по данному мероприятию программы в размере 100%.

Оценка эффективности реализации программы.

Средства бюджета района освоены на 32,0 % (В1=0).

Мероприятия, предусмотренные в муниципальной программе, выполнены на 100,0% (В2=10).

Показатели эффективности достигнуты на 37,5 % (В3=0).

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации программы R=0,3x0+0,3x10+0,4x0=3.

Программе присвоен рейтинг R=3, на основании чего программа признается неэффективной в 2021 году.

Низкая оценка эффективности выполнения Программы в 2021 нгоду обусловлена двумя факторами:

1. Отсутствие финансирования Программы в конце финансового 2021 года привело к неосвоению бюджетных средств в полном объеме. В случае выплаты субсидии на возмещение части затрат, связанных с реализацией товаров по льготной цене для отдельных категорий граждан (социальный магазин), критерий «освоение средств бюджета района» получил бы оценку 6 баллов, что в свою очередь повысило бы оценку эффективности Программы на уровень выше.

2. Анализ основных социальных показателей района (рождаемость, численность населения, количество заключаемых браков, количество разводов и т.п.) выявил необходимость внесения изменений в значения индикаторов Программы. Корректировка индикаторов в соответствии с текущими социально-демографическими показателями позволит достигать более высокую оценку эффективности выполнения Программы.

В 2022 году будет проведена работа по внесению соответствующих изменений в Программу.

1. Муниципальная программа «Развитие культуры Охотского муниципального района на 2017-2021 годы»

Общий объем расходов на реализацию Программы в 2020 году был запланирован в сумме 361204,27 тысяч рублей, из них федеральные средства -218,78 тысяч рублей, средства из краевого бюджета - 82482,83 тыс. рублей, средств районного бюджета составило -278502,66 тыс. рублей. Исполнение плановых назначений по Программе составило 97.8 %.

Согласно сведениям о достижении значений индикаторов (показателей) за 2021 год (Приложение № 1), имеются отклонения по следующим индикаторам (показателям):

- количество оцифрованных ценных и редких книг - 1900 страниц (в связи с изменением требований по оцифровке изданий. На сегодняшний день учет ведется по количеству оцифрованных страниц, с 2017 год в муниципальную программу были внесены изменения в части данного показателя);

- количество проведенных культурно - досуговых мероприятий (план на 2021 год составлял - 1600 мероприятий), фактически проведено 1496, данное отклонение было связано в связи с пандемией новой коронавирусной инфекцией COVID -19;

- количество библиотек, подключенных к сети Интернет - (план на 2021 год составлял два подключения к сети Интернет), фактически была подключена одна библиотека - с. Арка. По техническим причинам интернет- провайдер «ОхотекТелеком» не смог завершить подключение в п. Вострецово.

- доля свободного времени населения, занятого потреблением услуг в сфере культуры (план на 2021 год составлял 75,0 процентов), фактически процент составил 76,0.

Оценка эффективности реализации программы.

Средства бюджета района освоены на 97.8 % (В 1=6).

Мероприятия, предусмотренные в муниципальной программе, выполнены на 97,8 % (В2=6).

Показатели эффективности достигнуты на 66,6% (В3=3).

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации программы R=0,3 х 10 + 0,3 х 10 + 0,4 х 3 = 7,2.

1. Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы»

Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Охотского муниципального района (далее - администрация района) от 26.10.2016 № 405.

Общий объем расходов на реализацию Программы в 2021 году был запланирован в сумме 300,0 тысяч рублей из бюджета района, фактическое исполнение составило 299,7 тыс. рублей или 99,9%.

В отчетном году проведено анкетирование на предмет оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг. Приняли участие 31 инвалид.

Произведен капитальный ремонт входной группы на сумму 149,7 тыс. рублей в муниципальном казенном учреждении культуры «Центр этнических культур» в рп. Охотск:

- приобретение и установка входной двери в соответствии с требованиями;

- монтаж пандуса;

- установка кнопки вызова сотрудника учреждения.

Был приобретен и установлен тактильный наземный указатель в МКОУ СОШ № 1 им. B.C. Богатырева рп. Охотск для ребенка-инвалида по зрению, обучающегося в данной организации, на сумму 40,0 тыс. рублей.

В 2021 году на лечение и обследование в учреждения здравоохранения Хабаровского края и за его пределы были направлены 6 детей-инвалидов.

В честь Дня защиты детей для детей-инвалидов проведена квест-игра «Сказочными тропами». Всего приняли участие 19 детей-инвалидов, мероприятие проведено на сумму 30,0 тыс. рублей.

В декабре 2021 года проведен новогодний вечер для инвалидов и их семей, на сумму 80,0 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации программы.

Средства бюджета района освоены на 99,9 % (В 1=6).

Мероприятия, предусмотренные в муниципальной программе, выполнены на 92,3 % (В2=6).

Показатели эффективности достигнуты на 100,0 % (В3=10).

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации программы R=0,3x6+0,3x6+0,4х 10=7,6.

Программе присвоен рейтинг R=7,6, на основании чего признается достаточная эффективность программы.

1. Муниципальная программа «Содействие развитию коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Охотском муниципальном районе, на 2017-2025 годы»

Муниципальная программа «Содействие развитию коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Охотском муниципальном районе Хабаровского края,на 2017-2025 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Охотского муниципального района от 03.11.2016 № 423.

Общий объем расходов на реализацию Программы в 2021 году запланирован в сумме 8 887,12 тыс. рублей, из них: 1 819,29 тыс. рублей – средства районного бюджета; 7 067,83 тыс. рублей – средства краевого бюджета. Исполнение плановых назначений в целом по Программе составило 100,00 процента.

Актуализирована информация о численности населения из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (далее – коренные малочисленные народы) проживающих на территории района.

Обновлены данные о поголовье домашних северных оленей.

В рамках мероприятий поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока приобретено 4 снегохода «Буран», 16 инверторных генераторных установок, 480 п.м авизента (палаточная ткань), 1 000 п.м веревочного фала (1 995,33 тыс. рублей). Указанная техника и материалы будут в течение 2022 года переданы оленеводческим общинам и бригадам.

В сентябре 2021 года делегация Охотского муниципального района (3 чел.) приняли участие в XIV международной выставке-ярмарке «СОКРОВИЩА СЕВЕРА. Мастера и художники России 2021», где заняла первое место в номинации «Лучшая региональная экспозиция» (121,61 тыс. рублей).

В рамках реализации мероприятий по доставке детей кочевого населения на время летних каникул из пришкольных интернатов к родителям в тайгу и обратно на учебу в июне 2021 г. в тайгу к родителям вывезено 10 человек, в сентябре 2021 г. из тайги вывезены 11 человек.

В рамках реализации Программы производятся расходы на питание, приобретение предметов и средств личной гигиены, канцелярских и школьных принадлежностей, обмундирования для детей кочевого населения, проживающих в пришкольном интернате МКОУ СОШ № 1 городского поселения «Рабочий посёлок Охотск». На 31.12.2021 в указанном учреждении проживало 10 школьников из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

В течении всего года специалист отдела взаимодействовал Охотским районным отделением РОО «АКМНС Хабаровского края» по вопросам реализации мероприятий в рамках социально-экономического соглашения с АО «Полиметалл».

Организована выдача журналов учета вылова (добычи) водных биологических ресурсов для осуществления традиционного рыболовства в 2021 году, приняты заявления на осуществление традиционного рыболовства в 2022 году.

Оценка эффективности реализации программы.

Средства бюджета района освоены на 100,00 % (В1=10).

Мероприятия, предусмотренные в муниципальной программе, выполнены на 66,6 % (В2=3).

Показатели эффективности достигнуты на 55,6 % (В3=3).

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации программы R=0,3x10+0,3x3+0,4x3=5,1.

Программе присвоен рейтинг R=5,1 на основании чего признается низкая эффективность программы.

Требуется уточнение наименования отдельных индикаторов и источников данных по этим показателям. Также необходимо актуализировать план мероприятий в разрезе их исполнения по годам – отдельные мероприятия имеют срок исполнения ежегодно с 2017 по 2025 годы, хотя по факту не выполняются и не запланированы к исполнению уже несколько лет.

На основании вышеизложенного предлагается продолжить реализацию программы.

1. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Охотском муниципальном районе на 2017 - 2019 годы»

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2U2 году предусмотрено 220 ООО рублей за счет средств бюджета муниципального образования и 189 830 рублей за счет средств краевого бюджета в виде субсидий. Кассовые и фактические расходы - 409 830 рублей.

Цель: усиление мер по защите населения района, объектов

первоочередной антитеррористической защиты, расположенных территории района, от террористической угрозы. Проведение профилактической и разъяснительной работы в сфере противодействия

терроризму и экстремизму. м

В истекшем периоде 2021 года было проведено 5 заседании Комиссии,

на которых рассмотрено 11 вопросов.

В рамках реализации мероприятий Программы проведены следующие

работы на общую сумму 409 830 тыс. руб.:

- монтаж по установлению 6 камер видеонаблюдения на площади им. Ленина, по ул. Карпинского, д. 17 (здание ЦРДК-опора ЛЭП) в рп. Охотск

Охотского района Хабаровского края.

Распределены буклеты, плакаты и памятки по антитеррористическои

направленности, указанные материалы размещены на информационных

стендах в организациях и учреждениях района, а также в зданиях сельских

администрациях района (получены от АТК края).

В рамках взаимодействия Комиссии района с оперативной ^группой, в 2021 году проведены практические тренировки по отработке действий при угрозе возникновения террористического акта на объектах здравоохранения (больничный городок по ул. 40 лет Победы, д. 57 рп. Охотск). Данные мероприятия проводились совместно с отделением в рп. Охотске УФСЬ России по Хабаровскому краю, отделением МВД России по Охотскому

району, 77 ПЧ 4 ОПС Хабаровского края и другими заинтересованными структурами.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства» актуализирован план действий комиссии по профилактике терроризма, экстремизма на территории Охотского муниципального района Хабаровского края при установлении уровней террористической опасности.

Проведена работа по категорированию и паспортизации объектов образования района и отдела культуры с массовым пребыванием людей. Учреждения социальной сферы на 100% оснащены ограждениями по периметру и круглосуточными дежурствами.

В 2021 году начальник отдела по вопросам безопасности администрации района и главный специалист этого же отдела прошли обучение и стажировку в аппарате АТК края по вопросам профилактики терроризма.

Ежегодно в сентябре по социальным объектам организовано проведение митингов и мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, всего на территории района силами сотрудников учреждений и культуры проведено 5 мероприятий.

В ЕДДС Охотского муниципального района Хабаровского края разработан алгоритм работы оперативного реагирования и оповещения ДДС экстренных служб района при угрозе и возникновении террористических актов. Утверждена схема оповещения ДДС организаций района при получении сигнала «Загорск».

Проводя мониторинг в области противодействия терроризму на территории района установлено, что жалоб, заявлений, обращений от граждан, юридических лиц, общественных объединений в рассматриваемой сфере в администрацию района не поступало. На основании проведенного анализа эффективности выполнения муниципальной программы рейтинг эффективности программы составляет – 10,0, что соответствует показателю «высокая эффективность муниципальной программы».

1. Муниципальная программа «Сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Охотского муниципального района на 2020-2025 годы»

Основные мероприятия муниципальной программы, запланированные к реализации в 2021 году, выполнены в полном объеме. В целях выполнения мероприятий муниципальной программы проведены следующие работы: - по пункту 1.1 заключен муниципальный контракт на содержание муниципальных дорог в 2021 году; по пункту 1.2 заключены муниципальные контракты на бетонирование участка дороги в рп. Охотск и проведение ямочного ремонта твердого покрытия в рп. Охотск, на поставку материала для ремонта дороги (цемент, геотекстиль, фиброволокно), на ремонт двух мостов на дороге «Подъезд к Мареканскому угольному месторождению», на проведение оценки состояния районных дорог. На реализацию мероприятий программы в 2021 году запланировано 26 397,37 тыс. рублей, фактически освоено 24 482,03 тыс. рублей. Отклонение объясняется следующим: 380 000,0 рублей, которые предусмотрены для оплаты муниципального контракта на проведение оценки технического состояния автомобильных дорог, не реализованы в связи с невыполнением исполнителем работ в установленные сроки; - 1 861 108,66 рублей, которые предусмотрены для оплаты муниципального контракта на содержание автомобильных дорог за ноябрь и декабрь 2021 года, не реализованы в связи с отсутствием финансового обеспечения выплаты за ноябрь и закрытием работ за декабрь в период прекращения проведения бюджетных платежей. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за 2021 год прилагается. В результате оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году рейтинг эффективности программы составил 8,8 баллов или «достаточная эффективность муниципальной программы».

1. Муниципальная программа «Развитие системы образования в Охотском муниципальном районе на 2017-2021годы»

Постановлением администрации Охотского муниципального района от 11.11.2016 № 433 утверждена муниципальная программа «Развитие системы обра­зования в Охотском муниципальном районе на 2017-2021 годы».

Основной целью Программы является обеспечение комплексной модерниза­ции системы общего образования и создание условий для обеспечения современно­го качества образования; создание условий и механизмов, обеспечивающих устой­чивое развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в районе.

Объем финансирования мероприятий Программы на 2021 год составил 568 214,68 тыс. рублей, в том числе из средств муниципального бюджета - 282 312,99 тыс. рублей, из краевого бюджета - 265 935,41 тыс. руб., и федерально­го 19 966,28. Исполнено по программе - 549 617,70 тыс. рублей, что составило 96,7 % от плана.

По программе выполнены следующие мероприятия, запланированные за 2021 год:

По пункту 1.1.

На затраты на оплату труда работников дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования на 2021 год за­планировано 346 760,23 тыс. руб. (из средств муниципального бюджета - 117 255,57 тыс. руб., краевого бюджета - 226 998,29 тыс. руб.). Исполнено по ме­роприятию - 344 253,86 тыс. руб., процент исполнения составил 99,3 %.

По пункту 1.2.

В 2021 году Охотскому муниципальному району предоставлена субсидия из краевого бюджета бюджету Охотского муниципального района на софинансиро- вание расходных обязательств по повышению оплаты труда педагогических работ­ников муниципальных учреждений дополнительного образования (соглашение от 19.01.2021 № 07.6-19/116) в размере 9 894,00 тыс. руб. Данные ассигнования ис­пользованы по назначению, определенному соглашением, полностью освоены. В таком же размере выделено финансирование на повышение оплаты труда педаго­гическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования из средств муниципального бюджета. Показатель результативности использования субсидии достигнут. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогиче­ских работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей муниципального образования соста­вило 100 %.

По пункту 1.3.

На 1год на обеспечение мер социальной поддержки педагогических работ­ников образовательных учреждений запланировано 229,66 тыс. руб. В 2021 году 3 педагогических работников муниципальных образовательных учреждений уволи­лось в связи с выходом на пенсию, им выплачено единовременное пособие в раз­мере трех должностных окладов в связи с выходом на пенсию по старости. А также выплачены единовременные пособия в размере восьми должностных окладов двум молодым специалистам. Исполнение составило 89,3 %.По пункту 1.4.

В соответствии с Законом Хабаровского края от 14.11.2007 № 153 «О наде­лении органов местного самоуправления Хабаровского края отдельными государ­ственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных га­рантий прав граждан в области образования» педагогическим работникам и руко­водителям образовательных учреждений возмещаются расходы на оплату жилых помещений, отопления и электрической энергии. Финансирование на 2021 год со­ставило 19 500,00 тыс. руб. Данное мероприятие исполнено на 100 %.

По пункту 1.5.

На обеспечение выплат работникам системы общего образования (школ, до­школьных учреждений, учреждения дополнительного образования) оплаты проезда к месту отдыха и возмещение командировочных расходов, связанных с подготов­кой, переподготовкой и аттестацией на 2021 год запланировано 5 646,33 тыс. руб. Исполнение составило 5 436,57 тыс.руб (96,3 %).

По пункту 1.6.

На обеспечение проведения государственной (итоговой) аттестации в рамках единого государственного экзамена и осуществления первичной обработки реги­страции бланков единого государственного экзамена из средств краевого бюджета в 2021 году выделено 627,63 тыс. руб. Израсходовано 625,53 тыс. руб. (99,7 %).

По пункту 2.1.

На оснащение образовательных учреждений средствами информатизации на 2021 год было выделено 79,48 тыс. руб. на приобретение оргтехники (картриджи). Исполнение составило 100 %.

По пункту 2.2.

На обеспечение услугами связи образовательных учреждений в 2021 году запланировано 583,37 тыс. руб., исполнено - 392,57 тыс. руб. Процент исполнения составил 67,3 %.

По пункту 2.3.

В 2021 году на данное мероприятие запланировано 172,02 тыс. руб. Образо­вательным учреждениям приобретены лицензии права пользования ПО (электрон­но-цифровая подпись). Общеобразовательным учреждениям оформлена подписка на электронные журналы, приобретены программы предоставления права исполь­зования модульной защиты. Исполнено по мероприятию - 170,96 тыс. руб. (99,4 %).

По пункту 2.4.

Для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного и общего (полного) образования за счет средств, краевого бюджета для образовательных учреждений в 2021 году вы­делено 2 275,62 тыс. руб., за счет которых для школ района приобретена учебная литература. Мероприятие исполнено на 100 %.

По пункту 2.5.

В соответствии с Законом Хабаровского края от 14.11.2007 № 153 «О наде­лении органов местного самоуправления Хабаровского края отдельными полномо­чиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области образования» из краевого бюджета в 2021 году выделено 4 320,00 тыс. руб. на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципаль­ных дошкольных образовательных учреждениях. Мероприятие исполнено на 100%.

В 2021 году на обеспечение транспортных расходов образовательным учре­ждениям выделено 798,86 тыс. руб., что составило (84,2 */о).*

По пункту 2.7.

На обеспечение оплаты коммунальных расходов в учреждениях системы общего образования на 2021 год запланировано 23 870,32 тыс. руб., израсходовано 22 006,85 тыс. руб., что составило 92,2 % от плана.

По пункту 2.8. ,

На мероприятие «Обеспечение расходов на выполнение работы (текущий

капитальный ремонт), услуги по содержанию имущества в учреждениях (саночист- ка, обслуживание пожарной сигнализации, огнезащитная обработка чердачных по­мещений, поверка и клеймение весового оборудования, теплосчетчиков) в учре­ждениях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования» в 2021 году запланировано 17 149,28 тыс. руб.

А также во всех образовательных учреждениях проведены текущие ре­монты для подготовки учреждений к началу учебного года и по необходимо­сти в течении года проведены разовые ремонтные работы.

В образовательных учреждениях в 2021 году были проведены текущие и ка­питальные ремонты:

* в МКОУ СОШ имени Н.П. Ткачика Аркинского сельского поселе­ния проведен капитальный ремонт столовой на сумму - 1 398,18тыс. рублей, проведен капитальный ремонт облицовка металлосайдингом фасада здания на сумму - 1 487,50 тыс. рублей; проведены текущий ремонт опрессовка,

промывка системы отопления на сумму - 152,44тыс. рублей.

* в МКОУ СОШ имени В.Ф. Ермолина Инского сельского поселения

проведен капитальный ремонт облицовка металлосайдингом фасада здания

на сумму - 2 473,65тыс. рублей;

* в МКОУ СОШ № 1 имени В. С. Богатырева городского поселения

«Рабочий поселок Охотск» - проведен капитальный ремонт облицовка ме­таллосайдингом фасада здания на сумму - 1 479,95 тыс. рублей; проведен капитальный ремонт туалетных комнат на сумму - 1 491,03тыс.рублей; про­веден текущий ремонт частичный ремонт крыши на сумму — 499,89 тыс.рублей;

-в МКОУ ООШ имени В.Ф. Черных сельского поселения « Поселок Новое Устье» - проведен капитальный ремонт установка системы канали­зации и системы водоснабжения - на сумму- 2 797,15 тыс.рублей;

* в МКОУ СОШ имени С. С. Вострецова сельского поселения « Село Вострецово» - проведен капитальный ремонт туалетных комнат на сумму -
1. 268,35 тыс. рублей; проведен текущий ремонт установка пластиковых окон

на сумму — 311,41 тыс. рублей;

* в МКОУ ДОД ТДиМ « Успех» р.п.Охотск Охотского муниципального района - проведен капитальный ремонт установка пластиковых окон на сум­му - 1 747,24 тыс. рублей;
* в МКДОУ №14 « Радуга» Булгинского сельского поселения - прове­ден капитальный ремонт электропроводки на сумму - 745,18 тыс. рублей;

проведен текущий ремонт установка пластиковых окон на сумму - 379,64 тыс. рублей;

* в МКДОУ № 21 « Золотая рыбка» - проведен текущий ремонт уста­новка пластиковых окон на сумму - 509,79 тыс. рублей;
* в МКДОУ №12 « Родничок» сельского поселения « Поселок Новое Устье» - проведен капитальный ремонт системы отопления канализации на сумму - 2 048,63 тыс. рублей;
* в МКДОУ №8 « Теремок» сельского поселения « Село Вострецово» Охотского муниципального района Хабаровского края - проведен текущий ремонт частичный ремонт кровли на сумму- 552,22 тыс. рублей;
* в МКДОУ №5 « Звездочка» городского поселения « Рабочий поселок Охотск» Охотского муниципального района Хабаровского края - проведен капитальный ремонт электропроводки на сумму - 2 934,97 тыс. рублей;
* в МКДОУ №6 «Энкэчен» Аркинского сельского поселения - прове­

ден капитальный ремонт стены, потолки, полы на сумму -6 743,77 тыс. руб­лей; проведен капитальный ремонт электропроводки на сумму - 450,17 тыс. рублей; проведен капитальный ремонт канализации и водоснабжения на сумму - 894,49 тыс. рублей; проведен капитальный ремонт завалинки по пе­риметру здания на сумму - 841,43тыс. рублей; проведен текущий ремонт де­ревянных стен (замена венцов) на сумму- 702,54 тыс. рублей; проведен те­кущий ремонт бетонирование площадки под мусор на сумму - 264,5 Отыс.

рублей; проведен текущий ремонт остекление оконных проемов на сумму - 87,22 тыс. рублей; проведен текущий ремонт демонтаж и монтаж труб и ра­диаторов на сумму — 120,00 тыс. рублей; проведен текущий частичный ре­монт крыши на сумму - 233,25 тыс.рублей; проведен текущий ремонт про­мывка системы отопления на сумму - 72,13 тыс. рублей

По пункту 2.9.

На мероприятие по «Обеспечению расходов на прочие работы, услуги в учреждениях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще­го, дополнительного образования (хранение и отпуск топлива, погрузочно- разгрузочные работы и др.)» в 2021 году запланировано 4 804,93 тыс. руб., испол­нение составило - 4 017,44 тыс. руб., что составило 83,6 % от плана (отсутствие финансирования).

По пункту 2.10.

На обеспечение уплаты налогов, сборов и платежей в образовательных учреждениях (внесение изменений в Уставы образовательных учреждений, уплата налогов на имущество, платежей) запланировано 2 617,76 тыс. руб., израсходовано

1. 598,04 тыс. руб. (99,2 %).

По пункту 2.11.

Обеспечение финансирования социальных мероприятий за счет средств ОГГК запланировано 23 041,97 тыс. руб., израсходовано 22 482,02 тыс. руб., ис­полнение составило 97,6 *%.*

По пункту 2.12.

На обеспечение приобретения основных средств, для образовательных учреждений было преобретино: (рециркулятор бактерицидный, стол медицинский, бойлер, стол дидактический с набором игрушек, кроватки, стулья детские регули­руемые, плантограф, модульный коврик, пылесос) запланировано 654,44 тыс. руб., исполнено по мероприятию на сумму 442,39 тыс. руб. (67,6 %).

По пункту 2.13.

На обеспечение приобретения материальных запасов в образовательных учреждениях (продуктов питания, строительный материал для проведения текуще­го ремонта, автозапчастей для автобусов, посуды, мягкого инвентаря, медикамен­тов, хозяйственных товаров, канцтоваров, материалов для развития и занятий с детьми и т.д.) запланировано 36 084,43,48 тыс. руб. Исполнение составило - 30 781,34 тыс. руб. (85,3%).

По пункту 2.17.

По данному мероприятию проведен в 2021 году конкурс исследовательских работ и творческих проектов учащихся старших классов общеобразовательных учреждений района « Я- исследователь» при плане 29,13 тыс. руб. исполнение со­ставило 100%.

По пункту 2.17.

По данному мероприятию проведен в 2021 году районный фестиваль детского художественного творчества « Радуга» при плане 15,00 тыс. руб. исполнение со­ставило 100%.

По пункту 2.23.

По данному мероприятию проведен в 2021 году прием педагогических работ­ников главой района ко Дню учителя при плане 55,40 тыс. руб. исполнение соста­вило 100%

По пункту 2.24.

По данному мероприятию проведена в 2021 году учительская конференция при плане 25,00 тыс. руб. исполнение составило 100%.

По пункту 2.25.

В соответствии с Положением о премиях главы Охотского муниципального района выпускникам общеобразовательных школ района, утвержденным постанов­лением администрации Охотского муниципального района от 31.05.2010 № 197 «О премиях главы Охотского муниципального района выпускникам общеобразова­тельных школ района», на основании протокола заседания комиссии по отбору кандидатов на соискание премии главы Охотского муниципального района адми­нистрацией Охотского муниципального района установлены премии лучим уча­щимся в сумме 50,00 тыс. руб. Мероприятие выполнено в полном объеме.

По пункту 2.26.

По данному мероприятию проведена в 2021 году проведена мэровская елка для лучших учащихся района при плане в сумме 50,00 тыс. руб. мероприятие освоено на 100 %.

По пункту 2.27.

По данному мероприятию проведена в 2021 году проведен прием лучших выпускников главой района при плане в сумме 25,00 тыс. руб. мероприятие освое­но на 100 %.

По пункту 2.35.

В 2021 году Охотскому муниципальному району предоставлена субсидия из краевого бюджета бюджету Охотского муниципального района на софинансирова- ние расходных обязательств на обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся детей из малоимущих и многодетных семей муниципальных образовательных организаций в размере 2 464,8 тыс. руб. Данные ассигнования исполь­зованы по назначению, определенному соглашением, полностью освоены.

По пункту 2.38.

В 2021 году по мероприятию по обеспечению софинаннсирования на реали­зацию мероприятию по повышению уровня обеспеченности образовательных орга­низация системами водоснабжения и канализации (МКОУ 001II им. В.Ф. Черных пос. Новое Устье при плане 3 411,16 тыс. руб. исполнено в сумме 2 797,15 тыс. руб. что составило 82%.

По пункту 2.39.

На обеспечение мероприятий по организации горячего питания учащихся (1-4 классы) муниципальных общеобразовательных организаций (на условиях со- финансирования мероприятия по заключенному соглашению) выделено 5 820,74 тыс. руб. Мероприятие исполнено на сумму 4 768,46 тыс. руб. (82%).

По пункту 2.41

На обеспечения выплат ежемесячного денежного вознаграждения за класс­ное руководство было выделено финансирование из краевого и федерального бюд­жетов. При плане за счет средств краевого бюджета - 2 312,30 тыс. рублей испол­нение составило 97,4%(2 257,70 тыс. рублей), за счет средств федерального бюд­жета - 14 436,58 тыс. рублей исполнение составило 87,1%(12 574,96 тыс. рублей). Причиной сложившейся ситуации стало уменьшение фактического количества классных руководителей, экономия средств за счет больничных в период пандемии и регрессии сумм по налогам.

По пункту 3.1.

Во всех образовательных учреждениях ежегодного осуществляется контроль за соблюдением норм СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические тре­бования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждени­ях», СанПиН 2.4.4.1251-03» «Санитарно-эпидемиологические требования к учре­ждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения), СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содер­жанию и организации режима дошкольных образовательных организаций».

По пункту 3.2.

Во всех образовательных учреждениях района проведены противопожарные инструктажи с педагогическим составом и сотрудниками образовательных учре­ждений, раз в квартал проводятся практические отработки действий персонала и учащихся при возникновении пожара, с привлечением сотрудников Пожарной ча­сти № 77. Оборудованы информационные стенды по пожарной безопасности, где отражены основные правила поведения при возникновении пожара.

Во всех образовательных учреждениях ежедневно проводится полное обсле­дование помещений и территорий объектов. У входа в школы находится пост де­журного по режиму, который ведет журнал учета посетителей. Организован кон­троль за состоянием оперативной обстановки по соблюдению требований безопас­ности обучающихся. Проводятся тренировки согласно плану эвакуации учащихся, воспитанников из здания. Персонал обеспечен памятками и рекомендациями о по­ведении в экстремальных ситуациях.

По пункту 3.3.

Ежегодно осуществляется контроль за соблюдением техники безопасности при организации проведения уроков физической культуры, технологии, а также культурно-массовых спортивных и туристических мероприятий (походы, экскур­сии), прогулок, поездок с обучающимися и воспитанниками образовательных учреждений района.

По пункту 4.1.

На организацию оздоровительной кампании детей запланировано на выплату заработной платы работникам на 2021год 1 552,32 тыс. руб. Освоено по мероприя­тию - 1 526,58 тыс. руб., что составило 98,3 % от плана.

По пункту 4.2

Правовое, финансовое и организационное обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время в 2021 году запланировано

1. 050,96 тыс. рублей. Израсходовано по данному мероприятию 2 992,56 тыс. руб. Исполнение 98,1%.

По пункту 5.1.

На обеспечение деятельности учреждений образования (функционирование структурных подразделений отдела образования: централизованная бухгалтерия, муниципальный методический кабинет, хозяйственно-эксплуатационная группа) запланировано всего 35 805,96 тыс. руб., в том числе 259,67 тыс. руб. из краевого бюджета (администрирование). Израсходовано по данному мероприятию 34 464,05 тыс. руб., в том числе 259,67 тыс. руб. из краевого бюджета. Исполнение состави­ло 96,2%.

По пункту 6.1.

В связи с введением федеральных государственных образовательных стандартов в систему Дошкольного, общего (основного) образования в ди­станционном режиме прошли курсы повышения квалификации 104 педаго­гических работников.

В рамках Национального проекта «Образование», предусмотренного

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О нацио­нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 28.06.2019 заключено трехстороннее соглашение № 16/27/7с/2019 о реализации на территории Охотского муниципального района Хабаровского края регионального проекта «Современная школа», обеспечи­вающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Современная школа» в рамках национального проекта образование «Обра­зование» между министерством образования и науки Хабаровского края (да- лее-министерство), администрацией Охотского муниципального района (да­лее администрация района) и муниципальным казенным общеобразователь­ным учреждением средней общеобразовательной школой Булгинского сель­ского поселения (далее - МКОУ СОШ с. Булгин), где функционирует Центр образования цифрового и гуманитарных профилей «Точка роста».

По пункту 6.2.

Все общеобразовательные учреждения подключены к сети Интернет, имеют свои сайты. В школах ведутся электронные дневники «Дневник.ру».

По пункту 6.3.

В целях совершенствования работы по обучению детей-инвалидов и детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи, ежегодно проводится заседание методических объединений учителей начальных классов, учителей предметников по внедрению ФГОС ОВЗ.

По пункту 6.4.

На заседании общественного совета при министерстве образования и науки Хабаровского края по независимой оценке качества условий осуществления обра­зовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную де­ятельность, подведены итоги независимой оценки за 2021 год, проведенной ООО Исследовательским центром «Нови».

Результаты независимой оценки в полном объеме опубликованы на сайте bus.gov.ru <https://bus.gov.ru/pub/top-organizations-second> рейтинг организаций размещен на сайте министерства

<https://minobr.khabkrai.ru/Devatelnost/Nezavisimaya-sistema-ocenki-> kachestva/Nezavisimaya-ocenka-kachestva-uslovii-osuschestvleniva-obrazovatelnoi- devatelnosti/339. Все ДОО района находятся в «зеленой» (благоприятной) зоне оценки.

По результатам мониторинга:

* Проведен анализ результатов независимой оценки на совещаниях с руководителя­ми образовательных учреждений.
* Разработаны и утверждены планы мероприятий по устранению недостатков, выяв­ленных в ходе независимой оценки в образовательных учреждениях.
* Планируется провести контроль за устранением образовательными учреждениями выявленных недостатков по результатам независимой оценки 2021 года.
* Размещена на официальном сайте и сайтах подведомственных образовательных ор­ганизаций форма выражения мнений гражданами о качестве образовательной дея­тельности, утвержденную Министерством просвещения Российской Федерации.

По пункту 7.1.

В общеобразовательных учреждениях района в 2021 г. функционировало 13 формирований дополнительного образования, в учреждении дополнительного об­разования - 90 формирований. Финансирование по данному мероприятию не за­планировано.

По пункту 7.2.

Для привлечения детей и подростков в формирования дополнительного об­разования с целью увеличения охвата услугами дополнительного образования, со­здаются новые кружки различной направленности. Охват в 2021 году составил 82,6 *%* . Финансирование по данному мероприятию не запланировано.

По пункту 7.3.

В общеобразовательных учреждениях проводится диагностическая работа, направленная на изучение подростка и окружающей его среды, семьи, выявление причин неблагополучия, анкетирование и тестирование для определения интересов и склонностей. Информирование детей о том, какие формирования дополнительно­го образования осуществляют свою деятельность в школе, в учреждении дополни­тельного образования, спорта и культуры. Информирование родителей о возмож­ности посещения детьми кружков и секций различных направлений деятельности на базе школы, учреждения дополнительного образования, спорта, культуры. Си­стемный мониторинг внешкольной занятости детей «группы риска». В образова­тельных организациях проводится индивидуальная работа с подростками с детьми «группы риска», которая включает в себя беседы педагога-психолога и педагогов дополнительного образования - руководителей объединений. Выявление причин отклонений в поведении. Вовлечение в творческую жизнь учреждения дополни­тельного образования. Проведение тренинговых занятий с категорией таких обу­чающихся. Задача индивидуальной работы с подростками «группы риска» в учреждении дополнительного образования состоит в содействии сознательному выбору воспитанником своего жизненного пути. На всех видах профилактического учета состоят 32 несовершеннолетних, из них системой дополнительного образования охвачены 27 чел. (85%). Финансирование по данному мероприятию не запланиро­вано.

Не достигнуто значение следующих показателей программы:

* Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учрежде­ний, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учрежде­ний в 2021 году составила 93,9% (план - 100 %) в связи с тем, что двое вы­пускников МКОУ СОШ с. Арка не получили аттестаты о среднем (полном) образовании.

Уровень удовлетворенности населения качеством образовательных услуг составил 86 *%* (план - 95 %) в связи с недостаточной укомплектован­ностью учреждений образования оборудованием в соответствии ФГОС.

* Доля образовательных учреждений, в которых созданы все необходи­мые условия для обеспечения доступности качественного образования для детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи, от обще­го числа образовательных учреждений в 2021 году составила 14,3 *%* (план - 37,5 *%)* в связи с уменьшением количества детей-инвалидов, обучающихся дистанционно.
* Доля педагогов, работающих в системе дошкольного образования с высшей и первой квалификационной категориями, от общей численности пе­дагогов дошкольного образования составила в 2021 году 13,2 % (план - 55 *%). 5* педагогов имеют высшую и первую квалификационные категории.
* Доля детей и подростков, в возрасте 5-17 лет, занимающихся в формирова­ниях дополнительного образования, от общей численности населения возрастной группы в 2021 году составил 82,6 *%* (план - 80 %).

-Доля детей и подростков в возрасте 5-17 лет, состоящих на внутришколь- ном учете, на учете в КДН и ЗП, находящихся в трудной жизненной ситуации, из неблагополучных семей и семей группы «риска», занятых в формированиях систе­мы дополнительного образования, от общей численности детей данной категории составило в 2021 году 82,6 *%* (план - 80%).

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной про­граммы «Развитие системы образования в Охотском муниципальном районе на 2017-2021 годы» за 2021 год программе присваивается рейтинг — не эффективная реализация муниципальной программы.

На причину такой низкой оценки повлияло отсутствие финансирования из муниципального бюджета, поэтому многие мероприятия планировались, но не вы­полнены (плановые назначения были сняты с бюджета отдела образования). Из за отсутствия финансирования в 2021 году сложилась кредиторская задолженность за неоплаченные услуги, приобретение товаров, продуктов питания у поставщиков на сумму 21 301,66 тыс. рублей.

1. Муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и этническое развитие народов, проживающих в Охотском муниципальном районе Хабаровского края, на 2015-2025 годы»

В целях реализации государственной национальной политики на территории Охотского муниципального района разработана и реализуется муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Охотском муниципальном районе, на 2015-2025 годы», которая утверждена постановлением администрации района № 561 от 29.10.2014.

Общий объем расходов на реализацию Программы в 2020 году был запланирован в сумме 252,0 тыс. рублей из бюджета района. Исполнение плановых назначений в целом по Программе составило 252,0 тыс. рублей или 100,0 процентов.

В течении всего года осуществлялось сопровождение Системы мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций на территории района.

Совместно с ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет экономики и права» (ХГУЭП) в октябре 2021 года среди населения рп. Охотск проведен мониторинг этносоциальных отношений.

В рамках реализации программы проведены мероприятия по подготовке к празднованию 95-летия со дня образования Охотского района и 290-летия со дня основания Тихоокеанского флота: приобретены реквизиты, в т.ч. костюмы (100,00 тыс. рублей) и изготовлена сувенирная продукция (152,00 тыс. рублей).

Оценка эффективности реализации программы.

Средства бюджета района освоены на 100,0 % (В1=10).

Мероприятия, предусмотренные в муниципальной программе, выполнены на 100,0 % (В2=10).

Показатели эффективности достигнуты на 100,0 % (В3=10).

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации программы R=0,3x10+0,3x10+0,4x10=10,0.

Программе присвоен рейтинг R=10,0, на основании чего признается высокая эффективность программы.

1. Муниципальная программа «Муниципальная программа повышения эффективности управления общественными финансами Охотского района на период до 2025 года»

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Повыше-ние эффективности управления общественными финансами Охотского райо¬на на период до 2025 года», утвержденной постановлением администрации Охотского муниципального района от 12.12.2018 № 377 мероприятия про-граммы исполнены в 2021 году на 99%, в том числе по мероприятиям:

- «Обеспечение эффективной деятельности администрации района в сфере информационно-коммуникационных технологий и повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих» исполнение со-ставило 99%. В ходе выполнения данного мероприятия были направлены специалисты на курсы повышения квалификации по программам «Новации кадровой работы на муниципальной службе», «Бюджетный (бухгалтерский) учет и отчетность — изменения в учете и представлении отчетности в 2021 году», приобретены компьютерная техника и комплектующие к ней на об¬щую сумму 297,01 тыс. рублей;

- «Совершенствование и развитие межбюджетных отношений» испол-нение составило 100%. В ходе выполнения данного мероприятия были пере-числены межбюджетные трансферты городскому и сельским поселениям района на выравнивание бюджетных обязательств поселений и на сбаланси-рованность бюджетов по реализации расходных обязательств на общую сумму 69 873,49 тыс. рублей.

Остальные индикаторы исполнены в соответствии с плановыми пока­зателями, что свидетельствует об эффективности реализации муниципаль­ной программы «Повышение эффективности управления общественными финансами Охотского района на период до 2025 года».

1. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Охотского муниципального района на 2016-2018 годы»

Основные мероприятия муниципальной программы, запланированные к реализации в 2021 году, выполнены в полном объеме. В целях выполнения мероприятий муниципальной программы проведены следующие: 1) работы: - заключены муниципальные контракты с ИП Юдиным Г.А. на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на 5 муниципальных маршрутах; - заключено соглашение с ООО «Дальнереченск Авиа» на возмещение затрат, связанных с осуществлением пассажирских перевозок воздушным транспортом; - приобретен автобус марки ПАЗ; 2) мероприятия: - актуализация паспортов дорожной безопасности в образовательных учреждениях; - проведение уроков правовых знаний в рамках Всероссийской акции «Внимание - дети!», лекций и практических занятий с органами ГИБДД отдела ОМВД России по Охотскому району, игровых тематических и познавательных программ (конкурсы и викторины) по правилам дорожного движения. На реализацию мероприятий программы в 2021 году запланировано 17 145,17 тыс. рублей, фактически освоено 14 904,06 тыс. рублей. Отклонение объясняется следующим 258 085,81 рублей, которые предусмотрены для оплаты муниципального контракта на организацию пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок за ноябрь 2021 года, не реализованы в связи с отсутствием финансового обеспечения выплаты за ноябрь; - 1 176 805,0 рублей, которые предусмотрены для предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных организацией пассажирских перевозок воздушным транспортом за сентябрь - декабрь 2021 года, не реализованы в связи с выставлением исполнителем счетов в период прекращения проведения бюджетных платежей; - 480 448,88 рублей - экономия, возникшая при реализации указанных мероприятий. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за 2021 год прилагается. 2 В результате оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году рейтинг эффективности программы составил 6 баллов или «достаточная эффективность муниципальной программы».

1. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы»

Общий объем расходов на реализацию Программы в 2021 году был запланирован в сумме 76,0 тыс. рублей, из средств районного бюджета, исполнение плановых назначений по Программе составило 100%.

Проведение заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Охотском районе, согласно плану работы комиссии, проведено 4 заседаний, на которых рассмотрено 9 вопросов.

В целях оказания методической помощи специалистам администраций сельских поселений района в организации работы по профилактике правонарушений в 2021 году комиссией по профилактике правонарушений было организовано выездное заседания в отдаленные Инское и Аркинское сельские поселения.

В декабре 2021 года состоялся ежегодный районный Слет добровольных народных дружин. Подведены итоги конкурса «Лучшая дружина района».

Освоено 76,0 тыс. рублей из поступивших конкурсных документов народных дружин района.

В целях обеспечения в свободное от учебы время и в дни школьных каникул временным трудоустройством несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделе внутренних дел, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из многодетных и малообеспеченных семей (далее - подростков) проводится поощрение коллективов организаций и учреждений района, принимающих наиболее активное участие в трудоустройстве подростков. Подведены итоги и проведено поощрение коллективов организаций и учреждений района на районном Слете ДНД». Дипломами и премиями были награждены МКДОУ детский сад комбинированного вида № 4 «Ромашка», занявшее - 1-е место, КУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи», занявшее 2-е место и МКУК «Центр этнических культур», занявшее 3-е место.

Проведены среди учащихся образовательных учреждений учителями школ совместно с представителями полиции разъяснительные работы по ответственности за правонарушения, связанные с хищениями чужого имущества, заведомо ложными сообщениями об акте терроризма, экстремистской деятельностью.

В рамках реализации раздела 3: «Информационно-методическая пропаганда профилактики правонарушений» предусмотрены следующие мероприятия:

- организация в районной газете «Охотско-эвенская правда» цикла публикаций правоохранительной направленности о создании положительного образа сотрудника милиции (о роли участковых уполномоченных).

-организация в районной газете «Охотско-эвенская правда» цикла публикаций о формах и методах самозащиты, сохранения имущества от преступных посягательств, воспитании правового сознания.

-проведение разъяснительной работы среди населения, направленной на установление доверительных отношений с гражданами и получение оперативно значимой информации о лицах, употребляющих наркотические вещества, занимающихся их распространением, а также замышляющих или подготавливающих тяжкие и особо тяжкие преступления.

По данным пунктам программы публикуется информация в районных СМИ (Редакция газеты «Охотско-эвенская правда»), ежеквартально.

Информация представляется отделением МВД России по Охотскому району.

Проведение акции «Сообщи, где торгуют смертью!». Ежегодно проводится в 2 этапа. Для организации проведения Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» реализуется комплекс организационно­практических мероприятий. В том числе изготовление и распространение на территории района агитационных листовок на тему «Нет наркотикам» с указанием номеров телефонов для сообщений гражданами о местах сбыта наркотиков.

Продолжена работа по реализации мероприятий, способствующих занятости лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, а также по организации профессионального обучения данной категории лиц, признанных в установленном порядке безработными, по профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда. В 2020 году, также, как и в предыдущие года один гражданин обратился за помощью в трудоустройстве, затем был снят с учета.

В рамках проведения «Дней профилактики правонарушений» был организован круглый стол с руководителями учреждений системы профилактики и учащимися образовательных организаций района.

Оценка эффективности реализации программы.

Средства бюджета района освоены на 100% (В 1=10).

Мероприятия, предусмотренные в муниципальной программе, выполнены на 100% (В2=10).

Показатели эффективности достигнуты на 66,6% (В3=3).

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации программы R=0,3 х 10 + 0,3 х 10 + 0,4 х 3 = 7,2.

Программе присвоен рейтинг R=10, на основании чего признается высокая эффективность программы.

1. Муниципальная программа Разработка и актуализация градостроительной документации в Охотском муниципальном районе Хабаровского края на 2020 - 2023 годы

Муниципальная программа «Разработка и актуализация градостроительной документации в Охотском муниципальном районе Хабаровского края на 2020 - 2023 годы» (далее - Программа) разработана комитетом по управлению муниципальным имуществом Охотского муниципального района Хабаровского края, утверждена постановлением администрации Охотского муниципального района Хабаровского края (далее - администрация района) от 22.04.2020 № 127. Общий объем финансирования программы составляет - 4 100,0 тысяч рублей, в том числе на 2021 год - 1015,0 тысяч рублей. По результатам электронного аукциона (экономия от проведения торгов) стоимость работ по разработке трех генеральных планов следующих населенных пунктов: с. Арка, с. Вострецово, п. Новое Устье (далее - ГП) определилась в сумме 471 165,50 (четыреста семьдесят одна тысяча сто шестьдесят пять) рублей 50 копеек, исполнитель работ ООО «РЭДЛАИН», г. Комсомольск - на - Амуре Хабаровского края. По дополнительному соглашению от 21.09.2021 к соглашению от 17.05.2021 № 6 между министерством строительства Хабаровского края и администрацией Охотского муниципального района Хабаровского края определено софинансирование (Субсидия) разработки ГП в 2021 году, общий размер Субсидии, предоставленный из краевого бюджета бюджету Охотского муниципального района составил 285 432,06 (двести восемьдесят тысяч четыреста тридцать два) рубля 06 копеек, затраты бюджета района на разработку ГП составили 185 733,44 (сто восемьдесят пять тысяч семьсот тридцать три ) рубля 44 копейки. Мероприятия Программы, которые были реализованы в 2021 году: - в 2020 году мероприятия Программы не были реализованы, на 2021 год перенесены мероприятия по разработке трех генеральных планов сельских поселений Охотского муниципального района Хабаровского края: Аркинского сельского поселения, населенный пункт - с. Арка, сельское поселение «Село Вострецово», населенный пункт - с. Вострецово, сельское поселение «Поселок Новое Устье», населенный пункт - п. Новое Устье. На ! текущий момент проводится кадастровый учет границ, указанных населенных пунктов. Мероприятия программы, которые не были реализованы в 2021 году: - не разработаны: генеральный план Резидентского сельского поселения, населенный пункт - с. Резиденция, сведения о границах населенного пункта, сведения о границах территориальных зон и координатах таких зон, не поставлены на кадастровый учёт сведения о границах населенного пункта, сведения о границах территориальных зон и координатах таких зон. Оценка эффективности реализации Программы. К1-Х1: Освоение средств бюджета района: - В2-6, Y2=0,3; К2 - Х2: Мероприятия, предусмотренные муниципальной Программой выполнены: на 99% - В3-3, Y2=0,3; КЗ-ХЗ: Достижение показателей эффективности: - В2-6, Y2=0,4. Рейтинг эффективности Программы рассчитан на основании бальных оценок по критериям и весовых коэффициентов по формуле: R= (Yi\*Bi) + (V B 0 + (Yi\*Bi); R-(6x0,3)+(6x0,3)+(6x0,4)=l,8+l,8+2,4=6 По результатам оценки эффективности реализации Программы присваивается рейтинг эффективности в 2021 году - достаточная, эффективность Программы с показателями R=6.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_