ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении муниципальной программы «Разработка и актуализация градостроительной документации в Охотском муниципальном районе Хабаровского края на 2020 – 2023 годы» в 2022 году

Муниципальная программа «Разработка и актуализация градостроительной документации в Охотском муниципальном районе Хабаровского края на 2020 – 2023 годы» (далее – Программа) разработана комитетом по управлению муниципальным имуществом Охотского муниципального района Хабаровского края, утверждена постановлением администрации Охотского муниципального района Хабаровского края (далее – администрация района) от 22.04.2020 № 127.

Плановый общий объем финансирования программы – 4 100,0 тысяч рублей, в том числе на 2022 год - 1125,0 тысяч рублей.

Работа с Программой, в связи с ограниченностью бюджета района, осуществляется только путем участия в краевой программе софинансирования разработки градостроительной документации в соответствии с приложением № 22 к государственной программе Хабаровского края «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае», утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 22.05.2012 № 205-пр «Об утверждении государственной программы Хабаровского края «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае».

В 2022 году по Программе финансирование не требовалось, в связи с исполнением требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, по согласованию разработанных в 2021 году документов территориального планирования с Правительством Российской Федерации и Правительством Хабаровского края, и последующим утверждением представительным органом Охотского муниципального района Хабаровского края в сентябре 2022 года.

Постановлением администрации от 02 августа 2022 года № 290 «О разработке, корректировке и внесении изменений в градостроительную документацию сельских поселений Охотского муниципального района Хабаровского края», постановлением администрации Охотского муниципального района Хабаровского края от 29 марта 2023 года № 101 «О внесении изменений в муниципальную программу «Разработка и актуализация градостроительной документации в Охотском муниципальном районе Хабаровского края на 2020 – 2023 годы», утвержденную постановлением администрации Охотского муниципального района Хабаровского края от 22.04.2020 № 147» откорректирована разработка и перечень градостроительной документации на 2023 год.

По факту участия в краевом конкурсе в 2023 году по предоставлению субсидии местному бюджету между министерством строительства Хабаровского края и администрацией района подписано Соглашение от 10 февраля 2023 года № 5 на софинансирование разработки градостроительной документации, по результатам электронного аукциона определен исполнитель разработки градостроительной документации – ООО «Градостроительные системы», Россия, г. Вологда.

Мероприятия Программы, которые обязательны для исполнения требований Градостроительного кодекса Российской Федерации были проведены в 2022 году, в соответствии с которыми были получены по проектам генеральных планов:

- Сводное заключение министерства экономического развития Российской Федерации, министерства здравоохранения Российской Федерации, министерства транспорта Российской Федерации, министерства науки и высшего образования Российской Федерации, министерства обороны Российской Федерации, Федеральной службы национальной гвардии Российской Федерации, министерства внутренних дел Российской Федерации, государственной корпорации по атомной энергии, Федерального агентства по рыболовству Российской Федерации, Федерального агентства лесного хозяйства Российской Федерации, Правительства Хабаровского края.

Оценка эффективности реализации Программы.

К1-Х1: Освоение средств бюджета района: - В1-10, Y2=0,3;

К2 – Х2: Мероприятия, предусмотренные муниципальной Программой

выполнены: на 99% - В1-10, Y2=0,3;

К3-Х3: Достижение показателей эффективности: - В2-6, Y2=0,4.

Рейтинг эффективности Программы рассчитан на основании бальных оценок по критериям и весовых коэффициентов по формуле:

R= (Yi\*Bi) + (Yi\*Bi)+ (Yi\*Bi); R – (10х0,3)+(10х0,3)+(6х0,4)=3+3+2,4=8,4

По результатам оценки эффективности реализации Программы присваивается рейтинг эффективности в 2022 году, как выполнение переходящих мероприятия 2021 года, по исполнению Градостроительного кодекса Российской Федерации - достаточная эффективность Программы с показателями R=8,4.

И.о. председателя КУМИ

Охотского муниципального

района Хабаровского края И.А. Мамонова

16.05.2023 г.

Краева С.В.

8 (42141) 9 2498

ОТЧЕТ

о расходах бюджета муниципального района, в том числе за счет средств федерального и краевого бюджетов, фактических расходов бюджетов поселений и внебюджетных источников за год (или в целом) на реализацию муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Наименование мероприятия программы (подпрограммы) | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | |
| Год, предшествующий отчетному, 2021 г. | | Процент выполнения | Отчетный год, 2022 г. | | Процент выполнения | Всего | | Процент выполнения |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | «Разработка и актуализация градостроительной документации в Охотском муниципальном районе Хабаровского края на 2020 – 2023 годы» | Всего, в том числе: | 461 165,5 | 461 165,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 285 432,06 | 285 432,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты городского и сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов (показателей) за \_\_\_\_2022 год (или в целом)

муниципальной программы «Разработка и актуализация градостроительной документации в Охотском муниципальном районе Хабаровского края на 2020 – 2023 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  индикатора  (показателя) | Единица измерения | Значение индикатора (показателя) | | | | | | | | | | | | Причины отклонения |
| 1 год планового периода | | | | 2 год планового периода | | | | 3 год планового периода | | | |
| план | факт | отклонение | | план | факт | отклонение | | план | факт | отклонение | |
| абсолютное | относительное | абсолютное | относительное | абсолютное | относительное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Количество утвержденной разработанной документации территориального планиро-вания, актуализированной документации градострои-тельного зонирования (проценты) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. Количество внесенных в государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов района и перечень координат характерных точек таких границ (проценты) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. Количество внесенных в государственный кадастр недвижимости сведений о границах территориальных зон и перечень координат характерных точек таких границ территориальных зон сельских поселений Охотского муниципального района (проценты) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_