ОТЧЕТ

о расходах бюджета муниципального района, в том числе за счет средств федерального и краевого бюджетов, фактических расходов бюджетов поселений и внебюджетных источников за 2022год на реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Охотском муниципальном районе Хабаровского края на 2021 – 2025 годы»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Наименование мероприятия программы (подпрограммы) | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | |
| 2021 | | Процент выполнения | 2022 | | Процент выполнения | Всего | | Процент выполнения |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Предоставление субсидий субъектам МСП на возмещение затрат в связи с приобретением электрической и тепловой энергии, жидкого и твердого топлива, кормов для животных | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 1371,89 | 1371,89 |  | 1190,59 | 1190,59 |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района | 2715,35 | 2715,35 |  | 3597,59 | 3597,59 |  |  |  |  |
| бюджеты городского и сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты городского и сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Предоставление субсидий субъектам МСП, осуществляющим розничную и (или) оптовую продажу товаров, производство хлебобулочных и кондитерских изделий, на возмещение затрат (транспортных расходов) в связи с доставкой продовольственных товаров в район | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 8400,0 | 8400,0 |  | 7000,0 |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района | 3600,0 | 3600,0 |  | 5231,0 |  |  |  |  |  |
| бюджеты городского и сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Предоставление субсидий субъектам МСП на возмещение затрат в связи с модернизацией производственного оборудования (приобретение в собственность нового производственного оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров, услуг, работ) | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты городского и сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Предоставление субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства на возмещение затрат в связи с приобретением материалов и оборудования | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района | 100,0 | 100,0 |  | - | - |  |  |  |  |
| бюджеты городского и сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства-производителям хлебобулочных изделий на возмещение убытков, сложившихся при производстве хлебобулочных изделий | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района |  |  |  | 15000,0 | 15000,0 |  |  |  |  |
| бюджеты городского и сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | федеральный бюджет  краевой бюджет  бюджет района  внебюджетные источники  Всего | 9771,89  6415,35  16187,24 | 9771,89  6415,35  16187,24 |  | 8190,59  23828,59  32019,18 |  |  |  |  |  |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов (показателей) 2022 год муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Охотском муниципальном районе Хабаровского края на 2021 – 2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  индикатора  (показателя) |  | | | |  | | |
| 2022 | | | | | | Причины отклонения |
| план | факт | отклонение | | |  | |
| абсолютное | относительное | |  | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 15 | |
|  |  |  |  |  | |  | |
| количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на одну тысячу человек населения района, единиц | 26 | 26 |  |  | |  | |
| доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, процентов | 46 | 46 |  |  | |  | |
| количество субъектов малого и среднего предпринимательства – производителей хлебобулочных изделий, единиц | 2 | 2 |  |  | |  | |
| количество публикаций о действующих программах поддержки малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации, единиц | 3 | 3 |  |  | |  | |
| количество встреч успешных предпринимателей с учащимися 10-11 классов, единиц | 1 | 0 |  |  | |  | |
| доля налоговых поступлений от малого и среднего предпринимательства в бюджет района, процентов | 12 | 12 |  |  | |  | |
| информационное наполнение специализированного раздела на официальном сайте администрации района о малом и среднем предпринимательстве,да/нет | да | да |  |  | |  | |
| наличие актуальных перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на уровне:  - муниципального района, да/нет  - городского поселения, да/нет  - 20% сельских поселений, да/нет | да  да  да | да  да  да |  |  | |  | |
| Количество мероприятий, реализованных на конец года, по поддержке и развитию социального предпринимательства, единиц | 1 | 1 |  |  | |  | |
| соотношение количества проектов муниципальных нормативных правовых актов, прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия, к количеству проектов муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих процедуре оценки регулирующего воздействия, процентов | 100 | 100 |  |  | |  | |
| соотношение количества действующих муниципальных нормативных правовых актов, прошедших экспертизу (оценки фактического воздействия), к количеству действующих муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих экспертизе (оценки фактического воздействия) и включенных в перечень, процентов | 100 | 100 |  |  | |  | |
| соотношение количества проектов муниципальных нормативных правовых актов, имеющих высокую и среднюю степень регулирующего воздействия, и действующих муниципальных нормативных правовых актов, прошедших экспертизу (оценки фактического воздействия), рассмотренных на заседаниях совета по предпринимательству при главе района, к количеству проектов муниципальных нормативных правовых актов, имеющих высокую и среднюю степень регулирующего воздействия, прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия, и действующих муниципальных нормативных правовых актов, прошедших экспертизу (оценки фактического воздействия), процентов | 100 | 100 |  |  | |  | |
| количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в краевом конкурсе «Предприниматель года», человек | 1 | 0 |  |  | |  | |
| количество заседаний совета по предпринимательству при главе района, единиц | 4 | 7 |  |  | |  | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Охотском муниципальном районе Хабаровского края на 2021 – 2025 годы» за 2022 год

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Охотском муниципальном районе Хабаровского края на 2021 – 2025 годы» (далее – программа) разработана отделом экономики и прогнозирования, утверждена постановлением администрации района от 21.09.2020 № 265.

На 01 января 2023 года в районе в сфере малого и среднего предпринимательства зарегистрированы 71 юридическое лицо и 87 индивидуальных предпринимателей *(94% к 2022 году, в 2022 году -72 юридических лица и 96 индивидуальных предпринимателя*). Численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса в районе свыше 2000 человек, или 50 % от экономически активного населения района (на уровне аналогичного периода прошлого года). Основные сферы деятельности СМСП в районе: торговля, рыбодобыча, транспорт, сельское хозяйство, производство хлебобулочных изделий, общественное питание.

Программа направлена на оптимизацию системы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе как одного из источников создания новых рабочих мест.

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат в связи с приобретением электрической и тепловой энергии, жидкого и твердого топлива производителям хлебобулочных изделий, субъектам, предоставляющим услуги общественного питания, производителям сельскохозяйственной продукции; на возмещение затрат в связи с приобретением кормов для животных; начинающим предпринимателям.

Информация о выполнении мероприятий программы приведена в таблице.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий |  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат в связи с приобретением электрической и тепловой энергии, жидкого и твердого топлива, кормов для животных | Субсидии предоставлены |
| 1.2. | Предоставление субсидий субъектам МСП, осуществляющим розничную и (или) оптовую продажу товаров, производство хлебобулочных и кондитерских изделий, на возмещение затрат (транспортных расходов) в связи с доставкой продовольственных товаров в район | Субсидии предоставлены |
| 1.3. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат в связи с модернизацией производственного оборудования (приобретение в собственность нового производственного оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров, услуг, работ) | Субсидии не планировались |
| 1.4. | Содействие повышению доступности банковских кредитных продуктов для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе для реализации инвестиционных проектов | Информация размещается на сайте администрации в разделе «Поддержка малого и среднего бизнеса», «Инвестиционная деятельность» |
| 2.1. | Организация участия в краевом конкурсе по оказанию поддержки муниципальных программ развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае | Работа ведется постоянно |
| 2.2. | Проведение информационно-консультационных, образовательных мероприятий по программам финансовой поддержки бизнеса | Материалы публикуются на официальном сайте. Публикаций «истории успеха» за 2022 год не было |
| 2.3. | Предоставление субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства на возмещение затрат в связи с приобретением материалов и оборудования | Субсидии не предоставлялись |
| 2.4. | Участие в реализации программы обучения начинающих предпринимателей основам предпринимательской деятельности | Информация размещается на сайте администрации в разделе «Поддержка малого и среднего бизнеса» |
| 3.1. | Содействие начинающим предпринимателям, участвующим в конкурсном отборе на получение грантовой поддержки, в оформлении документов | Содействие оказываем. Участников на получение грантовой поддержки не выявлено, заявок на сопровождение не поступало |
| 3.2. | Организация и проведение встреч успешных предпринимателей с учащимися 10-11 классов, направленных на пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности | Встречи не планировались связи с ограничительными мероприятиями |
| 3.3. | Размещение на официальном сайте администрации района информации, касающейся субъектов малого и среднего предпринимательства, регулярное пополнение и обновление страниц сайта «Поддержка малого и среднего бизнеса», «Инвестиционная деятельность» | Информация размещается на сайте администрации в разделе «Поддержка малого и среднего бизнеса», «Инвестиционная деятельность» |
| 4.1. | Содействие выпуску в газете «Охотско-эвенская правда» специальных публикаций, тематических рубрик и других форм информирования по различным аспектам предпринимательской деятельности | Публикуется по мере необходимости |
| 4.2. | Мониторинг экономического и налогового потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства | Проводится постоянно. Доля налоговых поступлений от малого и среднего предпринимательства в бюджет района 12 процентов |
| 5.1. | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей муниципальной поддержки | Реестр ведется постоянно |
| 5.2. | Предоставление муниципальной преференции в виде предоставления муниципального имущества в аренду без конкурсов и аукционов субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществлявшим деятельность по приоритетным направлениям экономики района | Работа проводится постоянно |
| 5.3. | Обеспечение свободного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к информации о свободных зданиях и помещениях муниципальной собственности, предлагаемых к сдаче в аренду | Информация размещается на сайте администрации в разделе «Поддержка малого и среднего бизнеса», «Имущественная поддержка» |
| 5.4. | Формирование перечня видов услуг в отраслях социальной сферы | Работа проводится постоянно |
| 5.5. | Мониторинг рынка услуг, изучение спроса и предложения, определение модельных бизнес-проектов для негосударственных поставщиков | Работа проводится постоянно |
| 5.6. | Оказание информационной и методической поддержки субъектам социального предпринимательства в разрезе отраслей социальной сферы | Информация размещается на сайте администрации в разделе «Поддержка малого и среднего бизнеса» |
| 6.1. | Участие в ежегодном краевом конкурсе «Предприниматель года» (не менее одной кандидатуры) | Кандидатур не было |
| 6.2. | Проведение мероприятий к Дню российского предпринимательства | Мероприятие проведено в мае совместно с Советом по предпринимательству |
| 7.1. | Проведение совещаний, «круглых столов» по актуальным вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Проведено 3 семинара |
| 7.2. | Координация работы совета по предпринимательству при главе района | Проведено 7 заседаний совета |
| 8.1. | Включение представителей предпринимательского сообщества в состав рабочих групп, комиссий, создаваемых по различным вопросам социально-экономического развития района | Представители бизнеса принимают участие в работе комиссий |
| 8.2. | Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в ежегодном краевом смотре-конкурсе на лучшую организацию работы в области охраны труда | Работа проводится постоянно |
| 8.3. | Оказание методической и консультационной поддержки администрациям поселений района в области развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (совещания, семинары) | Работа проводится дистанционно постоянно |
|  | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы (оценки фактического воздействия) действующих муниципальных нормативных правовых актов | Работа проводится постоянно |
|  | Мониторинг реализации института оценки регулирующего воздействия в районе | Мониторинг осуществляется ежеквартально |
|  | Рассмотрение проектов муниципальных нормативных правовых актов с высокой и средней степенью регулирующего воздействия, и действующих муниципальных нормативных правовых актов на заседаниях совета по предпринимательству при главе района | На заседаниях совета рассмотрено 100 % проектов, подлежащих ОРВ с высокой и средней степенью регулирующего воздействия, 100% действующих МНПА, внесенных в перечень |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_