Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Охотского муниципального района за 2022 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Охотского муниципального района за 2022 год составлен в соответствии с п. 4.8 Порядка принятия решений о разработке, формирования, согласования, утверждения и реализации муниципальных программ Охотского муниципального района Хабаровского края, утвержденного постановлением администрации Охотского муниципального района от 02.09.2013 № 419 (далее – Порядок), на основании отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ по итогам их исполнения за отчетный год, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Реализация мероприятий в 2022 году проводилась в рамках следующих муниципальных программ:

| № | Наименование программы | Рейтинг эффективности | Качественная оценка программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Развитие муниципальной службы в Охотском муниципальном районе Хабаровского края на 2021-2025 годы | 10 | Высокий уровень эффективности |
|  | Предупреждение коррупции в Охотском муниципальном районе на 2020-2022 годы | 10 | Высокий уровень эффективности |
|  | Профилактика правонарушений в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы | 10 | Высокий уровень эффективности |
|  | Молодежная политика в Охотском муниципальном районе на 2017 - 2025 годы | 6 | Достаточный уровень эффективности |
|  | Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы | 10 | Высокий уровень эффективности |
|  | Противодействие и профилактика терроризма и экстремизма в Охотском муниципальном районе на 2020 - 2024 годы | 10 | Высокий уровень эффективности |
|  | Муниципальная программа повышения эффективности управления общественными финансами Охотского района на период до 2025 года | 9,8 | Достаточный уровень эффективности |
|  | Развитие малого и среднего предпринимательства в Охотском муниципальном районе на 2021-2025 годы | 8,8 | Достаточный уровень эффективности |
|  | Развитие сельского хозяйства в Охотском муниципальном районе на 2021-2025 годы | 9,8 | Достаточный уровень эффективности |
|  | Формирование здорового образа жизни населения Охотского муниципального района на 2017-2025 годы | 6 | Достаточный уровень эффективности |
|  | Содействие развитию коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Охотском муниципальном районе, на 2017-2025 годы | 4,9 | Низкий уровень эффективности |
|  | Развитие культуры Охотского муниципального района на 2022-2026 годы | 4,9 | Низкий уровень эффективности |
|  | Развитие физической культуры и спорта в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы | 6 | Достаточный уровень эффективности |
|  | Укрепление единства российской нации и этническое развитие народов, проживающих в Охотском муниципальном районе Хабаровского края, на 2015-2025 годы | 8,6 | Достаточный уровень эффективности |
|  | Развитие семейной политики в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы | 7,2 | Достаточный уровень эффективности |
|  | Развитие системы образования в Охотском муниципальном районе на 2022-2026 годы | 5,1 | Низкий уровень эффективности |
|  | Сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Охотского муниципального района на 2020-2025 годы | 10 | Высокий уровень эффективности |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Охотского муниципального района на 2020-2025 годы | 8,4 | Достаточный уровень эффективности |
|  | Развитие транспортной системы Охотского муниципального района на 2019-2025 годы | 10 | Высокий уровень эффективности |
|  | Разработка и актуализация градостроительной документации в Охотском муниципальном районе Хабаровского края на 2020 - 2023 годы | 0 | Достаточный уровень эффективности |
|  | Развитие системы обращения с отходами в Охотском муниципальном районе Хабаровского края на 2022 - 2028 годы | 0 |  |
|  | Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Охотском муниципальном районе Хабаровского края на 2022 - 2026 годы | 0 |  |

- Муниципальная программа«Развитие муниципальной службы в Охотском муниципальном районе Хабаровского края на 2021-2025 годы»

В целях реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Охотском муниципальном районе Хабаровского края на 2021-2025 годы» (далее по тексту – Программа) в Охотском муниципальном районе за 2022 год выполнена следующая работа:

- основные положения Программы внедрены в деятельность органов местного самоуправления района;

- в газете «Охотско-эвенская правда» было публиковано 8 материалов о деятельности органов местного самоуправления;

- в системе осуществлялась работа по проверке соблюдения муниципальными служащими запретов и ограничений, предусмотренных законодательством; достоверности предоставляемых муниципальными служащими сведений о расходах и доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера;

- в плановом порядке осуществлялась работа комиссий по противодействию коррупции и по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;

- плановые показатели обучения муниципальных служащих выполнены с превышением, планировалось обучить 16 человек, обучено 26 человек (за счет организации курсов повышения квалификации в дистанционном формате и на месте заказчика);

2) по 72-часовой программе с получением свидетельства государственного образца на курсах повышения квалификации обучено 19 человек;

3) по краткосрочным программам с получением свидетельства государственного образца на курсах повышения квалификации обучено 4 человек;

4)   по профильным направлениям деятельности обучено 3 человека;

- в течение отчетного периода проведено 6 заседаний конкурсной комиссии на замещение вакантных должностей муниципальной службы;

- утвержден состав кадрового резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы;

- в системе проводилась работа с лицами, включенными в состав кадрового резерва (наставничество, разработка планов индивидуальной подготовки, заслушивание отчетов о выполнении этих планов, временное замещение должностей, участие в разработке муниципальных правовых актов и др.);

- в соответствии с утвержденным графиком проведена аттестация 10 муниципальных служащих;

- на официальном сайте администрации района регулярно размещались муниципальные правовые акты, регламентирующие вопросы муниципальной службы, а также информация о прохождении конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы и о включении в резерв кадров на замещение должностей муниципальной службы;

- совершенствовалась работа по информационному обеспечению прохождения муниципальной службы (приобретено 15 единиц компьютерной и оргтехники).

В целом муниципальная программа в 2022 году реализована с высоким уровнем эффективности (Рейтинг эффективности = 10).

- Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Охотском муниципальном районе на 2021-2025 годы»

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Охотском муниципальном районе Хабаровского края на 2021 – 2025 годы» (далее – программа) разработана отделом экономики и прогнозирования, утверждена постановлением администрации района от 21.09.2020 № 265.

На 01 января 2023 года в районе в сфере малого и среднего предпринимательства зарегистрированы 71 юридическое лицо и 87 индивидуальных предпринимателей (94% к 2022 году, в 2022 году -72 юридических лица и 96 индивидуальных предпринимателя). Численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса в районе свыше 2000 человек, или 50 % от экономически активного населения района (на уровне аналогичного периода прошлого года). Основные сферы деятельности СМСП в районе: торговля, рыбодобыча, транспорт, сельское хозяйство, производство хлебобулочных изделий, общественное питание.

Программа направлена на оптимизацию системы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе как одного из источников создания новых рабочих мест.

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат в связи с приобретением электрической и тепловой энергии, жидкого и твердого топлива производителям хлебобулочных изделий, субъектам, предоставляющим услуги общественного питания, производителям сельскохозяйственной продукции; на возмещение затрат в связи с приобретением кормов для животных; начинающим предпринимателям.

Информация о выполнении мероприятий программы приведена в таблице.

| № п/п | Наименование мероприятий |  |
| --- | --- | --- |

| 1.1. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат в связи с приобретением электрической и тепловой энергии, жидкого и твердого топлива, кормов для животных | Субсидии предоставлены |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Предоставление субсидий субъектам МСП, осуществляющим розничную и (или) оптовую продажу товаров, производство хлебобулочных и кондитерских изделий, на возмещение затрат (транспортных расходов) в связи с доставкой продовольственных товаров в район | Субсидии предоставлены |
| 1.3. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат в связи с модернизацией производственного оборудования (приобретение в собственность нового производственного оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров, услуг, работ) | Субсидии не планировались |
| 1.4. | Содействие повышению доступности банковских кредитных продуктов для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе для реализации инвестиционных проектов | Информация размещается на сайте администрации в разделе «Поддержка малого и среднего бизнеса», «Инвестиционная деятельность» |
| 2.1. | Организация участия в краевом конкурсе по оказанию поддержки муниципальных программ развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае | Работа ведется постоянно |
| 2.2. | Проведение информационно-консультационных, образовательных мероприятий по программам финансовой поддержки бизнеса | Материалы публикуются на официальном сайте. Публикаций «истории успеха» за 2022 год не было |
| 2.3. | Предоставление субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства на возмещение затрат в связи с приобретением материалов и оборудования | Субсидии не предоставлялись |
| 2.4. | Участие в реализации программы обучения начинающих предпринимателей основам предпринимательской деятельности | Информация размещается на сайте администрации в разделе «Поддержка малого и среднего бизнеса» |
| 3.1. | Содействие начинающим предпринимателям, участвующим в конкурсном отборе на получение грантовой поддержки, в оформлении документов | Содействие оказываем. Участников на получение грантовой поддержки не выявлено, заявок на сопровождение не поступало |
| 3.2. | Организация и проведение встреч успешных предпринимателей с учащимися 10-11 классов, направленных на пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности | Встречи не планировались связи с ограничительными мероприятиями |
| 3.3. | Размещение на официальном сайте администрации района информации, касающейся субъектов малого и среднего предпринимательства, регулярное пополнение и обновление страниц сайта «Поддержка малого и среднего бизнеса», «Инвестиционная деятельность» | Информация размещается на сайте администрации в разделе «Поддержка малого и среднего бизнеса», «Инвестиционная деятельность» |
| 4.1. | Содействие выпуску в газете «Охотско-эвенская правда» специальных публикаций, тематических рубрик и других форм информирования по различным аспектам предпринимательской деятельности | Опубликовано 2 статьи |
| 4.2. | Мониторинг экономического и налогового потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства | Проводится постоянно. Доля налоговых поступлений от малого и среднего предпринимательства в бюджет района 4,5 процентов |
| 5.1. | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей муниципальной поддержки | Реестр ведется постоянно |
| 5.2. | Предоставление муниципальной преференции в виде предоставления муниципального имущества в аренду без конкурсов и аукционов субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществлявшим деятельность по приоритетным направлениям экономики района | Работа проводится постоянно |
| 5.3. | Обеспечение свободного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к информации о свободных зданиях и помещениях муниципальной собственности, предлагаемых к сдаче в аренду | Информация размещается на сайте администрации в разделе «Поддержка малого и среднего бизнеса», «Имущественная поддержка» |
| 5.4. | Формирование перечня видов услуг в отраслях социальной сферы | Работа проводится постоянно |
| 5.5. | Мониторинг рынка услуг, изучение спроса и предложения, определение модельных бизнес-проектов для негосударственных поставщиков | Работа проводится постоянно |
| 5.6. | Оказание информационной и методической поддержки субъектам социального предпринимательства в разрезе отраслей социальной сферы | Информация размещается на сайте администрации в разделе «Поддержка малого и среднего бизнеса» |
| 6.1. | Участие в ежегодном краевом конкурсе «Предприниматель года» (не менее одной кандидатуры) | Кандидатур не было |
| 6.2. | Проведение мероприятий к Дню российского предпринимательства | Мероприятие проведено в мае совместно с Советом по предпринимательству |
| 7.1. | Проведение совещаний, «круглых столов» по актуальным вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Проведено 3 семинара |
| 7.2. | Координация работы совета по предпринимательству при главе района | Проведено 7 заседаний совета |
| 8.1. | Включение представителей предпринимательского сообщества в состав рабочих групп, комиссий, создаваемых по различным вопросам социально-экономического развития района | Представители бизнеса принимают участие в работе комиссий |
| 8.2. | Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в ежегодном краевом смотре-конкурсе на лучшую организацию работы в области охраны труда | Работа проводится постоянно |
| 8.3. | Оказание методической и консультационной поддержки администрациям поселений района в области развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (совещания, семинары) | Работа проводится дистанционно постоянно |
|  | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы (оценки фактического воздействия) действующих муниципальных нормативных правовых актов | Работа проводится постоянно |
|  | Мониторинг реализации института оценки регулирующего воздействия в районе | Мониторинг осуществляется ежеквартально |
|  | Рассмотрение проектов муниципальных нормативных правовых актов с высокой и средней степенью регулирующего воздействия, и действующих муниципальных нормативных правовых актов на заседаниях совета по предпринимательству при главе района | На заседаниях совета рассмотрено 100 % проектов, подлежащих ОРВ с высокой и средней степенью регулирующего воздействия, 100% действующих МНПА, внесенных в перечень |

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы присваивается рейтинг эффективности муниципальной программы R=8,8, что соответствует достаточной эффективности муниципальной программы.

- Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Охотском муниципальном районе на 2021-2025 годы»

Сельское хозяйство в районе представлено личными подсобными хозяйствами (виды деятельности – растениеводство и животноводство), 25 общинами коренных малочисленных народов Севера (из них только 3 ведут производственную деятельность) (виды деятельности – рыболовство и оленеводство), 3 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 4 индивидуальными предпринимателями (животноводство - содержание крупного рогатого скота с производством молока, оленеводство, разведение сельскохозяйственной птицы и растениеводство); 1 сельскохозяйственной организацией и 2 сельскохозяйственными потребительскими кооперативами.

В личных подсобных хозяйствах района население занимается как растениеводством, так и животноводством, с производством продукции для собственного потребления. В личных хозяйствах содержатся птица, кролики, крупный рогатый скот в количестве 16 голов (в том числе 9 коров).

Субсидии предоставляются гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на возмещение затрат в связи с содержанием поголовья коров, свиноматок, козоматок, общинам коренных малочисленных народов на возмещение затрат по сохранению или наращиванию поголовья северных оленей, а также сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие сельскохозяйственной кооперации, в том числе развитие центров сельскохозяйственной кооперации.

В 2022 году на развитие сельского хозяйства в Охотском муниципальном районе объем финансирования запланирован в сумме 677 тыс. рублей из бюджета района и 1,6 млн. руб. из бюджета края. Информация о выполнении мероприятий программы приведена в таблице.

| № п/п | Наименование мероприятий |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление субсидий общинам коренных малочисленных народов на возмещение затрат по наращиванию поголовья северных оленей | Субсидии предоставлены |
| 2 | Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат в связи с содержанием поголовья корови свиноматок, приобретением кормов для коров и свиноматок | Субсидии предоставлены |
| 3 | Предоставление субсидий из бюджета района сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие сельскохозяйственной кооперации, в том числе на развитие центров сельскохозяйственной кооперации | Субсидии предоставлены |
| 4 | Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в подготовке документации для участия в краевых конкурсных процедурах на предоставление грантов и субсидий по направлениям развития сельского хозяйства | Заявок на сопровождение не поступало, участники не выявлены |
| 5 | Размещение в газете «Охотско-эвенская правда» и на официальном сайте администрации района информации о передовом опыте создания и функционирования малых форм хозяйствования | Опубликовано 2 статьи |
| 6 | Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в реализации произведенной продукции населению и бюджетным учреждениям | Работа ведется постоянно |
| 7 | Оказание содействия городскому и сельским поселениям района в участии в мероприятиях государственных программ по развитию сельских территорий | Информация о создании и преимуществах малых форм хозяйствования опубликована, размещена на сайте администрации. Информация о видах поддержки и участии в конкурсных процедурах размещается на сайте администрации района, публикуется в районной газете |

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы»

1. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Охотском районе на 2017 – 2025 годы» (далее – Программа), утвержденной постановлением администрации Охотского муниципального района от 10.10.2016 № 373 в 2022 году:

В рамках реализации мероприятий Программы финансирование было направлено на организацию и проведение физкультурных и комплексных спортивных мероприятий среди различных возрастных групп населения района, а также обеспечение участия делегаций района в краевых физкультурных и комплексных мероприятиях.

В рамках данного мероприятия осуществлялся выезд делегаций и команд района для участия в соревнованиях по хоккею, волейболу и дартсу на краевом фестивале «Возрождение» в г. Николаевск-на-Амуре, по футболу – в краевом детском физкультурно-спортивном фестивале «Надежды Севера». Сборная района по северному многоборью выезжала в г. Хабаровск для участия в краевых официальных спортивных соревнований по северному многоборью.

В 2022 году организовано и проведено 34 спортивных мероприятия среди различных возрастных групп населения, в которых приняло участие 856 человек, из них 465 – это дети и подростки.

За 2022 год спортсмены района принимали участие в краевых соревнованиях.

Наиболее значимые результаты показали:

- в краевом физкультурно-спортивном фестивале «Возрождение» среди северных территорий Хабаровского края в г. Николаевске-на-Амуре регулярно принимает участие 	команда по хоккею с шайбой «Белые волки», которая в отчетном году заняла первое место; в этом же фестивале сборная команда по волейболу также заняла 1-е место;

- на Первенстве Хабаровского края по боксу Русаков Н. завоевал золото, а Слугин Д. – бронзу.

Также спортсмены района приняли участие в чемпионате Хабаровсокого края по интерактивному боксу в г. Хабаровск (1 участник) и в межрегиональном соревновании класса «Б» «Кубок мэра» г. Хабаровска (1 участник).

На территории района находится 42 спортивных объектов, из них: 6 спортивных залов, 4 бассейна и 9 плоскостных сооружений и 19 приспособленное для занятий спортом помещение, 1 сооружение для стрелковых видов спорта, 3 атлетических беседки с тренажерами.

В соответствии с национальным проектом «Демография» реализуется региональный проект «Спорт – норма жизни», в рамках которого в 2022 г. осуществлено мероприятие по созданию малой спортивной площадки для тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО) в с. Арка (2 337,26 тыс. рублей, средства из федерального, краевого и муниципального бюджетов).

Приобретена беговая дорожка для МКУ СШ «Атлант» (125,00 тыс. рублей).

В рамках реализации мероприятий Программы также предусмотрено финансирование основной деятельности МКУ СШ «Атлант»:

1. Сохранение уровня средней заработной платы тренеров, инструкторов-методистов муниципальных учреждений спортивной направленности: за счет краевого бюджета – 723,77 тыс. руб., местное софинансирование – 604,48 тыс. руб.

2. Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов: за счет краевого бюджета – 232,23 тыс. руб., местное софинансирование – 247,63 тыс. руб..

3. Реализация мероприятий поэтапному внедрению Всероссийского физкультурного-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" ГТО:

153,34 тыс. руб. – субсидия из краевого бюджета была направлена на оплату труда специалиста центра тестирования;

65,72 тыс. руб – местное софинансирование мероприятий программы было направлено на информационно-пропагандистское обеспечение комплекса ГТО.

4. Для обеспечения социальными гарантиями работников, осуществляющих спортивную подготовку, из районного бюджета было выделено 10 539,49 тыс. руб., которые были направлены на выплату заработной платы работников, оплаты проезда к месту отдыха работников и членов их семей и обратно, проезд в учебный отпуск сотрудников и командировочные расходы.

Не израсходованы денежные средства на сумму 1 342,34 тыс. руб, направленные на выплату заработной платы работников учреждения и начисления (данная экономия образовалась за счет свободных вакансий по должности «тренер»), оставшиеся денежные средства не использованы из-за пандемии в начале года и отмены командировочных мероприятий.

5. На содержание имущества и материально-техническое оснащение организации было выделено 3 029,71 тыс. рублей, из них освоено 2 556,03 тыс. рублей. Неосвоение средств произошло по следующим причинам:

- заключение контракта на меньшую сумму;

- сокращение расходов на содержание основных средств;

- уменьшение налогооблагаемой базы.

6. В рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией района и компанией «Полиметалл» выполнен ремонт санитарно-гигиенических помещений в МКУ СШ «Алант» на общую сумму 1 670,00 тыс. рублей.

1.2. В муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы № 1 городского поселения «Рабочий поселок Охотск» занятия по физической культуре и спорту с детьми-инвалидами ведет педагог, имеющий специальную подготовку.

На территории района зарегистрировано и действует районное отделение Хабаровской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». Районное отделение «Всероссийское общество инвалидов» принимает активное участие в развитии адаптивной физической культуры в районе, посредством участия и помощи в организации районных мероприятий. Из членов общества ежегодно формируется сборная команда инвалидов района, которая регулярно участвует в физкультурно-спортивном фестивале Хабаровского края среди инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата.

На территории района действует тренажерный зал для лиц с ограниченными возможностями здоровья, который расположен в помещении, предоставленном на безвозмездной основе администрацией городского поселения «Рабочий поселок Охотск». Зал посещают 21 человек.

На территории района работает клуб «Бочча» в котором регулярно собираются любители данной игры из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Имеется одна ставка тренера-преподавателя от краевого государственного бюджетного учреждения Хабаровская краевая спортивная адаптивная школа. Указанный специалист на территории района ведет работу с группой из 6 человек, регулярно занимающихся адаптивной физической культурой.

В отчетном году к наиболее значимым мероприятиям с участием параспортсменов следует отнести:

- турнир по дартсу среди инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (3 раза);

- турнир по бочче среди инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (3 раза);

- соревнования по стрельбе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья (1 раз);

- участие сборной команды района в краевом физкультурно-спортивном фестивале «Возрождение» среди северных территорий Хабаровского края, который проводился в г. Николаевске-на-Амуре;

- тренировочные мероприятия для подготовки сборной команды района к участию в физкультурно-спортивном фестивале Хабаровского края среди инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата.

На территории района 6 спортивных залов в образовательных учреждениях имеют паспорта доступности.

В районной газете «Охотско-эвенская правда» в отчетном году публиковались статьи о проведенных спортивных мероприятиях.

2. Сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятиях муниципальной Программы:

2.1. Конкурс на лучшую организацию физкультурно – спортивной работы среди муниципальных образований района не проводился вследствие

слабой деятельности администрации поселений по созданию условий для занятий физической культуры и спорта по месту жительства граждан, которую в соответствии с пп.14 п.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В числе причин, влияющих на развитие физической культуры и спорта в поселениях:

- отсутствие в поселениях штатных организаторов по физкультурно – массовой работе;

- отсутствие по месту жительства первоначального звена физкультурного движения - спортивных клубов по месту жительства.

3. Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы:

- Отток населения из района.

- Слабая деятельность по созданию условий для занятий физической культуры и спорта по месту жительства граждан.

- Проблема доступности для населения использования спортивных сооружений отдела образования для занятий физической культурой и спортом, количество которых составляет 90 процентов от всех спортсооружений района.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета района и иных средств на реализацию муниципальной программы

Запланированные расходы: 20 953,22 тыс. рублей, фактическое освоение полученных средств: 19 136,37 тыс. рублей, что составляет 90,9 процента.

5. Предложения по дальнейшей реализации, необходимости корректировке муниципальной программы и их обоснование.

Выполнение целей и задач Программы по развитию физической культуры и спорта в первую очередь зависит от социально – экономической обстановки в районе.

Развитие массовой физической культуры и спорта связывается в первую очередь с реализацией мероприятий Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и программ подготовки спортивного резерва, реализации национальных проектов на территории района.

Для решения этой задачи создан муниципальный центр тестирования (МЦТ) при СШ «Атлант». Необходимо продолжить работу по улучшению материально – технической базы спортивных сооружений района.

В целях доведения федеральных проектов «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры», фестивале ГТО и др. до логического завершения, помимо первого и второго этапа соревнований, необходимо планировать дополнительное финансирование для проезда команд района на участие в третье (краевом) этапе этих физкультурно – спортивных мероприятий.

Оценка эффективности реализации программы.

Средства бюджета района освоены на 90,9 % (В1=6).

Мероприятия, предусмотренные в муниципальной программе, выполнены на 100,0 % (В2=10).

Показатели эффективности достигнуты на 52,2 % (В3=3).

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации программы R=0,3x6+0,3x10+0,4x3=6,0.

Программе присвоен рейтинг R=6,0, на основании чего признается достаточная эффективность программы.

Не достигнут показатель эффективности «Обеспеченность жителей района плоскостными сооружениями», так как после проведения инвентаризации спортивных объектов Охотского муниципального района количество плоскостных сооружений сократилось с 17 до 7 единиц. В текущем году плановое значение данного показателя будет скорректировано. Также нуждается в корректировке группа показателей, связанная с направлением спортивной подготовки, что связано с недостаточной кадровой обеспеченностью организации, осуществляющей спортивную подготовку.

- Муниципальная программа «Предупреждение коррупции в Охотском муниципальном районе на 2020-20022 годы»

В целях реализации мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления Охотского муниципального района и подведомственных им учреждениях в 2022 году проведена следующая работа:

- в соответствии с планом работы проводились заседания комиссии по противодействию коррупции, проведено 4 заседания;

- ежеквартально проводился мониторинг исполнения плановых мероприятий по противодействию коррупции органами местного самоуправления городского и сельских поселений, структурными подразделениями администрации района;

- регулярно осуществлялась антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов и распорядительных документов, разрабатываемых органами местного самоуправления, в целях выявления и исключения коррупциогенных норм с участием работников прокуратуры Охотского района;

- основные положения Программы внедрены в деятельность органов местного самоуправления района;

- в отчетном году 15 муниципальных служащих администраций района, городского и сельских поселений, замещающих должности с высоким риском коррупционных факторов, обучены по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по вопросам противодействия коррупции;

- в системе осуществлялся антикоррупционный юридический и финансовый контроль за проведением аукционов, торгов в сфере размещения муниципальных заказов, выполнения работ и оказания услуг; расходования бюджетных средств, в том числе выделенных на реализацию целевых федеральных и краевых и муниципальных программ;

- поступающие обращения граждан анализировались на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны должностных лиц администраций муниципальных образований. В 2022 году такая информация от граждан не поступала;

- информирование населения по вопросам антикоррупционной деятельности органов местного самоуправления осуществлялось на проводимых в соответствии с годовыми планами работы информационных встречах с населением и трудовыми коллективами руководителей органов местного самоуправления, специалистов администраций муниципальных образований, а также через газету «Охотско-эвенская правда».    В 2022 году было опубликовано 5 материалов;

- для обеспечения открытости и гласности в деятельности органов местного самоуправления действует официальный сайт администрации района, на котором ведется страница «Противодействие коррупции».

10 июня и 09 декабря 2022 года в Охотском муниципальном районе было организовано проведение для граждан «прямой линии» по вопросам антикоррупционного просвещения, приуроченных к государственному празднику Российской Федерации – Дню России и Международному дню борьбы с коррупцией. Информация об их проведении была опубликована в районной газете «Охотско-эвенская правда», также в местах массового пребывания граждан во всех муниципальных образованиях района размещены объявления. Звонков от граждан по «прямой линии» не поступило;

-  все муниципальные служащие, включенные в перечень должностей, замещение которых влечет за собой обязанность предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, своих супругов и несовершеннолетних детей, в установленный срок предоставили сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов своих семей за 2021 год.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих, замещающих должности, замещение которых влечет за собой размещение таких сведений, размещены в требуемый срок на официальном сайте администрации Охотского муниципального района.

Проверка знаний о требованиях антикоррупционного законодательства регулярно осуществлялась в ходе проведения аттестации муниципальных служащих района.

В декабре 2022 года заказана и изготовлена наглядная агитационная продукция по вопросам профилактики коррупции (плакаты, календари) на сумму 49 тысяч 900 рублей.

В целом муниципальная программа в 2022 году реализована с высоким уровнем эффективности(рейтинг эффективности – 10).

- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетическойэффективности на территории Охотскогомуниципального района на 2020-2025 годы»

Основные мероприятия муниципальной программы, запланированные к реализации в 2022 году, выполнены в полном объеме.

В целях выполнения мероприятий муниципальной программы проведены следующие работы:

- заключены муниципальные контракты на актуализацию схем теплоснабжения поселений района, на разработку проекта концессионного соглашения;

- заключен муниципальный контракт на приобретение и монтаж котла на котельную с. Булгин;

- предоставлены субсидии на возмещение затрат, связанных с деятельностью по осуществлению холодного водоснабжения;

- предоставлены субсидии на возмещение затрат, связанных с обязательством по оплате задолженности граждан за альтернативное отопление;

- предоставлены субсидии на возмещение затрат, связанных с ростом цен на топливо (в т.ч. на мазут и уголь);

- предоставлены субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с применением регулируемых тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению в зонах децентрализованного энергоснабжения;

- предоставлены субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с применением регулируемых тарифов (цен) на тепловую энергию, поставляемую населению;

- предоставлены субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с применением льготных тарифов на тепловую и электрическую энергию (мощность);

- предоставлены субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с ростом платы за коммунальные услуги.

На реализацию мероприятий программы в 2022 году запланировано и фактически освоено 1 027 188,57 тыс. рублей, из них средства местного бюджета в размере 143 326,0 тыс. рублей, средства краевого бюджета в размере 883 862,57 тыс. рублей. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за 2022 год прилагается.

В результате оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году рейтинг эффективности программы составил 8,4 баллов или «достаточная эффективность муниципальной программы».

- Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни населенияОхотского муниципального района на 2017-2025 годы»

Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни населения Охотского муниципального района на 2017-2025 годы»(далее – Программа) утверждена постановлением администрации Охотского муниципального района от 28.10.2016№ 409.

Общий объем финансирования программы на 2022 год составил 141,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 100%.

Ежегодно ведется реестр банка данных семей, молодежи, страдающих алкоголизмом, наркоманией, а также «группы риска», подверженной пагубным привычкам.

Ежегодно проводится мониторинг наркоситуации и алкоголизации среди населения, который размещается на официальном сайте администрации района.

Создание видеороликов, направленных на формирование здорового образа жизни осуществляется молодежным объединением «Молодежный вестник», созданным на базе МКУК «Охотская районная библиотека».

В октябре 2022 года организован приезд психолого-медико-педагогической комиссии с целью организации обследования учащихся в образовательных организациях района.

С целью повышения качества жизни граждан старшего поколения, включая повышение физической активности, ежегодно в июне проводится районное физкультурное мероприятие «Здоровое поколение охотчан». В мероприятии принимают участие лица старше 60 лет и граждане с ОВЗ. Всего на проведение данного мероприятия израсходовано 10,0 тыс. рублей.

В целях популяризации здорового образа жизни среди детей и взрослого населения ежегодно проводятся соревнования по спортивному ориентированию «Школа безопасности». Основной целью мероприятия является формирование у населения сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, получение ими практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях. В 2022 году на эти цели израсходовано 20,0 тыс. рублей.

С 2017 года спортивной школой «Атлант» и администрацией района проводятся многодневные туристические походы с подростками в возрасте 12 – 16 лет, в том числе находящимися в социально опасном положении, в ходе которого ребята приобретают опыт жизни в полевых условиях, происходит смена окружения и психологического климата, приобщаются к труду, в них воспитывается чувство ответственности за окружающих. Так, в августе 2022 года проведен многодневный туристический поход, в котором приняло участие 15 подростков, на проведение которого потрачено 30,0 тыс. рублей.

В целях привлечения внимания подростков и молодежи к творческой, спортивной и общественной жизни района по разделу 3 Мероприятий Программы «Культурно-массовые и спортивные мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни» проводятся районные акции «За здоровый образ жизни» и «Наркотик OFF».  В акциях принимают участие школьники в возрасте от 6 до 14 лет включительно.

Оценка эффективности реализации программы.

Средства бюджета района освоены на 100% (В1=10).

Мероприятия, предусмотренные в муниципальной программе, выполнены на 100 % (В2=10).

Показатели эффективности достигнуты на 66,6% (В3=3).

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации программы R=0,3x6+0,3x10+0,4x3=6.

Программе присвоен рейтинг R=6 на основании чего признается достаточная эффективность муниципальной программы.

- Муниципальная программа «Молодежная политика в Охотском муниципальном районе на 2017 - 2025 годы»

Муниципальная программа «Молодежная политика в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Охотского муниципального района от 12.11.2015 № 477.

Общий объем расходов на реализацию Программы в 2022 году был запланирован в сумме 279,0 тыс. рублей за счет средств районного бюджета. Исполнение плановых назначений по Программе в составило 279,0 тыс. рублей или 100%.

За 2022 год проведен ряд мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы «Молодежная политика в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы».

В течение года были проведены акции: «Письмо ветерану», «Обелиск», «Новый год – ветерану», «Ветеран живет рядом», «Мы вместе». Были организованы посещения ветеранов и оказание им помощи на дому. Ежегодно район принимает активное участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка».

Организованы и проведены молодежные мероприятия, посвященные памятным событиям, знаменательным Датам Отечественной истории, в том числе: День Победы, День памяти и скорби, День России, День Российского Флага, День Конституции, День образования Хабаровского края, День образования Охотского района, Дни воинской Славы.

В отчетном году на территории района действовало 19 волонтерских отрядов из числа молодежи, которые в течение года оказывали социально-бытовую помощь ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам участников Великой Отечественной войны, одиноким пожилым гражданам и детям войны.

Для поддержки волонтерского движения в районе в октябре 2022 года был проведен туристический поход на сумму 20,0 тыс. рублей.

В целях патриотического воспитания 01 апреля проведена районная военно-спортивная игра «Победа» на реализацию мероприятия потрачено 10,0 тыс. рублей.

Для укрепления института молодой семьи, администрацией района организовано торжественное чествование матерей, воспитывающие двух и более детей, занимающие активную жизненную позицию, ведущих здоровый образ жизни, на праздничном концерте в муниципальном казенном учреждении культуры «Центр культурно-досуговой деятельности» 25 ноября организована праздничная программа, посвященная Дню матери. На реализацию мероприятия затрачено  79,0 тыс. рублей.

Новогодний торжественный прием главой района лидеров молодежного движения, молодых спортсменов лучших учащихся общеобразовательных учреждений Охотского района проведен в 28 декабря 2022 года. На реализацию приема израсходовано 95,0 тыс. рублей.

09 сентября в честь празднования 375-летия со дня образования рп. Охотск, были приобретены цветы  на общую сумму 52,5 тыс. рублей.

Для проведения праздничной программы, посвященной Дню молодежи была проведена квест игра «Мой славный Охотск». На реализацию мероприятия затрачено  20,0 тыс. рублей.

В сентябре была проведена районная акция «Чистый берег» на приобретение перчаток и мусорных мешков было затрачено 2,5 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации программы:

- Средства бюджета района освоены на 100 % (В1=10).

- Мероприятия, предусмотренные в муниципальной программе, выполнены на 100 % (В2=10).

- Показатели эффективности достигнуты на 71,42 % (В3=3).

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации программы R=0,3х10+0,6х10+0,4х3=6,0.

Программе присвоен рейтинг R=6,0 на основании чего признаетсядостаточная эффективность муниципальной программы.

Муниципальная программа «Молодежная политика в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Охотского муниципального района от 12.11.2015 № 477.

Общий объем расходов на реализацию Программы в 2022 году был запланирован в сумме 279,0 тыс. рублей за счет средств районного бюджета. Исполнение плановых назначений по Программе в составило 279,0 тыс. рублей или 100%.

За 2022 год проведен ряд мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы «Молодежная политика в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы».

В течение года были проведены акции: «Письмо ветерану», «Обелиск», «Новый год – ветерану», «Ветеран живет рядом», «Мы вместе». Были организованы посещения ветеранов и оказание им помощи на дому. Ежегодно район принимает активное участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка».

Организованы и проведены молодежные мероприятия, посвященные памятным событиям, знаменательным Датам Отечественной истории, в том числе: День Победы, День памяти и скорби, День России, День Российского Флага, День Конституции, День образования Хабаровского края, День образования Охотского района, Дни воинской Славы.

В отчетном году на территории района действовало 19 волонтерских отрядов из числа молодежи, которые в течение года оказывали социально-бытовую помощь ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам участников Великой Отечественной войны, одиноким пожилым гражданам и детям войны.

Для поддержки волонтерского движения в районе в октябре 2022 года был проведен туристический поход на сумму 20,0 тыс. рублей.

В целях патриотического воспитания 01 апреля проведена районная военно-спортивная игра «Победа» на реализацию мероприятия потрачено 10,0 тыс. рублей.

Для укрепления института молодой семьи, администрацией района организовано торжественное чествование матерей, воспитывающие двух и более детей, занимающие активную жизненную позицию, ведущих здоровый образ жизни, на праздничном концерте в муниципальном казенном учреждении культуры «Центр культурно-досуговой деятельности» 25 ноября организована праздничная программа, посвященная Дню матери. На реализацию мероприятия затрачено  79,0 тыс. рублей.

Новогодний торжественный прием главой района лидеров молодежного движения, молодых спортсменов лучших учащихся общеобразовательных учреждений Охотского района проведен в 28 декабря 2022 года. На реализацию приема израсходовано 95,0 тыс. рублей.

09 сентября в честь празднования 375-летия со дня образования рп. Охотск, были приобретены цветы  на общую сумму 52,5 тыс. рублей.

Для проведения праздничной программы, посвященной Дню молодежи была проведена квест игра «Мой славный Охотск». На реализацию мероприятия затрачено  20,0 тыс. рублей.

В сентябре была проведена районная акция «Чистый берег» на приобретение перчаток и мусорных мешков было затрачено 2,5 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации программы:

- Средства бюджета района освоены на 100 % (В1=10).

- Мероприятия, предусмотренные в муниципальной программе, выполнены на 100 % (В2=10).

- Показатели эффективности достигнуты на 71,42 % (В3=3).

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации программы R=0,3х10+0,6х10+0,4х3=6,0.

Программе присвоен рейтинг R=6,0 на основании чего признается достаточная эффективность муниципальной программы.

- Муниципальная программа «Развитие семейной политики в Охотском муниципальномрайонена 2017-2025 годы»

Муниципальная программа «Развитие семейной политики в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Охотского муниципального района от  01.11.2016 № 418.

Общий объем расходов на реализацию Программы в 2022 году был запланирован в сумме 495,0 тыс. рублей за счетсредств районного бюджета.Исполнение плановых назначений по Программе в общем составило 419,4тыс. рублей или 85%.

В течение года дети из многодетных малообеспеченных семей посещали мероприятия учреждений культуры района на бесплатной основе.

В рамках Международного Дня семьи в мае 2022 года проведен торжественный прием главой района, семей воспитывающих детей инвалидов на общую сумму 20,0 тыс. рублей.

В рамках празднования Всероссийского Дня семьи, любви и верности (8 июля) был проведен торжественный прием главой района семей, удостоенных общественной наградой – медалью «За любовь и верность» на сумму 30,0 тыс. рублей.

В июле 2022 года, была оказана помощь в выезде на обследование в г. Хабаровск Волкову Макару, на сумму 20,0 тыс. рублей.

На мероприятия клуба «Согласие» при отделе ЗАГСа администрации района, всентября 2022 года в честь торжественного открытия нового здания ЗАГС было использовано 10,0 тыс. рублей.

В течение 2022 года организована работа социального магазина  на территории р.п. Охотск. В течение отчетного периода списки получателей продуктов питания по сниженным ценам в отделе корректировались по мере необходимости. В магазине приобретали товары ветераны ВОв, а также инвалиды, малообеспеченные многодетные семьи и семьи, в которых воспитываются инвалиды. Общий объем денежных средств, запланированных на организацию работы социального магазина в 2022 году,составил 339,4тыс. рублей. Все документы, необходимые для выплаты субсидии индивидуальному предпринимателю по данному направлению, были переданы в отдел учета и отчетности администрации района в установленные сроки.

Оценка эффективности реализации программы.

Средства бюджета района освоены на 85 % (В1=6).

Мероприятия, предусмотренные в муниципальной программе, выполнены на 100,0% (В2=10).

Показатели эффективности достигнуты на 86 % (В3=6).

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации программы R=0,3x6+0,3x10+0,4x6=7,2.

Программе присвоен рейтинг R=7,2, на основании чего программа признается достаточно эффективной в 2022 году.

В 2022 году плановые назначения по п. 5.1. (предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с реализацией товаров по льготной цене для отдельных категорий граждан) выполнены на 85%, это обусловлено тем, что в полной мере не были реализованы талоны на получение товаров по льготной цене в социальном магазине «Водолей», так как часть жителей из списка получателей талонов проживают в отдаленных поселениях района и не смогли реализовать свое право на получение льготных товаров своевременно. Вышеизложенный фактор привел к снижениюэффективности выполнения Программы в 2022 году.

В 2023 году будет проведена работа по внесению соответствующих изменений в Программу для достижения наибольшей эффективности Программы.

- Муниципальная программа «Развитие культуры Охотского муниципального районана 2017-2021 годы»

Общий объем расходов на реализацию Программы в 2022 году был запланирован в сумме 200576,0тысяч  рублей, из них федеральные средства -0,0 тысяч рублей, средства из краевого бюджета - 48736,76 тыс. рублей,  средств районного бюджета составило -151839,24 тыс. рублей.  Исполнение плановых назначений по Программе составило 95.6 %.

Согласно сведениям о достижении значений индикаторов (показателей) за 2022 год (Приложение № 1), имеются отклонения по следующим индикаторам (показателям):

- количество оцифрованных ценных и редких книг – 13164 страниц (в связи с изменением требований по оцифровке изданий.На сегодняшний день учет ведется по количеству оцифрованных страниц, с 2017 год в муниципальную программу были  внесены изменения в части данного показателя);

- количество проведенных культурно – досуговых мероприятий (план на 2022 год составлял – 1670 мероприятий), фактически проведено 1701 мероприятий.

- количество библиотек, подключенных к сети Интернет – (план до 2022 год составляло подключения к сети Интернет 6 филиалов «ОРБ»), фактически подключены только 4 филиала. По техническим причинам интернет – провайдер «Охотск Телеком» не смог завершить подключение в п. Вострецово, и п. Новая Иня

- доля свободного времени населения, занятого потреблением услуг в сфере культуры (план на 2022 год составлял 75,0 процентов), фактически процент составил 76,0.

Оценка  эффективности Программы   составляет 4.8 балла, на основании чего признается низкая эффективность программы.

- Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы»

Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Охотского муниципального района (далее – администрация района) от 26.10.2016 № 405.

Общий объем расходов на реализацию Программы в 2022году был запланирован в сумме 326,0 тысяч рублей из бюджета района, фактическое исполнение составило 326,0 тыс. рублей или 100%.

В отчетном году проведено анкетирование на предмет оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг. Приняли участие 29 инвалидов.

Произведен капитальный ремонт входной группы в муниципальном казенном учреждении спортивной школе «Атлант» рп. Охотск:

- ремонт крыльца;

- монтаж пандуса. Общий объем расходов на данное мероприятие составил 100,0 тыс. рублей.

01.06.2022 года МКУК «Центр культурно-досуговой деятельности» была проведена развлекательная программа «Счастливая пора – детство», в которой приняли участие 11 детей-инвалидов, на данное мероприятие было израсходовано 30,0 тыс. рублей.

В июле и августе, была оказана материальная помощь для оплаты проезда к месту отдыха и обратно инвалидам с детства на сумму 52,0 тыс. рублей.

Для пожилых людей и инвалидов в честь празднования «Дня рыбака» (13.07.2022) и в честь празднования 375-летия рп. Охотск (10.09.2022) были организованы и проведены выездные мероприятия, на общую сумму 70,0 тыс. рублей.

23 декабря 2022 года в МКУК «Центр культурно-досуговой деятельности» организован и проведен новогодний вечер для инвалидов. Всего на мероприятии присутствовало 65 инвалидов. Общий объем расходов составил 74,0 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации программы.

Средства бюджета района освоены на 100% (В1=10).

Мероприятия, предусмотренные в муниципальной программе, выполнены на 100% (В2=10).

Показатели эффективности достигнуты на 100,0 % (В3=10).

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации программы R=0,3x10+0,3x10+0,4x10=10.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной

Программы присвоен рейтинг R=10, на основании чего признается высокая эффективность Программы.

- Муниципальная программа «Содействие развитию коренных малочисленныхнародов Севера, проживающих в Охотскоммуниципальном районе, на 2017-2025 годы»

Муниципальная программа «Содействие развитию коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Охотском муниципальном районе Хабаровского края, на 2017-2025 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Охотского муниципального района от 03.11.2016 № 423.

Общий объем расходов на реализацию Программы в 2022 году запланирован в сумме 8 780,41 тыс. рублей, из них: 1 953,02 тыс. рублей – средства районного бюджета; 6 827,39 тыс. рублей – средства краевого бюджета. Исполнение плановых назначений в целом по Программе составило 99,4 процента.

Актуализирована информация о численности населения из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (далее – коренные малочисленные народы) проживающих на территории района.

Обновлены данные о поголовье домашних северных оленей.

В рамках мероприятий поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока проведен межмуниципальный экологический этнофестиваль «Живая река» (Иннэн-Окат) (август 2022 г.). Оплачены расходы на доставку гостей, питание, перевозка внутри района, приобретение реквизита и призов (1 172,16 тыс. рублей).

В сентябре 2022 года делегация Охотского муниципального района (3 чел.) приняли участие в XVII международной выставке-ярмарке «СОКРОВИЩА СЕВЕРА. Мастера и художники России 2022». Оплачена доставка делегации района до г. Москва и обратно (259,03 тыс. рублей).

Для МКУК «Центр этнических культур» приобретены материалы (ровдуга) для изготовление национальных костюмов (19,45 тыс. рублей).

В рамках реализации мероприятий по доставке детей кочевого населения на время летних каникул из пришкольных интернатов к родителям в тайгу и обратно на учебу в июне 2022 г. в тайгу к родителям вывезено 10 школьников, в сентябре 2022 г. из тайги в пришкольный интернат вывезено 9 школьников. Экономия в размере 53,08 тыс. рублей образовалась в связи с уменьшением полетного времени из-за перекочевки оленеводов в другое стойбище, расположенное ближе к районному центру.

В рамках реализации Программы производятся расходы на питание, приобретение предметов и средств личной гигиены, канцелярских и школьных принадлежностей, обмундирования для детей кочевого населения, проживающих в пришкольном интернате МКОУ СОШ № 1 городского поселения «Рабочий посёлок Охотск». На 31.12.2022 в указанном учреждении проживало 10 школьников из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

В рамках сохранения национальной культуры и традиций коренных народов оплачен проезд в г. Хабаровск и обратно одного человека, сопровождающего детей коренного населения на летний отдых в лагерь «Дети Амура» в сумме 29,4 тыс. рублей.

В течении всего года специалист отдела по семейной политике и социальной инфраструктуре, ответственный за реализацию национально политики, взаимодействовал Охотским районным отделением РОО «АКМНС Хабаровского края» по вопросам реализации мероприятий в рамках социально-экономического соглашения с АО «Полиметалл».

Организована выдача журналов учета вылова (добычи) водных биологических ресурсов для осуществления традиционного рыболовства в 2022 году, приняты заявления на осуществление традиционного рыболовства в 2023 году.

Оценка эффективности реализации программы.

Средства бюджета района освоены на 99,4 % (В1=6).

Мероприятия, предусмотренные в муниципальной программе, выполнены на 66,7 % (В2=3).

Показатели эффективности достигнуты на 55,6 % (В3=3).

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации программы R=0,3x6+0,3x3+0,4x3=4,9.

Программе присвоен рейтинг R=4,9 на основании чего признается низкая эффективность программы.

Требуется уточнение наименования отдельных индикаторов и источников данных по этим показателям. Также необходимо актуализировать план мероприятий в разрезе их исполнения по годам – отдельные мероприятия имеют срок исполнения ежегодно с 2017 по 2025 годы, хотя по факту не выполняются и не запланированы к исполнению уже несколько лет.

На основании вышеизложенного предлагается продолжить реализацию программы.

- Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Охотскоммуниципальном районе на 2020 - 2024 годы»

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 220 000 рублей за счет средств бюджета муниципального образования, 150 000 рублей (дополнительно от гранда бюджет района) и 434 020 рублей за счет средств краевого бюджета в виде субсидий. Кассовые и фактические расходы – 804020 рублей.

Цель: усиление мер по защите населения района, объектов первоочередной антитеррористической защиты, расположенных на территории района, от террористической угрозы. Проведение профилактической и разъяснительной работы в сфере противодействия терроризму и экстремизму.

В истекшем периоде 2022 года было проведено 4 плановых заседаний Комиссии, и одно внеочередное заседание Комиссии, на которых рассмотрено 12 вопросов.

В рамках реализации мероприятий Программы проведены следующие работы на общую сумму 804 020 тыс. руб.:

- монтаж по установлению 11 камер видеонаблюдения по ул.Луначарского (здание редакции «Охотско-эвенская правда»), на центральной спортивной площадке (стадионе) по ул. О.Кошевого (3 шт.)на здании центральной бани по ул. 40 лет Победы,д.14, на территории Центр этнических культур (3 шт.), перекресток ул. Охотская – Вострецова-Лермонтова (опора улично дорожной сети м-н Горизонт – 3 шт.) в рп. Охотск Охотского района Хабаровского края.

Распределены буклеты, плакаты и памятки по антитеррористической направленности, указанные материалы размещены на информационных стендах в организациях и учреждениях района, а также в зданиях сельских администрациях района (получены от АТК края).

В рамках взаимодействия Комиссии района с оперативной группой, в 2022 году проведены практические тренировки по отработке действий при угрозе возникновения террористического акта на объекте культуры администрации Охотского муниципального района (ул. Карпинского, д. 15рп. Охотск). Данные мероприятия проводились совместно с отделением в рп. Охотске УФСБ России по Хабаровскому краю, отделением МВД России по Охотскому району, 77 ПЧ 4 ОПС Хабаровского края и другими заинтересованными структурами.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства» актуализирован план действий комиссии по профилактике терроризма, экстремизма на территории Охотского муниципального района Хабаровского края при установлении уровней террористической опасности.

Приведены в соответствие с требованиями антитеррористической защищенности паспорта безопасности объектов образования администрации района (17 учреждений) и отдела культуры администрации района (7 учреждений). Учреждения социальной сферы на 100% оснащены ограждениями по периметру и круглосуточными дежурствами.

В 2021 году  главный специалист этого же отдела прошла обучение и стажировку в аппарате АТК края по вопросам профилактики терроризма.

Ежегодно в сентябре по социальным объектам организовано проведение митингов и  мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, всего на территории района силами сотрудников учреждений и культуры проведено 8 мероприятий.

В ЕДДС Охотского муниципального района Хабаровского края разработан алгоритм работы оперативного реагирования и оповещения ДДС экстренных служб района при угрозе и возникновении террористических актов. Утверждена схема оповещения ДДС организаций района при получении сигнала «Загорск».

Проводя мониторинг в области противодействия терроризму на территории района установлено, что жалоб, заявлений, обращений от граждан, юридических лиц, общественных объединений в рассматриваемой сфере в администрацию района не поступало.

На основании проведенного анализа эффективности выполнения муниципальной программы рейтинг эффективности программы составляет – 10,0, что соответствует показателю «высокая эффективность муниципальной программы».

- Муниципальная программа «Сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Охотского муниципального района на 2020-2025 годы»

Основные мероприятия муниципальной программы, запланированные к реализации в 2022 году, выполнены в полном объеме.

В целях реализации мероприятий муниципальной программы проведены следующие работы:

- по пункту 1.1 заключен муниципальный контракт на содержание муниципальных дорог;

- по пункту 2.1 заключены муниципальные контракты на бетонирование участка дороги в рп. Охотск (520 м) и проведение ямочного ремонта твердого покрытия в рп. Охотск, на поставку материала для ремонта дороги (цемент, геотекстиль, фиброволокно) и на его хранение, на ремонт двух мостов на дороге «Подъезд к Мареканскому угольному месторождению».

На реализацию мероприятий программы в 2022 году запланировано 32 532,23 тыс. рублей, фактически освоено 32 532,12тыс. рублей. Отклонение в размере 0,11 тыс. рублей объясняется экономией, возникшей при реализации указанных мероприятий.

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за 2022 год и сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы прилагаются.

В результате оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году рейтинг эффективности программы составил10 баллов или «высокая эффективность муниципальной программы».

- Муниципальная программа «Развитие системы образования в Охотском муниципальном районе на 2022-2026годы»

Постановлением администрации Охотского муниципального района от 23.11.2021 № 358  утверждена муниципальная программа «Развитие системы образования в Охотском муниципальном районе Хабаровского края на 2022-2026 годы».

Основной целью Программы является обеспечение комплексной модернизации системы общего образования и создание условий для обеспечения современного качества образования; создание условий и механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в районе.

Объем финансирования мероприятий Программы на 2022 год составил 623 210,28 тыс. рублей, в том числе из средств муниципального бюджета – 322 476,99 тыс. рублей, из краевого бюджета – 284 194,97 тыс. рублей и федерального 16 538,32 тыс. рублей. Исполнено по программе – 611 490,64 тыс. рублей, что  составило   98,1 % от плана.

По программе выполнены следующие мероприятия, запланированные на 2022 год:

По пункту 1.1.1.

На затраты на оплату труда работников дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования на 2022 год запланировано 370 034,76 тыс. руб. (из средств муниципального бюджета – 134 147,80 тыс. руб., краевого бюджета – 235 886,96 тыс. руб.). Исполнено по мероприятию – 368 019,09 тыс. руб., процент исполнения составил 99,5 %.

По пункту 1.1.2.

В 2022 году Охотскому муниципальному району предоставлена субсидия из краевого бюджета бюджету Охотского муниципального района на софинансирование расходных обязательств по повышению оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования (соглашение от 10.01.2022 № 07.6-20/10) в размере 9 894,00 тыс. руб, в том числе доля муниципального бюджета – 4 856,38 тыс. руб. Данные ассигнования использованы по назначению, определенному соглашением, полностью освоены. Показатель результативности использования субсидии достигнут. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей муниципального образования составило 81 199 рублей, что достигнуто 100 % целевого показателя.

По пункту 1.1.3.

На 2022 год на обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников образовательных учреждений запланировано 289,41 тыс. руб. В 2022 году 7 педагогических работников муниципальных образовательных учреждений уволилось в связи с выходом на пенсию, им выплачено единовременное пособие в размере трех должностных окладов в связи с выходом на пенсию по старости. А также выплачены единовременные пособия в размере восьми должностных окладов молодым специалистам. В отчетном году в район прибыло два молодых специалиста (учителя начальных классов МКОУ СОШ № 1 им. Богатырева»). Исполнение составило 100 %.

По пункту 1.1.4.

В соответствии с Законом Хабаровского края от 14.11.2007 № 153 «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края отдельными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области образования» из краевого бюджета в 2022 году выделено 2 750,00 тыс. руб. на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. Мероприятие исполнено на       100 %.

По пункту 1.1.5.

В соответствии с Законом Хабаровского края от 14.11.2007 № 153 «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области образования» педагогическим работникам и руководителям образовательных учреждений возмещаются расходы на оплату жилых помещений, отопления и электрической энергии. Финансирование на 2022 год составило 24 500,00 тыс. руб. Данное мероприятие исполнено на 100 %.

По пункту 1.1.6.

На обеспечение выплат работникам системы общего образования (школ, дошкольных учреждений, учреждения дополнительного образования) оплаты проезда к месту отдыха и возмещение командировочных расходов, связанных с подготовкой, переподготовкой и аттестацией на 2022 год запланировано 5 591,29 тыс. руб. Исполнение составило 5 569,45 тыс. руб., что составило 99,6 %.

По пункту 1.1.7.

На обеспечения выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство было выделено финансирование из краевого и федерального бюджетов. При плане за счет средств из краевого бюджета – 2 195,30 тыс. рублей исполнение составило  99,7% (2 190,70 тыс. рублей), за счет средств федерального бюджета – 12 373,88 тыс. рублей исполнение составило  (100%).

По пункту 1.1.8.

Для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного и общего (полного) образования за счет средств,  краевого бюджета для образовательных учреждений в 2022 году выделено - 1 691,24 тыс. рублей исполнение составило 99,1 % (1 676,83 тыс. рублей) были приобретены игрушки и наглядные пособия для дошкольных учреждений, для школ района - учебное пособие, литература и  оборудования.

По пункту 1.2.1.

На обеспечение проведения государственной (итоговой) аттестации в рамках единого государственного экзамена и осуществления первичной обработки регистрации бланков единого государственного экзамена из средств краевого бюджета в 2022 году выделено 1 093,10 тыс. руб. для приобретения бумаги, расходных материалов (ручки, диски, конверты), картриджи. Израсходовано 1 092,66 тыс. руб. (99,9 %).

По пункту 1.3.1.

По данному мероприятию проведен в 2022 году конкурс исследовательских работ и творческих проектов учащихся старших классов общеобразовательных учреждений района « Я - исследователь» при плане 30,00 тыс. руб. исполнение составило 100 %.

По пункту 1.3.2.

На обеспечение проведения муниципального этапа «Всероссийская олимпиада школьников» в 2022 году было выделено за счет средств муниципального бюджета 23,95 тыс. руб. Мероприятие выполнено на 100 %.

По пункту 1.3.3.

В соответствии с постановлением администрации Охотского муниципального района от 01.02.2022 № 36 «О проведении районной выставки детского художественного и декоративно-прикладного творчества «Мой Охотск. Родное побережье», посвященной 375-летию со дня образования р.п. Охотска» в помещениях МКОУ ДО ДТДиМ «Успех» р.п. Охотск  и МКУК ЦКДД с 28 марта по 01 апреля 2022 года проведена Выставка. В ней приняли участие работы учащихся и воспитанников из  11 образовательных учреждений района: МКОУ СОШ № 1 р.п. Охотск, МКОУ ДО ДТДиМ р.п. Охотск, МКОУ СОШ с. Арка, МКОУ СОШ с. Вострецово,  МКОУ СОШ с. Булгин, МКОУ ООШ п. Новое Устье, МКОУ начальной школы-детского сада с. Иня,  МКДОУ № 8 с. Вострецово, МКДОУ № 4 р.п. Охотск, МКДОУ 7 «Солнышко» с. Булгин,  а также из КГКОУ ДД 36. Жюри  отметило высокое качество выполнения и эстетическое оформление работ, активность авторской позиции по отношению к изображаемому, изобретательность в поиске выразительных средств, чуткость к характеру художественных материалов, оригинальность замысла работ участников выставки. После просмотра представленных на выставку работ, были выбраны лучшие работы в различных номинациях и возрастных группах согласно Положению.  Члены жюри воспользовались правом присуждения не всех призовых мест, а так же правом делить призовые места между участниками. Авторам работ присуждены призовые места в соответствии с сводным протоколом.

По мероприятию на проведение районной выставки детского художественного и декоративно-прикладного творчества в 2022 году запланировано в сумме 5,0 тыс. рублей. Мероприятие проведено, потрачено в полном объеме (100%), приобретены грамоты и благодарственные письма для победителей и участвующих.

По пункту 1.3.4.

Районный фестиваль детского художественного творчества «Радуга» в 2022 году не проводился.

По пункту 1.3.5.

В 2022 году в конкурсных мероприятиях, внесенных во Всероссийский перечень мероприятий, приняли участие 77 обучающихся общеобразовательных организаций района (СОШ № 1, СОШ Арка, СОШ Н. Иня).

Участие обучающихся, воспитанников  учреждения дополнительного образования в возрасте  5-17 лет в мероприятиях различного уровня, в связи с высокой стоимостью проезда до г. Хабаровска было организовано в 2022 году в дистанционной форме.

По пункту 1.3.6.

В соответствии с Положением о премиях главы Охотского муниципального района выпускникам общеобразовательных школ района, утвержденным постановлением администрации Охотского муниципального района от 31.05.2010 № 197 «О премиях главы Охотского муниципального района выпускникам общеобразовательных школ района»,  на основании протокола  заседания комиссии по отбору кандидатов на соискание премии главы Охотского муниципального  района от 02.06.2022   администрацией Охотского муниципального района установлены премии лучим учащимся в сумме 50,00 тыс. руб. Мероприятие выполнено в полном объеме.

- Антонюку Никите, обучающемуся  муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 им. В.С. Богатырева городского поселения «Рабочий поселок Охотск»;

- Григорьевой Валерии, обучающейся муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 им. В.С. Богатырева городского поселения «Рабочий поселок Охотск»;

- Жарковой Варваре, обучающейся  муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 им. В.С. Богатырева городского поселения «Рабочий поселок Охотск».

По пункту 1.3.7.

В соответствии с планом работы отдел образования администрации Охотского муниципального района Хабаровского края 14 января 2022 г. в  помещении муниципального казенного учреждения культуры «Центр культурно-досуговой деятельности» р.п. Охотск  проведен Новогодний праздник для старшеклассников муниципальных общеобразовательных школ «Елка главы района» в котором приняли участие 28 обучающихся, имеющих оценки «отлично» и «хорошо», являющихся активными участниками, призерами и победителями  мероприятий различного уровня, принимающих активное участие в общественной и творческой жизни  образовательных учреждений.

На обеспечение организации проведения новогоднего праздника для старшеклассников «Ёлка главы» было выделено 50,10 тыс. руб. Мероприятие освоено на 100%.

По пункту 1.3.8.

В целях поощрения за достигнутые успехи в учебе, общественной жизни школы и района, в июне 2022 года проведен приём главой Охотского муниципального района лучших выпускников общеобразовательных организаций. На приём были приглашены лучшие выпускники общеобразовательных организаций, для которых было организовано концертное мероприятие, праздничный стол и вручены подарки, цветы и открытки. Мероприятие освоено на 100%.

По пункту 1.4.1.

На обеспечение услугами связи образовательных учреждений в 2022 году запланировано 674,43 тыс. руб. (по заключенным контрактам на оказание услуг связи и интернета) и  исполнено на сумму 640,64 тыс. руб. Процент исполнения составил 94,9 %.

По пункту 1.4.2.

На оснащение образовательных учреждений средствами информатизации на 2022 год было выделено 58,93 тыс. руб. на приобретение оргтехники (картриджи), израсходовано по наличию финансирования на сумму 39,74 тыс. руб. Исполнение составило 67,4 %.

По пункту 1.4.3.

В 2022 году на мероприятие по обеспечению услуг в области информационных технологий  учреждений  дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования (приобретение лицензии на право пользования антивирусной программой, активация ЭЦП) запланировано 317,49 тыс. руб. Образовательным учреждениям приобретены лицензии права пользования ПО (электронно-цифровая подпись), а также по общеобразовательным учреждениям оформлена подписка на электронные журналы, приобретены программы предоставления права использования модульной защиты. Исполнено по мероприятию – 280,54 тыс. руб.  (88,4 %).

По пункту 1.4.4.

В 2022 году на обеспечение транспортных расходов образовательным учреждениям запланировано в сумме 1 063,07 тыс. руб., исполнение составило 88,0 % (936,26 тыс. руб.).

По пункту 1.4.5.

На обеспечение оплаты  коммунальных расходов в учреждениях системы общего образования на 2022 год запланировано 27 581,14 тыс. руб., израсходовано  27 036,40 тыс. руб., что составило 98,0 % от плана.

По пункту 1.4.6.

На мероприятие «Обеспечение расходов на выполнение работы (текущий капитальный ремонт), услуги по содержанию имущества в учреждениях (саночистка, обслуживание пожарной сигнализации, огнезащитная обработка чердачных помещений, поверка и клеймение весового оборудования, теплосчетчиков) в учреждениях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования» в 2022 году запланировано из муниципального бюджета 10 864,69 тыс. руб., из краевого бюджета 1 334,90 тыс. руб. Во всех образовательных учреждениях проведены текущие ремонты для подготовки учреждений к началу учебного года и по необходимости в течение года проведены разовые ремонтные работы. А также в образовательных учреждениях в 2022 году были проведены и капитальные ремонты:

- в МКДОУ № 6 «Энкэчэн» Аркинского сельского поселения  проведен капитальный  ремонт АПС на сумму 1068,47 тыс. рублей и проведена госэкспертиза ПСД на сумму 106,0 тыс. рублей.

- в МКОУ СОШ № 1 имени В. С. Богатырева городского поселения «Рабочий поселок Охотск» проведен капитальный ремонт по  антизащищенности, разработан ПСД, в рамках заключенного соглашения с министерством образования  и части софинансирования за счет средств муниципального бюджета было проведено мероприятие капитального ремонта (элементы системы безопасности);

- в  МКОУ СОШ  имени И.Я. Куртукова Булгинского сельского поселения проведена госэкспертиза и изготовлено ПСД по обследованию бассейна, большая чаша бассейна по результатам экспертизы была закрыта в целях безопасности и дальнейшего проведения капитального ремонта и устранения неисправностей;

-  в остальных общеобразовательных учреждениях района были потрачены средства муниципального бюджета на изготовление ПСД для необходимости в дальнейшем вступления в краевые программы по отбору для проведения капитальных ремонтов.

По пункту 1.4.7.

На мероприятие по «Обеспечению расходов на прочие работы, услуги в учреждениях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования (хранение и отпуск топлива, погрузо- разгрузочные работы, услуги по хранению (захоронению) твёрдых бытовых отходов, оплата обязательного медицинского осмотра работников, обслуживание бортового контроллера с СИМ-картой))» в 2022 году запланировано 5 724,18 тыс. руб.,  исполнение составило 100 %.

По пункту 1.4.8.

На обеспечение уплаты налогов, сборов и платежей в образовательных учреждениях (внесение изменений в Уставы образовательных учреждений, уплата налогов на имущество, платежей) запланировано 1 814,89 тыс. руб., израсходовано 1 812,53 тыс. руб. (99,9 %).

По пункту 1.4.9.

Обеспечение финансирования социальных мероприятий за счет средств ОГГК запланировано 23 649,63 тыс. руб., израсходовано 23 557,99 тыс. руб., исполнение составило 99,6 %. В рамках данного мероприятия были проведены текущие и капитальные ремонты:

- в МКДОУ № 8 «Теремок» сельского поселения «Село Вострецово» проведен ремонт потолка бассейна;

- в МКДОУ № 14 «Радуга» п. Аэропорт проведен ремонт системы отопления, а также сделана облицовка сайдингом шелкапной стены здания дошкольного учреждения;

- в общеобразовательные учреждения района приобретено оборудование (комплекты) лаборатории для кабинета физики (на сумму 3 000,0 тыс. рублей) и оборудование для кабинета химии (на сумму 1 500,0 тыс. рублей), закуплены реактивы;

- в рамках мероприятия «Подари ребенку радость» приобретены в МКДОУ № 14 «Радуга»  п. Аэропорт кроватки и игровые уголки для детей (на сумму 400,0 тыс. руб.);

- приобретена в МКДОУ № 5 «Звездочка» р.п. Охотск сенсорная комната (на сумму 256,71 тыс. руб.) и игровой комплекс (на сумму 302,93 тыс. руб.);

- в МКДОУ № 4 «Ромашка» приобретен комплекс «Робототехника» (на сумму 360,0 тыс. руб.).

По пункту 1.4.10.

На обеспечение приобретения основных средств, для образовательных  учреждений были приобретены по необходимости по заявкам руководителей  (из-за отсутствия финансирования в полном объеме) водонагреватели, холодильники другое оборудование по предписанию Роспотребнадзора при плане в сумме 735,65  тыс. руб., исполнено по мероприятию на сумму 712,55       тыс. руб. (96,9 %).

По пункту 1.4.11.

На обеспечение приобретения материальных запасов в образовательных учреждениях (продуктов питания, строительный материал для проведения текущего ремонта, автозапчастей для автобусов, посуды, мягкого инвентаря, медикаментов, горюче – смазочных материалов, хозяйственных товаров, канцтоваров, материалов для развития и занятий с детьми и т.д.) запланировано 12 108,52 тыс. руб. Исполнение составило 11 929,32 тыс. руб.     (98,5 %).

По пунктам 1.4.12.-1.4.22.

На мероприятия по пунктам с 1.4.12. по 1.4.22. финансирование на 2022 год не запланировано.

По пункту 1.4.23.

Обеспечение софинансирования на реализацию мероприятий по установке систем автоматической пожарной сигнализации в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа имени Н.П. Ткачика Аркинского сельского поселения было выделено из муниципального бюджета 572,10 тыс. руб., а также из краевого бюджета 1 334,90 тыс. руб., исполнение составило 100%.

По пунктам 1.4.24.-1.4.27, 1.4.29.

На мероприятия по пунктам с 1.4.24. по 1.4.29. финансирование на 2022 год не запланировано.

По пункту 1.4.28.

По мероприятию «Обеспечение изготовления проектно-сметной документации (ПСД) на муниципальное казенное образовательное учреждение  детский сад № 6 «Энкэчэн» Аркинского сельского поселения» заключен контракт на изготовление ПСД на строительство дошкольной образовательной организации на 75 мест в с. Арка. Выполнение работ по данному контракту перенесены на 2023 год, в связи с этим данное мероприятие не исполнено.

По пункту 1.4.30.

Обеспечение повышения уровня обеспеченности элементами систем безопасности  в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 1 имени В.С. Богатырева городского поселения «Рабочий поселок Охотск» было выделено из муниципального бюджета 1 352,53 тыс. руб., а также из краевого бюджета 3 155,90 тыс. руб., исполнение составило 100%.

По пунктам 1.4.31.-1.4.37.

На мероприятия по пунктам с 1.4.31. по 1.4.37. финансирование на 2022 год не запланировано.

По пункту 1.4.38.

Обеспечение софинансирования на реализацию мероприятий по капитальному ремонту здания в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении  средняя общеобразовательная школа имени И.Я. Куртукова Булгинского сельского поселения было выделено из муниципального бюджета 1 352,53 тыс. руб., а также из краевого бюджета 3 155,90 тыс. руб., исполнение составило 100%.

По пунктам 1.4.39.-1.4.44.

На мероприятия по пунктам с 1.4.39. по 1.4.44. финансирование на 2022 год не запланировано.

По пункту 1.4.45.

В целях обеспечения достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Современная школа» в 2022 г. на базе МКОУ СОШ № 1 р.п. Охотск создан центр естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста».

По пунктам 1.4.46.-1.4.50.

На мероприятия по пунктам с 1.4.46. по 1.4.50. финансирование на 2022 год не запланировано.

По пункту 1.4.51.

Во всех образовательных учреждениях района проведены противопожарные инструктажи  с педагогическим составом и сотрудниками образовательных учреждений, раз в квартал проводятся  практические отработки действий персонала и учащихся при возникновении пожара, с привлечением сотрудников Пожарной части № 77. Оборудованы информационные стенды по пожарной безопасности, где отражены основные правила поведения при возникновении пожара.

Во всех образовательных учреждениях ежедневно проводится полное обследование помещений и территорий  объектов. У входа в школы находится пост дежурного по режиму, который ведет журнал учета посетителей. Организован контроль за состоянием оперативной обстановки по соблюдению требований безопасности обучающихся. Проводятся тренировки  согласно плану эвакуации учащихся, воспитанников из здания. Персонал обеспечен  памятками и рекомендациями о поведении в экстремальных ситуациях.

По пунктам 1.4.52.-1.4.57.

На мероприятия по пунктам с 1.4.52. по 1.4.57. финансирование на 2022 год не запланировано.

По пункту 1.4.58.

На обеспечение деятельности учреждений образования (функционирование структурных подразделений отдела образования: централизованная бухгалтерия, муниципальный методический кабинет, хозяйственно-эксплуатационная группа) запланировано всего 38 697,29 тыс. руб., в том числе 240,61 тыс. руб. из краевого бюджета (администрирование).  Исполнение составило 100 %.

По пункту 1.5.1.

В 2022 году проведена независимая оценка качества образования. По результатам мониторинга:

- проведен анализ результатов независимой оценки на совещаниях с руководителями образовательных учреждений;

- разработаны и утверждены планы мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки в образовательных учреждениях;

- размещена на официальном сайте и сайтах подведомственных образовательных организаций форма выражения мнений гражданами о качестве образовательной деятельности, утвержденная Министерством просвещения Российской Федерации.

Планируется провести контроль за устранением образовательными учреждениями выявленных недостатков по результатам независимой оценки 2022 года.

По пункту 2.1.1.

Мероприятие «Проведение районного конкурса профессионального мастерства «Педагога года» на 2022 год не запланирован.

По пункту 2.1.2.

Мероприятие «Проведение районного конкурса «Год наставника» (педагогический дуэт)» на 2022 год не запланирован.

По пункту 2.1.3.

Мероприятие «Проведение районного конкурса «Марафон мастер классов» на 2022 год не запланирован.

По пункту 2.1.4.

По данному мероприятию проведен в 2022 году прием педагогических работников главой района ко Дню учителя. Исполнение составило 100 %.

По пункту 2.1.5.

В рамках учительской конференции для педагогов был организован во Дворце культуры праздничный концерт.

По пункту 3.1.1.

Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров по приоритетным направлениям воспитания, социализации и дополнительного образования в 2022 году составило 29,3%.

По пункту 3.1.2.

100% образовательных организаций района провели работу по обновлению содержания и программно-методического обеспечения в соответствии с программой воспитания и социализации обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Хабаровского края, на 2021 – 2025 гг., утвержденной распоряжением министерства от 29 декабря 2020 г. № 1282.

По пункту 3.1.3.

В районе организована деятельность районного методического объединения классных руководителей и педагогов дополнительного образования. Заседания РМО проводятся в соответствии с планами работы - один раз в квартал. Доля педагогических работников, принявших участие в работе совещаний, семинаров, семинаров-практикумов по приоритетным направлениям воспитания и социализации 87,9 %.

По пункту 3.1.4.

В образовательных организациях проводится работа по вовлечению обучающихся в деятельность детских и молодежных общественных объединений. Доля обучающихся, принимающих участие в работе детских общественных объединений и органов ученического самоуправления - 55,8 %. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»  -  23,1 %.

По пункту 3.1.5.

Отделом образования, образовательными учреждениями ежегодно составляются планы мероприятий, в которые  включаются мероприятия,  направленные на воспитание патриотических чувств, любви к своей Родине, закрепление знаний об истории Отчества.  Учащиеся общеобразовательных школ Охотского района принимают участие в поисково-исследовательской работе по изучению истории сел и поселков, школ, роли  замечательных людей в истории района. В школах района созданы музеи и музейные уголки, в которых собраны экспонаты по данной теме, в том числе, посвященные боевым заслугам земляков-участников Великой Отечественной войны. Итоги поисковой работы обобщаются, оформляются тематические выставки, альбомы, пополняются экспозиции музеев и музейных уголков. В  8 образовательных учреждениях действует 11 волонтерских (добровольческих) отрядов с общим охватом 325 человек, которые принимают активное участие в  ежегодных районных акциях «Обелиск», «Нет забытым могилам»,  «Письмо ветерану».

В 2021-2022 учебном году в семи общеобразовательных организациях района имелись:

- школьных музеев – 4 (из них 2 паспортизированных);

- музейных комнат – 1;

- музейных уголков – 2.

Доля обучающихся, принимающих участие в работе историко-патриотических объединений, клубов – 34,3%. Доля обучающихся, принимающих участие в волонтерских объединениях, благотворительных акциях – 57,3 %.

По пункту 3.1.6.

В образовательных организациях организована работа по экологическому воспитанию обучающихся.

В 2022 году  60 обучающихся приняли участие во Всероссийском уроке «Экология и энергосбережение».

В краевых эколого-просветительских акциях: «Чистый берег», «Час Земли», «День тигра», приняло участие 66 обучающихся.

Помимо этого обучающиеся приняли участие в следующих мероприятиях:

- Краевой инклюзивный творческий конкурс «Не вырубайте хвойные леса, пусть сохранится красота!» экологической кампании «Дальневосточный интерес: сохранить хвойный лес!»;

- Краевой творческий экологический инклюзивный экспресс-конкурс, посвященном Всемирному дню водно-болотных угодий;

- Краевой инклюзивный творческий эко-конкурс «Северный олень дарит добро каждый день!», посвященном Дню северного оленя;

- Эко-акция во всемирный День китов (морских млекопитающих)

- Конкурс плакатов «О ценности воды знаешь - расскажи!» посвященном дню водных ресурсов;

- Краевая акция «Доброта не знает границ. Сделайте эко-кормушки для птиц!».

Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях по экологическому просвещению в 2022 г. 60,1 %.

По пункту 3.1.7.

Во всех  общеобразовательных организациях (100 %) реализуются мероприятия, направленные на формирование законопослушного поведения. Проводятся  индивидуальные профилактические беседы с учащимися и их родителями, направленные на предупреждение совершения правонарушений несовершеннолетними, на формирование правового знания и культуры поведения в общественных местах.  Информирование подростков о том, какие формирования дополнительного образования осуществляют свою деятельность в школе, в учреждениях дополнительного образования, спорта и культуры. Организовано проведение мероприятий не только по просвещению подростков «группы риска», но и стимулированию их к законопослушному поведению, как основной модели социального поведения. Особое внимание уделяется работе с подростками, проявляющими в поведении агрессию, безразличие в учебе, систематически конфликтующих с одноклассниками, пропускающих учебные занятия.

В  2022 г. на внутришкольном учете состояли 12 несовершеннолетних. Из них поставленных на внутришкольный учет по факту совершения преступления, привлечения к административной ответственности, вовлечения в группы антиобщественной направленности  не имеется. Не были вовлечены в досуговую деятельность 2 человек.

По пункту 3.1.8.

В образовательных организациях  ведется целенаправленная работа по профориентации обучающихся в соответствии с их способностями, потребностями общества, района в кадрах, формирование способности к социально-профессиональной адаптации в обществе.

Диагностика обучающихся  9-10  классов с целью выявления особенности развития самооценки, профессиональной направленности, личных профессиональных планов. Проведение бесед на тему выбора профессии по  вопросам «Мои перспективы и возможности», «Что я знаю о будущей профессии». Организация и проведение педсоветов по теме: «Теория и практика профориентационной работы». Организация и проведение лекториев для родителей учащихся 9-11 кл. «Роль семьи в правильном профессиональном самоопределении детей». Оформление стендов «Выбор профессии», «Куда пойти учиться».  В течение учебного года советами старшеклассников был организован выпуск  листовок: «Путешествие по океану профессий»,  «Тебе, абитуриент».

С  целью ознакомления обучающихся со спецификой профессиональной деятельности, технологией производства, современным оборудованием состоялись экскурсии  на предприятия и организации района.

Профориентационными мероприятиями в 2022 г. охвачено 67,3 % обучающихся.

По пункту 3.1.9.

Системой дополнительного образования охвачено 1225 обучающихся (учитывая, что многие дети занимаются в двух и более кружках и секциях). В  районе не было достигнуто плановое значение показателя доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием регионального проекта «Успех каждого ребенка», который по данным АИС ПФДО на 26 декабря 2022 уч. г. составил 65,8 % (770 чел.), при плановом Показателе  -  80 %  (932 чел.).  Данная ситуация складывается из-за несоответствия статистических данных (количество детей в возрасте от 5 до 18 лет по данным «Росстата» 1180 чел.) и реального количества детей данной возрастной категории, проживающих в районе (880 чел.). При подсчете детей, проживающих в селах и поселках района, имеется расхождение со стат. данными на 300 чел. Нужно понимать, что эти 300 чел. никогда не будут охвачены доп. образованием, т.к. их нет на территории района.

Если брать охват от реального количества детей 5-18 лет в районе, то охват составляет 87,5 %, т.е. показатель уже выполнен и даже перевыполнен.

По пункту 3.1.10.

В соответствии с Положением о персонифицированном дополнительном образовании в Охотском муниципальном районе (утверждено постановлением администрации района от 29.08.2019 № 314 с изменениями от 05.10.2022 постановление № 356) для каждого ребенка обеспечена возможность зачисления на шесть дополнительных общеобразовательных программ, независимо от их направленности и категории семьи.

По пункту 4.1.1.

По мероприятию обеспечение качественным и сбалансированным питанием воспитанников и учащихся в муниципальных учреждениях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования запланировано 34 750,87 тыс. руб., исполнено 34 693,35 тыс. руб., что составило 99,8 % исполнения.

По пункту 4.1.2.

На обеспечение мероприятий по организации горячего питания учащихся (1-4 классы) муниципальных общеобразовательных организаций (на условиях софинансирования мероприятия по заключенному соглашению) выделено 4 383,62 тыс. руб., в том числе за счёт средств федерального бюджета 4 164,44 тыс. руб. Мероприятие исполнено на сумму 4 383,62 тыс. руб. (100 %).

По пункту 4.1.3.

Обеспечение обучающихся из малообеспеченных и остронуждающихся семей бесплатным горячим питанием муниципальных образовательных организаций  в размере 2 431,8 тыс. руб., в том числе за счёт средств, краевого бюджета 1 701,98 тыс. руб. Данные ассигнования использованы по назначению, определенному соглашением, полностью освоены.

По пункту 4.1.11.

Во всех образовательных учреждениях ежегодного осуществляется контроль за соблюдением норм СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.4.1251-03» «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения), СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дошкольных образовательных организаций».

По пункту 4.1.12.

В 2022 году в МКДОУ № 4 «Ромашка» р.п. Охотск проведен текущий ремонт медицинского кабинета, приобретено медицинское оборудование, также приобретено медицинское оборудование для медицинского кабинета МКДОУ № 5 «Звездочка» р.п. Охотск.

По пункту 5.1.1.

Конкурс «Лучшая общеобразовательная школа, внедряющая инновационные технологии» в 2022 году не запланирован.

По пункту 5.1.2.

Все общеобразовательные учреждения подключены к сети Интернет, имеют свои сайты. В школах ведутся электронные дневники «Дневник.ру».

По пункту 5.2.1.

В ходе апробации образовательных программ нового поколения, включающих телекоммуникационные технологии и дистанционное обучения, в связи с введением федеральных образовательных стандартов в систему дошкольного, основного общего образования проведены заседания РМО учителей - предметников и воспитателей ДОУ, конкурс педагогов образовательных организаций «Современные педагогические технологии на учебных занятиях», конкурс профессионального мастерства педагогов по созданию обучающих роликов «Ученье с увлеченьем».

По пункту  5.2.2.

В целях совершенствования работы по обучению детей-инвалидов и детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи, ежегодно проводится заседание методических объединений учителей.

Организованы краткосрочные курсы педагогов МКОУ СОШ № 1 им. В.С. Богатырева р.п. Охотск на базе краевого бюджетного общеобразовательного учреждения, реализующего адаптированные основные общеобразовательные программы «Школы – интерната № 2» (КГБОУ ШИ 2) г. Хабаровска. А также были проведены стажерские практики на тему «Обучение рельефно-точечному шрифту Луи Брайля как основного средства коммуникации и познания окружающего мира незрячих детей».

Проведено заседание заместителей директоров общеобразовательных организаций по теме «Инклюзивное образование на уроках – равное образование с доступной средой для всех».

Проведено заседание методического кабинета, руководителей ОО по теме «Состояние организации индивидуального обучения на дому, дистанционного образования детей-инвалидов и взаимодействие с семьей в ОО района».

По пункту 6.1.1.

Правовое, финансовое и организационное обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время в 2022 году запланировано   7 680,92 тыс. рублей. Израсходовано по данному мероприятию 7 650,16 тыс. руб. Мероприятие освоено на 99,6 %.

По пункту 6.1.2.

Организация культурно-досуговых и иных мероприятий в каникулярное время на организацию оздоровительной кампании детей запланировано на выплату заработной платы работникам на 2022 год 15,00 тыс. руб. Освоено по мероприятию 14,97 тыс. руб., что составило  99,8 % от плана.

По пункту 6.1.4.

Кадровый состав  летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей  формируется из штатных сотрудников организаций, на базе которых функционируют летние оздоровительные лагеря, своевременно и в полном объеме проведен медицинский осмотр всех  сотрудников летних оздоровительных лагерей. Комплектование штатов оздоровительных лагерей осуществляется в соответствии со штатным расписанием и входит в компетенцию руководителя организации, на базе которой функционирует оздоровительный лагерь.

В целях подготовки педагогических кадров и согласно плану работы отдела образования   12 мая  2022 г. во Дворце творчества детей и молодежи «Успех» проведен семинар-практикум «Сфера отдыха и оздоровления детей: Пути повышения качества  услуг. Как организовать безопасный и интересный отдых детей», в котором примут участие организаторы и педагоги летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, а также представители всех заинтересованных служб и ведомств. На семинаре рассмотрены вопросы организации деятельности оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, вопросы охраны жизни и здоровья детей в период летнего отдыха, требования к организации питания,  трудоустройства, занятости трудных подростков, а также проведены мастер-классы, тренинги и деловые игры для руководителей, организаторов и педагогов.

По пункту 6.1.5.

В целях обеспечения требований санитарного законодательства при подготовке к работе оздоровительных лагерей района организована и проводится работа по качественной подготовке и своевременному открытию летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей. Открытию лагерей предшествует работа комиссии по приемке готовности учреждений, результаты приемки будут оформлены актами.

Особое внимание будет уделено подготовке пищеблоков, бесперебойной работе технологического, холодильного и сантехнического оборудования, обеспечению устойчивой работы систем водоснабжения и канализации, электроснабжения и обеспечению устойчивой телефонной связи. Пищеблоки учреждений будут укомплектованы кухонной и столовой посудой, кухонным инвентарем, а также приобретены в достаточном количестве моющие средства, укомплектованы аптечки.

Отделом образования администрации района (как уполномоченным органом) издан приказ № 40-пр от 05.05.2022 «Об организации летнего отдыха оздоровления и занятости детей и подростков на территории Охотского муниципального района в 2022 году», в соответствии с  которым руководителям летних оздоровительных лагерей  предписано взять под личный контроль обеспечение безопасных условий для жизни и здоровья детей в летних лагерях (СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»). Данным приказом также предписывается проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности детей и соблюдение техники безопасности при организации и проведении физкультурно-спортивных и туристических мероприятий, прогулок, поездок с воспитанниками летних лагерей, а именно - запрет на купание детей в водоемах района.

Игровые и спортивные площадки, используемые в течение летнего отдыха,  находятся в ведении организаций, которые используют их круглогодично в рамках своей деятельности. Все организации имеют Паспорта безопасности, зарегистрированные в установленном порядке. Во всех организациях, на базе которых функционируют оздоровительные лагеря, установлена автоматическая пожарная сигнализация. Все учреждения оснащены первичными средствами пожаротушения согласно нормам.

По пункту 6.1.6.

В 2022 году КГКУ «Центром занятости населения Охотского района» для организации временного трудоустройства несовершеннолетних были предусмотрены финансовые средства из краевого бюджета  в сумме 72,0 тыс. руб. Сумма материальной поддержки на одного несовершеннолетнего составляет 2400 рублей. КГКУ «Центром занятости населения Охотского района», в целях содействия несовершеннолетним, состоящим на профилактических учетах в трудовом устройстве, была проведена работа по информированию о наличии вакансий, а также информационная работа с работодателями с целью привлечения их к трудоустройству несовершеннолетних. За содействием в трудоустройстве обратились 31 несовершеннолетний гражданин в возрасте от 14 до 18 лет. Все обратившиеся были  трудоустроены.

В соответствии со ст. 63 Федерального закона № 139-ФЗ несовершеннолетние имеют право самостоятельно (без посредничества служб занятости) заключать трудовые договоры с работодателями. В 2022 году 17 несовершеннолетних трудоустроились самостоятельно.

По пункту 6.1.7.

В МКОУ СОШ № 1 р.п. Охотск имеется медицинский кабинет, который имеет соответствующую лицензию. Медицинские услуги в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, функционирующих на базе других образовательных учреждений и учреждения культуры ежегодно осуществляются на основании договоров с медицинскими работниками КГБУЗ «Охотская центральная районная больница».

В учреждениях отдыха и оздоровления уделяется большое внимание проведению оздоровительных и закаливающих мероприятий с детьми, а также противоэпидемических мероприятий (профилактика пищевых отравлений и др.), профилактике травматизма, организации санитарно-просветительной работы (здоровый образ жизни, профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма).

Учитывая, что в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием контингент детей в основном в возрасте 7-12 лет акцент в профилактических мероприятиях делается на пропаганду здорового образа жизни.

Мероприятия, направленные на пропаганду ЗОЖ, проведенные в оздоровительных лагерях:

- пешие прогулки (по берегу моря 1 раз в неделю). Для воспитанников всех летних лагерей

- подвижные игры (в соответствии с собственными планами работы оздоровительных лагерей)

- туристические походы для воспитанников всех летних лагерей (1 и 2-х дневные) в зависимости от погодных условий.

- спортивные игры (по отдельному плану – спартакиада, в соответствии с собственными планами в каждом лагере).

Была организована доставка воспитанников летних лагерей р.п. Охотска школьным автобусом для проведения спортивно-оздоровительных мероприятий на базе бассейна МКОУ СОШ с. Булгин. Во всех оздоровительных лагерях проводилась утренняя гигиеническая гимнастика.

Не достигнуто значение следующих показателей программы:

- доля  педагогов муниципальных образовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до пяти  лет,  в  общей  численности педагогов муниципальных  образовательных  учреждений, не достигнуто в связи с уменьшение количества педагогов, имеющих стаж педагогической работы до пяти лет. В 2022 году в район прибыло 2 молодых специалиста;

- доля педагогов дополнительного образования, прошедших аттестацию и повысивших свою квалификационную категорию в отчетном периоде, от   общей   численности педагогов дополнительного образования в связи с тем, что аттестация и повышение квалификационной категории в 2022 году не проводилась, запланировано на 2023 год;

- процент охвата обучающихся дополнительным образованием - не достигнут в связи с тем, что в  районе не было достигнуто плановое значение показателя из-за несоответствия статистических данных (количество детей в возрасте от 5 до 18 лет по данным «Росстата» 1180 чел.) и реального количества детей данной возрастной категории, проживающих в районе (880 чел.). При подсчете детей, проживающих в селах и поселках района, имеется расхождение со стат. данными на 300 чел.

- доля несовершеннолетних, охваченных социально-психологическим тестированием не достигнут в связи с тем, что в 2022 году в Тестировании не принимали участие 85 чел, из них – 76 по болезни, 6 чел отказались от прохождения (участие несовершеннолетних в Тестировании является добровольным, родители (законные представители) заполняют информированное согласие/отказ на участие их детей в тестировании), без указания причин -3 чел.

- доля детей и подростков в возрасте 6-15 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением, от их общего числа – не достигнут, в связи с тем, что в 2022 г. увеличилось количество детей, выехавших на каникулы за пределы района.

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы «Развитие системы образования в Охотском муниципальном районе на 2022-2026 годы» за 2022 год программе присваивается рейтинг — низкая эффективность муниципальной программы.

- Муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и этническоеразвитие народов, проживающих в Охотскоммуниципальном районе Хабаровского края, на 2015-2025 годы»

В целях реализации государственной национальной политики на территории Охотского муниципального района разработана и реализуется муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Охотском муниципальном районе, на 2015-2025 годы», которая утверждена постановлением администрации района № 561 от 29.10.2014.

Общий объем расходов на реализацию Программы в 2022 году был запланирован в сумме 47,0 тыс. рублей из бюджета района. Исполнение плановых назначений в целом по Программе составило 47,0 тыс. рублей или 100,0процентов.

В течении всего года осуществлялся мониторинг обращений граждан о фактах нарушения принципа равенства граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств, в том числе при приеме на работу, при замещении должностей при формировании кадрового резерва на муниципальном уровне и мониторинг освещения в средствах массовой информации фактов нарушения принципа равенства граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств, в том числе при приеме на работу, при замещении должностей в правоохранительных органах и в судебной системе, при формировании кадрового резерва на муниципальном уровне.

На территории района проводились мероприятия, приуроченные к праздничным, памятным и историческим событиям и юбилейным датам России, Хабаровского края, района, городского и сельских поселений. В рамках реализации программы проведены мероприятия по подготовке и проведения празднования 9 мая, проведен торжественный концерт, приуроченный к Дню Победы (30,0 тыс. рублей).

Жители Охотского района приняли участие в проведении Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант».

В течении отчетного периода в образовательных учреждениях района проводились мероприятия, использующие активные формы участия учащихся (форумы, конкурсы, викторины и др.) с целью формирования и укрепления позитивной гражданской идентичности, потребности жить в условиях межэтнического и межрелигиозного согласия.

В рамках мероприятия по организации и проведении фестиваля национальных обрядов и промыслов народов, проживающих на территории Охотского района в марте 2022 г. был проведен праздник Севера в с. Арка, а также ряд других, менее масштабных этнических праздников.

В образовательных учреждениях района в ноябре 2022 г. проведены дни русского языка (олимпиады, диспуты и т. д.) (17,0 тыс. рублей).

Учреждениями культуры в мае 2021 г. проведены Дни славянской письменности и культуры.

В течении года были организованы и проведены встречи с населением на территории Инского и Аркинского сельских поселений, на которых в том числе рассматривались вопросы, связанные с гармонизацией межнациональных отношений и содействия этнокультурному многообразию населения района.

Главный специалист отдела по семейной политике и социальной инфраструктуре, ответственный за реализацию национальной политики, прошел дистанционное обучение по теме «Реализация государственной политики в субъектах Российской Федерации».

В течении всего отчетного периода осуществлялось сопровождение Системы мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций.

Постоянно проводился мониторинг деятельности общественных объединений, религиозных и иных некоммерческих организаций, обмен информацией о выявлении фактов проявлений экстремизма на национальной и религиозной почве со стороны указанных объединений, в том числе возможных попыток распространения экстремистской идеологии и литературы.

Также в течении всего года осуществлялся мониторинг публикаций в средствах массовой информации и сети «Интернет», посвященных вопросам межнациональных отношений, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, профилактики национального и религиозного экстремизма.

По мере необходимости органам власти и общественным организациям оказывалось содействия в проведении мероприятий, направленных на повышение уровня межнациональных и межконфессиональных отношений.

В течение всего года общественные советов, представителей этнокультурных общественных объединений и религиозных организаций принимали участие в деятельности по реализации целей и задач государственной национальной политики на территории района.

Оценка эффективности реализации программы.

Средства бюджета района освоены на 100,0 % (В1=10).

Мероприятия, предусмотренные в муниципальной программе, выполнены на 83,3% (В2=6).

Показатели эффективности достигнуты на 100,0 % (В3=10).

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации программы R=0,3x10+0,3x6+0,4x10=8,6.

Программе присвоен рейтинг R=8,6, на основании чего признается достаточная эффективность программы.

- Муниципальная программа «Муниципальная программа повышения эффективности управления общественными финансами Охотскогорайона на период до 2025 года»

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Повышение эффективности управления общественными финансами Охотского района на период до 2025 года», утвержденной постановлением администрации Охотского муниципального района от 12.12.2018 № 377мероприятия программы исполнены в 2022 году на 99%, в том числе по мероприятиям:

- «Обеспечение эффективной деятельности  администрации района в сфере информационно-коммуникационных технологий и повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы» исполнение составило 99%. В ходе выполнения данного мероприятия были направлены 2 специалиста на курсы повышения квалификации по программе«Местный бюджет: формирование, исполнение, государственный контроль», приобретены компьютерная техника и комплектующие к ней на общую сумму 299,11 тыс. рублей;

- «Совершенствование и развитие межбюджетных отношений» исполнение составило 100%. В ходе выполнения данного мероприятия были перечислены межбюджетные трансферты городскому и сельским поселениям района на выравнивание бюджетных обязательств поселений и на сбалансированность бюджетов по  реализации расходных обязательств на общую сумму 73 100,00 тыс. рублей.

- Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Охотскогомуниципального района на 2016-2018 годы»

Основные мероприятия муниципальной программы, запланированные к реализации в 2022 году, выполнены в полном объеме. В целях реализации мероприятий муниципальной программы проведено следующее:

- заключены муниципальные контракты с ИП Юдиным Г.А. на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на 5 муниципальных маршрутах;

- заключено соглашение с ООО «Дальнереченск Авиа» на возмещение затрат, связанных с осуществлением пассажирских перевозок воздушным транспортом;

- заключен договор на корректировку правил организации дорожного движения по автомобильным дорогам местного значения;

- приобретен вахтовый автобус Урал;

- актуализация паспортов дорожной безопасности в образовательных учреждениях;

- проведение уроков правовых знаний в рамках Всероссийской акции «Внимание – дети!», лекций и практических занятий с органами ГИБДД отдела ОМВД России по Охотскому району, игровых тематических и познавательных программ (конкурсы и викторины) по правилам дорожного движения.

На реализацию мероприятий программы в 2022 году запланировано 20974,21 тыс. рублей, фактически освоено 20833,42 тыс. рублей. Отклонение в размере 140,79 тыс. рублей объясняется экономией, возникшей при реализации указанных мероприятий.

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы и сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы за 2022 год прилагаются.

В результате оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году рейтинг эффективности программы составил10 баллов или «высокая эффективность муниципальной программы».

Основные мероприятия муниципальной программы, запланированные к реализации в 2022 году, выполнены в полном объеме. В целях реализации мероприятий муниципальной программы проведено следующее:

- заключены муниципальные контракты с ИП Юдиным Г.А. на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на 5 муниципальных маршрутах;

- заключено соглашение с ООО «Дальнереченск Авиа» на возмещение затрат, связанных с осуществлением пассажирских перевозок воздушным транспортом;

- заключен договор на корректировку правил организации дорожного движения по автомобильным дорогам местного значения;

- приобретен вахтовый автобус Урал;

- актуализация паспортов дорожной безопасности в образовательных учреждениях;

- проведение уроков правовых знаний в рамках Всероссийской акции «Внимание – дети!», лекций и практических занятий с органами ГИБДД отдела ОМВД России по Охотскому району, игровых тематических и познавательных программ (конкурсы и викторины) по правилам дорожного движения.

На реализацию мероприятий программы в 2022 году запланировано 20974,21 тыс. рублей, фактически освоено 20833,42 тыс. рублей. Отклонение в размере 140,79 тыс. рублей объясняется экономией, возникшей при реализации указанных мероприятий.

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы и сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы за 2022 год прилагаются.

В результате оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году рейтинг эффективности программы составил10 баллов или «высокая эффективность муниципальной программы».

- Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы»

Общий объем расходов на реализацию Программы в 2022 году был запланирован в сумме 100,0 тыс. рублей, из средств районного бюджета, исполнение плановых назначений по Программе составило 100%.

Проведение заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Охотском районе, согласно плану работы комиссии, проведено 4 заседаний, на которых рассмотрено 9вопросов.

В целях оказания методической помощи специалистам администраций сельских поселений района в организации работы по профилактике правонарушений в2022 году комиссией по профилактике правонарушений было организовано выездное заседания в отдаленные Инское и Аркинское сельские поселения.

В декабре 2022 года состоялся ежегодный районный Слет добровольных народных дружин. Подведены итоги конкурса «Лучшая дружина района». Освоено 60,0 тыс. рублей из поступивших конкурсных документов народных дружин района.

В рамках проводимого Слета и в рамках муниципальной программы проводится районный конкурс добровольческих инициатив «Волонтером быть здорово!» в целях поддержки и развития действующих волонтерских объединений в Охотском районе, по итогам которого участники конкурса представляют проекты о проделанной работе в течение 2022 года в по направлениям: волонтерство в сфере культуры, волонтерство Победы, волонтерство в чрезвычайных ситуациях, медицинское волонтерство, социальное волонтерство, экологическое волонтерство. По итогам конкурса определены 4 команды победители, которые поощрены денежными премиями на сумму 30,0 тыс. рублей.

Проведены среди учащихся образовательных учреждений учителями школ совместно с представителями полиции разъяснительные работы по ответственности за правонарушения, связанные с хищениями чужого имущества, заведомо ложными сообщениями об акте терроризма, экстремистской деятельностью.

В рамках реализации раздела 3: «Информационно-методическая пропаганда профилактики правонарушений» предусмотрены следующие мероприятия:

- организация в районной газете «Охотско-эвенская правда» цикла публикаций правоохранительной направленности о создании положительного образа сотрудника милиции (о роли участковых уполномоченных).

-организация в районной газете «Охотско-эвенская правда» цикла публикаций о формах и методах самозащиты, сохранения имущества от преступных посягательств, воспитании правового сознания.

-проведение разъяснительной работы среди населения, направленной на установление доверительных отношений с гражданами и получение оперативно значимой информации о лицах, употребляющих наркотические вещества, занимающихся их распространением, атакже замышляющих или подготавливающих тяжкие и особо тяжкие преступления.

По данным пунктам программы публикуется информация в районных СМИ (Редакция газеты «Охотско-эвенская правда»), ежеквартально. Информация представляется отделением МВД России по Охотскому району.

Проведение акции «Сообщи, где торгуют смертью!». Ежегодно проводится в 2 этапа. Для организации проведения Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» реализуется комплекс организационно-практических мероприятий. В том числе изготовление и распространение на территории района агитационных листовок на тему «Нет наркотикам» с указанием номеров телефонов для сообщений гражданами о местах сбыта наркотиков.

В целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи района, привлечения их к формированию здорового образа жизни в июне 2022 года состоялось ежегодное районное мероприятие «Белые ночи» среди выпускников 9 и 11 классов, по итогам которого поощрены три команды на сумму 10,0 тыс. рублей.

Продолжена работа по реализации мероприятий, способствующих занятости лиц, освобожденных из   учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, а также по организации профессионального обучения данной категории лиц, признанных в установленном порядке безработными, по профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда.

Оценка эффективности реализации программы.

Средства бюджета района освоены на 100% (В1=10).

Мероприятия, предусмотренные в муниципальной программе, выполнены на 100% (В2=10).

Показатели эффективности достигнуты на 100%(В3=10).

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации программыR=0,3x 10+0,3x10+0,4x10=10.

Программе присвоен рейтинг R= 10, на основании чего признается высокая эффективность программы.

- Муниципальная программа Разработка и актуализация градостроительной документации в Охотском муниципальном районе Хабаровского края на 2020 - 2023 годы

Муниципальная программа «Разработка и актуализация градостроительной документации в  Охотском муниципальном районе Хабаровского края  на 2020 – 2023 годы» (далее  – Программа) разработана комитетом по управлению муниципальным имуществом Охотского муниципального района Хабаровского края, утверждена постановлением администрации Охотского муниципального района Хабаровского края (далее –  администрация района) от 22.04.2020 № 127.

Плановый общий объем финансирования программы  – 4 100,0 тысяч рублей,  в том числе на 2022 год -  1125,0 тысяч рублей.

Работа с Программой, в связи с ограниченностью бюджета района, осуществляется только путем участия в краевой программе софинансирования разработки градостроительной документации в соответствии с приложением № 22 к государственной  программе  Хабаровского края  «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае», утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 22.05.2012 № 205-пр «Об утверждении государственной программы  Хабаровского края «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае».

В 2022 году по Программе финансирование не требовалось, в связи с исполнением требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, по согласованию  разработанных в 2021 году документов территориального планирования с Правительством Российской Федерации  и Правительством Хабаровского края, и последующим утверждением    представительным органом Охотского муниципального района Хабаровского края в сентябре  2022 года.

Постановлением администрации от  02 августа 2022 года № 290 «О разработке, корректировке и внесении изменений в градостроительную документацию сельских поселений Охотского муниципального района Хабаровского края», постановлением администрации Охотского муниципального района Хабаровского края от 29 марта 2023 года № 101 «О внесении изменений в муниципальную программу  «Разработка и актуализация градостроительной документации в  Охотском муниципальном районе Хабаровского края  на 2020 – 2023 годы», утвержденную постановлением администрации Охотского муниципального района Хабаровского края от 22.04.2020 № 147»  откорректирована разработка и перечень градостроительной документации на 2023 год.

По факту участия в краевом конкурсе в 2023 году по предоставлению субсидии местному бюджету между министерством строительства Хабаровского края и администрацией района подписано Соглашение от 10 февраля 2023 года  №  5 на софинансирование разработки градостроительной документации, по результатам электронного аукциона определен  исполнитель разработки градостроительной документации – ООО «Градостроительные системы», Россия, г. Вологда.

Мероприятия Программы, которые обязательны для исполнения требований Градостроительного кодекса Российской Федерации были проведены в 2022 году, в соответствии с которыми были получены по проектам генеральных планов:

- Сводное заключение министерства экономического развития Российской Федерации, министерства здравоохранения Российской Федерации, министерства транспорта Российской Федерации, министерства науки и  высшего образования Российской Федерации, министерства обороны  Российской Федерации, Федеральной службы национальной гвардии Российской Федерации, министерства внутренних дел Российской Федерации, государственной корпорации по атомной энергии, Федерального агентства по рыболовству Российской Федерации, Федерального агентства лесного хозяйства Российской Федерации, Правительства Хабаровского края.

За 2022 год Программа оценке не подлежит.

- Муниципальная программа Развитие системы обращения с отходами в Охотском муниципальном районе Хабаровского края на 2022 - 2028 годы

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году запланировано 0,0 тыс. рублей.

В связи с этим реализация муниципальной программы в 2022 году не осуществлялась.

- Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Охотском муниципальном районе Хабаровского края на 2022 - 2026 годы

Муниципальная программа «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Охотском муниципальном районе Хабаровского края на 2022 - 2026 годы» (далее – программа) разработана отделом экономики и прогнозирования, утверждена постановлением администрации района от 11.11.2021 № 341.

На территории района зарегистрировано и осуществляют свою деятельность 5 СОНКО. Количество организаций с момента утверждения программы не изменилось.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году финансирование из краевого и районного бюджетов не запланировано. В связи с этим реализация муниципальной программы в 2022 году не осуществлялась.