ПРИЛОЖЕНИЕ

к Программе комплексного социально-экономического развития Охотского муниципального района Хабаровского края на 2016-2018 годы

МЕРОПРИЯТИЯ

по реализации Программы комплексного социально-экономического развития

Охотского муниципального района на 2016 – 2018 годы

| № п/п | Содержание мероприятий | Сроки реализации | Объем финансирования, млн. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятий | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Совершенствование правовой основы муниципальной службы |  |  |  |  |  |
| Основные проблемы: недостаток квалифицированных кадров; снижение авторитета органов местного самоуправления среди населения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Охотском муниципальном районе Хабаровского края на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением администрации района от 11.07.2013 № 360 | 2016-2018 | В пределах финансирования программных мероприятий | Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих; открытость муниципальной службы и ее доступность; повышение эффективности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих района; формирование системы непрерывного обучения муниципальных служащих | Управляющий делами администрации района (далее – управляющий делами) |
| 1.2. | Реализация муниципальной программы «Предупреждение коррупции в Охотском муниципальном районе на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации района от 30.10.2013 № 537 | 2016 | В пределах финансирования программных мероприятий | Снижение количества нарушений законодательства, имеющих коррупционную составляющую; повышение уровня удовлетворенности жителей района информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления района; увеличение количества муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления района в электронном виде; снижение индекса восприятия коррупции населением | Управляющий делами |
| 1.3. | Содействие органам местного самоуправления в формировании квалифицированного кадрового состава посредством применения современных кадровых технологий, обеспечивающего эффективность муниципального управления | 2016-2018 | Без финансирования | Замещение вакантных должностей муниципальной службы по результатам конкурса или из кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе | Управляющий делами, организационно-методический отдел администрации района (далее - организационно-методический отдел) |
| 1.4. | Содействие органам местного самоуправления в формировании системы подготовки кадров муниципальных служащих и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | 2016-2018 | Без финансирования | Повышение уровня профессиональной компетентности, формирование необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно и качественно исполнять свои должностные обязанности | Управляющий делами, организационно-методический отдел |
| 1.5. | Содействие органам местного самоуправления в формировании механизма выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе, обеспечение соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, установленных федеральным законодательством | 2016-2018 | Без финансирования | Формирование позитивного имиджа муниципальной службы, ее открытости и доступности | Управляющий делами, организационно-методический отдел |
| 1.6. | Активизация применения системы электронного документооборота Правительства Хабаровского края | 2016-2018 | Без финансирования | Доведение к 2018 году доли электронного документооборота между администрацией района и органами власти края в общем объеме документооборота до 60% | Управляющий делами, организационно-методический отдел |
| 2. Укрепление экономических основ и оптимизация управления муниципальным хозяйством |  |  |  |  |  |
| Основные проблемы: невысокий показатель оформления технических, кадастровых паспортов на имущество, оформления в собственность района, регистрации имущества в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю вследствие недостаточности бюджетных средств; невысокий показатель проведения межевания, оформления землеустроительных дел для постановки на кадастровый учет, оформления в собственность района |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Приватизация муниципального недвижимого имущества. Утверждение планов приватизации. Проведение торгов (конкурсов, аукционов) | 2016-2018 | Без финансирования | Приведение состава муниципального имущества в соответствие с требованиями федерального законодательства | Комитет по управлению муниципальным имуществом района (далее – КУМИ) |
| 2.2. | Сдача в аренду муниципального имущества. Предоставление объектов муниципальной собственности в аренду | 2016-2018 | Без финансирования | Дополнительные поступления денежных средств в бюджет района | КУМИ |
| 2.3. | Предоставление в аренду земельных участков. | 2016-2018 | Без финансирования | Пополнение доходной части бюджета района | КУМИ |
| 2.4. | Продажа земельных участков. Оформление договоров купли-продажи земельных участков | 2016-2018 | Без финансирования | Пополнение доходной части бюджета района | КУМИ |
| 2.5. | Выполнение работ по технической инвентаризации бесхозяйных жилых, нежилых объектов. Регистрация права муниципальной собственности на нежилые здания (помещения) | 2016-2018 | Без финансирования | Регистрация права муниципальной собственности. Дополнительные поступления в бюджет района | КУМИ |
| 2.6. | Проведение независимой рыночной оценки имущества, подлежащего приватизации | 2016-2018 | Без финансирования | Продажа муниципального имущества по рыночной стоимости | КУМИ |
| 2.7. | Проведение работ по межеванию земельных участков и постановка на государственный кадастровый учет | 2016-2018 | Без финансирования | Оформление права собственности на земельные участки | КУМИ |
| 2.8. | Продолжение работы по разграничению имущества между поселениями и муниципальным районом в соответствии с положениями федерального законодательства и краевыми законами | 2016-2018 | Без финансирования | Укрепление экономических основ местного самоуправления | КУМИ |
| 3. Совершенствование местных финансов. Налоговая и бюджетная политика |  |  |  |  |  |
| Основные проблемы: отсутствие единства взаимосвязанного процесса муниципального стратегического планирования, программно-целевого и бюджетного планирования; ограниченность практики использования муниципальных программ района в качестве инструмента для достижения целей муниципальной политики и основы для бюджетного планирования; недостаточная результативность системы муниципального финансового контроля и недостаточная его ориентация на оценку эффективности бюджетных расходов; низкая степень вовлеченности гражданского общества в обсуждение целей и результатов использования бюджетных средств; низкий налоговый потенциал, недостаточный уровень налогового администрирования, в том числе наличие теневого бизнеса; недостаточная эффективность механизма сметного финансирования учреждений, наличие неэффективных расходов; наличие кредиторской задолженности |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Создание благоприятного правового и инвестиционного климата для развития бизнеса, создание соответствующей инфраструктуры, выравнивание условий ведения предпринимательской деятельности через принятие и реализацию соответствующих нормативно-правовых актов и программ, финансируемых как за счет бизнеса, так и за счет местного бюджета | 2016-2018 | Без финансирования | Создание новых организаций, расширение производства в действующих организациях, увеличение числа работающих и индивидуальных предпринимателей – увеличение количества налогоплательщиков, налоговой базы и поступления налогов | Отдел экономики и прогнозирования администрации района (далее – отдел экономики и прогнозирования) |
| 3.2. | Усиление работы по выявлению и пресечению теневых схем выплаты заработной платы и уклонения от уплаты налогов | 2016-2018 | Без финансирования | Увеличение поступления налоговых платежей | Отдел экономики и прогнозирования, администрации городского и сельских поселений, контрольно-надзорные органы |
| 3.3. | Оперативный контроль за поступлением налоговых доходов, проведение мониторинга расчета с бюджетом предприятий и организаций района в целях оперативного реагирования на изменение доходной базы бюджета, предотвращение сокращения платежей в бюджет и роста задолженности по налогам | постоянно | Без финансирования | Оценка исполнения бюджета по налоговым доходам, оперативные данные об исполнении консолидированного бюджета муниципального района по доходам, предложения по уточнению бюджетных назначений | Финансовое управление, администрации городского и сельских поселений |
| 3.4. | Проведение заседаний комиссии по ликвидации недоимки по платежам в бюджет | 2016-2018 | Без финансирования | Сокращение недоимки, рост поступления доходов | Финансовое управление, администрации городского и сельских поселений |
| 3.5. | Реализация комплекса мер по увеличению неналоговых доходов бюджета (доходов от использования и продажи земельных участков и имущества, находящегося в собственности муниципального района) за счет усиления контроля за своевременностью и полнотой поступления доходов от сдачи в аренду земельных участков и муниципального имущества и оптимизации состава и структуры муниципальной собственности | постоянно | Без финансирования | Рост доходов местных бюджетов | Финансовое управление, КУМИ, администрации городского и сельских поселений |
| 3.6. | Мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве о налогах и сборах с целью своевременной корректировки муниципальных правовых актов о налогах | 2016-2018 | Без финансирования | Своевременное принятие и опубликование муниципальных правовых актов о налогах, соответствие решений законодательству Российской Федерации | Финансовое управление, КУМИ, администрации городского и сельских поселений |
| 3.7. | Введение на территории района налога на имущество физических лиц с кадастровой стоимости объектов недвижимости | 2016-2018 | Без финансирования | Рост доходов местных бюджетов | Финансовое управление, КУМИ, межрайонная ИФНС № 3 (по согласованию), отделение Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю (по согласованию) |
| 3.8. | Усиление контроля со стороны главных распорядителей местного бюджета за принятием находящимися в их ведении организациями и учреждениями новых расходных обязательств на основе тщательной оценки их эффективности и при наличии ресурсов их гарантированного исполнения, установление более жестких смет расходов для органов управления и казенных учреждений | 2016-2018 | Без финансирования | Повышение эффективности бюджетной политики, оптимизация использования средств | Финансовое управление |
| 3.9. | Дальнейшее развитие практики бюджетирования, ориентированного на результат | 2016-2018 | Без финансирования | Обеспечение корреляции докладов о результатах и основных направлениях деятельности муниципальных образований, бюджетного планирования, муниципальных программ, обоснование бюджетных ассигнований | Финансовое управление |
| 3.10. | Совершенствование механизма достоверного и объективного среднесрочного бюджетного планирования | 2016-2018 | Без финансирования | Оптимизация процедур планирования, учета и контроля расходования бюджетных средств | Финансовое управление |
| 3.11. | Проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности | 2016-2018 | Без финансирования | Уменьшение неправомерных, неэффективных расходов | Финансовое управление |
| 3.12. | Обеспечение своевременного погашения и обслуживание муниципального долга, своевременности расчетов организаций по кредитам и займам, ликвидация кредиторской задолженности | 2016-2018 | Без финансирования | Выполнение условий взаимных обязательств | Финансовое управление |
| 3.13. | Проведение мониторинга финансового состояния, выполнение расходных обязательств, своевременности и полноты выплат заработной платы работникам бюджетной сферы и социальных выплат гражданам, состояние кредиторской задолженности по этим обязательствам | 2016-2018 | Без финансирования | Обеспечение своевременности выплаты заработной платы и исполнение иных финансовых обязательств перед населением | Финансовое управление |
| 3.14. | Реализация муниципальной программы повышения эффективности управления общественными финансами Охотского района на период до 2018 года, утвержденной постановлением администрации района от 29.09.2014 № 515 | 2016-2018 | В пределах финансирования программных мероприятий | Обеспечение устойчивости и платежеспособности бюджета района, повышение эффективности использования бюджетных средств района, совершенствование долговой политики района | Финансовое управление |
| 4. Развитие рынка труда, охрана труда |  |  |  |  |  |
| Основные проблемы: наличие безработицы, низкий охват коллективным договорным регулированием предприятий малого и среднего бизнеса, недостаточно активная работа по специальной оценке условий труда на территории района |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка муниципальной программы «Кадровый потенциал учреждений и организаций Охотского муниципального района на 2017-2025 годы» | 2016 | Без финансирования | Обеспечение организаций отраслей экономики района специалистами, отвечающими современным требованиям | Администрация района |
| 4.2. | Организация и проведение оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 2016-2018 | Бюджет Хабаровского края, собственные средства предприятий и организаций | Снижение напряженности на рынке труда, снижение уровня незанятого населения | КГКУ «Центр занятости населения Охотского района», администрация района, администрации городского и сельских поселений |
| 4.3. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 2016-2018 | Бюджет Хабаровского края, собственные средства предприятий и организаций | Занятость школьников, снижение подростковой преступности | КГКУ «Центр занятости населения Охотского района», отдел по семейной политике и социальной инфраструктуре администрации района (далее – отдел по семейной политике и социальной инфраструктуре), Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, администрации городского и сельских поселений |
| 4.4. | Контроль за реализацией трехстороннего соглашения о минимальной заработной плате в Хабаровском крае между Хабаровским краевым объединением организаций профсоюзов, региональным объединением работодателей «Союз работодателей Хабаровского края» и Правительством Хабаровского края | 2016-2018 | Без финансирования | Предоставление социальных гарантий работникам, повышение благосостояния и жизненного уровня населения | Отдел экономики и прогнозирования, администрации городского и сельских поселений |
| 4.5. | Организация работы по выявлению неформальной занятости: - проведение заседаний координационного совета по обеспечению стабильного социально-экономического положения в Охотском муниципальном районе, межведомственной комиссии по решению проблем просроченной задолженности по заработной плате и снижению напряженности на рынке труда; - составление списка работодателей «группы риска»; - проведение выездных проверок работодателей; - размещение информации на официальном сайте администрации района и в средствах массовой информации; - проведение круглых столов; - проведение разъяснительной работы среди работодателей | 2016-2018 | Без финансирования | Снижение численности работников, работающих без оформления трудовых отношений, поступление налоговых платежей в бюджеты всех уровней | Администрация района, администрации городского и сельских поселений, межрайонная ИФНС № 3 (по согласованию), отделение пенсионного фонда в Охотском районе (по согласованию), прокуратура Охотского района (по согласованию) |
| 4.6. | Продолжение обучения специалистов и руководителей организаций всех форм собственности по вопросам охраны труда и работы по укреплению службы охраны труда в организациях всех форм собственности на территории района | 2016-2018 | Собственные средства организаций | Повышение профессионального уровня специалистов по охране труда и руководителей организаций | Руководители организаций |
| 4.7. | Проведение районного смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда среди организаций производственной и социальной сфер | 2017-2018 | 0,020 – бюджет района | Повышение профессионального уровня специалистов по охране труда и руководителей организаций | Отдел экономики и прогнозирования |
| 4.8. | Освещение передового опыта решения вопросов охраны труда в районной газете и на официальном сайте администрации района, информирование работодателей и работников о несчастных случаях на производстве | 2016-2018 | Без финансирования | Создание безопасных условий труда | Отдел экономики и прогнозирования администрации района |
| 4.9. | Проведение специальной оценки условий труда | 2016-2018 | Собственные средства организаций | Создание безопасных условий труда, снижение травматизма и профессиональных заболеваний | Руководители организаций |
| 5. Развитие промышленного комплекса |  |  |  |  |  |
| Основные проблемы: деятельность многих промышленных организаций не отвечает требованиям инновационного развития экономики: низкий уровень инвестиционной и инновационной активности, недостаточно высокий уровень конкурентоспособности продукции |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Подготовка производственных объектов и объектов инфраструктуры на участке «Светлое» для последующей добычи руды | 2016-2018 | 3800,0 - собственные средства предприятия | Увеличение добычи рудного золота | ООО «Светлое» |
| 5.2. | Строительство рыбоперерабатывающего завода и холодильника в поселке Морской | 2016-2017 | 300,0 - собственные средства предприятия | Увеличение объемов глубокой переработки водных биологических ресурсов, повышение качества и расширение ассортимента выпускаемой продукции, увеличение налоговых поступлений в бюджет | ОАО «Востокинвест» |
| 5.3. | Строительство цеха по глубокой переработке рыбы-сырца в г. Хабаровск | 2016-2018 | 180,0 - собственные средства предприятия | Обеспечение роста объемов глубокой переработки водных биологических ресурсов, внедрение безотходных технологий обработки сырья, повышение качества и расширение ассортимента выпускаемой продукции | Рыболовецкий колхоз им. Ленина |
| 5.4. | Строительство холодильника и логистического центра в г. Хабаровск | 2016-2018 | 900,0 - собственные средства предприятия | Увеличение объемов глубокой переработки водных биологических ресурсов, повышение качества и расширение ассортимента выпускаемой продукции, увеличение налоговых поступлений в бюджет | ООО Рыболовецкая артель «Иня» |
| 5.5. | Обеспечение ежегодного выпуска 3 млн. штук молоди кеты Булгинским рыбоводным заводом | 2016-2018 | Собственные средства предприятия | Воспроизводство водно-биологических ресурсов | Рыболовецкий колхоз им. Ленина |
| 5.6. | Обеспечение ежегодного выпуска 5 млн. штук молоди кеты Уракским рыбоводным заводом | 2016-2018 | Собственные средства предприятия | Воспроизводство водно-биологических ресурсов | ЗАО «Рыболовецкая компания имени Вострецова» |
| 5.7. | Предоставление рыбоводного биологического обоснования о возможности строительства в районе лососевого рыбоводного завода с планируемой мощностью закладки мальков от 10 до 30 млн штук | 2016-2018 | Без финансирования | Восстановление и дальнейшее развитие рыбохозяйственного комплекса района | Администрация района, администрации городского и сельских поселений |
| 5.8. | Организация создания цеха по производству шлакоблоков или тротуарной плитки | 2017-2018 | Без финансирования | Дополнительные объемы производства продукции. Дополнительные рабочие места. Увеличение налоговых поступлений в бюджет | Администрация района, администрации городского и сельских поселений |
| 5.9. | Обеспечение благоприятных условий для организации дальнейшего развития промышленного производства (выделение земельных участков, аренда или продажа помещений, находящихся в муниципальной собственности для организации или расширения промышленного производства) | 2016-2018 | Без финансирования | Создание новых рабочих мест, увеличение объемов продукции, увеличение поступлений платежей в бюджет | Отдел экономики и прогнозирования, КУМИ |
| 6. Развитие предпринимательства |  |  |  |  |  |
| Основные проблемы: трудности в сфере услуг общественного питания, в работе фермеров, производителей хлебобулочной продукции; отсутствие стартового капитала для организации предпринимательской деятельности; ограниченная доступность финансовых ресурсов (отсутствие залогового имущества, высокие процентные ставки банковских кредитов); недостаток высококвалифицированного персонала в сфере управления бизнесом; недостаточное развитие современных форм торговли; недостаточное количество социально ориентированных торговых объектов; недостаток объектов оптового звена, выполняющих дистрибьюторские функции и непосредственно обслуживающих товаропоток; недостаточное развитие фирменных торговых объектов, реализующих продукцию предприятий пищевой, перерабатывающей промышленности и сельхозпроизводителей района; недостаточный базовый уровень экономических знаний, знаний маркетинга и менеджмента, бухгалтерского дела у начинающих субъектов предпринимательской деятельности; недостаток общественной значимости малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Охотском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации района от 12.11.2015 № 478 | 2016-2018 | В пределах финансирования программных мероприятий | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства; увеличение доли занятых в малом и среднем предпринимательстве в общей численности занятых в экономике района; увеличение доли налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет района; увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере оленеводства | Отдел экономики и прогнозирования |
| 6.2. | Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в процессе формирования нормативно-правовых актов, регулирующих предпринимательскую деятельность, в целях усовершенствования нормативно-правового регулирования сферы предпринимательства на местном уровне, содействия дальнейшего усовершенствования системы взаимоотношений между органами местного самоуправления и предпринимателями | 2016-2018 | Без финансирования | Нормативно-правовое обеспечение деятельности малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики и прогнозирования, Совет по предпринимательству при главе района |
| 6.3. | Информирование населения района о существующих видах поддержки малого и среднего предпринимательства путем размещения информации на официальном сайте администрации района и в средствах массовой информации | 2016-2018 | Без финансирования | Информированность населения | Отдел экономики и прогнозирования |
| 6.4. | Разработка и формирование оптимального размещения сети предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, обеспечивающего территориальную доступность товаров и услуг в районе | 2016-2018 | Средства организаций и индивидуальных предпринимателей | Повышение территориальной доступности объектов для населения района, улучшение качества обслуживания покупателей | Организации и индивидуальные предприниматели |
| 6.5. | Проведение обучающих семинаров, конференций, «круглых столов» в целях информационно-методического обеспечения муниципальных образований района и хозяйствующих субъектов по вопросам торговли | 2016-2018 | Без финансирования | Повышение престижности и эффективности труда работников, занятых в сфере торговли | Отдел экономики и прогнозирования |
| 6.6. | Возрождение и развитие традиционного народного художественного промысла | 2016-2018 | Без финансирования | Дополнительные объемы производства продукции. Дополнительные рабочие места. Увеличение налоговых поступлений в бюджет | Отдел экономики и прогнозирования, отдел культуры администрации района (далее – отдел культуры), администрации городского и сельских поселений |
| 7. Сельское хозяйство |  |  |  |  |  |
| Основные проблемы: экономическая невыгодность данного вида деятельности в связи с высокой себестоимостью кормов; низкое количество малых форм хозяйствования; отсутствие государственной поддержки в сфере домашнего оленеводства; невозможность традиционных видов хозяйствования и промыслов обеспечивать нормальную жизнедеятельность коренных народов, медленный рост их благосостояния, низкая экономическая эффективность традиционных видов хозяйствования |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Реализация муниципальной программы «Содействие развитию коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Охотском муниципальном районе, на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации района от 30.12.2013 № 649 | 2016 | В пределах финансирования программных мероприятий | Увеличение занятости трудоспособной части представителей коренных народов; снижение безработицы среди коренных народов; обеспечение прироста общей численности поголовья оленей; увеличение объёмов ежегодного целевого завоза продовольствия в места проживания кочевого коренного населения; повышение доли детей коренных народов, изучающих родной язык; улучшение уровня медицинского обслуживания; обеспечение представительства творческих коллективов художественной самодеятельности и национальных ремесел в краевых конкурсных мероприятиях для коренных народов | Отдел по семейной политике и социальной инфраструктуре |
| 7.2. | Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в районе (СПок). Регистрация и организация деятельности СПок в районе | 2018 | Без финансирования | Создание условий для реализации сельхозпродукции, производимой ЛПХ и К(Ф)Х района, создание новых рабочих мест | Отдел экономики и прогнозирования, КУМИ |
| 7.3. | Организация строительства теплицы в селе Резиденция | 2017-2018 | 0,100 - бюджет района | Обеспечение населения района свежей овощной продукцией, создание новых рабочих мест | Отдел экономики и прогнозирования, КУМИ, администрация Резидентского сельского поселения |
| 8. Развитие экологической политики |  |  |  |  |  |
| Основные проблемы: отсутствие обустроенных мест отдыха на природных объектах, загрязнение и засорение водных объектов, создание в районе централизованного пункта сбора ртутьсодержащих ламп; недостаточная экологическая грамотность населения |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Организация пунктов накопления ртутьсодержащих отходов (ламп, термометров) | 2016-2018 | 0,100 - бюджет района | Поддержание благоприятного качества окружающей среды, уровень санитарно-эпидемиологического благополучия населения, создание эффективно функционирующей системы обращения с отходами производства и потребления | Отдел по вопросам безопасности администрации района (далее – отдел по вопросам безопасности) |
| 8.2. | Проведение экологических мероприятий в рамках благоустройства населенных пунктов с привлечением активистов общественного движения | 2016-2018 | Без финансирования | Поддержание благоприятного качества окружающей среды, уровень санитарно-эпидемиологического благополучия населения, создание эффективно функционирующей системы обращения с отходами производства и потребления | Отдел по вопросам безопасности |
| 8.3. | Обеспечение целевого использования средств, полученных от платежей за негативное воздействие на окружающую среду посредством направления их на мероприятия по охране окружающей среды | 2016-2018 | Без финансирования | Улучшение экологической обстановки в районе | Отдел по вопросам безопасности |
| 8.4. | Проведение мероприятий, направленных на экологическое просвещение населения | 2016-2018 | Без финансирования | Улучшение экологической обстановки в районе | Отдел по вопросам безопасности |
| 8.5. | Организация работы по берегоукреплению в черте рп. Охотск | 2016-2018 | Без финансирования | Повышение защищенности населения и территории района, подверженной затоплению, от наводнений и снижение ущерба от негативного воздействия вод | Отдел по вопросам безопасности |
| 8.6. | Оборудование полигона твердых бытовых отходов | 2016-2018 | Без финансирования | Улучшение экологической обстановки в районе | Отдел по вопросам безопасности |
| 9. Развитие транспортной системы |  |  |  |  |  |
| Основные проблемы: отсутствие внутрирайонного круглогодичного транспортного сообщения между отдаленными поселениями и райцентром; большой удельный вес дорог с грунтовым покрытием; низкое качество дорожного асфальто-бетонного и песчано-гравийного покрытия; последствия резких изменений погодных условий и стихийных бедствий; высокая стоимость ГСМ; необходимость модернизации взлетно-посадочной полосы и навигационного оборудования Охотского аэропорта |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Реализация муниципальной программы «Развитие транспортной системы Охотского муниципального района на 2016-2018 годы», утвержденной постановлением администрации района от 24.11.2015 № 489 | 2016-2018 | В пределах финансирования программных мероприятий | Увеличение количества перевезенных пассажиров; регулярность и увеличение авиационных рейсов на межселенных маршрутах; уменьшение доли населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного транспортного сообщения с административным центром района | Комитет жилищно-коммунального хозяйства (далее - комитет ЖКХ) |
| 9.2. | Реализация муниципальной программы «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Охотского муниципального района на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации района от 31.12.2013 № 653 | 2016 | В пределах финансирования программных мероприятий | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием; увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт | Комитет ЖКХ |
| 9.3. | Ремонт дорожного полотна (бетонирование) на автодороге «Морской рыбный порт - Хлебозавод» | 2016-2017 | 1,45 - бюджет района, 13,05 – краевой бюджет | Увеличение качества предоставляемых услуг пассажирских перевозок, увеличение качества дорожного покрытия. Снижение затрат на ремонт автомобильной техники | Комитет ЖКХ |
| 9.4. | Ремонт автомобильного моста через реку Обрывистый автомобильной дороги «Подъезд к Мареканскому угольному месторождению» | 2016 | 5,614 - бюджет района | Обеспечение круглогодичного транспортного сообщения с Мареканским месторождением | Комитет ЖКХ |
| 9.5. | Продолжение ремонта автомобильного моста через реку Темная в п. Новая Иня автомобильной дороги «Новая Иня – Инская сельхозферма» | 2016 | 3,249 - бюджет Инского сельского поселения, 13,0 - привлеченные средства | Обеспечение круглогодичного транспортного сообщения между с. Иня и п. Новая Иня | Комитет ЖКХ |
| 9.6. | Содействие началу работ по реконструкции и капитально-восстановительному ремонту взлетно-посадочной полосы аэропорта п. Аэропорт с установкой современного светосигнального оборудования | 2016-2018 | Без финансирования | Повышение безопасности, надежности, эффективности авиасообщения; увеличение объемов авиаперевозок | Комитет ЖКХ, КУМИ |
| 10. Развитие жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| Основные проблемы: значительная доля населения, проживающего в многоквартирных домах, подлежащих комплексному капитальному ремонту; система управления жилищным фондом; потребность в жилых помещениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Реализация муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Охотского муниципального района на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации района от 31.12.2013 № 654 | 2016 | В пределах финансирования програм-мных мероприятий | Экономия бюджетных средств на финансирование муниципальных учреждений района в части оплаты энергоресурсов; снижение потерь коммунальных энергоресурсов при их выработке, транспортировке и распределении по сетям централизованных систем; снижение количества аварий и инцидентов сетей организаций коммунального комплекса, в системах централизованного теплоснабжения и водоснабжения до 65 % | Комитет ЖКХ |
| 10.2. | Реконструкция (техническое перевооружение) теплоэнергетического хозяйства жилого массива бывшего Пресервного рыбозавода в р.п. Охотск. Строительство новой котельной с переподключением нагрузки котельных №№ 16, 17 на новую котельную | 2016 | 21,435 - средства организации | Повышение надежности теплоснабжения населения обособленного жилого массива бывшего Пресервного рыбозавода, находящегося на удаленном расстоянии от центра р.п.Охотска | ОАО «Теплоэнергосервис», комитет ЖКХ |
| 10.3. | Капитальный ремонт ДЭС п. Новая Иня, с. Вострецово и п. Морской. Замена источников выработки электроэнергии на более экономичные и надежные дизель-генераторы | 2017-2018 | 2,5 -бюджет района, 22,5 – краевой бюджет | Предотвращение аварийных ситуаций, надежное и качественное энергоснабжение потребителей, снижение потерь энергии в сетях | Комитет ЖКХ |
| 10.4. | Капитальный ремонт канализационных систем водоотведения многоквартирных домов в р.п. Охотск. Приобретение и установка 26 локальных комплексов | 2017-2018 | 1,54 - бюджет района, 13,86 - краевой бюджет | Обеспечение многоквартирных домов комплексно-блочными очистными сооружениями в связи с присоединением МКД к центральному водоснабжению | Комитет ЖКХ |
| 10.5. | Завершение работ по поиску подземных вод для питьевого водоснабжения р.п. Охотск. Выполнение работ по бурению эксплуатационных скважин и обустройство подземного водозабора в р.п. Охотск | 2017-2018 | 2,469-бюджет района, 22,22 – краевой бюджет | Обеспечение населения качественной питьевой водой по центральному водопроводу | Комитет ЖКХ |
| 10.6. | Реализация муниципальной программы «Развитие жилищного строительства на территории Охотского муниципального района Хабаровского края на 2017 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации района от 18.03.2016 № 108 | 2017-2018 | В пределах финансирования программных мероприятий | Обеспечение жильем детей-сирот | КУМИ |
| 12. Развитие образования |  |  |  |  |  |
| Основные проблемы: сокращение численности учащихся в образовательных учреждениях района; удаленность сельских населенных пунктов от мест обучения; текущая потребность в педагогических кадрах; старение педагогического корпуса в образовательных учреждениях общего, дошкольного и дополнительного образования, низкая доля молодых педагогов; качество образования выпускников школ, особенно вечерней (сменной); требует совершенствования работа по выявлению и продвижению инновационного опыта, поддержке творческих способностей и инициатив работников образовательных учреждений; инфраструктура образовательных учреждений не соответствует современным нормам и требованиям, не обеспечены на должном уровне безопасные условия образовательной деятельности, в том числе и антитеррористической безопасности |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Реализация муниципальной программы «Развитие системы образования в Охотском муниципальном районе на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации района от 05.02.2014 № 55 | 2016 | В пределах финансирования программных мероприятий | Улучшение качества предоставляемых образовательных услуг | Отдел образования администрации района (далее - отдел образования) |
| 12.2. | Реализация муниципальной программы «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Охотского муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации района от 22.12.2015 № 535 | 2016-2018 | В пределах финансирования программных мероприятий | Улучшение качества и доступности услуг в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в районе | Отдел образования |
| 12.3. | Обеспечение современного качества образования | 2016-2018 | Без финансирования | Сокращение числа педагогических работников, не имеющих соответствующего образования, сохранение удельного веса лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене, на уровне не мене 99,4% | Отдел образования |
| 12.4. | Осуществление перехода на новые образовательные стандарты, реализация комплекса мер по модернизации системы общего образования в Охотском районе | 2016-2018 | Без финансирования | - развитие учебно-методической базы образовательных учреждений, - расширение доступа всем участникам образования к образовательным и информационным ресурсам в сети Интернет, - укрепление учебно-материальной базы, в том числе приобретение оборудования для организации внеурочной деятельности, - предоставление возможности обучающимся старших классов осваивать индивидуальные образовательные программы | Отдел образования |
| 12.5. | Реализация комплекса мер по повышению качества обучения математике, русского языка в Охотском районе | 2016-2018 | Без финансирования | Сохранение удельного веса лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа учеников, участвовавших в едином государственном экзамене, на уровне 99,4% | Отдел образования |
| 12.6. | Переход на управление образования по результатам | 2016-2018 | Без финансирования | - создание муниципального банка данных, обеспечивающих объективную оценку результатов деятельности учреждений образования, - увеличение доли педагогических работников общеобразовательных школ, использующих современные технологии | Отдел образования |
| 12.7. | Реализация комплекса мер по реализации духовно-нравственного, гражданско-патриотического и трудового воспитания | 2016-2018 | Без финансирования | Увеличение числа школ, реализующих программы духовно-нравственной, гражданско-патриотической направленности, увеличение охвата обучающихся детскими общественными объединениями | Отдел образования |
| 12.8. | Развитие профилактической направленности деятельности системы дополнительного образования детей | 2016-2018 | Без финансирования | Укрепление здоровья и физическое развитие населения | Отдел образования |
| 12.9. | Организация и проведение пятой трудовой четверти в образовательных учреждениях района | 2016-2018 | Без финансирования | Внедрение модели «агробизнес образования» с участием школьников | Отдел образования |
| 13. Развитие культурно-досуговой деятельности |  |  |  |  |  |
| Основные проблемы: утрата части населения, особенно молодежи, основ традиционной культуры; старение и отсутствие высококвалифицированных специалистов, художественного персонала; имеющаяся материально-техническая база не соответствует современным требованиям; невысокий уровень охвата населения платными услугами |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Реализация муниципальной программы «Развитие культуры Охотского муниципального района на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации района от 26.12.2013 № 645 | 2016 | В пределах финансирования программных мероприятий | Использование в полном объеме бюджетных средств, сохранение и развитие всех видов и жанров культуры и искусства на территории района | Отдел культуры администрации |
| 13.2. | Разработка положения о реестре объектов культурного наследия, находящихся на территории Охотского муниципального района, и создание реестра объектов культурного наследия | 2016-2018 | Без финансирования | Сохранение культурного наследия | Отдел культуры |
| 13.3. | Организация экспозиционно-выставочной деятельности | 2016-2018 | Без финансирования | Расширение кругозора населения | Отдел культуры, Охотский краеведческий музей |
| 13.4. | Организация консультативной и методической помощи учреждениям района | 2016-2018 | Без финансирования | Расширение багажа знаний специалистов организаций района | Отдел культуры |
| 13.5. | Увеличение количества мероприятий, передвижных и стационарных выставок | 2016-2018 | Без финансирования | Организация досуга населения | Отдел культуры |
| 13.6. | Комплектование библиотек, в том числе актуальной и краеведческой литературой. Осуществление подписки на краеведческие издания | 2016-2018 | 0,300 – бюджет района | Пополнение книжного фонда библиотек | Отдел культуры |
| 13.7. | Оказание методической помощи сельским поселениям и организациям района посредством организации «передвижных» библиотек для населения | 2016-2018 | Без финансирования | Оказание услуг населению | Отдел культуры |
| 13.8. | Осуществление грантоведческой деятельности в учреждениях культуры | 2016-2018 | Без финансирования | Развитие и сохранение культурного наследия | Отдел культуры |
| 13.9. | Повышение качества предоставляемых населению услуг: увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, в том числе мероприятий на платной основе, увеличение доходов от платных услуг | 2016-2018 | Без финансирования | Оказание культурно-досуговых услуг населению | Отдел культуры |
| 13.10. | Сотрудничество с руководителями организация и предпринимателями по вопросу оказания спонсорской помощи при организации культурно-массовых мероприятий | 2016-2018 | Без финансирования | Привлечение дополнительных средств на развитие учреждений культуры | Отдел культуры |
| 13.11. | Проведение выставок изделий национального декоративно-прикладного искусства | 2016-2018 | Без финансирования | Организация досуга населения | Отдел культуры, МКУК «Центр этнических культур» |
| 13.12. | Осуществление мер по взаимодействию культур народов, проживающих на территории района, проведение Дней национальных культур | 2016-2018 | Без финансирования | Организация досуга населения | Отдел культуры |
| 13.13. | Проведение выставок, ярмарок-распродаж, конкурсов, национальных традиционных праздников | 2016-2018 | Без финансирования | Организация досуга населения | Отдел культуры |
| 13.14. | Повышение квалификации работников учреждений культуры на курсах, мастер-классах и творческих лабораториях в Краевом научно-образовательном творческом объединении культуры | 2016-2018 | Без финансирования | Повышение качества обслуживания населения | Отдел культуры |
| 13.15. | Обеспечение материально-технической базы учреждений культуры | 2016-2018 | Без финансирования | Снабжение учреждений культуры необходимыми материалами для деятельности | Отдел культуры |
| 14. Развитие физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| Основные проблемы: недостаточное обеспечение современной материально-технической базы, недостаточное финансирование, недостаточное привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом, недостаточное количество специалистов в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Охотском муниципальном районе на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации района от 29.11.2013 № 581 | 2016 | В пределах финансирования программных мероприятий | Улучшение материально-технической базы для занятия спортом населения Охотского района, увеличение доли населения Охотского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения Охотского района | Отдел по семейной политике и социальной инфраструктуре |
| 14.2. | Реализация муниципальной программы «Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в Охотском муниципальном районе на 2014 – 2016 годы», утвержденной постановлением администрации района от 31.12.2013 № 659 | 2016 | В пределах финансирования программных мероприятий | Улучшение материально-технической базы для занятия спортом населения Охотского района, увеличение доли населения Охотского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения Охотского района | Отдел по семейной политике и социальной инфраструктуре, МКУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Атлант» |
| 14.3. | Подготовка проектно-сметной документации и строительство спортивной площадки в р.п. Охотск | 2016-2018 | В рамках текущего финансирования | Увеличение доли населения Охотского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения Охотского района | КУМИ |
| 14.4. | Тесное сотрудничество с руководителями организаций и предпринимателями по вопросам оказания спонсорской помощи при организации спортивных мероприятий | 2016-2018 | Без финансирования | Привлечение денежных средств на развитие спорта | Отдел по семейной политике и социальной инфраструктуре |
| 14.5. | Реализация мероприятий по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 2016-2018 | Без финансирования | Увеличение доли населения Охотского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения Охотского района | Отдел по семейной политике и социальной инфраструктуре |
| 15. Развитие молодежной политики |  |  |  |  |  |
| Основные проблемы: увеличение число молодых семей, желающих улучшить свои жилищные условия через участие в ипотечных жилищных программах, безработица среди молодых людей |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Реализация муниципальной программы «Молодежная политика в Охотском муниципальном районе на 2014 – 2016 годы», утвержденной постановлением администрации района от 27.12.2013 № 648 | 2016 | В пределах финансирования программных мероприятий | Создание условий для всестороннего развития молодого человека в различных сферах общественной жизни, защита прав и интересов молодежи | Отдел по семейной политике и социальной инфраструктуре |
| 15.2. | Развитие взаимодействия со средствами массовой информации, тематические мероприятия в школах, направленные на повышение правовой грамотности молодежи | 2016-2018 | Без финансирования | Повышение правовой грамотности молодежи | Отдел образования, отдел по семейной политике и социальной инфраструктуре |
| 15.3. | Совершенствование нормативно-правовой базы сферы молодежной политики | 2016-2018 | Без финансирования | Уменьшение количества молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Отдел образования |
| 15.4. | Разработка и реализация районных проектов исходя из принципов экономической и социальной эффективности | 2016-2018 | Без финансирования | Создание условий для самостоятельной эффективной деятельности молодежи в сфере образования, занятости и предпринимательства | Отдел по семейной политике и социальной инфраструктуре, отдел экономики и прогнозирования, КГКУ «Центр занятости населения Охотского района» (по согласованию) |
| 16. Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Основные проблемы: отсутствие объективной оценки состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов, отсутствие беспрепятственного доступа к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Реализация муниципальной программы «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Охотском муниципальном районе на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации района от 23.09.2013 № 482 | 2016 | В пределах финансирования программных мероприятий | Возможность равного участия в жизни общества наряду с другими гражданами | Отдел по семейной политике и социальной инфраструктуре |
| 16.2. | Социологическое исследование потребностей инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в районе | 2016-2018 | Без финансирования | Выявление потребностей инвалидов и оказание помощи | Отдел по семейной политике и социальной инфраструктуре, отдел по Охотскому району КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Николаевскому району» (по согласованию) |
| 16.3. | Проведение постоянного мониторинга потребности детей-инвалидов в образовании | 2016-2018 | Без финансирования | Улучшение социально-средовой адаптации, мотивации к активному независимому образу жизни и ее качеству | Отдел по семейной политике и социальной инфраструктуре, отдел образования |
| 16.4. | Обеспечение беспрепятственного доступа к учреждениям социальной сферы, инженерной и транспортной инфраструктуре, оборудование пандусами, поручнями и другими приспособлениями | 2016-2018 | Собственные средства собственников зданий и сооружений | Доступ к учреждениям социальной сферы, инженерной и транспортной инфраструктуре | Собственники зданий и сооружений |
| 16.5. | При получении разрешений на строительство и реконструкцию зданий и сооружений, социально-значимых объектов инфраструктуры, обеспечивать соблюдение требований законодательства по обеспечению доступности их для инвалидов | 2016-2018 | Без финансирования | Доступ к учреждениям социальной сферы, инженерной и транспортной инфраструктуре | КУМИ |
| 17. Улучшение демографической политики и улучшение здоровья населения |  |  |  |  |  |
| Основные проблемы: высокая смертность населения от неестественных причин и болезней, кризис семьи, высокий уровень разводов, нежелание иметь более двух детей в семье, продолжающееся старение населения за счет высокой смертности людей в трудоспособном возрасте, особенно мужчин, демографическая ситуация (сокращение численности населения); недостаточная обеспеченность учреждений здравоохранения квалифицированным персоналом; дефицит кадров узких специалистов; информированность населения и доставка его из отдаленных пунктов для проведения медицинских осмотров и вакцинации |  |  |  |  |  |
| 17.1. | Реализация муниципальной программы «Развитие семейной политики в Охотском муниципальном районе на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации района от 23.12.2013 № 636 | 2016 | В пределах финансирования программных мероприятий | Повышение статуса семьи | Отдел по семейной политике и социальной инфраструктуре |
| 17.2. | Реализация муниципальной программы «Формирование здорового образа жизни населения Охотского муниципального района на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации района от 25.12.2013 № 644 | 2016 | В пределах финансирования программных мероприятий | Формирование устойчивого негативного отношения к употреблению наркотических средств, алкоголя, табака; сокращение доли правонарушений и преступлений, совершенных под воздействием психоактивных веществ; сокращение числа больных с диагнозом «синдром зависимости от психоактивных веществ» | Отдел по семейной политике и социальной инфраструктуре |
| 17.3. | Сокращение уровня смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы за счет создания комплексной системы профилактики факторов риска, ранней диагностики с применением передовых технологий, внедрение образовательных программ, направленных на предупреждение и развитие указанных заболеваний | 2016-2018 | Без финансирования | Снижение уровня смертности | КГБУЗ «Охотская центральная районная больница» (по согласованию), отдел по семейной политике и социальной инфраструктуре |
| 17.4. | Повышение доступности медицинской помощи для жителей отдаленных муниципальных образований района | 2016-2018 | Без финансирования | Снижение уровня смертности | КГБУЗ «Охотская центральная районная больница» (по согласованию) |
| 17.5. | Реализации комплекса мер по дальнейшему снижению числа преждевременного прерывания беременности (абортов), проведение информационной работы по профилактике абортов в средствах массовой информации | 2016-2018 | Без финансирования | Увеличение коэффициента рождаемости | КГБУЗ «Охотская центральная районная больница» (по согласованию), отдел по семейной политике и социальной инфраструктуре |
| 17.6. | Повышение доступности и качества оказания бесплатной медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, их новорожденным детям за счет развития перинатальных технологий | 2016-2018 | Без финансирования | Снижение младенческой смертности в возрасте до 1 года | КГБУЗ «Охотская центральная районная больница» (по согласованию) |
| 17.7. | Проведение мероприятий по профилактике и своевременному выявлению заболеваний | 2016-2018 | Без финансирования | Улучшение здоровья населения | КГБУЗ «Охотская центральная районная больница» (по согласованию), КГБУЗ «Охотский противотуберкулезный диспансер» (далее – КГБУЗ «Охотский ПТД») (по согласованию) |
| 17.8. | Проведение разъяснительной деятельности по профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения, формированию здорового образа жизни. Осуществление информирования населения через средства массовой информации о вредных последствиях употребления спиртных напитков, табакокурения | 2016-2018 | Без финансирования | Улучшение здоровья населения | КГБУЗ «Охотская центральная районная больница» (по согласованию) |
| 17.9. | Выездные формы работы: выездной флюорограф в населенные пункты, комплексное обследование граждан, проживающих в отдаленных населенных пунктах, комплексное обследование участников Великой Отечественной войны, пожилых людей | 2016-2018 | Без финансирования | Доступность медицинской помощи | КГБУЗ «Охотская центральная районная больница» (по согласованию), КГБУЗ «Охотский ПТД» (по согласованию) |
| 17.10. | Улучшение материально-технического обеспечения учреждений здравоохранения, оказывающих помощь, в том числе экстренную, больным, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, оснащение и кадровое обеспечение учреждений здравоохранения в соответствии со стандартами | 2016-2018 | Без финансирования | Доступность и высокое качество медицинской помощи | КГБУЗ «Охотская центральная районная больница» (по согласованию) |
| 18. Профилактика и предупреждение правонарушений |  |  |  |  |  |
| 18.1. | Реализация муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Охотском муниципальном районе на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации района от 25.12.2013 № 643 | 2016 | В пределах финансирования программных мероприятий | Формирование системы профилактики правонарушений; укрепление общественного порядка и общественной безопасности на территории района | Отдел по семейной политике и социальной инфраструктуре |
| 18.2. | Реализация муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Охотском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы», утвержденной постановлением администрации района от 31.12.2013 № 652 | 2016 | В пределах финансирования программных мероприятий | Своевременное предупреждение, выявление и пресечение террористической и экстремистской деятельности на территории района | Отдел по вопросам безопасности |
| 18.3. | Реализация муниципальной программы «Укрепление единства российской нации и этническое развитие народов, проживающих в Охотском муниципальном районе Хабаровского края, на 2015-2025 годы», утвержденной постановлением администрации района от 29.10.2014 № 561 | 2016-2018 | В пределах финансирования программных мероприятий | Укрепление гражданского единства многонационального населения района | Отдел по семейной политике и социальной инфраструктуре |

_______________