Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Охотского муниципального района за 2023 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Охотского муниципального района за 2023 год составлен в соответствии с п. 4.8 Порядка принятия решений о разработке, формирования, согласования, утверждения и реализации муниципальных программ Охотского муниципального района Хабаровского края, утвержденного постановлением администрации Охотского муниципального района от 02.09.2013 № 419 (далее – Порядок), на основании отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ по итогам их исполнения за отчетный год, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Реализация мероприятий в 2023 году проводилась в рамках следующих муниципальных программ:

| № | Наименование программы | Рейтинг эффективности | Качественная оценка программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Развитие муниципальной службы в Охотском муниципальном районе Хабаровского края на 2021-2025 годы | 10 | Высокий уровень эффективности |
|  | Предупреждение коррупции в Охотском муниципальном районе на 2020-2022 годы | 10 | Высокий уровень эффективности |
|  | Профилактика правонарушений в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы | 10 | Высокий уровень эффективности |
|  | Молодежная политика в Охотском муниципальном районе на 2017 - 2025 годы | 7,2 | Достаточный уровень эффективности |
|  | Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы | 10 | Высокий уровень эффективности |
|  | Противодействие и профилактика терроризма и экстремизма в Охотском муниципальном районе на 2020 - 2024 годы | 10 | Высокий уровень эффективности |
|  | Муниципальная программа повышения эффективности управления общественными финансами Охотского района на период до 2025 года | 6 | Достаточный уровень эффективности |
|  | Развитие малого и среднего предпринимательства в Охотском муниципальном районе на 2021-2025 годы | 10 | Высокий уровень эффективности |
|  | Развитие сельского хозяйства в Охотском муниципальном районе на 2021-2025 годы | 0 | Низкий уровень эффективности |
|  | Формирование здорового образа жизни населения Охотского муниципального района на 2017-2025 годы | 7,2 | Достаточный уровень эффективности |
|  | Содействие развитию коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Охотском муниципальном районе, на 2017-2025 годы | 5,1 | Низкий уровень эффективности |
|  | Развитие культуры Охотского муниципального района на 2022-2026 годы | 10 | Низкий уровень эффективности |
|  | Развитие физической культуры и спорта в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы | 4,8 | Низкий уровень эффективности |
|  | Укрепление единства российской нации и этническое развитие народов, проживающих в Охотском муниципальном районе Хабаровского края, на 2015-2025 годы | 7,6 | Достаточный уровень эффективности |
|  | Развитие семейной политики в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы | 10 | Высокий уровень эффективности |
|  | Развитие системы образования в Охотском муниципальном районе на 2022-2026 годы | 5,1 | Низкий уровень эффективности |
|  | Сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Охотского муниципального района на 2020-2025 годы | 10 | Высокий уровень эффективности |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Охотского муниципального района на 2020-2025 годы | 7,2 | Достаточный уровень эффективности |
|  | Развитие транспортной системы Охотского муниципального района на 2019-2025 годы | 10 | Высокий уровень эффективности |
|  | Разработка и актуализация градостроительной документации в Охотском муниципальном районе Хабаровского края на 2020 - 2023 годы | 0 | Достаточный уровень эффективности |
|  | Развитие системы обращения с отходами в Охотском муниципальном районе Хабаровского края на 2022 - 2028 годы | 0 |  |
|  | Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Охотском муниципальном районе Хабаровского края на 2022 - 2026 годы | 0 |  |

- Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы

в Охотском муниципальном районе Хабаровского края на 2021-2025 годы»

В целях реализации мероприятий муниципальной программы   «Развитие муниципальной службы в Охотском муниципальном районе Хабаровского края на 2021-2025 годы» (далее по тексту - Программа) в Охотском муниципальном районе за 2023 год выполнена следующая работа:

- основные положения Программы внедрены в деятельность органов местного самоуправления района;

- в газете «Охотско-эвенская правда» было публиковано 9 материалов о деятельности органов местного самоуправления;

- в системе осуществлялась работа по проверке соблюдения муниципальными служащими запретов и ограничений, предусмотренных законодательством; достоверности предоставляемых муниципальными служащими сведений о расходах и доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера;

- в плановом порядке осуществлялась работа комиссий по противодействию коррупции и по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;

- плановые показатели обучения муниципальных служащих выполнены с превышением, планировалось обучить 16 человек, обучено 28 человек (за счет организации курсов повышения квалификации в дистанционном формате и на месте заказчика);

- по 72-часовой программе с получением свидетельства государственного образца на курсах повышения квалификации обучено 12 человек;

- по краткосрочным программам с получением свидетельства государственного образца на курсах повышения квалификации обучено 7 человек;

- по профильным направлениям деятельности обучено 9 человек;

- в течение отчетного периода проведено 4 заседания конкурсной комиссии на замещение вакантных должностей муниципальной службы;

- утвержден состав кадрового резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы;

- в системе проводилась работа с лицами, включенными в состав кадрового резерва (наставничество, разработка планов индивидуальной подготовки, заслушивание отчетов о выполнении этих планов, временное замещение должностей, участие в разработке муниципальных правовых актов и др.);

- в соответствии с утвержденным графиком проведена аттестация 14 муниципальных служащих;

- на официальном сайте администрации района регулярно размещались муниципальные правовые акты, регламентирующие вопросы муниципальной службы, а также информация о прохождении конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы и о включении в резерв кадров на замещение должностей муниципальной службы;

- совершенствовалась работа по информационному обеспечению прохождения муниципальной службы (приобретено 9 единиц компьютерной и оргтехники).

В целом муниципальная программа в 2023 году реализована с высоким уровнем эффективности (Рейтинг эффективности = 10).

- Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Охотском муниципальном районе на 2021-2025 годы»

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Охотском муниципальном районе Хабаровского края на 2021 – 2025 годы» (далее – программа) разработана отделом экономики и прогнозирования, утверждена постановлением администрации района от 21.09.2020 № 265.

На 01 января 2023 года в районе в сфере малого и среднего предпринимательства зарегистрированы 71 юридическое лицо и 87 индивидуальных предпринимателей (94% к 2022 году, в 2022 году -72 юридических лица и 96 индивидуальных предпринимателя). Численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса в районе свыше 2000 человек, или 50 % от экономически активного населения района (на уровне аналогичного периода прошлого года). Основные сферы деятельности СМСП в районе: торговля, рыбодобыча, транспорт, сельское хозяйство, производство хлебобулочных изделий, общественное питание.

Программа направлена на оптимизацию системы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе как одного из источников создания новых рабочих мест.

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат в связи с приобретением электрической и тепловой энергии, жидкого и твердого топлива производителям хлебобулочных изделий, субъектам, предоставляющим услуги общественного питания, производителям сельскохозяйственной продукции; на возмещение затрат в связи с приобретением кормов для животных; начинающим предпринимателям.

Информация о выполнении мероприятий программы приведена в таблице.

| № п/п | Наименование мероприятий |  |
| --- | --- | --- |

| 1.1. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат в связи с приобретением электрической и тепловой энергии, жидкого и твердого топлива, кормов для животных | Субсидии предоставлены |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Предоставление субсидий субъектам МСП, осуществляющим розничную и (или) оптовую продажу товаров, производство хлебобулочных и кондитерских изделий, на возмещение затрат (транспортных расходов) в связи с доставкой продовольственных товаров в район | Субсидии предоставлены |
| 1.3. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат в связи с модернизацией производственного оборудования (приобретение в собственность нового производственного оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров, услуг, работ) | Субсидии не планировались |
| 1.4. | Содействие повышению доступности банковских кредитных продуктов для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе для реализации инвестиционных проектов | Информация размещается на сайте администрации в разделе «Поддержка малого и среднего бизнеса», «Инвестиционная деятельность» |
| 2.1. | Организация участия в краевом конкурсе по оказанию поддержки муниципальных программ развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае | Работа ведется постоянно |
| 2.2. | Проведение информационно-консультационных, образовательных мероприятий по программам финансовой поддержки бизнеса | Материалы публикуются на официальном сайте. Публикаций «истории успеха» за 2022 год не было |
| 2.3. | Предоставление субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства на возмещение затрат в связи с приобретением материалов и оборудования | Субсидии не предоставлялись |
| 2.4. | Участие в реализации программы обучения начинающих предпринимателей основам предпринимательской деятельности | Информация размещается на сайте администрации в разделе «Поддержка малого и среднего бизнеса» |
| 3.1. | Содействие начинающим предпринимателям, участвующим в конкурсном отборе на получение грантовой поддержки, в оформлении документов | Содействие оказываем. Участников на получение грантовой поддержки не выявлено, заявок на сопровождение не поступало |
| 3.2. | Организация и проведение встреч успешных предпринимателей с учащимися 10-11 классов, направленных на пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности | Встречи не планировались связи с ограничительными мероприятиями |
| 3.3. | Размещение на официальном сайте администрации района информации, касающейся субъектов малого и среднего предпринимательства, регулярное пополнение и обновление страниц сайта «Поддержка малого и среднего бизнеса», «Инвестиционная деятельность» | Информация размещается на сайте администрации в разделе «Поддержка малого и среднего бизнеса», «Инвестиционная деятельность» |
| 4.1. | Содействие выпуску в газете «Охотско-эвенская правда» специальных публикаций, тематических рубрик и других форм информирования по различным аспектам предпринимательской деятельности | Опубликовано 2 статьи |
| 4.2. | Мониторинг экономического и налогового потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства | Проводится постоянно. Доля налоговых поступлений от малого и среднего предпринимательства в бюджет района 4,5 процентов |
| 5.1. | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей муниципальной поддержки | Реестр ведется постоянно |
| 5.2. | Предоставление муниципальной преференции в виде предоставления муниципального имущества в аренду без конкурсов и аукционов субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществлявшим деятельность по приоритетным направлениям экономики района | Работа проводится постоянно |
| 5.3. | Обеспечение свободного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к информации о свободных зданиях и помещениях муниципальной собственности, предлагаемых к сдаче в аренду | Информация размещается на сайте администрации в разделе «Поддержка малого и среднего бизнеса», «Имущественная поддержка» |
| 5.4. | Формирование перечня видов услуг в отраслях социальной сферы | Работа проводится постоянно |
| 5.5. | Мониторинг рынка услуг, изучение спроса и предложения, определение модельных бизнес-проектов для негосударственных поставщиков | Работа проводится постоянно |
| 5.6. | Оказание информационной и методической поддержки субъектам социального предпринимательства в разрезе отраслей социальной сферы | Информация размещается на сайте администрации в разделе «Поддержка малого и среднего бизнеса» |
| 6.1. | Участие в ежегодном краевом конкурсе «Предприниматель года» (не менее одной кандидатуры) | Кандидатур не было |
| 6.2. | Проведение мероприятий к Дню российского предпринимательства | Мероприятие проведено в мае совместно с Советом по предпринимательству |
| 7.1. | Проведение совещаний, «круглых столов» по актуальным вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Проведено 3 семинара |
| 7.2. | Координация работы совета по предпринимательству при главе района | Проведено 7 заседаний совета |
| 8.1. | Включение представителей предпринимательского сообщества в состав рабочих групп, комиссий, создаваемых по различным вопросам социально-экономического развития района | Представители бизнеса принимают участие в работе комиссий |
| 8.2. | Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в ежегодном краевом смотре-конкурсе на лучшую организацию работы в области охраны труда | Работа проводится постоянно |
| 8.3. | Оказание методической и консультационной поддержки администрациям поселений района в области развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (совещания, семинары) | Работа проводится дистанционно постоянно |
|  | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы (оценки фактического воздействия) действующих муниципальных нормативных правовых актов | Работа проводится постоянно |
|  | Мониторинг реализации института оценки регулирующего воздействия в районе | Мониторинг осуществляется ежеквартально |
|  | Рассмотрение проектов муниципальных нормативных правовых актов с высокой и средней степенью регулирующего воздействия, и действующих муниципальных нормативных правовых актов на заседаниях совета по предпринимательству при главе района | На заседаниях совета рассмотрено 100 % проектов, подлежащих ОРВ с высокой и средней степенью регулирующего воздействия, 100% действующих МНПА, внесенных в перечень |

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы присваивается рейтинг эффективности муниципальной программы R=8,8, что соответствует достаточной эффективности муниципальной программы.

- Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Охотском муниципальном районе на 2021-2025 годы»

Сельское хозяйство в районе представлено личными подсобными хозяйствами (виды деятельности – растениеводство и животноводство), 25 общинами коренных малочисленных народов Севера (из них только 3 ведут производственную деятельность) (виды деятельности – рыболовство и оленеводство), 3 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 4 индивидуальными предпринимателями (животноводство - содержание крупного рогатого скота с производством молока, оленеводство, разведение сельскохозяйственной птицы и растениеводство); 1 сельскохозяйственной организацией и 2 сельскохозяйственными потребительскими кооперативами.

В личных подсобных хозяйствах района население занимается как растениеводством, так и животноводством, с производством продукции для собственного потребления. В личных хозяйствах содержатся птица, кролики, крупный рогатый скот в количестве 16 голов (в том числе 9 коров).

Субсидии предоставляются гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на возмещение затрат в связи с содержанием поголовья коров, свиноматок, козоматок, общинам коренных малочисленных народов на возмещение затрат по сохранению или наращиванию поголовья северных оленей, а также сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие сельскохозяйственной кооперации, в том числе развитие центров сельскохозяйственной кооперации.

В 2023 году на развитие сельского хозяйства в Охотском муниципальном районе объем финансирования запланирован в сумме 677 тыс. рублей из бюджета района и 1,6 млн. руб. из бюджета края. Информация о выполнении мероприятий программы приведена в таблице.

| № п/п | Наименование мероприятий |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление субсидий общинам коренных малочисленных народов на возмещение затрат по наращиванию поголовья северных оленей | Субсидии предоставлены |
| 2 | Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат в связи с содержанием поголовья корови свиноматок, приобретением кормов для коров и свиноматок | Субсидии предоставлены |
| 3 | Предоставление субсидий из бюджета района сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие сельскохозяйственной кооперации, в том числе на развитие центров сельскохозяйственной кооперации | Субсидии предоставлены |
| 4 | Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в подготовке документации для участия в краевых конкурсных процедурах на предоставление грантов и субсидий по направлениям развития сельского хозяйства | Заявок на сопровождение не поступало, участники не выявлены |
| 5 | Размещение в газете «Охотско-эвенская правда» и на официальном сайте администрации района информации о передовом опыте создания и функционирования малых форм хозяйствования | Опубликовано 2 статьи |
| 6 | Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в реализации произведенной продукции населению и бюджетным учреждениям | Работа ведется постоянно |
| 7 | Оказание содействия городскому и сельским поселениям района в участии в мероприятиях государственных программ по развитию сельских территорий | Информация о создании и преимуществах малых форм хозяйствования опубликована, размещена на сайте администрации. Информация о видах поддержки и участии в конкурсных процедурах размещается на сайте администрации района, публикуется в районной газете |

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы»

1. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Охотском районе на 2017 – 2025 годы» (далее – Программа), утвержденной постановлением администрации Охотского муниципального района от 10.10.2016 № 373 в 2023 году:

В рамках реализации мероприятий Программы финансирование было направлено на организацию и проведение физкультурных и комплексных спортивных мероприятий среди различных возрастных групп населения района, а также обеспечение участия делегаций района в краевых физкультурных и комплексных мероприятиях.

В рамках данного мероприятия осуществлялся выезд делегаций и команд района для участия в соревнованиях по хоккею, волейболу и дартсу на краевом фестивале «Возрождение» в г. Николаевск-на-Амуре, по футболу – в краевом детском физкультурно-спортивном фестивале «Надежды Севера». Сборная района по северному многоборью выезжала в г. Хабаровск для участия в краевых официальных спортивных соревнований по северному многоборью.

В 2023 году организовано и проведено 34 спортивных мероприятия среди различных возрастных групп населения, в которых приняло участие 856 человек, из них 465 – это дети и подростки.

За 2023 год спортсмены района принимали участие в краевых соревнованиях.

Наиболее значимые результаты показали:

- в краевом физкультурно-спортивном фестивале «Возрождение» среди северных территорий Хабаровского края в г. Николаевске-на-Амуре регулярно принимает участие 	команда по хоккею с шайбой «Белые волки», которая в отчетном году заняла первое место; в этом же фестивале сборная команда по волейболу также заняла 1-е место;

- на Первенстве Хабаровского края по боксу Русаков Н. завоевал золото, а Слугин Д. – бронзу.

Также спортсмены района приняли участие в чемпионате Хабаровсокого края по интерактивному боксу в г. Хабаровск (1 участник) и в межрегиональном соревновании класса «Б» «Кубок мэра» г. Хабаровска (1 участник).

На территории района находится 42 спортивных объектов, из них: 6 спортивных залов, 4 бассейна и 9 плоскостных сооружений и 19 приспособленное для занятий спортом помещение, 1 сооружение для стрелковых видов спорта, 3 атлетических беседки с тренажерами.

В соответствии с национальным проектом «Демография» реализуется региональный проект «Спорт – норма жизни», в рамках которого в 2022 г. осуществлено мероприятие по созданию малой спортивной площадки для тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО) в с. Арка (2 337,26 тыс. рублей, средства из федерального, краевого и муниципального бюджетов).

Приобретена беговая дорожка для МКУ СШ «Атлант» (125,00 тыс. рублей).

В рамках реализации мероприятий Программы также предусмотрено финансирование основной деятельности МКУ СШ «Атлант»:

1. Сохранение уровня средней заработной платы тренеров, инструкторов-методистов муниципальных учреждений спортивной направленности: за счет краевого бюджета – 723,77 тыс. руб., местное софинансирование – 604,48 тыс. руб.

2. Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов: за счет краевого бюджета – 232,23 тыс. руб., местное софинансирование – 247,63 тыс. руб..

3. Реализация мероприятий поэтапному внедрению Всероссийского физкультурного-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" ГТО:

153,34 тыс. руб. – субсидия из краевого бюджета была направлена на оплату труда специалиста центра тестирования;

65,72 тыс. руб – местное софинансирование мероприятий программы было направлено на информационно-пропагандистское обеспечение комплекса ГТО.

4. Для обеспечения социальными гарантиями работников, осуществляющих спортивную подготовку, из районного бюджета было выделено 10 539,49 тыс. руб., которые были направлены на выплату заработной платы работников, оплаты проезда к месту отдыха работников и членов их семей и обратно, проезд в учебный отпуск сотрудников и командировочные расходы.

Не израсходованы денежные средства на сумму 1 342,34 тыс. руб, направленные на выплату заработной платы работников учреждения и начисления (данная экономия образовалась за счет свободных вакансий по должности «тренер»), оставшиеся денежные средства не использованы из-за пандемии в начале года и отмены командировочных мероприятий.

5. На содержание имущества и материально-техническое оснащение организации было выделено 3 029,71 тыс. рублей, из них освоено 2 556,03 тыс. рублей. Неосвоение средств произошло по следующим причинам:

- заключение контракта на меньшую сумму;

- сокращение расходов на содержание основных средств;

- уменьшение налогооблагаемой базы.

6. В рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией района и компанией «Полиметалл» выполнен ремонт санитарно-гигиенических помещений в МКУ СШ «Алант» на общую сумму 1 670,00 тыс. рублей.

1.2. В муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы № 1 городского поселения «Рабочий поселок Охотск» занятия по физической культуре и спорту с детьми-инвалидами ведет педагог, имеющий специальную подготовку.

На территории района зарегистрировано и действует районное отделение Хабаровской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». Районное отделение «Всероссийское общество инвалидов» принимает активное участие в развитии адаптивной физической культуры в районе, посредством участия и помощи в организации районных мероприятий. Из членов общества ежегодно формируется сборная команда инвалидов района, которая регулярно участвует в физкультурно-спортивном фестивале Хабаровского края среди инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата.

На территории района действует тренажерный зал для лиц с ограниченными возможностями здоровья, который расположен в помещении, предоставленном на безвозмездной основе администрацией городского поселения «Рабочий поселок Охотск». Зал посещают 21 человек.

На территории района работает клуб «Бочча» в котором регулярно собираются любители данной игры из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Имеется одна ставка тренера-преподавателя от краевого государственного бюджетного учреждения Хабаровская краевая спортивная адаптивная школа. Указанный специалист на территории района ведет работу с группой из 6 человек, регулярно занимающихся адаптивной физической культурой.

В отчетном году к наиболее значимым мероприятиям с участием параспортсменов следует отнести:

- турнир по дартсу среди инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (3 раза);

- турнир по бочче среди инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (3 раза);

- соревнования по стрельбе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья (1 раз);

- участие сборной команды района в краевом физкультурно-спортивном фестивале «Возрождение» среди северных территорий Хабаровского края, который проводился в г. Николаевске-на-Амуре;

- тренировочные мероприятия для подготовки сборной команды района к участию в физкультурно-спортивном фестивале Хабаровского края среди инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата.

На территории района 6 спортивных залов в образовательных учреждениях имеют паспорта доступности.

В районной газете «Охотско-эвенская правда» в отчетном году публиковались статьи о проведенных спортивных мероприятиях.

2. Сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятиях муниципальной Программы:

2.1. Конкурс на лучшую организацию физкультурно – спортивной работы среди муниципальных образований района не проводился вследствие

слабой деятельности администрации поселений по созданию условий для занятий физической культуры и спорта по месту жительства граждан, которую в соответствии с пп.14 п.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В числе причин, влияющих на развитие физической культуры и спорта в поселениях:

- отсутствие в поселениях штатных организаторов по физкультурно – массовой работе;

- отсутствие по месту жительства первоначального звена физкультурного движения - спортивных клубов по месту жительства.

3. Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы:

- Отток населения из района.

- Слабая деятельность по созданию условий для занятий физической культуры и спорта по месту жительства граждан.

- Проблема доступности для населения использования спортивных сооружений отдела образования для занятий физической культурой и спортом, количество которых составляет 90 процентов от всех спортсооружений района.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета района и иных средств на реализацию муниципальной программы

Запланированные расходы: 20 953,22 тыс. рублей, фактическое освоение полученных средств: 19 136,37 тыс. рублей, что составляет 90,9 процента.

5. Предложения по дальнейшей реализации, необходимости корректировке муниципальной программы и их обоснование.

Выполнение целей и задач Программы по развитию физической культуры и спорта в первую очередь зависит от социально – экономической обстановки в районе.

Развитие массовой физической культуры и спорта связывается в первую очередь с реализацией мероприятий Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и программ подготовки спортивного резерва, реализации национальных проектов на территории района.

Для решения этой задачи создан муниципальный центр тестирования (МЦТ) при СШ «Атлант». Необходимо продолжить работу по улучшению материально – технической базы спортивных сооружений района.

В целях доведения федеральных проектов «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры», фестивале ГТО и др. до логического завершения, помимо первого и второго этапа соревнований, необходимо планировать дополнительное финансирование для проезда команд района на участие в третье (краевом) этапе этих физкультурно – спортивных мероприятий.

Оценка эффективности реализации программы.

Средства бюджета района освоены на 90,9 % (В1=6).

Мероприятия, предусмотренные в муниципальной программе, выполнены на 100,0 % (В2=10).

Показатели эффективности достигнуты на 52,2 % (В3=3).

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации программы R=0,3x6+0,3x10+0,4x3=6,0.

Программе присвоен рейтинг R=6,0, на основании чего признается достаточная эффективность программы.

Не достигнут показатель эффективности «Обеспеченность жителей района плоскостными сооружениями», так как после проведения инвентаризации спортивных объектов Охотского муниципального района количество плоскостных сооружений сократилось с 17 до 7 единиц. В текущем году плановое значение данного показателя будет скорректировано. Также нуждается в корректировке группа показателей, связанная с направлением спортивной подготовки, что связано с недостаточной кадровой обеспеченностью организации, осуществляющей спортивную подготовку.

- Муниципальная программа «Предупреждение коррупции в Охотском муниципальном районе на 2023-2025 годы»

В целях реализации мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления Охотского муниципального района и подведомственных им учреждениях в 2023 году проведена следующая работа:

- в соответствии с планом работы проводились заседания комиссии по противодействию коррупции, проведено 4 заседания;

- ежеквартально проводился мониторинг исполнения плановых мероприятий по противодействию коррупции органами местного самоуправления городского и сельских поселений, структурными подразделениями администрации района;

регулярно осуществлялась антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов и распорядительных документов, разрабатываемых органами местного самоуправления, в целях выявления и исключения коррупциогенных норм с участием работников прокуратуры Охотского района;

- основные положения Программы внедрены в деятельность органов местного самоуправления района;

- в отчетном году 7 муниципальных служащих администраций района, городского и сельских поселений, замещающих должности с высоким риском коррупционных факторов, обучены по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по вопросам противодействия коррупции;

- в системе осуществлялся антикоррупционный юридический и финансовый контроль за проведением аукционов, торгов в сфере размещения муниципальных заказов, выполнения работ и оказания услуг; расходования бюджетных средств, в том числе выделенных на реализацию целевых федеральных и краевых и муниципальных программ;

- поступающие обращения граждан анализировались на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны должностных лиц администраций муниципальных образований. В 2023 году такая информация от граждан не поступала;

- информирование населения по вопросам антикоррупционной деятельности органов местного самоуправления осуществлялось на проводимых в соответствии с годовыми планами работы информационных встречах с населением и трудовыми коллективами руководителей органов местного самоуправления, специалистов администраций муниципальных образований, а также через газету «Охотско-эвенская правда». В 2023 году было опубликовано 5 материалов;

- для обеспечения открытости и гласности в деятельности органов местного самоуправления действует официальный сайт администрации района, на котором ведется страница «Противодействие коррупции».

09 июня и 08 декабря 2023 года в Охотском муниципальном районе было организовано проведение для граждан «прямой линии» по вопросам антикоррупционного просвещения, приуроченных к государственному празднику Российской Федерации - Дню России и Международному дню борьбы с коррупцией. Информация об их проведении была опубликована в районной газете «Охотско- эвенская правда», также в местах массового пребывания граждан во всех муниципальных образованиях района размещены объявления. Звонков от граждан по «прямой линии» не поступило;

- все муниципальные служащие, включенные в перечень должностей, замещение которых влечет за собой обязанность предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, своих супругов и несовершеннолетних детей, в установленный срок предоставили сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов своих семей за 2022 год.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих, замещающих должности, замещение которых влечет за собой размещение таких сведений, размещены в требуемый срок на официальном сайте администрации Охотского муниципального района.

Проверка знаний о требованиях антикоррупционного законодательства регулярно осуществлялась в ходе проведения аттестации муниципальных служащих района.

В декабре 2023 года заказана и изготовлена наглядная агитационная продукция по вопросам профилактики коррупции (плакаты, календари) на сумму 10 тысяч рублей.

В целом муниципальная программа в 2023 году реализована с высоким уровнем эффективности(рейтинг эффективности – 10).

- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетическойэффективности на территории Охотскогомуниципального района на 2020-2025 годы»

Основные мероприятия муниципальной программы, запланированные к реализации в 2023 году, выполнены в полном объеме.

В целях выполнения мероприятий муниципальной программы проведены следующие работы:

- заключены муниципальные контракты на актуализацию схем теплоснабжения поселений района, на разработку проекта концессионного соглашения;

- заключен муниципальный контракт на приобретение и монтаж котла на котельную с. Булгин;

- предоставлены субсидии на возмещение затрат, связанных с деятельностью по осуществлению холодного водоснабжения;

- предоставлены субсидии на возмещение затрат, связанных с обязательством по оплате задолженности граждан за альтернативное отопление;

- предоставлены субсидии на возмещение затрат, связанных с ростом цен на топливо (в т.ч. на мазут и уголь);

- предоставлены субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с применением регулируемых тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению в зонах децентрализованного энергоснабжения;

- предоставлены субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с применением регулируемых тарифов (цен) на тепловую энергию, поставляемую населению;

- предоставлены субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с применением льготных тарифов на тепловую и электрическую энергию (мощность);

- предоставлены субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с ростом платы за коммунальные услуги.

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано и фактически освоено 1 027 188,57 тыс. рублей, из них средства местного бюджета в размере 143 326,0 тыс. рублей, средства краевого бюджета в размере 883 862,57 тыс. рублей. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за 2023 год прилагается.

В результате оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году рейтинг эффективности программы составил 8,4 баллов или «достаточная эффективность муниципальной программы».

- Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни населенияОхотского муниципального района на 2017-2025 годы»

Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни населения Охотского муниципального района на 2017-2025 годы»(далее – Программа) утверждена постановлением администрации Охотского муниципального района от 28.10.2016№ 409.

Общий объем финансирования программы на 2023 год составил 141,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 100%.

Ежегодно ведется реестр банка данных семей, молодежи, страдающих алкоголизмом, наркоманией, а также «группы риска», подверженной пагубным привычкам.

Ежегодно проводится мониторинг наркоситуации и алкоголизации среди населения, который размещается на официальном сайте администрации района.

Создание видеороликов, направленных на формирование здорового образа жизни осуществляется молодежным объединением «Молодежный вестник», созданным на базе МКУК «Охотская районная библиотека».

В октябре 2023 года организован приезд психолого-медико-педагогической комиссии с целью организации обследования учащихся в образовательных организациях района.

С целью повышения качества жизни граждан старшего поколения, включая повышение физической активности, ежегодно в июне проводится районное физкультурное мероприятие «Здоровое поколение охотчан». В мероприятии принимают участие лица старше 60 лет и граждане с ОВЗ. Всего на проведение данного мероприятия израсходовано 10,0 тыс. рублей.

В целях популяризации здорового образа жизни среди детей и взрослого населения ежегодно проводятся соревнования по спортивному ориентированию «Школа безопасности». Основной целью мероприятия является формирование у населения сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, получение ими практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях. В 2023 году на эти цели израсходовано 20,0 тыс. рублей.

С 2017 года спортивной школой «Атлант» и администрацией района проводятся многодневные туристические походы с подростками в возрасте 12 – 16 лет, в том числе находящимися в социально опасном положении, в ходе которого ребята приобретают опыт жизни в полевых условиях, происходит смена окружения и психологического климата, приобщаются к труду, в них воспитывается чувство ответственности за окружающих. Так, в августе 2023 года проведен многодневный туристический поход, в котором приняло участие 15 подростков, на проведение которого потрачено 30,0 тыс. рублей.

В целях привлечения внимания подростков и молодежи к творческой, спортивной и общественной жизни района по разделу 3 Мероприятий Программы «Культурно-массовые и спортивные мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни» проводятся районные акции «За здоровый образ жизни» и «Наркотик OFF».  В акциях принимают участие школьники в возрасте от 6 до 14 лет включительно.

Оценка эффективности реализации программы.

Средства бюджета района освоены на 100% (В1=10).

Мероприятия, предусмотренные в муниципальной программе, выполнены на 100 % (В2=10).

Показатели эффективности достигнуты на 66,6% (В3=3).

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации программы R=0,3x6+0,3x10+0,4x3=6.

Программе присвоен рейтинг R=6 на основании чего признается достаточная эффективность муниципальной программы.

- Муниципальная программа «Молодежная политика в Охотском муниципальном районе на 2017 - 2025 годы»

За 2023 год проведен ряд мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы «Молодежная политика в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы», утвержденной постановлением администрации Охотского муниципального района от 09.03.2023 № 71.

В целях развития и поддержки волонтерского движения и развития добровольческих инициатив, вовлечения молодежи в интеллектуальные формы досуга 10 февраля 2023 года был проведен районный слет добровольческих отрядов «Притяжение» на сумму 40,0 тыс. рублей.

В поддержку детских и молодежных общественных объединений, действующих на территории района была закуплена форма для «Юнармии» на сумму 57,0тыс. рублей.

Разработка и изготовление баннера «Сыны Охотского района. Мы ждем мы вас всех с Победой дома!» на сумму 15,6 тыс. рублей.

В целях патриотического воспитания 19 мая проведена районная военно-спортивная игра «Победа» на реализацию мероприятия потрачено 10,0 тыс. рублей.

20 июня организованна социальная молодежная акция «Нет забытым могилам» по уходу за памятниками и местами захоронения воинов-дальневосточников на сумму 30,0 тыс. рублей.

Новогодний торжественный прием главой района лидеров молодежного движения, молодых спортсменов лучших учащихся общеобразовательных учреждений Охотского района проведен в 27 декабря 2023 года. На реализацию приема израсходовано 91,4 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации программы:

- Средства бюджета района освоены на 100 % (В1=10).

- Мероприятия, предусмотренные в муниципальной программе, выполнены на 100 % (В2=10).

- Показатели эффективности достигнуты на 100 % (В3=10).

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации программы R=0,3х10+0,3х6+0,4х6=7,2.

Программе присвоен рейтинг R=7,2 на основании чего признается достаточная эффективность программы.

- Муниципальная программа «Развитие семейной политики в Охотском муниципальномрайонена 2017-2025 годы»

Муниципальная программа "Развитие семейной политики в Охотском муниципальном округе Хабаровского края на 2017-2025 годы" (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Охотского муниципального района от  01.11.2016 № 418.

Общий объем расходов на реализацию Программы в 2023 году был запланирован в сумме 531,7 тыс. рублей за счетсредств районного бюджета.Исполнение плановых назначений по Программе в общем составило 531,7тыс. рублей или 100%.

В течение года дети из многодетных малообеспеченных семей посещали мероприятия учреждений культуры района на бесплатной основе.

В рамках Международного Дня семьи в мае 2023 года проведен торжественный прием главой района, семей взявших под опеку детей на общую сумму 30,0 тыс. рублей.

В рамках празднования Всероссийского Дня семьи, любви и верности (8 июля) был проведен торжественный прием главой района семей, удостоенных общественной наградой – медалью "За любовь и верность" на сумму 20,0 тыс. рублей.

На мероприятия семейного клуба "Согласие" при отделе ЗАГСа администрации округа, было использовано 17,1 тыс. рублей.

6 октября 2023 года к Дню отца был организован и проведен прием главой района отцов одиночек с выплатой денежного поощрения в сумме 40,0 тыс. рублей.

03.11.2023 прошли мероприятия приуроченные к 85 годовщине со дня образования Хабаровского края, с чествованием жителей округа, на данное мероприятие были приобретены цветы на сумму 36,0 тыс. рублей.

25 ноября 2023 года прошло чествование матерей участников СВО приуроченное к Дню матери, на данное мероприятие было израсходовано 30,0 тыс. рублей.

В ноябре прошел конкурс "Женщина года", победителю была выплачена премия 10,0 тыс. рублей.

В течение 2023 года организована работа социального магазина  на территории рп. Охотск. В течение отчетного периода списки получателей продуктов питания по сниженным ценам в отделе корректировались по мере необходимости. В магазине приобретали товары инвалиды, малообеспеченные многодетные семьи, семьи, в которых воспитываются инвалиды и семьи участников СВО. Все документы, необходимые для выплаты субсидии индивидуальному предпринимателю по данному направлению, были переданы в отдел учета и отчетности администрации округа в установленные сроки. По результатам предоставления отчетности, было выплачено субсидий на общую сумму 321 578,78 тыс. рублей.Все документы, необходимые для выплаты субсидии индивидуальному предпринимателю по данному направлению, были переданы в отдел учета и отчетности администрации района в установленные сроки.

Оценка эффективности реализации программы.

Средства бюджета района освоены на 100 % (В1=10).

Мероприятия, предусмотренные в муниципальной программе, выполнены на 100% (В2=10).

Показатели эффективности достигнуты на 86 % (В3=10).

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации программы R=0,3x10+0,3x10+0,4x10=10.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной Программы присвоен рейтинг R=10, на основании чего признается высокая эффективность Программы.

- Муниципальная программа «Развитие культуры Охотского муниципального района на 2022-2026 годы»

Общий объем расходов на реализацию Программы в 2023 году был запланирован в сумме 226 996,4тысяч  рублей, из них федеральные средства -0,0 тысяч рублей, средства из краевого бюджета - 48736,76 тыс. рублей,  средств районного бюджета составило -151839,24 тыс. рублей.  Исполнение плановых назначений по Программе составило 97.4 %.

Согласно сведениям о достижении значений индикаторов (показателей) за 2023 год (Приложение № 1), имеются отклонения по следующим индикаторам (показателям):

- количество оцифрованных ценных и редких книг – 13164 страниц (в связи с изменением требований по оцифровке изданий. На сегодняшний день учет ведется по количеству оцифрованных страниц, с 2017 год в муниципальную программу были  внесены изменения в части данного показателя);

- количество проведенных культурно – досуговых мероприятий (план на 2023  год составлял – 1670 мероприятий), фактически проведено 1750 мероприятий.

- количество библиотек, подключенных к сети Интернет – (план до 2023 год составляло подключения к сети Интернет 6 филиалов «ОРБ»), фактически подключены  5  филиалов. По техническим причинам интернет – провайдер «Охотск Телеком» не смог завершить подключение в поселке Иня и  Новая Иня

- доля свободного времени населения, занятого потреблением услуг в сфере культуры (план на 2023 год составлял 75,0 процентов), фактически процент составил 85,0.

Оценка эффективности реализации программы.

Средства бюджета района освоены на 97,4% (В1=6).

Мероприятия, предусмотренные в муниципальной программе, выполнены на 97,6% (В2=6).

Показатели эффективности достигнуты на 84,0% (В3=6).

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации программы R=0,3 x 10 + 0,3 x 10 + 0,4 x 3 = 8,6.

Программе присвоен рейтинг R = 10, на основании чего признается достаточная эффективность программы.

Согласно результатам оценки  эффективности реализации Программы за 2023 год (Приложение № 2) сделаны выводы, что эффективность повысилась, и итоговая оценка эффективности Программы составляет 5.8 балла, на основании чего признается низкая эффективность программы.

- Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы»

Муниципальная программа "Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы" (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Охотского муниципального района (далее – администрация района) от 26.10.2016 № 405.

Общий объем расходов на реализацию Программы в 2023году был запланирован в сумме 460,0 тысяч рублей из бюджета района, фактическое исполнение составило 460,0 тыс. рублей или 100%.

В отчетном году проведено анкетирование на предмет оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг. Приняли участие 35 инвалидов.

За счет средств муниципальной программы произведен капитальный ремонт входной группы в МКУК "Центр культурно-досуговой деятельности" сельский Дом культурыАркинского сельского поселения с. Арка:

- ремонт крыльца;

- монтаж пандуса;

- установка кнопки вызова сотрудника учреждения.

Общий объем расходов на данное мероприятие составил 284,0 тыс. рублей.

01.06.2023 года МКУК "Центр культурно-досуговой деятельности" была проведена развлекательная программа приуроченная к Дню защиты детей, в которой приняли участие 11 детей-инвалидов, на данное мероприятие было израсходовано 20,0 тыс. рублей.

Для пожилых людей и инвалидов в честь празднования "Дня рыбака" (12.07.2023) были организованы и проведены выездные мероприятия, на общую сумму 20,0 тыс. рублей.

В октябре была оказана материальная помощь для оплаты проезда к месту отдыха и обратно инвалиду с детства на сумму 26,0 тыс. рублей.

02.12.2023 в МКОУ ДО ДТД И М "Успех" прошел день открытых дверей для детей-инвалидов, на мероприятие было израсходовано 20,0 тыс. рублей.

26 декабря 2023 года в МКУК "Центр культурно-досуговой деятельности" организован и проведен новогодний вечер для инвалидов. Всего на мероприятии присутствовало 70 инвалидов. Общий объем расходов составил 90,0 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации программы.

Средства бюджета района освоены на 100% (В1=10).

Мероприятия, предусмотренные в муниципальной программе, выполнены на 100% (В2=10).

Показатели эффективности достигнуты на 100,0 % (В3=10).

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации программы R=0,3x10+0,3x10+0,4x10=10.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной Программы присвоен рейтинг R=10, на основании чего признается высокая эффективность Программы.

- Муниципальная программа «Содействие развитию коренных малочисленныхнародов Севера, проживающих в Охотском муниципальном районе, на 2017-2025 годы»

Муниципальная программа «Содействие развитию коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Охотском муниципальном районе Хабаровского края, на 2017-2025 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Охотского муниципального района от 03.11.2016 № 423.

Общий объем расходов на реализацию Программы в 2023 году запланирован в сумме 6 736,63 тыс. рублей, из них: 1 738,22 тыс. рублей – средства районного бюджета; 4 998,41 тыс. рублей – средства краевого бюджета. Исполнение плановых назначений в целом по Программе составило 100,0 процентов.

Актуализирована информация о численности населения из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (далее – коренные малочисленные народы) проживающих на территории района.

Обновлены данные о поголовье домашних северных оленей.

В рамках мероприятий по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока проведен межмуниципальный экологический этнофестиваль «Живая река» (Иннэн-Окат) (июль 2023 г.). Оплачены расходы на доставку гостей, питание, перевозка внутри района, приобретение реквизита и призов (1 445,01 тыс. рублей).

В рамках реализации мероприятий по доставке детей кочевого населения на время летних каникул из пришкольных интернатов к родителям в тайгу и обратно на учебу в июне 2023 г. в тайгу к родителям вывезено 11 школьников, в сентябре 2023 г. из тайги в пришкольный интернат вывезено 9 школьников.

В рамках реализации Программы производятся расходы на питание, приобретение предметов и средств личной гигиены, канцелярских и школьных принадлежностей, обмундирования для детей кочевого населения, проживающих в пришкольном интернате МКОУ СОШ № 1 городского поселения «Рабочий посёлок Охотск». На 31.12.2023 в указанном учреждении проживало 12 школьников из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

В течении всего года специалист отдела по семейной политике и социальной инфраструктуре, ответственный за реализацию национально политики, взаимодействовал Охотским районным отделением РОО «АКМНС Хабаровского края» по вопросам реализации мероприятий в рамках социально-экономического соглашения с АО «Полиметалл».

Организована выдача журналов учета вылова (добычи) водных биологических ресурсов для осуществления традиционного рыболовства в 2023 году, приняты заявления на осуществление традиционного рыболовства в 2024 году.

Оценка эффективности реализации программы.

Средства бюджета района освоены на 100,0 % (В1=10).

Мероприятия, предусмотренные в муниципальной программе, выполнены на 50,0 % (В2=3).

Показатели эффективности достигнуты на 50,0 % (В3=3).

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации программы R=0,3x10+0,3x3+0,4x3=5,0.

Программе присвоен рейтинг R=5,1 на основании чего признается низкая эффективность программы.

Требуется уточнение наименования отдельных индикаторов и источников данных по этим показателям. Также необходимо актуализировать план мероприятий в разрезе их исполнения по годам – отдельные мероприятия имеют срок исполнения ежегодно с 2017 по 2025 годы, хотя по факту не выполняются и не запланированы к исполнению уже несколько лет.

На основании вышеизложенного предлагается продолжить реализацию программы.

- Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Охотском муниципальном районе на 2020 - 2024 годы»

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 220 000 рублей за счет средств бюджета муниципального образования, 150 000 рублей (дополнительно от гранда бюджет района) и 434 020 рублей за счет средств краевого бюджета в виде субсидий. Кассовые и фактические расходы – 804020 рублей.

Цель: усиление мер по защите населения района, объектов первоочередной антитеррористической защиты, расположенных на территории района, от террористической угрозы. Проведение профилактической и разъяснительной работы в сфере противодействия терроризму и экстремизму.

В истекшем периоде 2023 года было проведено 4 плановых заседаний Комиссии, и одно внеочередное заседание Комиссии, на которых рассмотрено 12 вопросов.

В рамках реализации мероприятий Программы проведены следующие работы на общую сумму 804 020 тыс. руб.:

- монтаж по установлению 11 камер видеонаблюдения по ул.Луначарского (здание редакции «Охотско-эвенская правда»), на центральной спортивной площадке (стадионе) по ул. О.Кошевого (3 шт.)на здании центральной бани по ул. 40 лет Победы,д.14, на территории Центр этнических культур (3 шт.), перекресток ул. Охотская – Вострецова-Лермонтова (опора улично дорожной сети м-н Горизонт – 3 шт.) в рп. Охотск Охотского района Хабаровского края.

Распределены буклеты, плакаты и памятки по антитеррористической направленности, указанные материалы размещены на информационных стендах в организациях и учреждениях района, а также в зданиях сельских администрациях района (получены от АТК края).

В рамках взаимодействия Комиссии района с оперативной группой, в 2023 году проведены практические тренировки по отработке действий при угрозе возникновения террористического акта на объекте культуры администрации Охотского муниципального района (ул. Карпинского, д. 15рп. Охотск). Данные мероприятия проводились совместно с отделением в рп. Охотске УФСБ России по Хабаровскому краю, отделением МВД России по Охотскому району, 77 ПЧ 4 ОПС Хабаровского края и другими заинтересованными структурами.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства» актуализирован план действий комиссии по профилактике терроризма, экстремизма на территории Охотского муниципального района Хабаровского края при установлении уровней террористической опасности.

Приведены в соответствие с требованиями антитеррористической защищенности паспорта безопасности объектов образования администрации района (17 учреждений) и отдела культуры администрации района (7 учреждений). Учреждения социальной сферы на 100% оснащены ограждениями по периметру и круглосуточными дежурствами.

В 2023 году  главный специалист этого же отдела прошла обучение и стажировку в аппарате АТК края по вопросам профилактики терроризма.

Ежегодно в сентябре по социальным объектам организовано проведение митингов и  мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, всего на территории района силами сотрудников учреждений и культуры проведено 8 мероприятий.

В ЕДДС Охотского муниципального района Хабаровского края разработан алгоритм работы оперативного реагирования и оповещения ДДС экстренных служб района при угрозе и возникновении террористических актов. Утверждена схема оповещения ДДС организаций района при получении сигнала «Загорск».

Проводя мониторинг в области противодействия терроризму на территории района установлено, что жалоб, заявлений, обращений от граждан, юридических лиц, общественных объединений в рассматриваемой сфере в администрацию района не поступало.

На основании проведенного анализа эффективности выполнения муниципальной программы рейтинг эффективности программы составляет – 10,0, что соответствует показателю «высокая эффективность муниципальной программы».

- Муниципальная программа «Сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Охотского муниципального района на 2020-2025 годы»

Основные мероприятия муниципальной программы, запланированные к реализации в 2023 году, выполнены в полном объеме.

В целях реализации мероприятий муниципальной программы проведены следующие работы:

- по пункту 1.1 заключен муниципальный контракт на содержание муниципальных дорог;

- по пункту 2.1 заключены муниципальные контракты на бетонирование участка дороги в рп. Охотск (520 м) и проведение ямочного ремонта твердого покрытия в рп. Охотск, на поставку материала для ремонта дороги (цемент, геотекстиль, фиброволокно) и на его хранение, на ремонт двух мостов на дороге «Подъезд к Мареканскому угольному месторождению».

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано 32 532,23 тыс. рублей, фактически освоено 32 532,12тыс. рублей. Отклонение в размере 0,11 тыс. рублей объясняется экономией, возникшей при реализации указанных мероприятий.

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за 2023 год и сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы прилагаются.

В результате оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году рейтинг эффективности программы составил10 баллов или «высокая эффективность муниципальной программы».

- Муниципальная программа «Развитие системы образования в Охотском муниципальном районе на 2022-2026годы»

Постановлением администрации Охотского муниципального района от 23.11.2021 № 358  утверждена муниципальная программа «Развитие системы образования в Охотском муниципальном районе Хабаровского края на 2022-2026 годы».

Основной целью Программы является обеспечение комплексной модернизации системы общего образования и создание условий для обеспечения современного качества образования; создание условий и механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в районе.

- Муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и этническоеразвитие народов, проживающих в Охотском муниципальном районе Хабаровского края, на 2015-2025 годы»

к отчету об исполнении муниципальной программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Охотском муниципальном районе, на 2015-2025 годы» в 2023году

В целях реализации государственной национальной политики на территории Охотского муниципального района разработана и реализуется муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Охотском муниципальном районе, на 2015-2025 годы», которая утверждена постановлением администрации района № 561 от 29.10.2014.

Общий объем расходов на реализацию Программы в 2023 году был запланирован в сумме 377,0 тыс. рублей из бюджета района. Исполнение плановых назначений в целом по Программе составило376,65 тыс. рублей или100,0процентов.

В течении всего года осуществлялся мониторинг обращений граждан о фактах нарушения принципа равенства граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств, в том числе при приеме на работу, при замещении должностей при формировании кадрового резерва на муниципальном уровне и мониторинг освещения в средствах массовой информации фактов нарушения принципа равенства граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств, в том числе при приеме на работу, при замещении должностей в правоохранительных органах и в судебной системе, при формировании кадрового резерва на муниципальном уровне.

Жители Охотского района приняли участие в проведении Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант».

В рп. Охотск в феврале 2023 года проведен День корюшки в рамках фестиваля национальных обрядов и промыслов народов, проживающих на территории района (15,0 тыс. рублей).

В ноябре в школах района проведены олимпиады по русскому языку (10,0 тыс. рублей).

В течении отчетного периода в образовательных учреждениях района проводились мероприятия, использующие активные формы участия учащихся (форумы, конкурсы, викторины и др.) с целью формирования и укрепления позитивной гражданской идентичности, потребности жить в условиях межэтнического и межрелигиозного согласия.

В течении года были организованы и проведены встречи с населением на территории Инского и Аркинского сельских поселений, на которых в том числе рассматривались вопросы, связанные с гармонизацией межнациональных отношений и содействия этнокультурному многообразию населения района.

Главный специалист отдела по семейной политике и социальной инфраструктуре, ответственный за реализацию национальной политики, прошел очное обучение по теме «Реализация государственной политики в субъектах Российской Федерации».

В течении всего отчетного периода осуществлялось сопровождение Системы мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций.

Постоянно проводился мониторинг деятельности общественных объединений, религиозных и иных некоммерческих организаций, обмен информацией о выявлении фактов проявлений экстремизма на национальной и религиозной почве со стороны указанных объединений, в том числе возможных попыток распространения экстремистской идеологии и литературы.

Также в течении всего года осуществлялся мониторинг публикаций в средствах массовой информации и сети «Интернет», посвященных вопросам межнациональных отношений, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, профилактики национального и религиозного экстремизма.

В рамках реализации мероприятий, направленных на развитие православной инициативы, изготовлена уличная экспозиция «Рождественский вертеп» (79,65 тыс. рублей).

Реализованы мероприятия, направленных на нравственное и патриотическое воспитание жителей района:

- 09 июля 2023 года проведен концерт, посвященной участникам специальной военной операции, на котором были поощрены жители района, оказавшие наибольший вклад в оказание помощи участникам специальной военной операции (75,0 тыс. рублей);

- изготовлены портреты участников специальной военной операции из числа жителей района, которые размещены в общественных местах (47,0 тыс. рублей);

- изготовлена тумба-подставка для книги Почета, в которую будут заносится граждане, когда-либо занесенные на Доску Почета (150,0 тыс. рублей).

В течение всего года общественные советов, представителей этнокультурных общественных объединений и религиозных организаций принимали участие в деятельности по реализации целей и задач государственной национальной политики на территории района.

Оценка эффективности реализации программы.

Средства бюджета района освоены на 99,9 % (В1=6).

Мероприятия, предусмотренные в муниципальной программе, выполнены на 88,9% (В2=6).

Показатели эффективности достигнуты на 100,0 % (В3=10).

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации программы R=0,3x6+0,3x6+0,4x10=7,6.

Программе присвоен рейтинг R=7,6, на основании чего признается достаточная эффективность программы.

- Муниципальная программа «Муниципальная программа повышения эффективности управления общественными финансами Охотскогорайона на период до 2025 года»

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Повышение эффективности управления общественными финансами Охотского района на период до 2025 года», утвержденной постановлением администрации Охотского муниципального района от 12.12.2018 № 377мероприятия программы исполнены в 2023 году на 99%, в том числе по мероприятиям:

- «Обеспечение эффективной деятельности  администрации района в сфере информационно-коммуникационных технологий и повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы» исполнение составило 28% на общую сумму 113,1 тыс. рублей в св\зи с отменой проведения запланированного обучения центром повышения квалификации в г. Санкт - Петербург;

- «Совершенствование и развитие межбюджетных отношений» исполнение составило 100%. В ходе выполнения данного мероприятия были перечислены межбюджетные трансферты городскому и сельским поселениям района на выравнивание бюджетных обязательств поселений и на сбалансированность бюджетов по  реализации расходных обязательств на общую сумму 78 072,18 тыс. рублей.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году рейтинг составил 6, что является показателем достаточной эффективности программы.

- Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Охотскогомуниципального района на 2016-2018 годы»

Основные мероприятия муниципальной программы, запланированные к реализации в 2023 году, выполнены в полном объеме. В целях реализации мероприятий муниципальной программы проведено следующее:

- заключены муниципальные контракты с ИП Юдиным Г.А. на
выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым
тарифам на 5 муниципальных маршрутах;

- заключено соглашение с ООО «Дальнереченск Авиа» на возмещение затрат, связанных с осуществлением пассажирских перевозок воздушным транспортом;

- проведение уроков правовых знаний в рамках Всероссийской акции
«Внимание - дети!», лекций и практических занятий с органами ГИБДД
отдела ОМВД России по Охотскому району, игровых тематических и
познавательных программ (конкурсы и викторины) по правилам дорожного
движения.

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано
15 649,46 тыс. рублей, фактически освоено 15 649,40 тыс. рублей.
Отклонение в размере 5,64 тыс. рублей объясняется экономией, возникшей
при реализации указанных мероприятий.

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы и
сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы за 2023 год прилагаются.

В результате оценки эффективности реализации муниципальной
программы в 2023 году рейтинг эффективности программы составил 10
баллов или «высокая эффективность муниципальной программы».

- Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы»

Общий объем расходов на реализацию Программы в 2023 году был запланирован в сумме 240,0 тыс. рублей, из средств районного бюджета, исполнение плановых назначений по Программе составило 100%.

Проведение заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Охотском районе, согласно плану работы комиссии, проведено 5 заседаний.

В декабре 2023 года состоялся ежегодный районный Слет добровольных народных дружин. Подведены итоги конкурса «Лучшая дружина района». Освоено 100,0 тыс. рублей из поступивших конкурсных документов народных дружин района.

В рамках проводимого Слета и в рамках муниципальной программы проводится районный конкурс добровольческих инициатив «Волонтером быть здорово!» в целях поддержки и развития действующих волонтерских объединений в Охотском районе, по итогам которого участники конкурса представляют проекты о проделанной работе в течение 2023 года по направлениям: волонтерство в сфере культуры, волонтерство Победы, волонтерство в чрезвычайных ситуациях, медицинское волонтерство, социальное волонтерство, экологическое волонтерство. По итогам конкурса определены 6 команд победители, которые поощрены денежными премиями на сумму 60,0 тыс. рублей.

В целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи района, на районном Слете народных дружин состоялось торжественное поощрение коллективов организаций и учреждений района, принимающих наиболее активное участие в трудоустройстве подростков, по итогам 2023 года поощрено три организации района.

Проведены среди учащихся образовательных учреждений учителями школ совместно с представителями полиции разъяснительные работы по ответственности за правонарушения, связанные с хищениями чужого имущества, заведомо ложными сообщениями об акте терроризма, экстремистской деятельностью.

В рамках реализации раздела 3: «Информационно-методическая пропаганда профилактики правонарушений» предусмотрены следующие мероприятия:

- организация в районной газете «Охотско-эвенская правда» цикла публикаций правоохранительной направленности о создании положительного образа сотрудника милиции (о роли участковых уполномоченных).

-организация в районной газете «Охотско-эвенская правда» цикла публикаций о формах и методах самозащиты, сохранения имущества от преступных посягательств, воспитании правового сознания.

-проведение разъяснительной работы среди населения, направленной на установление доверительных отношений с гражданами и получение оперативно значимой информации о лицах, употребляющих наркотические вещества, занимающихся их распространением, атакже замышляющих или подготавливающих тяжкие и особо тяжкие преступления.

По данным пунктам программы публикуется информация в районных СМИ (Редакция газеты «Охотско-эвенская правда»), ежеквартально. Информация представляется отделением МВД России по Охотскому району.

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории района ежегодно в период с мая по октябрь проводится межведомственная комплексная профилактическая операция «Подросток», в рамках которой приобретена футбольная форма для клубного спортивного формирования «Юность», созданном на базе МКОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи», в котором тренируются 25 подростков, в том числе, состоящие на различных профилактических учетах.

Проведение акции «Сообщи, где торгуют смертью!». Ежегодно проводится в 2 этапа. Для организации проведения Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» реализуется комплекс организационно-практических мероприятий. В том числе изготовление и распространение на территории района агитационных листовок на тему «Нет наркотикам» с указанием номеров телефонов для сообщений гражданами о местах сбыта наркотиков.

Продолжена работа по реализации мероприятий, способствующих занятости лиц, освобожденных из   учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, а также по организации профессионального обучения данной категории лиц, признанных в установленном порядке безработными, по профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда.

Оценка эффективности реализации программы.

Средства бюджета района освоены на 100% (В1=10).

Мероприятия, предусмотренные в муниципальной программе, выполнены на 100% (В2=10).

Показатели эффективности достигнуты на 100%(В3=10).

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации программыR=0,3x 10+0,3x10+0,4x10=10.

Программе присвоен рейтинг R=10 на основании чего признается высокая эффективность программы.

.

- Муниципальная программа Разработка и актуализация градостроительной документации в Охотском муниципальном районе Хабаровского края на 2020 - 2023 годы

Муниципальная программа «Разработка и актуализация градостроительной документации в Охотском муниципальном районе Хабаровского края на 2020 - 2023 годы» (далее - Программа) разработана комитетом по управлению муниципальным имуществом Охотского муниципального района Хабаровского края, утверждена постановлением администрации Охотского муниципального района Хабаровского края (далее

- администрация района) от 22.04.2020 № 127.

Плановый общий объем финансирования программы - 1028,82 тысяч рублей, в том числе на 2023 год - 557,66 тысяч рублей.

Работа с Программой, в связи с ограниченностью бюджета района, осуществляется только путем участия в краевой программе софинансирования разработки градостроительной документации в соответствии с приложением № 22 к государственной программе Хабаровского края «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае», утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 22.05.2012 № 205-пр «Об утверждении государственной программы Хабаровского края «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае».

Постановлением администрации от 02 августа 2022 года № 290 «О разработке, корректировке и внесении изменений в градостроительную документацию сельских поселений Охотского муниципального района Хабаровского края», постановлением администрации Охотского муниципального района Хабаровского края от 16 ноября 2023 года № 376 «О внесении изменений в муниципальную программу «Разработка и актуализация градостроительной документации в Охотском муниципальном районе Хабаровского края на 2020 - 2023 годы», утвержденную постановлением администрации Охотского муниципального района Хабаровского края от 22.04.2020 № 147» откорректирована разработка и перечень градостроительной документации на 2023 год.

По факту участия в краевом конкурсе в 2023 году по предоставлению субсидии местному бюджету между министерством строительства Хабаровского края и администрацией района подписано Соглашение от 10 февраля 2023 года № 5 на софинансирование разработки градостроительной документации, по результатам электронного аукциона определен исполнитель разработки градостроительной документации - ООО «Градостроительные системы», Россия, г. Вологда.

Мероприятия Программы, которые обязательны для исполнения требований Градостроительного кодекса Российской Федерации были проведены в 2022 году, в соответствии с которыми были получены по проектам генеральных планов:

- Сводное заключение министерства экономического развития
Российской Федерации, министерства здравоохранения Российской
Федерации, министерства транспорта Российской Федерации, министерства
науки и высшего образования Российской Федерации, министерства
обороны Российской Федерации, Федеральной службы национальной
гвардии Российской Федерации, министерства внутренних дел Российской
Федерации, государственной корпорации по атомной энергии, Федерального
агентства по рыболовству Российской Федерации, Федерального агентства
лесного хозяйства Российской Федерации, Правительства Хабаровского края.

Оценка эффективности реализации Программы.

Средства бюджета освоены на 100% (В 1—10)

Мероприятия предусмотренные в муниципальной программе,
выполнены на 65% (В3=3)

Показатели эффективности достигнуты на 52% (В3=3)

Рейтинг эффективности Программы рассчитан на основании бальных
оценок по критериям и весовых коэффициентов по формуле:

R= (Yi*Bi) + (Yj*Bj)+ (Yj*Bj); R =(10 x 0,3)+(3x0,3)+(3x0,4)=5,l

По результатам оценки эффективности реализации Программы
присваивается рейтинг эффективности в 2023 году, как выполнение
переходящих мероприятия с 2022 года, по исполнению Градостроительного
кодекса Российской Федерации - достаточная эффективность Программы с

показателями R=5,l.

- Муниципальная программа Развитие системы обращения с отходами в Охотском муниципальном районе Хабаровского края на 2022 - 2028 годы

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году запланировано 0,0 тыс. рублей.

В связи с этим реализация муниципальной программы в 2023 году не осуществлялась.

- Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Охотском муниципальном районе Хабаровского края на 2022 - 2026 годы

Муниципальная программа «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Охотском муниципальном районе Хабаровского края на 2022 - 2026 годы» (далее – программа) разработана отделом экономики и прогнозирования, утверждена постановлением администрации района от 11.11.2021 № 341.

На территории района зарегистрировано и осуществляют свою деятельность 5 СОНКО. Количество организаций с момента утверждения программы не изменилось.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году финансирование из краевого и районного бюджетов не запланировано. В связи с этим реализация муниципальной программы в 2023 году не осуществлялась.