УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Охотского муниципального округа Хабаровского края

от _______      №________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"Защита населения и территории Охотского муниципального округа Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2025 - 2029 годы"

ПАСПОРТ

| Наименование муниципальной Программы | - Защита населения и территории Охотского муниципального округа Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2025 - 2029 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | - отдел по вопросам безопасности администрации Охотского муниципального округа Хабаровского края (далее – отдел по вопросам безопасности, округ) |
| Соисполнители Программы | - комитет жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуре администрации Охотского муниципального округа Хабаровского края (далее – комитет ЖКХ); - комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Охотского муниципального округа Хабаровского края (далее – КУМИ); - отдел образования администрации Охотского муниципального округа Хабаровского края (далее – отдел образования); - отдел по работе с территориями администрации Охотского муниципального округа Хабаровского края (далее – отдел по работе с территориями); - отдел по семейной политике и социальной инфраструктуре администрации Охотского муниципального округа Хабаровского края (далее – отдел по семейной политике и социальной инфраструктуре); - секретарь административной комиссии администрации Охотского муниципального округа Хабаровского края (далее секретарь административной комиссии) |
| Цели Программы | - повышение уровня защиты граждан от ЧС природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах района |
| Задачи Программы | - повышение уровня защищенности населения от чрезвычайных ситуаций, а также от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов; - повышение уровня пожарной безопасности; - повышение уровня реагирования на ЧС и происшествия; - повышение уровня безопасности людей на водных объектах округа, особенно в местах массового отдыха |
| Перечень основных мероприятий Программы | - мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности; - мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий; - мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах |
| Целевые индикаторы (показатели) Программы |  |
| Этапы и сроки реализации Программы | - с 2025 по 2029 годы в один этап |
| Объемы и источники финансирования Программы (с разбивкой по годам) | - общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета округа составит 1 500,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год – 300,00 тыс. рублей; 2026 год – 300,00 тыс. рублей; 2027 год – 300,00 тыс. рублей; 2028 год – 300,00 тыс. рублей; 2029 год – 300,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - снижение количества населенных пунктов, не имеющих круглогодичных незамерзающих источников (пожарных водоемов) противопожарного водоснабжения до 0 шт.; - снижение количества лесных пожаров до 0 шт. в год; - снижение количества людей, утонувших на водных объектах района, до 0 чел. в год; - сокращение времени оповещения глав поселений района, сотрудников администрации района и членов КЧС района об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций до 10 минут; - увеличение процента укрываемого населения в подвальных и других заглубленных помещениях, расположенных на территории района, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также от опасностей, возникающих вследствие военных конфликтов, до 100 %; - охват населения централизованным автоматизированным оповещением об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера РАСЦО до 100 %; - достижение доли населения района, обученного мерам поведения при ЧС, пожарах от общего количества населения до 100,0 %; - уменьшение среднего времени обработки поступивших сообщений (промежуток времени, прошедший с момента получения сигнала о происшествии, его регистрации и до момента передачи сигнала в соответствующие органы) до 5 мин.; - повышение защищенности населения и территории района, подверженной затоплению, от наводнений и снижение ущерба от негативного воздействия вод (вероятный предотвращаемый ущерб от негативного воздействия вод) – не более 0,5 млн. рублей); - снижение объемов и видов материальных средств, привлекаемых для ликвидации последствий наводнений; - обеспечение безопасной работы гидротехнических сооружений в эксплуатационный период, находящихся в муниципальной собственности; - принятие 5 бесхозяйных гидротехнических сооружений в муниципальную собственность с целью их дальнейшего содержания и эксплуатации в соответствии с действующим законодательством (количество бесхозяйных гидротехнических сооружений, находящихся на территории района, к 2027 году составит 0 шт.) |

1. Общая характеристика текущего состояния

Риски природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, возникающие в процессе глобального изменения климата, хозяйственной деятельности или в результате техногенных аварий и катастроф, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики.

Территория округа подвержена неблагоприятным и опасным гидрометеорологическим явлениям, вследствие которых возникают различные чрезвычайные ситуации природного характера. Источниками чрезвычайных ситуаций являются такие виды как "Сильные продолжительные дожди", "Сильные ливни", "Нагонная волна со стороны Охотского моря", "Сильный мороз", "Наводнение", "Паводки", "Лесные пожары с последующим распространением их на населенные пункты", которые приводят к техногенным авариям в системах жизнеобеспечения населения и прекращению снабжения населения теплом, водой, электроэнергией, продуктами питания и, как следствие, к разрушению объектов дорожного, жилищного, коммунального, социально-культурного назначения, производственных объектов, повреждениям ГТС, имущественным потерям граждан, утрате урожая сельскохозяйственных культур.

Кроме того, на территории округа находятся 3 потенциально опасных объекта и 7 опасных производственных объекта I, II класса опасности, содержащие значительные запасы горюче-смазочных материалов, взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществ, использующихся для работы промышленных предприятий и организаций жизнеобеспечения округа, способные вызвать техногенные чрезвычайные ситуации с тяжелыми последствиями.

Нарушение в работоспособности объектов энергетики, транспорта, дорожного хозяйства, связи, медицинского и культурного обеспечения населенных пунктов представляют опасность для здоровья и жизни населения, а также для окружающей природной среды. В зону возможного воздействия поражающих факторов при авариях на данных объектах попадает около 4,0 тыс. человек.

Основное количество чрезвычайных ситуаций техногенного характера вызвано авариями на объектах жилищно-коммунального хозяйства, на дорогах и объектах энергетики, водоснабжения населения, транспортными происшествиями с тяжкими последствиями, авариями на электроэнергетических тепло- и водопроводных системах, пожарами в населенных пунктах.

В 2023 году при различных чрезвычайных ситуациях (далее – ЧС), пожарах, на воде и других происшествиях погибли – 2 человека, пострадали 4 человека, из них:

- при происшествиях на водных объектах – 2 человека (в 2022 году -1 человек);

- на пожарах – _4_ человек (в 2022 году - _4_ человека);

- при дорожно-транспортных происшествиях – в 3 ДТП пострадали 0 человек, погибли - 0 (в 2022 году ДТП- 0).

Средние показатели гибели людей в год при различных ЧС, пожарах и происшествиях, связанных с нарушением правил поведения людей на водных объектах, в зимнее и летнее время на территории округа остаются высокими. В связи с этим необходимо принятие эффективных мер по снижению гибели людей на водных объектах и при пожарах.

Создание условий для обеспечения безопасности людей на водных объектах, соблюдение работниками рыбодобывающих предприятий, охотниками и рыболовами правил нахождения на воде является одной из основных задач в общей системе обеспечения безопасности жизнедеятельности в округе. Установка запрещающих и предупреждающих знаков, стендов и аншлагов в прибрежных местах, на набережных, пирсах и местах высадки и посадки людей в маломерные суда, на реках и в море, в местах несанкционированного выхода и проезда по льду водоемов приведет к снижению количества людей, тонущих на водных объектах округа.

На территории округа в 2023 году  произошло 21 пожар (аналогичный период 2022 г. (далее - АППГ – 64 пожаров), а именно: в жилье – 5 пожаров (АППГ – 9); в надворных и хозяйственных постройках – 6 пожаров (АППГ - 13); прочие – 2 (АППГ – 0); в пустующих или бесхозяйных строениях 2 (АППГ – 6), на объекте производственной деятельности – 0 (АППГ - 0); на автотранспорте – 0 пожара (АППГ - 3); горение сухой травы - 3 пожара (АППГ - 7); горение мусора на открытых территориях – 3 (АППГ - 23). За данный период погибло 4 человека (АППГ - 0), из них дети – 3 человека, взрослые – 1 человек, травмированных – 1 (АППГ – 0).

Анализ состояния противопожарного состояния населенных пунктов района показывает, что на данный момент из 13 населенных пунктов только на территориях с. Резиденция, с. Булгин, с. Арка созданы добровольно-пожарные подразделения в составе краевых ДПД. Выезд пожарных автомобилей 77 ПЧ 4 ОПС в соответствии с Расписанием в пределах установленных нормативов пожарная часть может обеспечить только в р.п. Охотск и в с. Резиденция. Актуальным вопросом в обеспечении пожарной безопасности отдаленных населенных пунктов является наличие на территориях сельских поселений исправных пожарных автомобилей. В с. Булгин, п. Аэропорт, п. Морской, п. Новое Устье нет муниципальной автомобильной техники для тушения пожаров в черте населенных пунктов и в лесу. Имеющиеся пожарные подразделения рыболовецкого колхоза им. Ленина, аэропорта Охотск «Аэропорты Дальнего Востока» в соответствии и Расписанием выездов Охотского пожарного гарнизона  (утвержден главой района и согласован с ГУ МЧС России по Хабаровскому краю и всеми главами поселений, руководителями организаций) своей техникой при пожарах локализовывают их до прибытия основных сил 77 ПЧ 4 ОПС (если это возможно территориально) либо направляют в место пожара специалистов части для руководства процессом тушения пожара.

Происшедшие пожары в сельской местности за последние 5 лет показывают, что одной из основных проблем для быстрого и успешного тушения пожаров является отсутствие круглогодичных пожарных водоемов, позволяющих осуществлять забор воды пожарными автомобилями. Особо остро эта проблема возникает в зимний период в населенных пунктах с. Арка, п. Морской, п. Новое Устье где нет таких круглогодичных муниципальных пожарных водоемов, а имеющиеся площадки открытых водоемов не имеют твердого покрытия.

Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имущества, обеспечении личной и общественной безопасности, а также необходимость противодействия угрозам техногенного, природного характера и террористическим актам требуют развития механизма быстрого реагирования на возникающие угрозы.

В целях развития краевой автоматической системы оповещения населения (РАСЦО) на территории района установлено 7 блоков звукового оповещения с оконечными устройствами с дистанционным управлением из ДДС Правительства края и с ЕДДС района: в рп. Охотск – 5 сирен, с. Вострецово – 1 шт., с. Арка – 1 шт. (охвачено 3998 чел, 67,11 % от общего количества населения – 5957 чел.). Для 100 % охвата населения требуется оснащение сиренами администраций сельских поселений в п. Новое Устье, п. Новая Иня, с. Иня, п. Аэропорт, с. Булгин, п. Морской, с Резиденция (1959 чел, 32,89 %). Для дальнейшего укомплектования современным оборудованием ЕДДС района требуется продолжить установку систем автоматического оповещения руководящего состава, монтаж «видеоконференции», обновление оргтехники и приведение структуры ЕДДС в соответствии с новым положению ЕДДС муниципальных районов Хабаровского края (в соответствии с ГОСТ Р 22.7.01-2021 Безопасность в ЧС. ЕДДС. Основные положения).

Настоящая Программа направлена на повышение уровня защиты граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности подготовку к выполнению задач гражданской обороны, спасанию людей, материальных и культурных ценностей и оказание помощи населению, пострадавшему в результате ЧС и пожаров.

2. Цели и задачи Программы

В соответствии с приоритетами социально-экономического развития округа настоящая Программа разработана с основной целью – повышение уровня защиты граждан от ЧС природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах района.

Для достижения поставленной цели Программой определены следующие задачи:

- повышение уровня защищенности населения от чрезвычайных ситуаций, а также от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов;

- повышение уровня пожарной безопасности;

- повышение уровня реагирования на ЧС и происшествия;

- повышение уровня безопасности людей на водных объектах округа, особенно в местах массового отдыха.

3. Прогноз конечных результатов Программы, сведения об индикаторах (показателях) социально-экономической эффективности реализации Программы

3.1. В результате реализации мероприятий Программы ожидается достижение индикаторов (показателей), предусмотренных Приложением N  1 к настоящей Программе.

3.2. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с пунктом 4.6 Порядка принятия решений о разработке, формирования, согласования, утверждения и реализации муниципальных программ Охотского муниципального района Хабаровского края, утвержденного постановлением администрации Охотского муниципального района Хабаровского края от 02.09.2013 N  443.

4. Сроки реализации Программы

Программа планируется к реализации в один этап в период с 2025 по 2029 год.

5. Основные мероприятия Программы

Перечень мероприятий Программы приведен в Приложении N 2 к настоящей Программе.

6. Ресурсное обеспечение реализации Программы

Ресурсное обеспечение реализации Программы с разбивкой по источникам финансирования и годам представлено в Приложении N  3 к настоящей Программе.

7. Анализ рисков реализации Программы

7.1. Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем.

Макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста экономики и возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей бюджета района в реализации наиболее затратных мероприятий Программы. Экономические риски могут также повлечь изменения стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ), что может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения района.

Операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой Программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.

Техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной или экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования Программы в пользу других направлений развития района и переориентации на ликвидацию последствий катастрофы.

7.2. В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:

- формирование эффективной системы управления Программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности соисполнителей Программы;

- обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей Программы;

- проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа и при необходимости ежегодной корректировки индикаторов (показателей), а также мероприятий Программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от характера проявления рисков и оптимального наиболее эффективного использования бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Программы.

8. Механизм реализации Программы

8.1. Реализация Программы осуществляется в соответствии с федеральным и краевым законодательством, муниципальными правовыми актами района.

Механизм управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения основываются на формах и методах управления, определяемых ответственным исполнителем Программы, и направлены на координацию выполнения мероприятий Программы, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, непосредственный контроль за ходом их выполнения, подготовку отчетов о ходе реализации мероприятий Программы, внесение предложений по корректировке Программы.

8.2. В целях выполнения всего комплекса мероприятий Программы, решения поставленных задач, достижения запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделенных на ее реализацию, ответственные исполнители осуществляют координацию деятельности соисполнителей Программы.

8.3. Соисполнители:

- осуществляют реализацию мероприятий, в отношении которых они являются соисполнителями, формируют отчетность по результатам выполнения мероприятий и информацию о мониторинге целевых показателей, характеризующих результаты выполнения мероприятий и их влияние на показатели социально-экономического развития края;

- вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости корректировки Программы;

- представляют ответственному исполнителю сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации Программы и формирования сводных отчетов и подготовки годового отчета в установленные сроки.

__________________

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной программе «Защита населения и территории Охотского муниципального округа Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2025 - 2029 годы» |
| --- | --- |

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

реализации муниципальной программы "Защита населения и территории Охотского муниципального округа Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2025 - 2029 годы"

| № п/п | Цель или задачи программы | Целевые индикаторы (показатели) программы | Фактичес-кое значение на момент разработки програм-мы | Изменение значений по годам реализации |  |  |  |  | Планируемое значение на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Повышение уровня защищенности населения от ЧС, а также от опасностей, возникающих при военных | Объем средств, затраченных на создание запаса материально-технических, медицинских, продовольственных и иных средств | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 500,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | конфликтах или вследствие этих конфликтов | гражданской обороны, финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Повышение уровня реагирования на ЧС и происшествия | Количество проведенных предупредительных мероприятий на территории округа | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 3. | Повышение уровня пожарной безопасности | количество изготовленных агитационных листовок | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
|  |  | Количество опубликованных в печатных средствах массовой информации информационно-аналитических материалов, | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
|  |  | Количество проведенных мероприятий противопожарной пропаганды среди населения | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 4. | Повышение уровня безопасности людей на водных объектах округа, особенно в местах массового отдыха | Количество установленных тематических баннеров, стендов, табличек | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
|  |  | Количество рейдовых мероприятия по предотвращению несчастных случаев на воде в летний, зимний и осенне-весенний период | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 |

_____________

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе «Защита населения и территории Охотского муниципального округа Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2025 - 2029 годы» |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы"Защита населения и территории Охотского муниципального округа Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2025 - 2029 годы"

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения, год | Исполнители и участники |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 3 |
| 1. | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности |  |  |
| 1.1. | Устройство новых и содержание действующих муниципальных пожарных водоемов, гидрантов, оборудование площадок для забора воды и подъездов к ним в населенных пунктах округа | 2025 -2029 | Отдел по вопросам безопасности, |
| 1.2. | Устройство и обновление минерализованных противопожарных полос в населенных пунктах округа, подверженных лесным пожарам | 2025 -2029 | Отдел по вопросам безопасности, отдел по работе с территориями |
| 1.3. | Приобретение и доставка автономных пожарных извещателей (и элементов питания электроэнергией к ним) для многодетных и малообеспеченных семей | 2025 -2029 | Отдел по вопросам безопасности, отдел по семейной политике и социальной инфраструктуре, отдел по работе с территориями |
| 1.4. | Создание и предоставление мер поддержки районной добровольной пожарной команды округа | 2025 -2029 | Отдел по вопросам безопасности, отдел по работе с территориями |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5. | Приобретение и установка тематических баннеров, стендов, табличек, изготовление агитационных листовок | 2025 -2029 | Отдел по вопросам безопасности |
| 1.6. | Опубликование в печатных средствах массовой информации информационно-аналитических материалов, проведение противопожарной пропаганды среди населения | 2025 -2029 | Отдел по вопросам безопасности, отдел по работе с территориями, отдел по семейной политике и социальной инфраструктуре |
| 1.7. | Проведение работ по покосу травы на земельных участках, находящихся в собственности Охотского муниципального округа Хабаровского края | 2025 -2029 | Отдел по вопросам безопасности, отдел по работе с территориями |
| 1.8 | Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | 2025 -2029 | Отдел по вопросам безопасности, Отдел по работе с территориями |
| 2. | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |  |  |
| 2.1. | Ликвидация последствий возможных чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, восстановлению ранее поврежденных объектов в результате чрезвычайных и нештатных ситуаций | 2025 -2029 | Отдел по вопросам безопасности, отдел по работе с территориями, комитет ЖКХ |
| 2.2. | Мероприятия по приведению в готовность подвальных и других заглубленных помещениях для укрытия населения | 2025 -2029 | Отдел по вопросам безопасности, КУМИ |
| 2.3. | Создание запасов материально-технических, медицинских, продовольственных и иных средств гражданской обороны, финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | 2025 -2029 | Отдел по вопросам безопасности |
| 2.4. | Проведение предупредительных мероприятий и ликвидаций аварийных ситуаций на территории округа | 2025 -2029 | Отдел по вопросам безопасности, комитет ЖКХ |
| 2.5. | Проведении районного слета - соревнования "Школа безопасности" | 2025-2029 | Отдел по вопросам безопасности, отдел по семейной политике и социальной инфраструктуре |
| 3. | Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах |  |  |
| 3.1. | Опубликование в печатных средствах массовой информации информационно-аналитических материалов, проведение открытых уроков в общеобразовательных учреждениях на тему безопасности нахождения людей на водных объекта в летний, зимний и осенне-зимний периоды | 2025 -2029 | Отдел по вопросам безопасности, отдел по работе с территориями, отдел образования |
| 3.2. | Приобретение и установка тематических баннеров, стендов, табличек, изготовление агитационных листовок | 2025 -2029 | Отдел по вопросам безопасности |
| 3.3. | Рейдовые мероприятия по предотвращению несчастных случаев на воде в летний, зимний и осенне-весенний период | 2025 -2029 | Отдел по вопросам безопасности, секретарь административной комиссии |

____________

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к муниципальной программе «Защита населения и территории Охотского муниципального округа Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2025 - 2029 годы» |
| --- | --- |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы "Защита населения и территории Охотского муниципального округа Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2025 - 2029 годы"

| № п\п | Наименование мероприятий, виды расходов | Источник финансирования (бюджет округа, краевой бюджет, внебюджетные источники) | Оценка расходов по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Устройство новых и содержание действующих муниципальных пожарных | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водоемов, гидрантов, оборудование площадок для забора воды и подъездов к ним в населенных пунктах округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Устройство и обновление минерализованных противопожарных полос в населенных пунктах округа, подверженных лесным пожарам | бюджет округа | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 500,00 |
| 1.3. | Приобретение и доставка автономных пожарных извещателей (и элементов питания электроэнергией к ним) для многодетных и малообеспеченных семей | бюджет округа | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 50,00 |
| 1.4. | Создание и предоставление мер поддержки районной добровольной пожарной команды округа | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Приобретение и установка тематических баннеров, стендов, табличек, изготовление агитационных листовок | бюджет округа | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 50,00 |
| 1.6. | Опубликование в печатных средствах массовой информации информационно-аналитических материалов, проведение противопожарной пропаганды среди населения | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Проведение работ по покосу травы на земельных участках, находящихся в собственности Охотского муниципального округа Хабаровского края | бюджет округа | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 250,00 |
| 1.8. | Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ликвидация последствий возможных чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, восстановлению ранее поврежденных объектов в результате чрезвычайных и нештатных ситуаций | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Мероприятия по приведению в готовность подвальных и других заглубленных помещениях для укрытия населения | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Создание запасов материально-технических, медицинских, продовольственных и иных средств гражданской обороны, финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | бюджет округа | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 500,00 |
| 2.4. | Проведение предупредительных мероприятий и ликвидаций аварийных ситуаций на территории района | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Проведении районного слета - соревнования "Школа безопасности" | бюджет округа | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
| 3. | Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Опубликование в печатных средствах массовой информации информационно-аналитических материалов, проведение открытых уроков в общеобразовательных учреждениях на тему безопасности нахождения людей на водных объекта в летний, зимний и осенне-зимний периоды | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Приобретение и установка тематических баннеров, стендов, табличек, изготовление агитационных листовок | бюджет округа | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 50,00 |
| 3.3. | Рейдовые мероприятия по предотвращению несчастных случаев на воде в летний, зимний и осенне-весенний период | бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО |  |  | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1500,00 |

____________