ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении муниципальной программы "Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Охотском муниципальном округе Хабаровского края на 2017-2025 годы" в 2024 году

Муниципальная программа "Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Охотском муниципальном округе Хабаровского края на 2017-2025 годы" (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Охотского муниципального района (далее – администрация округа) от 26 октября 2016 года N 405.

Общий объем расходов на реализацию Программы в 2024 году был запланирован в сумме 226,0 тысяч рублей из бюджета района, фактическое исполнение составило 226,0 тыс. рублей или 100%.

В отчетном году проведено анкетирование на предмет оценки инвалидами отношения граждан к проблемам инвалидов и об оценке инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг. Приняли участие 29 инвалидов.

В 2024 году был проведен мониторинг объектов социальной инфраструктуры на предмет обеспечения доступности.

Освещение вопросов о создании доступной среды для инвалидов производилось путем размещения статей в официальных соц. сетях администрации округа.

В феврале 2024 года 4 спортсмена – инвалида были направлены для участия в спортивном фестивале северных территорий Хабаровского края.

За счет средств муниципальной программы 1 июня 2024 года МКУК "Центр культурно-досуговой деятельности" была проведена развлекательная программа приуроченная ко Дню защиты детей, в которой приняли участие 16 детей-инвалидов, на данное мероприятие было израсходовано 30,0 тыс. рублей.

Для пожилых людей и инвалидов в честь празднования "Дня рыбака" (12 июля 2024) были организованы и проведены выездные мероприятия, на общую сумму 40,0 тыс. рублей.

В ноябре была оказана материальная помощь для оплаты проезда к месту отдыха и обратно инвалиду с детства на сумму 26,0 тыс. рублей.

26 декабря 2024 года в МКУК "Центр культурно-досуговой деятельности" организован и проведен новогодний вечер для инвалидов. Всего на мероприятии присутствовало 60 инвалидов. Общий объем расходов составил 130,0 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации программы.

- Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы: 2,2

- Степень использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы: 1

- Степень реализации мероприятий муниципальной программы: 0,9

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации программы Оп = 0,6x2,2+0,25x1+0,15x0,9=1,7.

По результатам оценки эффективности, реализация муниципальной Программы признается эффективной.

| Заместитель главы администрации округа по социальным вопросам | С.В. Ольшевская |
| --- | --- |