ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к Порядку разработки

муниципальных программ

Охотского муниципального

округа Хабаровского края, их

формирования, реализации и

проведения оценки

эффективности реализации

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения муниципальной программы "Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Охотском муниципальном округе Хабаровского края на 2017-2025 годы" за 2024

| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации основного мероприятия, мероприятия |  | Степень реализации основного мероприятия, мероприятия (выполнено в полном объеме/выполнено частично/не выполнено) | Причины невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятия/Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Меры, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий выполнения мероприятий не в полном объеме/невыполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Подготовка и проведение анкетирования: об оценке инвалидами отношения граждан к проблемам инвалидов, об оценке инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг | Отдел по семейной политике и социальной инфраструктуре администрации округа | 1 | 1 | Мероприятие выполнено в полном объеме | проблем не возникло | - |
| 1.2. | Проведение мониторинга объектов социальной инфраструктуры на предмет обеспечения доступности инвалидов | Отдел по семейной политике и социальной инфраструктуре администрации округа | 1 | 1 | Мероприятие выполнено в полном объеме | проблем не возникло | - |
| 1.3. | Паспортизация действующих объектов социальной инфраструктуры с целью их последующей модернизации (дооборудования) для обеспечения доступности инвалидов | Отдел по семейной политике и социальной инфраструктуре администрации округа | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено | Мероприятие не выполнено, так как паспортизация на все действующие объекты социальной инфраструктуры проведена в полном объеме до 2024 года. Строительство новых объектов в 2024 году не производилось | Нет необходимости принимать меры |
| 1.4. | Освещение вопросов о создании доступной среды для инвалидов средствах массовой информации | отдел по семейной политике и социальной инфраструктуре администрации округа | 2 | 2 | Мероприятие выполнено в полном объеме | проблем не возникло | - |
| 2.1. | Создание безбарьерной среды в учреждениях образования округа, в том числе выполнение комплекса работ по установке указателей движения визуальных и тактильных, пандусов и поручней, тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей, с учетом потребности в дооборудовании каждого учреждения | отдел образования администрации округа | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено | В 2024 году потребности в финансировании не возникло | Нет необходимости принимать меры |
| 3.1 | Организация направления детей-инвалидов на обследование, лечение и реабилитационные мероприятия в краевые учреждения здравоохранения в соответствии с рекомендациями | КГБУЗ "Охотская ЦРБ" | 1 | 1 | Выполнено в полном объеме | проблем не возникло | - |
| 3.2. | Оказание содействия в организации лечебных мероприятий, проведение реабилитационных мероприятий для инвалидов | отдел культуры администрации округа | 1 | 1 | Выполнено в полном объеме | проблем не возникло | - |
| 3.3. | Организация и проведение мероприятий для инвалидов с детства и их семей | Отдел по семейной политике и социальной инфраструктуре администрации округа | 1 | 1 | Выполнено в полном объеме | проблем не возникло | - |
| 4.1. | Организация участия граждан в физкультурно-спортивном фестивале Хабаровского края по видам спорта среди инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата (оплата проезда одного сопровождающего, приобретение спортивного инвентаря, спортивной формы) | отдел по семейной политике и социальной инфраструктуре администрации округа | 1 | 2 | Выполнено в полном объеме | проблем не возникло | - |
| 4.2. | Проведение окружной выставки изобразительного, прикладного творчества и фотоискусства инвалидов | отдел по семейной политике и социальной инфраструктуре администрации округа | 1 | 1 | Выполнено в полном объеме | проблем не возникло | - |
| 4.3. | Проведение новогоднего вечера для инвалидов и их семей | отдел по семейной политике и социальной инфраструктуре администрации округа; отдел социальной поддержки населения; сектор по опеке и попечительству | 1 | 1 | Выполнено в полном объеме | проблем не возникло | - |
| 4.4. | Детский праздник для детей-инвалидов, посвященный Дню защиты детей | отдел образования администрации округа | 1 | 1 | Выполнено в полном объеме | проблем не возникло | - |
| 4.5. | День открытых дверей для детей-инвалидов в учреждениях образования и культуры округа | отдел образования администрации округа | 1 | 1 | Выполнено в полном объеме | проблем не возникло | - |
| 4.6. | Поддержка граждан, получивших инвалидность в следствии участия в специальной военной операции | отдел по семейной политике и социальной инфраструктуре администрации округа | 1 | 1 | Выполнено в полном объеме | проблем не возникло | - |