ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

за 2024 год к отчету об исполнении муниципальной программы "Развитие культуры в Охотском муниципальном районе на 2022 - 2026 годы", утвержденной постановлением администрации Охотского муниципального района от 10 ноября 2021 N 340 (далее – Программа).

Общий объем расходов на реализацию Программы в 2024 году был запланирован в сумме 259 471 664,04  тысяч  рублей, из них федеральные средства – 596 687,68 тысяч рублей, средства из краевого бюджета – 70 856 772,32 тыс. рублей, средств окружного бюджета составило – 188 018 204,04 тыс. рублей. Исполнение плановых назначений по Программе составило 251 681 047,03 или 97 %.

Согласно сведениям о достижении значений индикаторов (показателей) за 2024 год (Приложение N 1), имеются отклонения по следующим индикаторам (показателям):

- "Число посещений в образовательном учреждении в сфере "Культура"", что связано с оттоком населения из округа, а так же нехваткой кадров, что приводит к уменьшению доступных кружков;

- "Количество проведенных мероприятий на платной основе от общего числа мероприятий", что связано с низкой потребностью в платных услугах и низкой платежеспособностью населения;

- "Количество клубных формирований", показатель не достигнут планового, так как руководители клубных формирований покидают округ, а новые кадры не заезжают;

- "Число участников клубных формирований", так же связано с оттоком населения.

Из 13 имеющихся индикаторов, не достигнуты 5, в незначительной форме.

Оценка эффективности реализации программы.

1.	Степень достижения целей и решения задач муниципальной про-граммы: 1,27

2.	 Степень использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы: 0,97

3.	Степень реализации мероприятий муниципальной программы: 1,13

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации программы Оп = 0,6x1,27+0,25x0,97+0,15x1,13=1,19.

По результатам оценки эффективности, реализация муниципальной Программы признается эффективной

И.о. начальника отдела культуры	                                        М.М. Ждановских