ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к Порядку разработки

муниципальных программ

Охотского муниципального

округа Хабаровского края, их

формирования, реализации и

проведения оценки

эффективности реализации

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) за 2024 год

муниципальной программы "Развитие культуры Охотского муниципального района Хабаровского края на 2022-2026 годы"

| N п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикатора (показателя) |  |  | Процент выполнения показателя (индикатора) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предшествующий год (факт) | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число посещений в культурно-досуговых учреждениях | Чел. | 83824 | 45068 | 88338 | 196,01 | - |
| 2. | Число посещений в библиотеках района | Чел. | 51025 | 39208 | 59473 | 151,69 | - |
| 3. | Число посещений в музее | Чел. | 4095 | 1868 | 4998 | 267,56 | - |
| 4. | Число посещений в образовательном учреждении в сфере "Культура" | Чел. | 820 | 420 | 373 | 88,81 | в связи с оттоком населения за пределы округа, нехватка кадров |
| 5. | Общее количество проведенных мероприятий в культурно-досуговых учреждениях | Ед. | 1586 | 1416 | 1605 | 113,35 | - |
| 6. | Количество проведенных мероприятий на платной основе от общего числа мероприятий | Ед. | 535 | 585 | 517 | 88,38 | Низкая потребность в платных услугах, низкая платежеспособность жителей округа |
| 7. | Число посещений на платной основе в культурно-досуговых учреждениях | Ед. | 11295 | 10114 | 12305 | 121,67 | - |
| 8. | Количество клубных формирований | Ед. | 92 | 97 | 94 | 96,91 | Данный показатель не достигнут в связи с отъездом руководителей клубных формирований, а также в связи с оттоком населения за пределы округа |
| 9. | Число участников клубных формирований | Ед. | 878 | 1006 | 993 | 98,71 | Данный показатель не достигнут в связи с отъездом руководителей клубных формирований, а также в связи с оттоком населения за пределы округа |
| 10. | Доля свободного, времени населения, занятого потреблением услуг в сфере культуры | % | 79,0 | 72,0 | 80,0 | 111,12 | - |
| 11. | Индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры | % | 92,0 | 89,0 | 93,0 | 104,50 | - |
| 12. | Уровень удовлетворенности трудом работников в сфере культуры | % | 96,0 | 85,0 | 97,0 | 114,12 | - |
| 13. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: - клубами и учреждениями клубного типа; - библиотеками; | % | 90,0 | 100,0 | 90,0 | 90,0 | Отсутствие сотрудников в библиотеке с. Иня, в связи с этим она закрыта |

_____________________