ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к Порядку разработки

муниципальных программ

Охотского муниципального

округа Хабаровского края, их

формирования, реализации и

проведения оценки

эффективности реализации

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения муниципальной программы "Развитие культуры в Охотском муниципальном районе Хабаровского края на 2022-2026 годы" за 2024

| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации основного мероприятия, мероприятия |  | Степень реализации основного мероприятия, мероприятия (выполнено в полном объеме/выполнено частично/не выполнено) | Причины невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятия/Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Меры, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий выполнения мероприятий не в полном объеме/невыполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Затраты на оплату труда работников учреждений культуры и начисления на выплаты по оплате труда | Отдел культуры, муниципальные учреждения культуры | 1 | 1 | Выполнено в полном объеме | проблем не возникло | - |
| 1.2. | Расходы на проезд в отпуск и выезд из района крайнего севера работников учреждений культуры и дополнительного образования в сфере "Культура" | Отдел культуры, муниципальные учреждения культуры | 1 | 1 | Мероприятие выполнено в полном объеме | проблем не возникло | - |
| 1.3. | Командировочные расходы | Отдел культуры, муниципальные учреждения культуры | 1 | 1 | Мероприятие выполнено в полном объеме | проблем не возникло | - |
| 1.4. | Организация обучения и повышения квалификации | Отдел культуры, муниципальные учреждения культуры | - | - | Мероприятие не выполнено | В 2024 году потребности не возникло | Нет необходимости принимать меры |
| 1.5. | Проезд студентов на сессию | Отдел культуры, муниципальные учреждения культуры | 1 | 1 | Выполнено в полном объеме | проблем не возникло | - |
| 1.6. | Услуги связи | Отдел культуры, муниципальные учреждения культуры | 1 | 1 | Выполнено в полном объеме | проблем не возникло | - |
| 1.7. | Программное обеспечение | Отдел культуры, муниципальные учреждения культуры | 1 | 1 | Выполнено в полном объеме | проблем не возникло | - |
| 1.8. | Закупка товаров в сфере информационно - коммуникационных технологий | Отдел культуры, муниципальные учреждения культуры | 1 | 1 | Выполнено в полном объеме | проблем не возникло | - |
| 1.9. | Приобретение оргтехники | Отдел культуры, муниципальные учреждения культуры | 1 | 1 | Выполнено в полном объеме | проблем не возникло | - |
| 2.1. | Марки, конверты | Отдел культуры, муниципальные учреждения культуры | 1 | 1 | Выполнено в полном объеме | проблем не возникло | - |
| 2.2. | Транспортные расходы | Отдел культуры, муниципальные учреждения культуры | 1 | 1 | проблем не возникло | проблем не возникло | - |
| 2.3. | Транспортные расходы (ОГГК) | Отдел культуры, муниципальные учреждения культуры | 1 | 1 | проблем не возникло | проблем не возникло | - |
| 2.4. | Коммунальные услуги | муниципальные учреждения культуры | 1 | 1 | Выполнено в полном объеме | проблем не возникло | - |
| 2.5. | Аренда зданий | муниципальные учреждения культуры | 1 | 1 | Выполнено в полном объеме | проблем не возникло | - |
| 2.6. | Обеспечение пожарной безопасности | муниципальные учреждения культуры | 1 | 1 | Выполнено в полном объеме | проблем не возникло | - |
| 2.7. | Обслуживание теплового узла | муниципальные учреждения культуры | 1 | 1 | Выполнено в полном объеме | проблем не возникло | - |
| 2.8. | Взносы за капитальный ремонт | муниципальные учреждения культуры | 1 | 1 | Выполнено в полном объеме | проблем не возникло | - |
| 2.9. | Промывка системы отопления | муниципальные учреждения культуры | 1 | 1 | Выполнено в полном объеме | проблем не возникло | - |
| 2.10. | Приобретение бланочной продукции | муниципальные учреждения культуры | - | - | Мероприятие не выполнено | В 2024 году потребности не возникло | Нет необходимости принимать меры |
| 2.11. | Текущий ремонт | муниципальные учреждения культуры | 1 | 1 | Выполнено в полном объеме | проблем не возникло | - |
| 2.13. | Капитальный ремонт | муниципальные учреждения культуры | 1 | 1 | Выполнено в полном объеме | проблем не возникло | - |
| 2.16. | Проведение дератизационных и дезинфекционных работ | Отдел культуры, муниципальные учреждения культуры | 1 | 1 | Выполнено в полном объеме | проблем не возникло | - |
| 2.17. | Обслуживание и установка видеонаблюдения | Отдел культуры, муниципальные учреждения культуры | - | - | Мероприятие не выполнено | В 2024 году потребности не возникло, мероприятие запланировано на 2025 год | Нет необходимости принимать меры |
| 2.18. | Обучение по охране труда, технике безопасности, 44 ФЗ, пожарной безопасности, противодействию коррупции | Отдел культуры, муниципальные учреждения культуры | 0 | 1 | Выполнено в полном объеме | проблем не возникло | - |
| 2.23. | Работы по замене существующего ограждения территории здания МКУК "ЦКДД" рп. Охотск (ОГГК) | Отдел культуры, муниципальные учреждения культуры | 0 | 1 | Выполнено в полном объеме | проблем не возникло | - |
| 2.24. | Прохождение медицинской комиссии, медицинское обслуживание | Отдел культуры, муниципальные учреждения культуры | 1 | 1 | Выполнено в полном объеме | проблем не возникло | - |
| 2.25. | Прохождение медицинского освидетельствования | Отдел культуры, муниципальные учреждения культуры | 1 | 1 | Выполнено в полном объеме | проблем не возникло | - |
| 2.26. | Экспертизы воды, измерение микроклимата, физфакторы | Отдел культуры, муниципальные учреждения культуры | - | - | Мероприятие не выполнено | В 2024 году потребности не возникло | Нет необходимости принимать меры |
| 2.27. | Хранение и отпуск нефтепродуктов | Отдел культуры, муниципальные учреждения культуры | 1 | 1 | Выполнено в полном объеме | проблем не возникло | - |
| 2.28. | Работы по обслуживанию программы "Смарт Билет" в рамках реализации проекта "Пушкинская карта" | Отдел культуры, муниципальные учреждения культуры | 0 | 1 | Выполнено в полном объеме | проблем не возникло | - |
| 2.29. | Содержание автотранспорта (страхование, технический осмотр, диагности) | Отдел культуры | 1 | 1 | Выполнено в полном объеме | проблем не возникло | - |
| 2.30. | Приобретение стройматериалов | Муниципальные учреждения культуры | 1 | 1 | Выполнено в полном объеме | проблем не возникло | - |
| 2.31. | Приобретение стройматериалов (ОГГК) | Отдел культуры, муниципальные учреждения культуры | 1 | 1 | Выполнено в полном объеме | проблем не возникло | - |
| 2.32. | Приобретение основных средств | Отдел культуры, муниципальные учреждения культуры | 1 | 1 | Выполнено в полном объеме | проблем не возникло | - |
| 2.33. | Приобретение основных средств (ОГГК) | Отдел культуры, муниципальные учреждения культуры | 0 | 1 | Выполнено в полном объеме | проблем не возникло | - |
| 2.34. | Подписка на периодические издания | МКУК "ОБ" | 1 | 1 | Выполнено в полном объеме | проблем не возникло | - |
| 2.35. | Взносы за участие в краевых фестивалях и на курсах повышения квалификации | МКУК "ЦКДД" | 1 | 1 | Выполнено в полном объеме | проблем не возникло | - |
| 2.36. | Комплектование книжных фондов | МКУК "ОБ" | - | - | Мероприятие не выполнено | В 2024 году потребности не возникло, запланировано на 2025 год | Нет необходимости принимать меры |
| 2.37. | Приобретение котельно - печного топлива | муниципальные учреждения культуры | 1 | 1 | Выполнено в полном объеме | проблем не возникло | - |
| 2.38. | Приобретение горюче-смазочных материалов (топливо, автомасла, тосол) | Отдел культуры | 1 | 1 | Выполнено в полном объеме | проблем не возникло | - |
| 2.39. | Приобретение товарно-материальных ценностей | Отдел культуры | 1 | 1 | Выполнено в полном объеме | проблем не возникло | - |
| 2.40. | Приобретение товарно-материальных ценностей (ОГГК) | Отдел культуры | 0 | 1 | Выполнено в полном объеме | проблем не возникло | - |
| 2.42. | Приобретение реквизита | муниципальные учреждения культуры | 1 | 1 | Выполнено в полном объеме | проблем не возникло | - |
| 2.43. | Приобретение призов | муниципальные учреждения культуры | 1 | 1 | Выполнено в полном объеме | проблем не возникло | - |
| 2.44. | Приобретение бланков строгой отчётности | муниципальные учреждения культуры | - | - | Мероприятие не выполнено | В 2024 году потребности не возникло | Нет необходимости принимать меры |
| 2.45. | Оплата налогов, сборов и иных платежей | Отдел культуры, муниципальные учреждения культуры | 1 | 1 | Выполнено в полном объеме | проблем не возникло | - |
| 2.46. | Оплата договоров гражданско правового характера | Отдел культуры, муниципальные учреждения культуры | 1 | 1 | Выполнено в полном объеме | проблем не возникло | - |
| 2.48. | Работы по благоустройству территории "Глиняный карьер" (ОГГК) | Отдел культуры | 1 | 1 | Выполнено в полном объеме | проблем не возникло | - |
| 2.50. | Проведение ремонтных работ в сельских домах культуры | Отдел культуры, муниципальные учреждения культуры | 1 | 1 | Выполнено в полном объеме | проблем не возникло | - |
| 2.51. | Доставка стройматериалов для проведения ремонтных работ (ОГГК) | Отдел культуры, муниципальные учреждения культуры | 1 | 1 | Выполнено в полном объеме | проблем не возникло | - |
| 2.52. | Работы по благоустройству территории площади им. Ленина рп. Охотск (в том числе ОГГК) | Отдел культуры | 1 | 1 | Выполнено в полном объеме | проблем не возникло | - |
| 2.53. | Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда | Отдел культуры | 1 | 1 | Выполнено в полном объеме | проблем не возникло | - |
| 4.1. | Укрепление материально-технической базы учреждений | муниципальные учреждения культуры | 0 | 1 | Выполнено в полном объеме | проблем не возникло | - |
| 4.2. | Поощрение за достижение наилучших значений показателей развития отрасли | муниципальные учреждения культуры | 0 | 1 | Выполнено в полном объеме | проблем не возникло | - |
| 4.3 | Государственная поддержка отрасли культуры (комплектование книжного фонда и лучшее сельское учреждение) | муниципальные учреждения культуры | 0 | 1 | Выполнено в полном объеме | проблем не возникло | - |