ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к Порядку разработки

муниципальных программ

Охотского муниципального

округа Хабаровского края, их

формирования, реализации и

проведения оценки

эффективности реализации

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) за 2024 год

муниципальной программы"Развитие семейной политики вОхотском муниципальном округе Хабаровского края на 2017-2025 годы"

| N п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикатора (показателя) |  |  | Процент выполнения показателя (индикатора) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предшествующий год (факт) | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество семей, ведущих асоциальный образ жизни | семья | 23 | 18 | 22 | 122 | Показания индикатора имеют отрицательное значение, так как количество семей, ведущих асоциальный образ жизни на протяжении долгих лет стоит примерно на одном уровне, в связи с не желанием семей изменить свой образ жизни |
|  | Количество культурных мероприятий, проведенных для инвалидов | мероприятие | 6 | 5 | 7 | 140 | За отчетный период прошли такие мероприятия как: Здоровое поколение Охотчан, День здорового сердца, День пожилого человека, ежегодная акция День рыбака для инвалидов, День защиты детей для детей инвалидов, Новый год для семей инвалидов |
|  | Уровень младенческой смертности | ед. | 0 | 0 | 0 | 100 | Благодаря своевременному медицинскому обследованию и наблюдению врачей, младенческая смертность остается на нулевом уровне |
|  | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей, в % | % | 3,7 | 4,1 | 3,5 | 85,4 | Доля детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей снижается благодаря работам с семьями, которая направлена на сохранение родной семьи |
|  | Коэффициент брачности | - | 5,9 | 5,5 | 6,3 | 115 | Доля брачности увеличилась, в связи с тем, что молодежь чтит традиции и выбирает официальные отношения |
|  | Коэффициент разводимости | - | 4,8 | 5,5 | 5,7 | 104 | Разводимость ниже чем брачность, но однако выше чем плановые показатели, это обусловлено материальными сложностями семей, отклоняющимся поведением и проблемами в коммуникации внутри семьи |
|  | Доля детей, рожденных вне зарегистрированного брака, в общем количестве рожденных детей за отчетный период, в % | % | 53,7 | 21,0 | 43,3 | 206 | Доля детей рожденных вне брака выше чем плановый показатель, в связи с тем, что семьи не торопятся узаконить брак узнав о беременности и регистрируют брак вместе с регистрацией рождения ребенка |
|  | Доля граждан, которым в социальном магазине реализованы продовольственные товары в соответствии с утвержденным ассортиментным перечнем по отношению к количественному составу списка получателей | % | 90,0 | 60,0 | 76,3 | 127 | Доля граждан получающих талоны по сравнению с предшествующим годом уменьшилась, так как были исключены граждане выехавшие за пределы, умершие и написавшие заявление на исключение по собственному желанию, однако на отчетный период факт превышает план в связи с тем, что в список получателей талонов стали поступать семьи участников специальной военной операции |

_____________________