приема заключений по результатам проведения

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Охотском муниципальном округе Хабаровского края на 2021 – 2026 годы» за 2024 год

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Охотском муниципальном округе Хабаровского края на 2021 – 2026 годы» (далее – программа) разработана отделом экономики и прогнозирования, утверждена постановлением администрации района от 21.09.2020 № 265.

На 01 января 2025 года в районе в сфере малого и среднего предпринимательства зарегистрированы 71 юридическое лицо и 87 индивидуальных предпринимателей (94% к 2024 году, в 2024 году -72 юридических лица и 96 индивидуальных предпринимателя). Численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса в районе свыше 2000 человек, или 50 % от экономически активного населения района (на уровне аналогичного периода прошлого года). Основные сферы деятельности СМСП в районе: торговля, рыбодобыча, транспорт, сельское хозяйство, производство хлебобулочных изделий, общественное питание.

Программа направлена на оптимизацию системы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе как одного из источников создания новых рабочих мест.

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат в связи с приобретением электрической и тепловой энергии, жидкого и твердого топлива производителям хлебобулочных изделий, субъектам, предоставляющим услуги общественного питания, производителям сельскохозяйственной продукции; на возмещение затрат в связи с приобретением кормов для животных; начинающим предпринимателям.

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы оценивается через достижение плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы представлена в приложении 5.

Информация о выполнении мероприятий программы приведена в Приложении 6.

При реализации муниципальной программы привлекались средства краевого бюджета и бюджета округа. Итоги оценки эффективности привлечения иных источников финансирования муниципальных программ представлены в нижеприведенном Приложении 7.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 0,955. Муниципальная программа считается недостаточно эффективной.

ХОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к Порядку разработки муниципальных программ Охотского муниципального округа Хабаровского края, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |  |  | Процент выполнения показателя (индикатора) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предшествующий год (факт) | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Основной показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
|  | Основной показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение информационно-консультационных, образовательных мероприятий по программам финансовой поддержки бизнеса |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на одну тысячу человек населения округа | единиц | 26,9 | 30 | 31,7 |  |  |
| 2. | Предоставление субсидий субъектам МСП - производителям хлебобулочных изделий на возмещение затрат, сложившихся при производстве хлебобулочных изделий |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | количество субъектов малого и среднего предпринимательства – производителей хлебобулочных изделий | единиц | 2 | 2 | 1 | 50 |  |
| 3. | Размещение на официальном сайте администрации района информации, касающейся субъектов малого и среднего предпринимательства, регулярное пополнение и обновление страниц сайта «Поддержка малого и среднего бизнеса», «Инвестиционная деятельность» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | количество публикаций о действующих программах поддержки малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации | единиц | 3 | 3 | 3 | 100 |  |
| 4. | Организация и проведение встреч успешных предпринимателей с учащимися 10-11 классов, направленных на пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | количество встреч успешных предпринимателей с учащимися 10-11 классов | единиц | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| 5. | Мониторинг экономического и налогового потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | доля налоговых поступлений от малого и среднего предпринимательства в бюджет округа | процентов | 5 | 5 | 5 |  |  |
| 6. | Размещение на официальном сайте администрации района информации, касающейся субъектов малого и среднего предпринимательства, регулярное пополнение и обновление страниц сайта «Поддержка малого и среднего бизнеса», «Инвестиционная деятельность» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | информационное наполнение специализированного раздела на официальном сайте администрации о малом и среднем предпринимательстве | да/нет | да | да | да | 100% |  |
| 7. | Предоставление муниципальной преференции в виде предоставления муниципального имущества в аренду без конкурсов и аукционов субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществлявшим деятельность по приоритетным направлениям экономики района |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | наличие актуальных перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на уровне: - муниципального округа - городского поселения - 20% сельских поселений | да/нет да/нет да/нет | да да да | да да да | да | 100% показатели не оцениваются |  |
| 8. | Оказание информационной и методической поддержки субъектам социального предпринимательства в разрезе отраслей социальной сферы |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Количество мероприятий, реализованных на конец года, по поддержке и развитию социального предпринимательства | единиц | 1 | 1 | 1 | 100% |  |
| 9-10. | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы (оценки фактического воздействия) действующих муниципальных нормативных правовых актов |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | соотношение количества проектов муниципальных нормативных правовых актов, прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия, к количеству проектов муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих процедуре оценки регулирующего воздействия | процентов | 100 | 100 | 100 | 100% |  |
| 10.1 | соотношение количества действующих муниципальных нормативных правовых актов, прошедших экспертизу (оценки фактического воздействия), к количеству действующих муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих экспертизе (оценки фактического воздействия) и включенных в перечень | процентов | 100 | 100 | 100 | 100% |  |
| 11. | Рассмотрение проектов муниципальных нормативных правовых актов с высокой и средней степенью регулирующего воздействия, и действующих муниципальных нормативных правовых актов на заседаниях совета по предпринимательству при главе района |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | соотношение количества проектов муниципальных нормативных правовых актов, имеющих высокую и среднюю степень регулирующего воздействия, и действующих муниципальных нормативных правовых актов, прошедших экспертизу (оценки фактического воздействия), рассмотренных на заседаниях совета по предпринимательству при главе района, к количеству проектов муниципальных нормативных правовых актов, имеющих высокую и среднюю степень регулирующего воздействия, прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия, и действующих муниципальных нормативных правовых актов, прошедших экспертизу (оценки фактического воздействия) | процентов | 100 | 100 | 100 | 100% |  |
| 12. | Участие в ежегодном краевом конкурсе «Предприниматель года» (не менее одной кандидатуры) |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в краевом конкурсе «Предприниматель года» | человек | 0 | 1 | 1 | 100% |  |
| 13. | Координация работы совета по предпринимательству при главе района |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | количество заседаний совета по предпринимательству при главе района | единиц | 4 | 4 | 6 | 100% |  |

__________

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к Порядку разработки муниципальных программ Охотского муниципального округа Хабаровского края, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения муниципальной программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации основного мероприятия, мероприятия <1> |  | Степень реализации основного мероприятия, мероприятия (выполнено в полном объеме / выполнено частично / не выполнено) | Причины невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятия / Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Меры, направленные на нейтрализацию / снижение негативных последствий выполнения мероприятия не в полном объеме / невыполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные <2> | достигнутые |  |  |  |
| 1. | Содействие расширению доступа малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам | отдел экономики и прогнозирования администрации Охотского муниципального округа (далее – округ) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат в связи с приобретением электрической и тепловой энергии, жидкого и твердого топлива, кормов для животных | отдел экономики и прогнозирования администрации округа | Предоставление субсидий субъектам МСП на возмещение затрат в связи с приобретением электрической и тепловой энергии, жидкого и твердого топлива, кормов для животных | Субсидии субъектам МСП предоставлены | Выполнено в полном объеме |  |  |
| 1.2. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим розничную и (или) оптовую продажу товаров, производство хлебобулочных и кондитерских изделий, на возмещение затрат (транспортных расходов) в связи с доставкой продовольственных товаров в округ | отдел экономики и прогнозирования администрации округа | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим розничную и (или) оптовую продажу товаров, производство хлебобулочных и кондитерских изделий, на возмещение затрат (транспортных расходов) в связи с доставкой продовольственных товаров в округ | Субсидии субъектам МСП,осуществляющим розничную и (или) оптовую продажу товаров, производство хлебобулочных и кондитерских изделий, на возмещение затрат (транспортных расходов) в связи с доставкой продовольственных товаров в округ предоставлены | Выполнено в полном объеме |  |  |
| 1.3. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат в связи с модернизацией производственного оборудования (приобретение в собственность нового производственного оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров, услуг, работ) | отдел экономики и прогнозирования администрации округа | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат в связи с модернизацией производственного оборудования | Предоставление субсидий субъектам МСП не планировалось | Мероприятие не планировалось |  |  |
| 1.4. | Предоставление субсидий субъектам МСП - производителям хлебобулочных изделий на возмещение затрат, сложившихся при производстве хлебобулочных изделий | отдел экономики и прогнозирования администрации округа | Предоставление субсидий субъектам МСП - производителям хлебобулочных изделий на возмещение затрат, сложившихся при производстве хлебобулочных изделий | Субъектам МСП - производителям хлебобулочных изделий на возмещение затрат, сложившихся при производстве хлебобулочных изделий субсидии предоставлены в полном объеме | Выполнено в полном объеме |  |  |
| 1.5. | Содействие повышению доступности банковских кредитных продуктов для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе для реализации инвестиционных проектов | отдел экономики и прогнозирования администрации округа | Содействие повышению доступности банковских кредитных продуктов для субъектов МСП | Информация размещается на сайте администрации в разделе "Поддержка малого и среднего бизнеса", "Инвестиционная деятельность" | Выполнено в полном объеме |  |  |
| 1.6. | Организация участия в краевом конкурсе по оказанию поддержки муниципальных программ развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае | отдел экономики и прогнозирования администрации округа | Организация участия в краевом конкурсе по оказанию поддержки муниципальных программ развития и поддержки субъектов МСП | Работа ведется постоянно | Выполнено в полном объеме |  |  |
| 1.7. | Проведение информационно-консультационных, образовательных мероприятий по программам финансовой поддержки бизнеса | отдел экономики и прогнозирования администрации округа | Проведение информационно-консультационных, образовательных мероприятий по программам финансовой поддержки бизнеса | Информация размещается на сайте администрации округа в разделе "Поддержка малого и среднего бизнеса" | Выполнено в полном объеме |  |  |
| 2. | Создание условий для начала предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Предоставление субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства на возмещение затрат в связи с приобретением материалов и оборудования | отдел экономики и прогнозирования администрации округа | Предоставление субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства на возмещение затрат в связи с приобретением материалов и оборудования | Субсидии не предоставлялись в связи с отсутствием обращений | Мероприятие не выполнено |  |  |
| 2.3. | Участие в реализации программы обучения начинающих предпринимателей основам предпринимательской деятельности | отдел экономики и прогнозирования администрации округа | Участие в реализации программы обучения начинающих предпринимателей основам предпринимательской деятельности | Информация размещается на сайте администрации округа в разделе "Поддержка малого и среднего бизнеса" | Выполнено в полном объеме |  |  |
| 2.4. | Содействие начинающим предпринимателям, участвующим в конкурсном отборе на получение грантовой поддержки, в оформлении документов | отдел экономики и прогнозирования администрации округа | Содействие начинающим предпринимателям, участвующим в конкурсном отборе на получение грантовой поддержки, в оформлении документов | Содействие оказывается. Участников на получение грантовой поддержки не выявлено, заявок на сопровождение не поступало | Мероприятие выполнено в полном объеме |  |  |
| 3. | Содействие развитию молодежного предпринимательства | отдел экономики и прогнозирования администрации района округа |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация и проведение встреч успешных предпринимателей с учащимися 10-11 классов, направленных на пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности | отдел экономики и прогнозирования администрации района,отдел образования администрации округа и отдел по семейной политике и социальной инфраструктуре района(далее –СПиСИ) | Организация и проведение встреч успешных предпринимателей с учащимися 10-11 классов, направленных на пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности | Встречи проводились(1 встреча/) | Мероприятие выполнено |  |  |
| 4. | Содействие обеспечению субъектов малого и среднего предпринимательства доступными аналитическими и информационными ресурсами |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Размещение на официальном сайте администрации округа информации, касающейся субъектов малого и среднего предпринимательства, регулярное пополнение и обновление страниц сайта «Поддержка малого и среднего бизнеса», «Инвестиционная деятельность» | отдел экономики и прогнозирования администрации округа | Размещение на официальном сайте администрации района информации, касающейся субъектов малого и среднего предпринимательства, регулярное пополнение и обновление страниц сайта «Поддержка малого и среднего бизнеса», «Инвестиционная деятельность» | Информация размещается на сайте администрации округа в разделе "Поддержка малого и среднего бизнеса", "Инвестиционная деятельность" | Мероприятие выполнено в полном объеме |  |  |
| 4.2. | Содействие выпуску в газете «Охотско-эвенская правда» специальных публикаций, тематических рубрик и других форм информирования по различным аспектам предпринимательской деятельности | отдел экономики и прогнозирования администрации округа | Содействие выпуску в газете «Охотско-эвенская правда» специальных публикаций, тематических рубрик и других форм информирования по различным аспектам предпринимательской деятельности | Публикуется по мере необходимости | Меропрриятие выполнено |  |  |
| 4.3. | Мониторинг экономического и налогового потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства | отдел экономики и прогнозирования администрации округа | Мониторинг экономического и налогового потенциала субъектов МСП проводится | Проводится постоянно. Доля налоговых поступлений от малого и среднего предпринимательства в бюджет округа | Меропрриятие выполнено |  |  |
| 4.4. | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей муниципальной поддержки | отдел экономики и прогнозирования администрации округа | Ведение реестра субъектов МСП – получателей муниципальной поддержки | Реестр ведется постоянно | Меропрриятие выполнено |  |  |
| 5. | Развитие имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства Развитие имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Предоставление муниципальной преференции в виде предоставления муниципального имущества в аренду без конкурсов и аукционов субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществлявшим деятельность по приоритетным направлениям экономики округа | Комитет по управлению муниципальным имуществом округа (далее – КУМИ) | Предоставление муниципальной преференции в виде предоставления муниципального имущества в аренду без конкурсов и аукционов субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществлявшим деятельность по приоритетным направлениям экономики района | Работа ведется постоянно | Выполнено в полном объеме |  |  |
| 5.2. | Обеспечение свободного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к информации о свободных зданиях и помещениях муниципальной собственности, предлагаемых к сдаче в аренду | КУМИ | Обеспечение свободного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к информации о свободных зданиях и помещениях муниципальной собственности, предлагаемых к сдаче в аренду | Информация размещается на сайте администрации округа в разделе "Поддержка малого и среднего бизнеса", "Инвестиционная деятельность" | Меропрриятие выполнено |  |  |
| 6. | Содействие развитию социального предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Формирование перечня видов услуг в отраслях социальной сферы | отдел экономики и прогнозирования администрации округа, отдел СПиСИ | Формирование перечня видов услуг в отраслях социальной сферы | Работа проводится постоянно | Меропрриятие выполнено |  |  |
| 6.2. | Мониторинг рынка услуг, изучение спроса и предложения, определение модельных бизнес-проектов для негосударственных поставщиков | отдел экономики и прогнозирования администрации округа, отдел СПиСИ | Мониторинг рынка услуг, изучение спроса и предложения, определение модельных бизнес-проектов для негосударственных поставщиков | Работа проводится постоянно | Меропрриятие выполнено |  |  |
| 6.3. | Оказание информационной и методической поддержки субъектам социального предпринимательства в разрезе отраслей социальной сферы | отдел экономики и прогнозирования администрации округа, отдел СПиСИ | Оказание информационной и методической поддержки субъектам социального предпринимательства | Информация размещается на сайте администрации округа в разделе "Поддержка малого и среднего бизнеса" | Меропрриятие выполнено |  |  |
| 7. | Содействие повышению престижа предпринимательской деятельности и развитию делового сотрудничества бизнеса и власти |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Участие в ежегодном краевом конкурсе «Предприниматель года» (не менее одной кандидатуры) | отдел экономики и прогнозирования администрации округа | Участие в ежегодном краевом конкурсе «Предприниматель года» (не менее одной кандидатуры) | Приняли участие 1 человек | Меропрриятие выполнено |  |  |
| 7.2. | Проведение мероприятий к Дню российского предпринимательства | отдел экономики и прогнозирования администрации округа | Проведение мероприятий к Дню российского предпринимательства | Мероприятия не проводились | Мероприятие не выполнено |  |  |
| 7.3. | Проведение совещаний, «круглых столов» по актуальным вопросам развития малого и среднего предпринимательства | отдел экономики и прогнозирования администрации округа | Проведение совещаний, «круглых столов» | Проведено/не проведено __ семинара | Мероприятие выполнено/не выполнено |  |  |
| 7.4. | Координация работы совета по предпринимательству при главе района | отдел экономики и прогнозирования администрации округа | Проведение совета по предпринимательству при главе района | Проведено 6 заседаний совета | Меропрриятие выполнено |  |  |
| 7.5. | Включение представителей предпринимательского сообщества в состав рабочих групп, комиссий, создаваемых по различным вопросам социально-экономического развития округа | отдел экономики и прогнозирования администрации округа | Включение представителей предпринимательского сообщества в состав рабочих групп, комиссий | Представители бизнеса принимают участие в работе комиссий | Меропрриятие выполнено |  |  |
| 7.6. | Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в ежегодном краевом смотре-конкурсе на лучшую организацию работы в области охраны труда | отдел экономики и прогнозирования администрации округа | Оказание содействия участию субъектов малого и среднего предпринимательства в ежегодном краевом смотре-конкурсе на лучшую организацию работы в области охраны труда | Работа проводится постоянно | Меропрриятие выполнено |  |  |
| 8. | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в сельских поселениях округа |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Оказание методической и консультационной поддержки администрациям поселений района в области развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (совещания, семинары) | отдел экономики и прогнозирования администрации района |  | В связи с преобразованием района в округ и ликвидацией поселений работа проводится по округу | Меропрриятие выполнено |  |  |
| 9. | Реализация процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы (оценки фактического воздействия) действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы (оценки фактического воздействия) действующих муниципальных нормативных правовых актов | отдел экономики и прогнозирования администрации округа | Проведение процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы (оценки фактического воздействия) действующих МНПА | Работа проводится постоянно | Меропрриятие выполнено |  |  |
| 9.2. | Мониторинг реализации института оценки регулирующего воздействия в округе | отдел экономики и прогнозирования администрации округа | Мониторинг реализации института ОРВ | Мониторинг осуществляется ежеквартально |  |  |  |
| 9.3. | Рассмотрение проектов муниципальных нормативных правовых актов с высокой и средней степенью регулирующего воздействия, и действующих муниципальных нормативных правовых актов на заседаниях совета по предпринимательству при главе округа | отдел экономики и прогнозирования администрации округа | Рассмотрение проектов МНПА с высокой и средней степенью регулирующего воздействия, и действующих МНПА на заседаниях совета по предпринимательству при главе округа | На заседаниях совета рассмотрено 100% проектов подлежащих ОРВ с высокой и средней степенью регулирующего воздействия, 100% действующих МНПА, внесенных в перечень | Меропрриятие выполнено |  |  |

--------------------------------

<1> В разрезе мероприятий, реализуемых в отчетном году.

<2> В соответствии с непосредственными результатами реализации основного мероприятия, мероприятия, установленными в приложении N 3 к муниципальной программе "Перечень основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы".

___________

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 7 к Порядку разработки муниципальных программ Охотского муниципального округа Хабаровского края, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета

округа и внебюджетных средств

на реализацию целей муниципальной программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на отчетный год (тыс. руб.) |  | Профинансировано на отчетную дату (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрено в программе | предусмотрено сводной бюджетной росписью на отчетную дату |  |
|  |  | Всего | 29506,59 | 29506,59 | 29506,59 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 14049,45 | 14049,45 | 14049,45 |
|  |  | Бюджет округа | 15457,14 | 15457,14 | 15457,14 |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |
| 1. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат в связи с приобретением электрической и тепловой энергии, жидкого и твердого топлива, кормов для животных | Всего |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 1316,12 | 1316,12 | 1316,12 |
|  |  | Бюджет округа | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |
| 2. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим розничную и (или) оптовую продажу товаров, производство хлебобулочных и кондитерских изделий, на возмещение затрат (транспортных расходов) в связи с доставкой продовольственных товаров в округ | Всего |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 12733,33 | 12733,33 | 12733,33 |
|  |  | Бюджет округа | 5457,14 | 5457,14 | 5457,14 |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |
| 3. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат в связи с модернизацией производственного оборудования (приобретение в собственность нового производственного оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров, услуг, работ) | Всего |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 295,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет округа |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |
| 4. | Предоставление субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства на возмещение затрат в связи с приобретением материалов и оборудования | Всего |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет округа |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |
| 5. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства - производителям хлебобулочных изделий на возмещение убытков, сложившихся при производстве хлебобулочных изделий | Всего |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 |
|  |  | Бюджет округа |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |

_________