а Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Охотском муниципальном округе  Хабаровского края на 2021-2025 годы»

Сельское хозяйство в районе представлено личными подсобными хозяйствами (виды деятельности – растениеводство и животноводство), 18 общинами коренных малочисленных народов Севера (из них только 3 ведут производственную деятельность) (виды деятельности – рыболовство и оленеводство), тремя крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и тремя индивидуальными предпринимателями (животноводство - содержание крупного рогатого скота с производством молока, оленеводство, разведение сельскохозяйственной птицы и растениеводство) и двумя сельскохозяйственными потребительскими кооперативами.

В личных подсобных хозяйствах района население занимается как растениеводством, так и животноводством, с производством продукции для собственного потребления. В личных хозяйствах содержатся птица, кролики, крупный рогатый скот в количестве 10 голов (в том числе 6 коров).

Субсидии предоставляются общинам коренных малочисленных народов на возмещение затрат по сохранению поголовья северных оленей, а также сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие сельскохозяйственной кооперации. Финансовая поддержка на возмещение затрат в связи с содержанием поголовья коров, свиноматок, козоматок предусмотрена только самозанятым гражданам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". Данный  вид поддержки не предоставлен ввиду того, что  в округе граждан с данным статусом, ведущих личные подсобные хозяйства, не зарегистрировано.

В 2024 году в окружном бюджете предусмотрены средства субсидии в виде возмещения расходов на развитие сельскохозяйственной кооперации в сумме 844,2 тыс. рублей,  сумма краевого бюджета 1 546,6 тыс. рублей. В 2024 году введена новая мера поддержки на приобретение и доставку кормов для сельскохозяйственных животных.

Всего на развитие сельского хозяйства по трем направлениям в муниципальной программе предусмотрено 933,8 тыс. рублей из бюджета округа.

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы оценивается через достижение плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлена в приложении 5.

Информация о выполнении мероприятий программы приведена в Приложении 6.

При реализации муниципальной программы привлекались средства краевого бюджета и бюджета округа. Итоги оценки эффективности привлечения иных источников финансирования муниципальных программ представлены в нижеприведенном Приложении 7.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 0,788. Муниципальная программа считается не эффективной.

приема заключений по результатам проведения

независим

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к Порядку разработки муниципальных программ Охотского муниципального округа Хабаровского края, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |  |  | Процент выполнения показателя (индикатора) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предшествующий год (факт) | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Основной показатель (индикатор) |  |  |  |  | 100 |  |
|  | Основной показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
|  | количество поселений района, принявших участие в государственных программах по развитию сельских территорий | единиц | 1 | - | - | - |  |
|  | количество проектов, реализованных в рамках государственных программ по развитию сельских территорий | единиц | - | 4 | 4 | 100 |  |
|  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства, за исключением субъектов, занятых оленеводством | единиц | 11 | 11 | 11 | 100 |  |
|  | количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, за исключением личных подсобных хозяйств, занятых оленеводством | единиц | 4 | 4 | 4 | 100 |  |
|  | количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов (единиц) | единиц | 3 | 2 | 2 | 100 |  |
|  | темп роста объемов производства сельскохозяйственной продукции по отношению к году разработки программы (процентов): - производство молока - производство мяса - производство яиц | процентов | 101 101 100 | 101 101 101 | 101 101 101 | 100 100 100 |  |
|  | количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, за исключением личных подсобных хозяйств, занятых оленеводством, получивших муниципальную поддержку | единиц | 2 | 2 | 2 | 100 |  |
|  | количество личных подсобных хозяйств, получивших муниципальную поддержку | единиц | 6 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших муниципальную поддержку | единиц | 3 | 1 | 1 | 100 |  |

__________

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к Порядку разработки муниципальных программ Охотского муниципального округа Хабаровского края, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства

в Охотском муниципальном округе Хабаровского края на 2021-2025 годы"

| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации основного мероприятия, мероприятия <1> |  | Степень реализации основного мероприятия, мероприятия (выполнено в полном объеме / выполнено частично / не выполнено) | Причины невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятия / Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Меры, направленные на нейтрализацию / снижение негативных последствий выполнения мероприятия не в полном объеме / невыполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные <2> | достигнутые |  |  |  |
| 1. | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат по сохранению поголовья северных оленей | отдел экономики и прогнозирования администрации Охотского муниципального округа (далее – округ) | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат по сохранению поголовья северных оленей | Мероприятия выполнены не в полном объеме | Выполнены частично | На предоставление субсидий подали документы не все организации |  |
| 2. | Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", на возмещение затрат в связи с содержанием поголовья коров, овцематок и козоматок | отдел экономики и прогнозирования администрации района округа | Мероприятия не запланированы | Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство не предоставлялись | Не выполнено | Граждане, ведущие личное подсобное хозяйство и применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" отсутсвуют | Изменить условия предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на краевом уровне |
| 3.. | Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие сельскохозяйственной кооперации | отдел экономики и прогнозирования администрации района округа | Предоставление субсидий СПК на развитие сельскохозяйственной кооперации | Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие сельскохозяйственной кооперации предоставлены | Выполнено в полном объеме |  |  |
| 4. | Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в подготовке документации для участия в краевых конкурсных процедурах на предоставление грантов и субсидий по направлениям развития сельского хозяйства | отдел экономики и прогнозирования администрации округа |  |  | Мероприятиие не выполнено | Заявок на сопровождение не паступало, участники не выявлены |  |
| 5. | Размещение в газете «Охотско-эвенская правда» и на официальном сайте администрации района информации о передовом опыте создания и функционирования малых форм хозяйствования | отдел экономики и прогнозирования администрации округа | 1 | 1 | Выполнено в полном объеме |  |  |
| 6. | Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в реализации произведенной продукции населению и бюджетным учреждениям | отдел экономики и прогнозирования администрации округа | Содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в реализации произведенной продукции населению и бюджетным учреждениям | Работа ведется постоянно | Мероприятиие выполняется в полном объеме |  |  |
| 7. | Оказание содействия городскому и сельским поселениям района в участии в мероприятиях государственных программ по развитию сельских территорий | отдел экономики и прогнозирования администрации округа | Оказание содействия населенным пунктам округа в участии в мероприятиях государственных программ по развитию территорий округа | В населенных пунктах округа установлены площадки ТКО | Информация о создании и преимуществах малых форм хозяйствования, о видах поддержки и участии в конкурсных процедурах размещается на сайте администрации округа. Мероприятие выполнено в полном объеме |  |  |
| 8. | Участие в государственных программах по развитию сельских территорий | отдел экономики и прогнозирования администрации округа | Участие в государственных программах по развитию сельских территорий | Округ принимает участие | Работа ведется |  |  |

--------------------------------

<1> В разрезе мероприятий, реализуемых в отчетном году.

<2> В соответствии с непосредственными результатами реализации основного мероприятия, мероприятия, установленными в приложении N 3 к муниципальной программе "Перечень основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы".

_____________

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 7 к Порядку разработки муниципальных программ Охотского муниципального округа Хабаровского края, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета

округа и внебюджетных средств

на реализацию целей муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства

в Охотском муниципальном округе Хабаровского края на 2021-2025 годы"

| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на отчетный год (тыс. руб.) |  | Профинансировано на отчетную дату (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрено в программе | предусмотрено сводной бюджетной росписью на отчетную дату |  |
|  |  | Всего | 2689,5 | 2689,5 | 2689,5 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 1755,7 | 1755,7 | 1755,7 |
|  |  | Бюджет округа | 933,8 | 933,8 | 933,8 |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |
| 1. | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат по сохранению поголовья северных оленей | Всего | 298,7 | 298,7 | 298,7 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 209,1 | 209,1 | 209,1 |
|  |  | Бюджет округа | 89,6 | 89,6 | 89,6 |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |
| 2. | Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат в связи с содержанием поголовья коров, овцематок, козоматок | Всего | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - |
|  |  | Бюджет округа | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |
| 3. | Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат в связи с развитием сельскохозяйственной кооперации | Всего | 2390,8 | 2390,8 | 2390,8 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 1546,6 | 1546,6 | 1546,6 |
|  |  | Бюджет округа | 844,2 | 844,2 | 844,2 |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |