ОТЧЕТ

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Охотском муниципальном округе Хабаровского края на 2021-2025 годы» по итогам ее исполнения за 2024 год

В целях реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Охотском муниципальном округе Хабаровского края на 2021-2025 годы» (далее по тексту – Программа) в Охотском муниципальном округе за 2024 год выполнена следующая работа:

- основные положения Программы внедрены в деятельность органов местного самоуправления округа;

- в газете «Охотско-эвенская правда» было публиковано 16 материалов о деятельности органов местного самоуправления;

- в системе осуществлялась работа по проверке соблюдения муниципальными служащими запретов и ограничений, предусмотренных законодательством; достоверности предоставляемых муниципальными служащими сведений о расходах и доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера;

- в плановом порядке осуществлялась работа комиссий по противодействию коррупции и по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

За отчетный период проведено 4 заседания комиссии по противодействию коррупции и 4 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;

- плановые показатели обучения муниципальных служащих выполнены с превышением, планировалось обучить 16 человек, обучен 51 человек (за счет организации курсов повышения квалификации в дистанционном формате и на месте заказчика):

профессиональную переподготовку по 560-часовой программе с получением свидетельства государственного образца прошли 8 человек;

по 72-часовой программе с получением свидетельства государственного образца на курсах повышения квалификации обучено 30 человек;

по краткосрочным программам по профильным направлениям деятельности с получением свидетельства государственного образца на курсах повышения квалификации обучено 13 человек;

- на официальном сайте администрации округа регулярно размещались муниципальные правовые акты, регламентирующие вопросы муниципальной службы;

- совершенствовалась работа по информационному обеспечению прохождения муниципальной службы (приобретено 20 единиц компьютерной и оргтехники).

Муниципальная программа в отчетном году исполнена с высокой степенью освоения финансовых средств, запланированные мероприятия выполнены. Не все целевые показатели достигнуты в связи с ликвидацией администрации Охотского муниципального района Хабаровского края и администраций городского и сельских поселений района и увольнением в декабре 2023 года всех работников. Комплектование штата вновь образованного муниципального образования Охотского муниципального округа Хабаровского края  осуществлялось с 1 января 2024 года.  В соответствии с Порядком разработки муниципальных программ Охотского муниципального округа Хабаровского края, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации до конца 2025 года в муниципальную программу будут внесены соответствующие изменения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,782. Муниципальная программа признается неэффективной.

Управляющий делами                                                                       А.В. Хомякова

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к Порядку разработки муниципальных программ Охотского муниципального округа Хабаровского края, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |  |  |  | Процент выполнения показателя (индикатора) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предшествующий год (факт) | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1. | Доля необходимых муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы и антикоррупционные механизмы | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |  | _ |
| 2. | Доля муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы более 5 лет | процент | 88 | 90 | 75 | 83 |  | В связи с ликвидацией администрации Охотского муниципального района Хабаровского края и администраций городского и сельских поселений района и увольнением в декабре 2023 года всех работников с 1 января 2024 года осуществлялось комплектование штата вновь образованного муниципального образования Охотского муниципального округа Хабаровского края По состоянию на 1 января 2025 года в администрации округа должности муниципальной службы замещают 65 человек. Имеются 32 вакансии на должности муниципальной службы |
| 3. | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | процент | 100 | 100 | 65 | 65 |  | Невыполнение планового показателя в полном объеме связано с продолжением укомплектования штата вновь образованного муниципального образования |
|  | Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв | процент | 90 | 95 | 0 | 0 |  | В ноябре 2024 года принято постановление администрации округа от 28.11.2024 N 499 "О внесении изменений в постановление администрации округа от 18 июня 2024 года N 223 "О кадровом резерве для замещения должностей муниципальной службы Охотского муниципального округа Хабаровского края". В 1 полугодии 2025 года будет проведен конкурс на включение граждан в кадровый резерв |
|  | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение | процент | 90 | 95 | 78 | 82 |  | Невыполнение планового показателя в полном объеме связано с продолжением укомплектования штата вновь образованного муниципального образования |

__________

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к Порядку разработки муниципальных программ Охотского муниципального округа Хабаровского края, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения муниципальной программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации основного мероприятия, мероприятия <1> |  | Степень реализации основного мероприятия, мероприятия (выполнено в полном объеме / выполнено частично / не выполнено) | Причины невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятия / Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Меры, направленные на нейтрализацию / снижение негативных последствий выполнения мероприятия не в полном объеме / невыполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные <2> | достигнутые |  |  |  |
| 1. | Совершенствование правовых и организационных основ системы муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы и антикоррупционные механизмы, в соответствии с действующим законодательством | начальник отдела правового обеспечения | Разработка МПА | МПА разработаны | выполнено в полном объеме | _ | _ |
| 1.2. | Организация работы комиссии по противодействию коррупции | управляющий делами | 4 заседания | 4 заседания | выполнено в полном объеме | _ | _ |
| 1.3. | Организация работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | управляющий делами | 4 заседания | 4 заседания | выполнено в полном объеме | _ | _ |
| 2. | Развитие кадрового потенциала муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация дополнительного профессионального образования по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих | управляющий делами | 16 человек | 51 человек | Выполнено с превышением запланированного. Отклонение за счет организации проведения обучения на месте заказчика и с применением дистанционных образовательных технологий | _ | _ |
| 2.2. | Организация обучения муниципальных служащих на курсах, семинарах, тренингах и т.п. (в том числе дистанционно либо на базе администрации округа) | управляющий делами | 12 человек | 12 человек | выполнено в полном объеме | _ | _ |
| 3. | Повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Внедрение в практику кадровой работы правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение муниципальными служащими своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении ему классного чина или при его поощрении | управляющий делами | при назначении муниципального служащего на вышестоящую должность, присвоении ему классного чина или при его поощрении учитывать длительное, безупречное и эффективное исполнение своих должностных обязанностей | правила учитываются при назначении муниципального служащего на вышестоящую должность, присвоении ему классного чина или при его поощрении | Мероприятие выполняется в полном объеме | _ | _ |
| 4. | Совершенствование работы по информационному обеспечению прохождения муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Размещение на официальном сайте администрации округа муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы и антикоррупционные механизмы | отдел по внутренней политике и организационно-контрольной деятельности | размещение на официальном сайте администрации округа МПА, регулирующих вопросы муниципальной службы и антикоррупционные механизмы | МПА размещены на официальном сайте администрации округа | мероприятие выполнено в полном объеме | _ | _ |

--------------------------------

<1> В разрезе мероприятий, реализуемых в отчетном году.

<2> В соответствии с непосредственными результатами реализации основного мероприятия, мероприятия, установленными в приложении N 3 к муниципальной программе "Перечень основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы".

_____________

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 7 к Порядку разработки муниципальных программ Охотского муниципального округа Хабаровского края, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета

округа и внебюджетных средств

на реализацию целей муниципальной программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на отчетный год (тыс. руб.) |  | Профинансировано на отчетную дату (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрено в программе | предусмотрено сводной бюджетной росписью на отчетную дату |  |
|  |  | Всего | 1014,620 | 1014,620 | 1014,620 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Краевой бюджет | 264, 620 | 264, 620 | 264, 620 |
|  |  | Бюджет округа | 750,0 | 750,0 | 750,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 |
|  | Организация и проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий Охотского муниципального округа» | Всего | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - |
|  |  | Бюджет округа | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные средства | - | - | - |
| 1. | Организация дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Всего | 403,855 | 403,855 | 403,855 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Краевой бюджет | 167,100 | 167,100 | 167,100 |
|  |  | Бюджет округа | 236,755 | 236,755 | 236,755 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 |
|  | Организация дополнительного профессионального образования по программам профессиональной переподготовки лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих | Всего | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | 97,520 | 97,520 | 97,520 |
|  |  | Бюджет округа | 7,480 | 7,480 | 7,480 |
|  |  | Внебюджетные средства | - | - | - |
|  | Организация обучения муниципальных служащих на курсах, семинарах, тренингах и т.п. (в том числе дистанционно либо на базе администрации округа) | Всего |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет округа | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |
|  | Организация прохождения диспансеризации муниципальными служащими | Всего | 505,765 | 505,765 | 505,765 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - |
|  |  | Бюджет округа | 505,765 | 505,765 | 505,765 |
|  |  | Внебюджетные средства | - | - | - |