***Срок приема заключений по результатам проведения независимой***

***(антикоррупционной) экспертизы с 01.08.2025 по 11.08.2025***

**Разработчик: Отдел по семейной политике и социальной**

**инфраструктуре администрации района**

**ПРОЕКТ**

О муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в Охотском муниципальном округе на 2026-2031 годы"

В целях развития физической культуры и спорта на территории Охотского муниципального округа Хабаровского края администрация Охотского муниципального округа Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта в Охотском муниципальном округе Хабаровского края на 2026-2031 годы".

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Охотского муниципального округа Хабаровского края.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава округа М.А. Климов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации Охотского муниципального округа Хабаровского края

от №

ПАСПОРТ

муниципальной программы

"Развитие физической культуры и спорта в Охотском муниципальном округе на 2026-2031 годы"

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | - заместитель главы администрации Охотского муниципального округа Хабаровского края по социальным вопросам (далее – округ); |
| Соисполнители | - отдел по семейной политике и социальной инфраструктуре администрации округа (далее – отдел по семейной политике и социальной инфраструктуре);  отдел образования администрации округа (далее – отдел образования); |
| Участники | - муниципальное казенное учреждение дополнительного образования спортивная школа "Атлант" (далее – МКУ ДО СШ "Атлант") (по согласованию);  - отдел по работе с территориями администрации округа; |
| Цель муниципальной программы | - создание условий для развития физической культуры и спорта в округе; |
| Задачи муниципальной программы | - создание условий для вовлечения различных групп населения округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом;  - развитие детско-юношеского и школьного спорта как базы для подготовки спортивного резерва;  - создание условий для развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;  - создание условий для достижения спортсменами округа высоких спортивных результатов на краевых спортивных соревнованиях;  - развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в районе; |
| Основные мероприятия муниципальной программы | - создание условий для вовлечения различных групп населения округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом;  - реализация мероприятий всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);  - повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва;  - реализация программ спортивной подготовки в муниципальных учреждениях;  - обеспечение деятельности муниципальных учреждений на спортивную подготовку; |
| Основные показатели (индикаторы) | - доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения округа (процентов);  - доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории (процентов);  - доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории (процентов);  - доля граждан в возрасте от 55 лет включительно (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории (процентов);  - доля жителей округа, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения округа (процентов);  - доля учащихся, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности учащихся в округе (процентов);  - уровень обеспеченности населения округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (процентов);  - количество штатных педагогических работников учреждений дополнительного образования по спортивной подготовке (человек);  - уровень соотношения средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования учреждений спортивной направленности в округе к средней заработной плате учителей по Хабаровскому краю (процентов). |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | - в один этап: с 2026 по 2031 годы |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы | - общий объем финансирования Программы составит 135 488,98 тыс. рублей, в том числе по годам:  2026 год – 24 373,20 тыс. рублей;  2027 год – 24 811,78 тыс. рублей;  2028 год – 21 481,00 тыс. рублей;  2029 год – 21 481,00 тыс. рублей;  2030 год – 21 666,00 тыс. рублей;  2031 год – 21676,00 тыс. рублей.  Из них:  за счет средств краевого бюджета – 4 809,52 тысяч рублей;  за счет средств бюджета округа – 130 679,46 тысяч рублей. |
| Конечные результаты муниципальной программы | - увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения округа до 65,0 процентов;  - увеличение доли граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории до 85 процентов;  - увеличение доли граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории до 61,0 процентов;  - увеличение доли граждан в возрасте от 55 лет включительно (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории до 26,0 процентов;  - увеличение доли жителей округа, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения округа до 4,0 процентов;  - увеличение доли учащихся, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности учащихся в округа до 12,0 процентов;  - сохранение уровня обеспеченности населения округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта на уровне 100,0 процентов;  - увеличение количества штатных педагогических работников учреждений дополнительного образования по спортивной подготовке до 9 человек;  - сохранение уровня соотношения средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования учреждений спортивной направленности в округе к средней заработной плате учителей по Хабаровскому краю – 100,0 процентов. |

1. Общая характеристика текущего состояния сферы

"Физическая культура и спорт"

Спорт активно внедряется в систему образования и воспитания подрастающего поколения, используется как средство отдыха и оздоровления различных возрастных групп населения, реабилитации инвалидов, повышает стрессоустойчивость. Систематические занятия физической культурой и спортом не только способствуют укреплению здоровья, но и выполняют такие важные социальные функции, как: укрепление нравственности, социальная адаптация, снижение социальной напряженности, профилактика правонарушений, формирование у населения приверженности к ведению здорового образа жизни.

По состоянию на 1 июля 2025 года общую структуру физкультурно-спортивного движения Охотского муниципального округа Хабаровского края (далее – округ) составляет 20 организаций: восемь учреждений дошкольного образования, семь общеобразовательных организаций, детский дом № 36, два учреждения дополнительного образования, две коммерческие организации.

На территории округа находится 43 спортивных сооружения, из них:

- 18 спортивных залов;

- 7 тренажерных залов;

- 14 плоскостных сооружений, из них 4 площадки с тренажерами;

- 4 плавательных бассейна, из них в одном требуется капитальный ремонт.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в Охотском муниципальном районе в 2024 году, составила 58,0 %.

На профессиональной основе в сфере "Физическая культура и спорт" в 2025 году работают 13 специалистов (в общеобразовательных учреждениях – 7, в учреждениях дополнительного образования – 6).

В администрации округа вопросы спорта курирует главный специалист по физической культуре и спорту отдела по семейной политике и социальной инфраструктуре администрации округа.

На территории округа ежегодно проводятся следующие массовые спортивные мероприятия:

- открытая массовая лыжная гонка "Лыжня Горбачёва", в которой принимают участие в среднем 60-70 человек (взрослые и дети);

- легкоатлетический кросс "Охотская миля" – участвуют в среднем 90-100 человек (взрослые и дети);

- окружные турниры по баскетболу, футболу, волейболу, хоккею (взрослые и дети);

- соревнования по дартсу и бочче, иные спортивные мероприятия для пожилых граждан и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В среднем в течение года проводится 30-35 спортивных мероприятий среди различных возрастных групп населения.

Единственное учреждение спортивной направленности на территории округа – муниципальное казенное учреждение дополнительного образования спортивная школа "Атлант" (далее – МКУ ДО СШ "Атлант"). Основная деятельность учреждения направлена на работу с детьми и молодёжью до 18 лет.

В 2025 году в МКУ ДО СШ "Атлант" работают 3 штатных тренера-преподавателя, 1 штатный инструктор-методист, которые осуществляют развитие видов спорта по 7 направлениям (бокс, лыжные гонки, настольный теннис, спортивная акробатика, фитнес, хоккей).

На сегодняшний день в МКУ ДО СШ "Атлант" занимается 135 детей и подростков.

За период 2024 года в МКУ ДО СШ "Атлант" было проведено 11 спортивных мероприятий, за первое полугодие 2025 года – 12 мероприятий.

МКУ ДО СШ "Атлант" наделен полномочиями муниципального центра тестирования по выполнению испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта. На территории округа всего семь мест тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

За период с 2022 по 2024 годы в округе организовано и проведено 249 мероприятий по выполнению норм ГТО, в них приняли участие 158 человек, из которых выполнили нормативы испытаний комплекса ГТО 140 человек (37 человек – на золотой знак; 43 человека – на серебряный знак, 60 человек – на бронзовый знак).

Не остаются без внимания жители округа с ограниченными возможностями здоровья. По состоянию на 01.01.2024 на территории округа проживало 355 инвалидов, из них 32 человека – это дети в возрасте до 18 лет.

На территории округа зарегистрировано и действует районное отделение Хабаровской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (далее – Общество инвалидов).

В рп. Охотск действует тренажерный зал для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Зал посещают как взрослые, так и дети.

Не смотря на проводимые мероприятия по развитию спорта, система физической культуры и спорта округа не в полной мере удовлетворяет потребностям населения. Имеющаяся инфраструктура спортивных сооружений не позволяет проводить зрелищные массовые мероприятия в сельских населенных пунктах округа. Необходимо проведение капитального ремонта в МКУ ДО СШ "Атлант", а также строительство современного универсального спортивного зала, так как имеющиеся игровые спортивные залы округа расположены в образовательных организациях, большинство залов нестандартные (высота не соответствует нормам), использование залов взрослым населением в любое удобное время невозможно из-за учебного процесса.

Качество кадрового потенциала отрасли остается невысоким. На сегодняшний день потребность МКУ ДО СШ "Атлант" в кадрах составляет 3 тренера-преподавателя по видам спорта: самбо, пауэрлифтинг, бокс. Основными причинами острой кадровой потребности в сфере спорта являются отсутствие специалистов необходимой квалификации на территории округа, а также нежелание специалистов, привлекаемых на договорной основе с предоставлением сберегательного капитала, продолжать трудовую деятельность после окончания срока договора.

На сегодняшний день спортивно-массовая работа среди населения, особенно среди взрослого, в сельских населенных пунктах округа развита очень слабо в связи с отсутствием специалистов по спорту на местах. Основная нагрузка по проведению спортивных мероприятий среди взрослого населения ложится на администрацию округа.

Во многом не использован потенциал спортивной общественности по месту жительства граждан. Необходимо создать условия для широкого физкультурного движения на местах, инициировать создание любительских спортивных обществ. Наиболее эффективной организационной формой развития массового спорта и повышения его социальной значимости является спортивный клуб по месту жительства, который способен выступить организатором спортивной активности жителей округа.

В округе имеется недостаток в специализированных спортивных сооружениях: спортивных залах, плавательных бассейнах, велодорожках, лыжных базах.

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений социальной политики округа. Реализация муниципальной программы позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни большее количество населения округа, что положительно скажется на качестве жизни населения округа.

2. Приоритеты и цели деятельности администрации округа в сфере

"Физическая культура и спорт". Цели и задачи муниципальной программы

2.1. Приоритетными направлениями политики округа в развитии физической культуры и спорта является:

- вовлечение граждан, в том числе детей и молодежи, в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом;

- развитие детско-юношеского спорта;

- повышение уровня физической подготовленности населения округа;

- вовлечение в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

2.2. Основной целью Программы является создание условий для развития физической культуры и спорта в округе.

2.3. Достижение цели Программы будет обеспечиваться путем решения следующих задач:

- создание условий для вовлечения различных групп населения округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- создание условий для развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;

- развитие детско-юношеского и школьного как базы для подготовки спортивного резерва;

- создание условий для достижения спортсменами округа высоких спортивных результатов на краевых спортивных соревнованиях;

- совершенствование системы проведения спортивных соревнований;

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в округе.

3. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы

3.1. Решение задач, поставленных в настоящей муниципальной программе, позволит достичь следующих результатов:

- ежегодно увеличивать численность населения округа всех возрастных категорий, занимающихся физической культурой и спортом и ведущих здоровый образ жизни;

- увеличить количество соревнований для различных групп населения и численность участников в них;

- улучшить материально-техническую базу имеющихся в округе спортивных сооружений;

- увеличить долю завоевания призовых мест на краевых, региональных и всероссийских соревнованиях;

- привлечь инвестиции в сферу "Физическая культура и спорт".

3.2. Основным ожидаемым конечным результатом реализации Программы является устойчивое развитие физической культуры и спорта, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.

4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Программа реализуется с 2026 по 2031 годы в один этап.

5. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы

5.1. Планируемые результаты реализации муниципальной программы выражены через систему индикаторов (показателей), соответствующих целям и задачам муниципальной программы (приложение N 1 к настоящей программе).

Сбор информации по индикаторам (показателям) муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы на основе данных государственного и ведомственного статистического наблюдения, исполнителей мероприятий муниципальной программы, полученных по запросу либо из открытых источников.

5.2. В результате реализации мероприятий муниципальной программы ожидается:

- увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения округа до 65,0 процентов

- увеличение доли граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории до 85 процентов;

- увеличение доли граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории до 62,0 процентов;

- увеличение доли граждан в возрасте от 55 лет включительно (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории до 27,0 процентов;

- увеличение доли жителей округа, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения округа до 7,0 процентов;

- увеличение доли учащихся, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности учащихся в округа до 12,0 процентов;

- сохранение уровня обеспеченности населения округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта на уровне 100,0 процентов;

- увеличение количества штатных педагогических работников учреждений дополнительного образования по спортивной подготовке до 9 человек;

- сохранение уровня соотношения средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования учреждений спортивной направленности в округе к средней заработной плате учителей по Хабаровскому краю – 100,0 процентов.

6. Основные мероприятия муниципальной программы

6.1. Муниципальная программа включает следующие основные мероприятия:

1) создание условий для вовлечения различных групп населения округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом – направлено на развитие физической активности различных категорий и групп населения путем организации окружных соревнований, занятия национальными видами и новыми видами спорта, пропаганды здорового образа жизни, совершенствования кадрового потенциала и улучшения материально-технической базы спортивных учреждений и развития инфраструктуры физической культуры и спорта в округе в целом;

2) повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва – предусматривает обеспечение подготовки спортивных сборных команд округа и их участия в краевых спортивных соревнованиях, поощрение спортсменов и их тренеров за выдающиеся результаты на краевых и региональных соревнованиях, подготовка высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва;

3) реализация программ спортивной подготовки – направлено на развитие физической культуры и спорта на территории, обеспечение доступности занятий спортом для различных возрастных групп, выявление и поддержку спортивных талантов и на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений спортивной направленности, предусматривающее содержание имеющегося имущества и совершенствование материально-технической базы муниципальных казенных учреждений спортивной направленности

6.2. Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в приложении N 2 к настоящей программе.

7. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

7.1. Финансирование Программы предусматривается осуществлять за счет средств краевого бюджета Хабаровского края и бюджета округа.

7.2. Общий объем финансирования Программы составит 135 488,98 тыс. рублей, в том числе по годам:

2026 год – 24 373,20 тыс. рублей;

2027 год – 24 811,78 тыс. рублей;

2028 год – 21 481,00 тыс. рублей;

2029 год – 21 481,00 тыс. рублей;

2030 год – 21 666,00 тыс. рублей;

2031 год – 21676,00 тыс. рублей.

7.3. Информация по ресурсному обеспечению реализации Программы приведена в приложении N 3 к настоящей муниципальной программе.

8. Механизм реализации муниципальной программы

8.1. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя с соисполнителями и участниками муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет меры по полному и качественному выполнению мероприятий муниципальной программы, контроль за использованием денежных средств и включенных в муниципальную программу мероприятий, несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации.

Соисполнители и участники муниципальной программы:

- осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются исполнителями;

- обеспечивают выполнение мероприятий муниципальной программы;

- вносят по согласованию с ответственным исполнителем изменения в муниципальную программу;

- формируют отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программы по итогам ее исполнения за отчетный год и в целом после завершения реализации муниципальной программы;

- размещают его на официальном сайте администрации округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Муниципальные Программы";

- запрашивают у соисполнителей и участников муниципальной программы сведения, необходимые для подготовки отчета.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1  к муниципальной программе "Развитие физической культуры  и спорта в Охотском муниципальном  округе Хабаровского края на  2026-2031 годы" |

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Охотском муниципальном округе Хабаровского края на 2026-2031 годы"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) | | | | | | |
| 2025 год  (факт) | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения округа | процентов | 58,7 | 58,8 | 58,9 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 65,0 |
| 2. | Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | процентов | 81,4 | 81,7 | 82,0 | 82,5 | 83,5 | 84,5 | 85,0 |
| 3. | Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | процентов | 57,4 | 58,0 | 58,5 | 59,0 | 59,5 | 60,5 | 61,0 |
| 4. | Доля граждан в возрасте от 55 лет включительно (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | процентов | 23,4 | 23,8 | 24,3 | 24,9 | 25,3 | 25,8 | 26,0 |
| 5. | Доля жителей округа, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения округа | процентов | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 2,3 | 2,7 | 3,0 | 4,0 |
| 6. | Доля учащихся, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности учащихся в округе | процентов | 8,6 | 9,0 | 9,5 | 10,2 | 11,0 | 11,5 | 12,0 |
| 7. | Уровень обеспеченности населения округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 8. | Количество штатных педагогических работников учреждений дополнительного образования по спортивной подготовке | человек | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| 9. | Уровень соотношения средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования учреждений спортивной направленности в округе к средней заработной плате учителей по Хабаровскому краю | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ N 2  к муниципальной программе "Развитие физической культуры  и спорта в Охотском муниципальном  округе Хабаровского края  на 2026-2031 годы" |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы Охотского муниципального округа Хабаровского края

"Развитие физической культуры и спорта в Охотском муниципальном округе Хабаровского края на 2026-2031 годы"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок исполнения | Непосредственный результат реализации основного мероприятий, мероприятия | Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание условий для вовлечения различных групп населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом | | | | | |
| 1.1. | Проведение конкурсов на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы:  - среди детских оздоровительных лагерей округа;  - среди учреждений дошкольного образования округа;  - среди общеобразовательных учреждений округа | отдел по семейной политике и социальной инфраструктуре администрации Охотского муниципального округа Хабаровского края (далее – администрация, округ), отдел образования администрации округа, отдел культуры администрации округа | 2026-2031 | Проведение конкурсов, выявление победителей и их поощрение | Непроведение конкурсов |
| 1.2. | Поощрение премией главы округа физических и юридических лиц за достижения в области физической культуры и спорта | отдел по семейной политике и социальной инфраструктуре администрации округа | 2026-2031 | Поощрение премией главы округа | Отсутствие поощрения премией главы округа |
| 1.3. | Организация и проведение физкультурных и комплексных спортивных мероприятий среди различных возрастных групп населения округа, а также обеспечение участия делегаций округа в краевых физкультурных и комплексных мероприятиях | отдел по семейной политике и социальной инфраструктуре, отдел образования, муниципальное казенное учреждение дополнительного образования спортивная школа "Атлант" (далее – МКУ ДО СШ "Атлант") | 2026-2031 | Проведение спортивных мероприятий среди различных возрастных групп населения в течение года, увеличение численности вовлеченных граждан в занятия спортом | Снижение численности граждан, вовлеченных в занятия спортом, отсутствие спортивных мероприятий в течение года |
| 1.4. | Пропаганда здорового образа жизни путем освещения в средствах массовой информации о проводимых спортивных мероприятиях в округе | отдел по семейной политике и социальной инфраструктуре администрации округа, МКУ ДО СШ "Атлант" | 2026-2031 | Публикации в средствах массовой информации о планируемых и проводимых спортивных мероприятиях | Отсутствие публикаций о планируемых и проводимых спортивных мероприятиях |
| 1.5. | Мероприятия по развитию адаптивной физической культуры и адаптивного спорта | отдел по семейной политике и социальной инфраструктуре администрации округа, отдел социальной поддержки населения по Охотскому району краевого государственного казенного учреждения "Центр социальной поддержки населения по Николаевскому району", МКУ ДО СШ "Атлант" | 2026-2031 | Проведение физкультурных и спортивных мероприятий для инвалидов и других маломобильных групп населения, увеличение численности лиц данной категории, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Снижение численности инвалидов и других маломобильных групп населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 1.6. | Строительство и капитальный ремонт объектов спорта, приобретение спортивно-технологического оборудования для оснащения объектов спорта, расположенных на территории округа | отдел по семейной политике и социальной инфраструктуре администрации округа | 2026-2031 | Увеличение количества объектов спорта, улучшение оснащенности спортивно-технологическим оборудованием объектов спорта | Уменьшение количества объектов спорта, снижение уровня оснащенности спортивно-технологическим оборудованием объектов спорта |
| 1.7. | Реализация мероприятий, направленных на внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее – комплекс ГТО):  - информационно-пропагандистское обеспечение комплекса ГТО;  - оплата труда специалистов центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта;  - повышение квалификации работников центров тестирования;  - оплата услуг судей при проведении испытаний (тестов) комплекса ГТО;  - организация и проведение мероприятий комплекса ГТО;  - обеспечение участия делегаций округа в краевых физкультурных и комплексных мероприятий | отдел по семейной политике и социальной инфраструктуре администрации округа, отдел образования администрации округа, МКУ ДО СШ "Атлант", организации округа | 2026-2031 | Увеличение численности граждан всех половозрастных категорий, выполнивших нормативы комплекса ГТО | Снижение численности граждан всех половозрастных категорий, выполнивших нормативы комплекса ГТО |
| 1.8. | Организация сбора, обработки и анализа статистических данных по отрасли "Физическая культура и спорт" | отдел по семейной политике и социальной инфраструктуре администрации округа, отдел образования администрации округа, МКУ ДО СШ "Атлант" | 2026-2031 | - | - |
| 1.9. | Обеспечение подготовки и переподготовки специалистов в области физической культуры и спорта в рамках текущей и перспективной потребности развития массовой физической культуры и спорта в округе | отдел по семейной политике и социальной инфраструктуре администрации округа, МКУ ДО СШ "Атлант", отдел образования администрации округа | 2026-2031 | Увеличение численности квалифицированных специалистов в области физической культуры и спорта | Снижение численности квалифицированных специалистов в области физической культуры и спорта |
| 2. Повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва | | | | | |
| 2.1. | Организация и проведение окружных физкультурных и комплексных мероприятий среди детей и учащейся молодежи, а также обеспечение участия делегаций округа в краевых физкультурных и комплексных мероприятиях среди детей и учащейся молодежи | отдел по семейной политике и социальной инфраструктуре администрации округа, МКУ ДО СШ "Атлант", отдел образования администрации округа | 2026-2031 | Увеличение количества окружных физкультурных и комплексных мероприятий среди детей и учащейся молодежи, увеличение численности граждан данной категории, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом | Уменьшение количества окружных физкультурных и комплексных мероприятий среди детей и учащейся молодежи, уменьшение численности граждан данной категории, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом |
| 2.2. | Организация работы со спортсменами спортивных сборных команд округа по видам спорта по обеспечению подготовки к краевым соревнованиям | МКУ ДО СШ "Атлант", отдел по семейной политике и социальной инфраструктуре администрации округа | 2026-2031 | Повышение уровня подготовки спортсменов спортивных сборных команд округа к краевым соревнованиям | Снижение уровня подготовки спортсменов спортивных сборных команд округа к краевым соревнованиям |
| 2.3. | Проведение муниципального этапа Всероссийских спортивных игр среди школьных спортивных клубов | отдел по семейной политике и социальной инфраструктуре администрации округа, отдел образования администрации округа | 2026-2031 | Повышение престижа спортивных соревнований среди школьников между школьными спортивными клубами | Снижение заинтересованности школьников заниматься спортом в школьных спортивных клубах |
| 2.4. | Поощрение спортсменов и их тренеров за выдающиеся результаты на краевых и региональных соревнованиях | отдел по семейной политике и социальной инфраструктуре администрации округа | 2026-2031 | Повышение уровня подготовки спортсменов и увеличение количества занятых призовых мест спортсменами округа на краевых соревнованиях | Снижение уровня подготовки спортсменов и уменьшение количества занятых призовых мест спортсменами округа на краевых соревнованиях |
| 2.5. | Проведение мероприятий спортивной направленности организациями, осуществляющими спортивную подготовку | МКУ ДО СШ "Атлант" | 2026-2031 | Увеличение количества спортивных мероприятий, проводимых МКУ ДО СШ "Атлант" | Уменьшение количества спортивных мероприятий, проводимых МКУ ДО СШ "Атлант" |
| 2.6. | Организация летнего спортивного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе организаций, осуществляющих спортивную подготовку | МКУ ДО СШ "Атлант" | 2026-2031 | Увеличение численности детей и молодежи, посещающих летний спортивный оздоровительный лагерь | Снижение численности детей и молодежи, посещающих летний спортивный оздоровительный лагерь |
| 3. Реализация программ спортивной подготовки в муниципальных учреждениях | | | | | |
| 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений на подготовку спортивного резерва | | | | | |
| 3.1.1. | Обеспечение социальными гарантиями работников организаций, осуществляющих спортивную подготовку | МКУ ДО СШ "Атлант" | 2026-2031 | - | Необеспечение социальными гарантиями работников организаций, осуществляющих спортивную подготовку |
| 3.1.2. | Содержание имущества и материально-техническое оснащение организаций, осуществляющих спортивную подготовку | МКУ ДО СШ "Атлант" | 2026-2031 | Содержание имущества в надлежащем состоянии и улучшение материально-технического оснащения организаций, осуществляющих спортивную подготовку | Содержание имущества в ненадлежащем состоянии и ухудшение материально-технического оснащения организаций, осуществляющих спортивную подготовку |
| 3.2. Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по обеспечению уровня финансирования организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа" и реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки | | | | | |
| 3.2.1. | Повышение уровня заработной платы тренеров, инструкторов-методистов, медицинского персонала муниципальных организаций | МКУ ДО СШ "Атлант" | 2026-2031 | Получение субсидии из краевого бюджета | Неполучение субсидии из краевого бюджета |
| 3.2.2. | Финансовое обеспечение муниципальных организаций на реализацию дополнительных образовательных программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта | МКУ ДО СШ "Атлант" | 2026-2031 | Получение субсидии из краевого бюджета | Неполучение субсидии из краевого бюджета |
| 3.2.3. | Обеспечение проезда спортсменов, занимающихся по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки по видам спорта в муниципальных организациях, и сопровождающих их тренеров-преподавателей муниципальных организаций до мест проведения краевых спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Хабаровского края, и обратно (за исключением заработной платы) | МКУ ДО СШ "Атлант" | 2026-2031 | Получение субсидии из краевого бюджета | Неполучение субсидии из краевого бюджета |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 3  к муниципальной программе "Развитие физической культуры  и спорта в Охотском муниципальном  округе Хабаровского края  на 2026-2031 годы" |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

"Развитие физической культуры и спорта в Охотском муниципальном районе на 2026-2031 годы"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Расходы по годам (тыс. руб.) | | | | | | | |
| 2024 год (факт) | 2025 год (план) | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 20 102,01 | 22360,75 | 24373,20 | 24811,78 | 21481,00 | 21481,00 | 21666,00 | 21676,00 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 1 640,75 | 1 484,63 | 2 239,92 | 2 569,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет округа | 18 461,26 | 20876,12 | 22133,28 | 22242,18 | 21481,0 | 21481,00 | 21666,00 | 21676,00 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Создание условий для вовлечения различных групп населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом | Всего по основному мероприятию | 1 243,08 | 1 390,43 | 1 465,41 | 1 465,36 | 1 311,00 | 1 311,00 | 1 396,00 | 1 396,00 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 153,34 | 154,30 | 154,29 | 154,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет округа | 1 089,74 | 1 236,13 | 1 311,12 | 1 311,11 | 1 311,00 | 1 311,00 | 1 396,00 | 1 396,00 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Проведение конкурсов на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы:  - среди детских оздоровительных лагерей круга;  - среди учреждений дошкольного образования округа;  - среди общеобразовательных учреждений округа. | Всего | 0 | 40,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 75,00 | 75,00 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет округа | 0 | 40,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 75,00 | 75,00 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Поощрение премией главы округа физических и юридических лиц за достижения в области физической культуры и спорта | Всего | 0 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет округа | 0 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Организация и проведение физкультурных и комплексных спортивных мероприятий среди различных возрастных групп населения округа, а также обеспечение участия делегаций округа в краевых физкультурных и комплексных мероприятиях | Всего | 976,02 | 1 045,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет округа | 976,02 | 0 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Пропаганда здорового образа жизни путем освещения в средствах массовой информации о проводимых спортивных мероприятиях в округе | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Мероприятия по развитию адаптивной физической культуры и адаптивного спорта | Всего | 48,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет округа | 48,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Строительство и капитальный ремонт объектов спорта, приобретение спортивно-технологического оборудования для оснащения объектов спорта, расположенных на территории округа | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Реализация мероприятий, направленных на внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее – комплекс ГТО):  - информационно-пропагандистское обеспечение комплекса ГТО;  - оплата труда специалистов центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта;  - повышение квалификации работников центров тестирования;  - оплата услуг судей при проведении испытаний (тестов) комплекса ГТО;  - организация и проведение мероприятий комплекса ГТО;  - обеспечение участия делегаций округа в краевых физкультурных и комплексных мероприятий | Всего | 219,06 | 220,43 | 220,41 | 220,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 153,34 | 154,30 | 154,29 | 154,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет округа | 65,72 | 66,13 | 66,12 | 66,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | Организация сбора, обработки и анализа статистических данных по отрасли "Физическая культура и спорт" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва | Всего по основному мероприятию | 330,43 | 386,40 | 450,00 | 460,00 | 490,00 | 490,00 | 530,00 | 540,00 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет округа | 330,43 | 386,40 | 450,00 | 460,00 | 490,00 | 490,00 | 530,00 | 540,00 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Организация и проведение окружных физкультурных и комплексных мероприятий среди детей и учащейся молодежи, а также обеспечение участия делегаций округа в краевых физкультурных и комплексных мероприятиях среди детей и учащейся молодежи | Всего | 180,43 | 206,40 | 210,00 | 210,00 | 220,00 | 220,00 | 240,00 | 240,00 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет округа | 180,43 | 206,40 | 210,00 | 210,00 | 220,00 | 220,00 | 240,00 | 240,00 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Организация работы со спортсменами спортивных сборных команд округа по видам спорта по обеспечению подготовки к краевым соревнованиям | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Проведение муниципального этапа Всероссийских спортивных игр среди школьных спортивных клубов | Всего | 0 | 30,00 | 40,00 | 40,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 60,00 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет округа | 0 | 30,00 | 40,00 | 40,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 60,00 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Поощрение спортсменов и их тренеров за выдающиеся результаты на краевых и региональных соревнованиях | Всего | 0 | 0 | 50,00 | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 70,00 | 70,00 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет округа | 0 | 0 | 50,00 | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 70,00 | 70,00 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Организация летнего спортивного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе организаций, осуществляющих спортивную подготовку | Всего | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 170,00 | 170,00 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет округа | 150,0 | 150,00 | 150,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 170,00 | 170,00 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Реализация программ спортивной подготовки в муниципальных учреждениях | Всего по основному мероприятию | 18528,50 | 20583,92 | 22457,79 | 22886,42 | 19680,00 | 19680,00 | 19740,00 | 19740,00 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 1 487,41 | 1 330,33 | 2 085,63 | 2 415,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет округа | 17041,09 | 19253,59 | 20372,16 | 20471,07 | 19680,00 | 19680,00 | 19740,00 | 19740,00 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений на подготовку спортивного резерва | Всего | 16260,96 | 18296,97 | 19350,00 | 19350,00 | 19400,00 | 19400,00 | 19450,00 | 19450,00 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет округа | 16260,96 | 18296,97 | 19350,00 | 19350,00 | 19400,00 | 19400,00 | 19450,00 | 19450,00 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1. | Обеспечение социальными гарантиями работников организаций, осуществляющих спортивную подготовку | Всего | 12770,77 | 15098,49 | 16050,00 | 16050,00 | 16050,00 | 16050,00 | 16050,00 | 16050,00 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет округа | 12770,77 | 15098,49 | 16050,00 | 16050,00 | 16050,00 | 16050,00 | 16050,00 | 16050,00 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2. | Содержание имущества и материально-техническое оснащение организаций, осуществляющих спортивную подготовку | Всего | 3 490,19 | 3198,48 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 350,00 | 3 350,00 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет округа | 3 490,19 | 3 198,48 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 350,00 | 3 350,00 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по обеспечению уровня финансирования организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа" и реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки | Всего | 2 267,54 | 2 286,95 | 3 107,79 | 3 536,42 | 280,00 | 280,00 | 290,00 | 290,00 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 1 487,41 | 1 330,33 | 2 085,63 | 2 415,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет округа | 780,13 | 956,62 | 1 022,16 | 1 121,07 | 280,00 | 280,00 | 290,00 | 290,00 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1. | Повышение уровня заработной платы тренеров, инструкторов-методистов, медицинского персонала муниципальных организаций | Всего | 941,34 | 1611,29 | 2 424,13 | 2 852,76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 597,64 | 1047,77 | 1 803,07 | 2 132,79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет округа | 343,70 | 563,52 | 621,06 | 719,97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2. | Финансовое обеспечение муниципальных организаций на реализацию дополнительных образовательных программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта | Всего | 1 271,1 | 403,66 | 403,66 | 403,66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 889,77 | 282,56 | 282,56 | 282,56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет округа | 381,33 | 121,1 | 121,1 | 121,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.3. | Обеспечение проезда спортсменов, занимающихся по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки по видам спорта в муниципальных организациях, и сопровождающих их тренеров-преподавателей муниципальных организаций до мест проведения краевых спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Хабаровского края, и обратно (за исключением заработной платы) | Всего | 55,1 | 272,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 290,00 | 290,00 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет округа | 55,1 | 272,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 290,00 | 290,00 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_