ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении муниципальной программы «Содействие развитию коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Охотском муниципальном районе Хабаровского края, на 2017-2025 годы» в 2017 году

Муниципальная программа «Содействие развитию коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Охотском муниципальном районе Хабаровского края, на 2017-2025 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Охотского муниципального района от 03.11.2016 № 423.

Общий объем расходов на реализацию Программы в 2017 году запланирован в сумме 8 681,1 тыс. рублей, из них: 1 728,0 тыс. рублей – средства районного бюджета; 6 953,1 тыс. рублей – средства краевого бюджета. Исполнение плановых назначений в целом по Программе составило 8 602,6 тыс. рублей или 99,1 %.

В рамках мероприятий, направленных на сохранение исконной среды обитания, содействие в развитии традиционной хозяйственной деятельности и занятости коренных народов, завезено кочевым оленеводам 12,0 т продовольствия. Оказана материальная помощь 5 оленеводам (20,0 тыс. рублей). Обновлен реестр владельцев личных оленей на основе данных из похозяйственных книг. На территории района силами администрации района, Охотского районного отделения РОО АКМНС Хабаровского края и ТСО КМНС «Малтан» организована работа ветеринара, обследовано и прочипировано 725 оленей.

Проведено 5 информационных встреч с коренным населением (230 чел.) по вопросам осуществления традиционной хозяйственной деятельности (оленеводство и рыболовство.

В рамках реализации мероприятий по сохранению и развитию культуры коренных народов проведены следующие мероприятия. В марте 2017 года в селе Арка проведен праздник Севера (50,0 тыс. рублей). Проведен конкурс «Лучший по профессии» (20,0 тыс. рублей). Делегация Охотского муниципального района приняла участие во II Межрегиональной выставке «Мир Арктики», которая состоялась в марте 2017 года в г. Якутске, и заняла 1-е место в номинации «Национальное жилище» (85,8 тыс. рублей). Проведен эвенский праздника «Бакалдадяк» на базе образовательных учреждений района (5,0 тыс. рублей), проведен районный форум «Диалог культур» (10,0 тыс. рублей). В марте и декабре проведены районные соревнования по северному многоборью среди школьников (44,5 тыс. рублей), а также прирбретены нарты для организации состязаний прыжки через нарты. В целях укрепления материально-технической базы МКУК «Центр этнических культур» приобретены две швейные машинки и оверлок, а также деревообрабатывающий станок (143,9 тыс. рублей), а также приобретено сырье для изготовления продукции национальных ремесел на базе МКУК «Центр этнических культур» (11 лисьих, 52 беличьих и 8 норок) (94,2 тыс. рублей).

Организована доставка детей на летние каникулы из пришкольных интернатов к родителям в оленеводческие бригады и обратно (4 856,1 тыс. рублей). На 31.12.2017 в пришкольном интернате МКОУ СОШ № 1 городского поселения «Рабочий посёлок Охотск» проживало 12 школьников из числа КМНС, которые были обеспечивались предметами и средствами гигиены, а также питанием за счет средств бюджета (2 955,0 тыс. рублей). Один учитель родного языка прошел курсы повышения квалификации в г. Хабаровск (86,6 тыс. рублей). Проведена районная олимпиада школьников по национальным языкам и национальной культуре коренных народов (3,0 тыс. рублей). Проведено оснащение кабинета родного языка в МКОУ СОШ с. Арка (20,0 тыс. рублей) и текущий ремонт пришкольного интерната МКОУ СОШ № 1 городского поселения «Рабочий посёлок Охотск» 100,0 тыс. рублей).

В рамках мероприятий по оздоровлению коренных народов оплачен проезд в г. Хабаровск и обратно одного человека, сопровождающего детей коренного населения на летний отдых в лагерь «Дети Амура» (32,5 тыс. рублей). Приобретены палатки для выездных бригад, осуществляющих культурно-досуговую, просветительскую и оздоровительную деятельность (74,0 тыс. рублей).

Проведены выездные плановые профосмотры узкими специалистами КГБУЗ «Охотская ЦРБ» (хирург – 98 чел., лор – 235 чел., офтальмолог – 241 чел., гинеколог – 59 чел.) и флюорографическое обследование (Аркинское с/п 260 чел., Инское с/п 145 чел.) коренного населения в местах их компактного проживания; плановые профосмотры узкими специалистами из Хабаровска - 163 чел. Передано кочевникам-оленеводам 10 аптечных наборов, приобретенных в 2016 году. В рамках реализации мероприятий по обеспечению социальной защиты коренных народов администрация района обеспечила работу психотерапевта-нарколога краевого психоневрологического диспансера в Охотске и селе Арка. Пролечено 94 человека из числа коренного населения.

Оказана материальная помощь одному оленеводу в целях оказания содействия в прохождение медицинского осмотра его новорожденного ребенка в г. Хабаровске (2,0 тыс. рублей).

Опубликовано в районной газете 7 информаций населению по освещению жизнедеятельности коренного населения.

В 2017 году не реализовано мероприятие по приобретению аптечных наборов для оленеводов в связи с поздним сроком объявления аукциона (63,0 тыс. рублей).

Оценка эффективности реализации программы.

Средства бюджета района освоены на 99,1 % (В1=6).

Мероприятия, предусмотренные в муниципальной программе, выполнены на 95,6 % (В2=6).

Показатели эффективности достигнуты на 87,5 % (В3=6).

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации программы R=0,3x6+0,3x6+0,4x6=6.

Программе присвоен рейтинг R=6, на основании чего признается достаточная эффективность программы.

На основании вышеизложенного предлагается продолжить реализацию программы. Однако необходимо учитывать, что в силу своей узкой направленности на сохранения культуры, языка и традиций коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (далее – КМНС), программа не в состоянии повлиять на решение таких вопросов социально-экономического характера как занятость населения из числа КМНС. Поэтому необходимо пересмотреть перечень индикаторов (показателей) программы, исключив показатели, связанные с трудоустройством населения из числа КМНС.

ОТЧЕТ

о расходах бюджета муниципального района, в том числе за счет средств федерального и краевого бюджетов, фактических расходов бюджетов поселений и внебюджетных источников в 2017 году на реализацию муниципальной программы «Содействие развитию коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Охотском муниципальном районе Хабаровского края, на 2017-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Наименование мероприятия программы (подпрограммы) | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | |
| Год, предшествующий отчетному | | Процент выполнения | Отчетный год | | Процент выполнения | Всего | | Процент выполнения |
| план | факт | план | факт | план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего |  |  |  | 8 681,1 | 8 602,6 | 99,1 | 8 681,1 | 8 602,6 | 99,1 |
| краевой бюджет |  |  |  | 6 953,1 | 6 953,1 | 100,0 | 6 953,1 | 6 953,1 | 100,0 |
| бюджет муниципального района |  |  |  | 1 728,0 | 1 649,5 | 95,5 | 1 728,0 | 1 649,5 | 95,5 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение и завоз для нужд оленеводства ветеринарных препаратов для лечения оленей, походных радиостанций, строительных материалов для строительства дарпиров (изгородей) и коралей (загонов) на территориях выпаса оленей, продуктов питания для семей кочевых оленеводов, оказание материальной помощи лицам из числа КМНС, ведущим кочевой образ жизни | бюджет района |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| 1.3. | Проведение конкурсов «Лучший по профессии» традиционных видов дея­тельности коренных на­родов (рыбак, охотник, оленевод) | бюджет района |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| 2.1. | Укрепление материально-технической базы, увеличение объемов продукции художественных промыслов и ремесел в МКУК «ЦЭК» и этническом центре «Маранна» («Радуга») МКОУ СОШ Аркинского сельского поселения | бюджет района |  |  |  | 150,0 | 143,9 | 95,9 | 150,0 | 143,9 | 95,9 |
| 2.2. | Содействие в обеспечении МКУК «ЦЭК» и этнического центра «Маранна» («Радуга») МКОУ СОШ Аркинского сельского поселения сырьем для изготовления продукции национальных ремесел | бюджет района |  |  |  | 100,0 | 94,2 | 94,2 | 100,0 | 94,2 | 94,2 |
| 2.3. | Организация и проведение традиционного районного праздника народов Севера | бюджет района |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| 2.5. | Проведение эвенского праздника «Бакалдадяк» на базе образовательных учреждений района | бюджет района |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 100,0 | 5,0 | 5,0 | 100,0 |
| 2.6. | Проведение районного форума «Диалог культур» | бюджет района |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| 2.7. | Представление концертных программ и изделий традиционных художественных промыслов и ремесел на региональных, общероссийских и международных конкурсных мероприятиях коренных народов | бюджет района |  |  |  | 80,0 | 85,8 | 107,2 | 80,0 | 85,8 | 107,2 |
| 2.8. | Проведение районных соревнований по северному многоборью, выезд на краевые соревнования | бюджет района |  |  |  | 50,0 | 44,5 | 89,0 | 50,0 | 44,5 | 89,0 |
| 3.1. | Доставка детей кочевого населения на время летних каникул из пришкольных интернатов к родителям в тайгу и обратно на учебу | бюджет района |  |  |  | 400,0  4 456,1 | 400,0  4 456,1 | 100,0  100,0 | 400,0  4 456,1 | 400,0  4 456,1 | 100,0  100,0 |
| краевой бюджет |  |  |  |
| 3.2. | Обеспечение расходов на приобретение предметов и средств личной гигиены для детей кочевого населения | бюджет района |  |  |  | 458,0 | 458,0 | 100,0 | 458,0 | 458,0 | 100,0 |
| краевой бюджет |  |  |  | 2 497,0 | 2 497,0 | 100,0 | 2 497,0 | 2 497,0 | 100,0 |
| 3.3. | Текущий ремонт в пришкольных интернатах МКОУ СОШ №1 городского поселения «Рабочий поселок Охотск) и МКОУ СОШ Аркинского сельского поселения (пластиковые окна, офисная мебель и т.д.) | бюджет района |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.4. | Оснащение кабинета родного языка в МКОУ СОШ Аркинского сельского поселения, и финансовая поддержка Центра по изучению родного языка в МКОУ СОШ Инского сельского поселения | бюджет района |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| 3.5. | Повышение квалификации специалистов, мастеров прикладного искусства, учителей, занимающихся сохранением культурного наследия КМНС | бюджет района |  |  |  | 87,0 | 86,6 | 99,5 | 87,0 | 86,6 | 99,5 |
| 3.6. | Проведение районной олимпиады по эвенскому языку, поощрение денежными премиями лучших школьников за успехи в изучении эвенского языка и национальной культуры | бюджет района |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 100,0 | 3,0 | 3,0 | 100,0 |
| 4.2. | Обеспечение оборудованием выездных бригад, осуществляющих культурно-досуговую, просветительскую и оздоровительную деятельность | бюджет района |  |  |  | 75,0 | 74,0 | 98,7 | 75,0 | 74,0 | 98,7 |
| 4.3. | Обеспечение кочевых оленеводов и охотников медицинскими аптечками для доврачебной помощи | бюджет района |  |  |  | 63,0 | 0,0 | 0,0 | 63,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4. | Сопровождение детей коренного населения на отдых в краевой лагерь «Дети Амура» | бюджет района |  |  |  | 35,0 | 32,5 | 100,0 | 35,0 | 32,5 | 100,0 |
| 4.5. | Проведение медицинских осмотров детей кочевого коренного населения | бюджет района |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 100,0 | 2,0 | 2,0 | 100,0 |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов (показателей) за 2017 год (или в целом)

муниципальной программы «Содействие развитию коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Охотском муниципальном районе Хабаровского края, на 2017 – 2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  индикатора  (показателя) | Единица измерения | Значение индикатора (показателя) | | | | | | | | | | | | Причины отклонения |
| 1 год планового периода | | | | 2 год планового периода | | | | 3 год планового периода | | | |
| план | факт | отклонение | | план | факт | отклонение | | план | факт | отклонение | |
| абсолютное | относительное | абсолютное | относительное | абсолютное | относительное |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Численность поголовья оленей | голов | 3 875 | 3 995 | + 120 | + 3,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Доля поголовья оленей, охваченного ветеринарным обследованием, от общей численности поголовья оленей | % | 9 | 18 | + 363 | + 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Количество субъектов, занятых традиционным природопользованием | ед. | 4 | 5 | + 1 | + 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Доля коренного народа, находящегося в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет), осуществляющего трудовую деятельность, от общей численности коренных народов, находящихся в трудоспособном возрасте | % | 47 | 45 | - 27 | - 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Доля коренного народа, находящегося в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет), трудоустроенного на сезонные работы, от общей численности коренных народов, находящихся в трудоспособном возрасте | % | 27 | 27 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Доля детей коренных народов, изучающих родной (эвенский) язык, от общей численности детей коренных народов, посещающих образовательные организации | % | 44 | 44 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Объем продовольствия, завозимого в места проживания кочевого коренного населения | тонн | 10 | 12 | + 2 | + 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Число коренного населения, охваченного выездными медицинскими профилактическими осмотрами | чел. | 370 | 405 | + 35 | + 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* согласно данным Росстата

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_