Проект

Собрание депутатов

Охотского муниципального района Хабаровского края

Решение

Об отчете о реализации в 2017 году Программы комплексного социально-экономического развития Охотского муниципального района на 2016-2018 годы

Заслушав и обсудив информацию о реализации в 2017 году Программы комплексного социально-экономического развития Охотского муниципального района на 2016-2018 годы, утвержденной решением Собрания депутатов Охотского муниципального района от 29.06.2016 № 29, Собрание депутатов Охотского муниципального района

РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2017 году Программы комплексного социально-экономического развития Охотского муниципального района на 2016-2018 годы.
2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Охотского муниципального района Хабаровского края.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Собрания депутатов Н.А. Фомина

УТВЕРЖДЕН

решением Собрания депутатов Охотского муниципального района

от №

ОТЧЕТ

о реализации в 2017 году Программы комплексного социально-экономического развития Охотского муниципального района

на 2016-2018 годы

Программа комплексного социально-экономического развития Охотского муниципального района на 2016-2018 годы утверждена решением Собрания Охотского муниципального района Хабаровского края от 24.06.2016 № 29 (далее – Программа).

Программа реализуется в один этап - 2016-2018 годы.

Целью Программы является комплексное социально-экономическое развитие Охотского муниципального района Хабаровского края (далее – район), повышение уровня жизни населения, создание условий для развития жизнеобеспечивающих отраслей экономики района, повышение уровня благосостояния граждан.

Механизм реализации Программы основан на реализации 21 муниципальной программы района, а также отдельных мероприятий.

Основными разделами мероприятий Программы являются:

1. Совершенствование правовой основы муниципальной службы.
2. Укрепление экономических основ и оптимизация управления муниципальным хозяйством.
3. Совершенствование местных финансов. Налоговая и бюджетная политика.
4. Развитие рынка труда, охрана труда.
5. Развитие промышленного комплекса.
6. Развитие предпринимательства.
7. Сельское хозяйство.
8. Развитие экологической политики.
9. Развитие транспортной системы.
10. Развитие жилищно-коммунального хозяйства.
11. Развитие образования.
12. Развитие культурно-досуговой деятельности.
13. Развитие физической культуры и спорта.
14. Развитие молодежной политики.
15. Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов.
16. Улучшение демографической политики и улучшение здоровья населения.
17. Профилактика и предупреждение правонарушений.

Результаты реализации программных мероприятий в 2017 году приведены в таблице (прилагается).

В целях совершенствования правовой основы муниципальной службы проведены заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы. Прошли обучение должностные лица, занимающие должности муниципальной службы и муниципальные должности. Муниципальные правовые акты по мере необходимости приводятся в соответствие с действующим законодательством. Подключены к системе электронного документооборота финансовое управление, комитет ЖКХ, отдел ЗАГС администрации района, Контрольно-счетная палата района, администрации поселений района.

Для укрепления экономических основ и оптимизации управления муниципальным хозяйством состав муниципального имущества приводится в соответствие с требованиями федерального законодательства. Заключаются договоры аренды муниципального имущества и земельных участков, произведена продажа одного земельного участка, в результате чего в бюджет района поступили доходы в сумме 9,9 миллионов рублей. Проведено оформление права собственности на земельные участки. В рамках разграничения муниципальной собственности между Охотским муниципальным районом и городским поселением «Рабочий поселок Охотск» проводились мероприятия по разграничению права муниципальной собственности.

Консолидированный бюджет Охотского муниципального района по налоговым доходам исполнен на 101,4%. В целях совершенствования местных финансов, стабилизации налоговой и бюджетной политики проводились заседания комиссии по ликвидации недоимки по платежам в бюджет, по результатам которых поступило в бюджет 1,4 миллиона рублей. Представители администрации района принимали участие в заседаниях комиссии по легализации объектов налогообложения в МИФНС (Охотский участок). Утверждено новое положение о местных налогах и системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Охотского муниципального района, с учетом изменений в налоговом законодательстве. Главными распорядителями бюджетных средств расходные обязательства принимались и исполнялись в рамках действующего законодательства и в соответствии с установленными полномочиями. Заработная плата работникам муниципальных учреждений выплачивалась своевременно. Просроченная кредиторская задолженность по расходным обязательствам по состоянию на 01.01.2018 в районном бюджете отсутствовала.

В направлении развития рынка труда КГКУ «Центр занятости населения Охотского района» проведены мероприятия по организации оплачиваемых общественных работ, в которых приняли участие 6 безработных граждан, трудоустроено три человека в рамках организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. За содействием временного трудоустройства обратилось 50 несовершеннолетних граждан, из них 70% (35 человек) были трудоустроены. Проводилась работа по легализации трудовых отношений. В ходе выездных мероприятий посещено три работодателя, с которыми проведены информационные беседы. Контрольный показатель по снижению неформальной занятости для Охотского муниципального района на 2017 год составлял 107 единиц. Выполнение в результате работы администрации района составило 31 единицу (30%), с учетом работы контрольных органов выполнение составило 96 единиц (89%). Работодатели, выплачивающие заработную плату ниже минимальной, установленной соглашением о минимальной заработной плате в Хабаровском крае между Хабаровским краевым объединением организаций профсоюзов, региональным объединением работодателей «Союз работодателей Хабаровского края» и Правительством Хабаровского края, при условии соблюдения режима трудового времени, не выявлены.

Организовано и проведено обучение руководителей и специалистов по охране труда организаций всех форм собственности, для чего в район приглашались преподаватели обучающих центров г. Хабаровска для обучения по вопросам охраны труда. Проведен смотр-конкурс на лучшую организацию работы в области охраны труда среди организаций производственной и социальной сферы. Победители в торжественной обстановке награждены дипломами главы района.

В промышленном комплексе завершилось строительство горно-обогатительного комплекса на золоторудном месторождении Светлое (инициатор проекта АО «Полиметалл УК») с производительностью до 2,2 тонн золота в год. На месторождении построен горно-обогатительный комбинат «Светлое», запущены рудоподготовительный комплекс, угольная котельная мощностью 6МВт, построен комфортабельный вахтовый поселок, созданы аналитическая лаборатория, автономные генераторы.

ООО «Востокинвест» введены в эксплуатацию производственные цеха рыбоперерабатывающего завода и холодильник, в течение 2017 года осуществлялся производственный процесс по переработке и заморозке продукции. В рамках реализации проекта расширился ассортимент выпускаемой продукции.

Рыболовецким колхозом им. Ленина в 2016-2017 годах велось строительство цеха по глубокой переработке рыбы-сырца в г. Хабаровске. На строительство цеха из запланированных 180 миллионов рублей собственных средств организации использовано 87,7 миллионов рублей. Правлением колхоза принято решение о временном прекращении финансирования строительства.

Рыболовецкой артелью «ИНЯ» реализуется инвестиционный проект «Строительство рыбоперерабатывающего завода в поселке Новое Устье Охотского района». Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2018 год. Приобретено технологическое оборудование.

Рыбоводными заводами стабильно осуществляется выпуск молоди кеты. Установленное Росрыболовством РФ задание выполнено Булгинским рыбоводным заводом на 122 %, Уракским – на 104 %.

Постановлением РФ земли Охотского муниципального района включены в состав границ территории опережающего социально-экономического развития «Николаевск», в целях предоставления услуг по судоремонту и судостроению. Расширение границ ТОР позволит создать 71 рабочее место, общий объем инвестиций 300 млн руб.

В целях развития предпринимательства в районе продолжает осуществляться финансовая и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Организовано участие субъектов предпринимательства в процессе формирования нормативных правовых актов, для чего проведено 13 процедур оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Актуализирована дислокация предприятий торговли, общественного питания, систематизирована информация об объектах бытового обслуживания. Минимальная обеспеченность торговых площадей на одну тысячу населения превышает установленный норматив в два раза. Количество посадочных мест в предприятиях общественного питания соответствует нормативу.

С субъектами предпринимательства проведено два совещания, одно заседание круглого стола, один семинар, общее количество участников мероприятий составило 60 человек. Обсуждались вопросы организации завоза грузов в район и транспортной логистики, повышения качества предоставления услуг населению, формы предоставления муниципальной поддержки и арендные ставки для предоставления в аренду помещений, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, вопросы экономического и социального характера.

В сфере сельского хозяйства администрацией района совместно с министерством сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края проводилась организационная и разъяснительная работа среди фермеров по привлечению их к направлению грантовой поддержки на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, три хозяйства получили финансовые средства краевого бюджета в виде гранта и реализовали соответствующие проекты. Проведена работа по оказанию поддержки личным подсобным хозяйствам и сельскохозяйственным товаропроизводителям на содержание коров и северных оленей. На инвестиционном портале Хабаровского края размещена информация об имеющихся в с. Резиденция инвестиционных площадках типаGreenfield общей площадью 5,5 гектара для передачи в аренду и создания сельскохозяйственного производства. Работа по поиску инвестора продолжается в 2018 году.

В рамках проведения экологической политики предусмотрена организация пунктов накопления ртутьсодержащих отходов. До настоящего времени пункты не созданы. Проблема решается каждой организацией, имеющей данные отходы, самостоятельно, путем отправки ламп и опасных приборов в г. Хабаровск на переработку. Проведены экологические мероприятия: озеленение населенных пунктов, очистка береговых полос рек и Охотского моря, субботники. Приняли участие в акциях 2870 человек. В образовательных учреждениях проводятся экологические уроки. Укреплены частично береговые полосы на площади Набережной в месте установки памятного знака первопроходцам, пирс электростанции. Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Хабаровского края предусмотрено строительство в районе 4 мусоросжигательных установок в р.п. Охотск, с. Арка, с. Булгин, п. Иня (2020-2025 гг.).

В 2016-2017 годах была произведена отсыпка основания взлетно-посадочной полосы аэропорта Охотск. В 2018 году будет производиться устройство верхнего рабочего слоя взлетно-посадочной полосы по всей длине (грунтовой), а также устройство водоотводного канала. На автодороге «Морской рыбный порт – Хлебозавод» проведен ремонт дорожного полотна (бетонирование) общей протяженностью 1015 метров, проведен ремонт проезжей части ул. Гагарина, Луначарского.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2017 году за счет средств НО «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае» выполнен капитальный ремонт системы канализации в многоквартирном доме в р.п. Охотск. Запланированный Программой объем работ не выполнен в связи с отсутствием районных финансовых средств и софинансирования из краевого бюджета. Не осуществлялась реализация муниципальной программы «Развитие жилищного строительства на территории Охотского муниципального района Хабаровского края на 2017 – 2020 годы». Программа разрабатывалась с целью проведения реконструкции здания бывшего общежития по ул. Вострецова, 13 р.п. Охотск под многоквартирный дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На реализацию мероприятий программы на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов финансирование не предусмотрено. Программа рекомендуется к закрытию.

В области образования сохраняется рост качественного состава педагогических кадров. В результате комплекса мер по повышению уровня образования: курсы переподготовки, заочное, дистанционное обучение, целевая подготовка, - из общего числа педагогических работников (115 человек) не имеют соответствующего образования 2,6%, в настоящее время они повышают уровень образования.

МКОУ СОШ № 1 р.п. Охотск и МКОУ СОШ с. Булгин определены пилотными организациями по введению федерального государственного образовательного стандарта в среднее общее образование (далее – ФГОС СОО). Проведены обучающие и тематические семинары для учителей-предметников, семинары-совещания; организована работа творческих групп учителей – предметников, консультации для педагогов по вопросам введения ФГОС СОО. За счет спонсорских средств в МКОУ СОШ № 1 р.п. Охотск приобретено оборудование для организации внеурочной деятельности по робототехнике.

В целях перехода на управление образования по результатам, для более объективной оценки результатов деятельности продолжается формирование и постоянное обновление информационных банков данных учреждений образования: по учету численности детей в возрасте 6-15 лет, подлежащих обучению; по учету численности детей и подростков в возрасте 6-15 лет, не обучающихся в образовательных учреждениях; по учащимся, не посещающим образовательные учреждения; по учащимся, выбывшим из общеобразовательных учреждений до получения общего среднего образования; по трудоустройству и дальнейшему обучению учащихся, выбывших из образовательных учреждений.

Организована работа по трудовому воспитанию обучающихся в каникулярное время. Так, на базе муниципального казенного учреждения культуры «Центр этнических культур» функционировала экспериментальная площадка - летом 2016 года дети занимались изучением народных промыслов и традиций коренного населения района. В 2017 году экспериментальная работа была дополнена программой «Подворье», целью которой является развитие у детей интереса к крестьянскому труду и формирование навыков садово-огородных работ. На прилегающем участке в течение двух летних смен дети участвовали в выращивании цветов и овощей. Данная программа интегрирована с продолжением изучения народных промыслов и культурных традиций народов района. Помимо этого в течение летней оздоровительной кампании было сформировано 15 трудовых бригад, общим охватом 174 человека. Обучающиеся среднего и старшего звена участвовали в подготовке посадочных материалов для благоустройства школьных дворов, клумб, занимались тепличными работами, посадкой и прополкой картофеля при образовательных организациях.

В направлении развития культурно-досуговой деятельности проведено 1445 мероприятий, что больше на 81 мероприятие, чем в 2016 году, в которые входят культур­но-досуговые мероприятия и выставочная деятельность. На базе Охотского краеведче­ского музея имени Е.Ф. Морокова проведено 15 выста­вок, которые посетили 537 человек. За счет средств рай­онного бюджета в сумме 200,0 ты­сяч рублей осуществлялось комплектование книжного фонда библиотек. Библиотеками района организовано 62 «передвижных библиотеки». Отделом культуры администрации района проведено 713 мероприятий на платной ос­нове, что на 33 меро­приятия больше, чем в 2016 году. Привлечено средств за счет оказания платных услуг населению на общую сумму 1,6 миллиона рублей. Привлечены спонсорские средства на об­щую сумму 182 тысячи руб­лей на приобретение хорео­графических станков для на­родного танцевального кол­лектива «Юность» и уличных тренажеров на детскую игровую площад­ку им. В.И. Почекунина. МКУК «Центр этнических культур» проведено 13 выставок изде­лий декоративно-прикладного творчества, а также принято участие во второй межрегио­нальной выставке-ярмарке «Мир Арктики» (г. Якутск), где мастерицы центра заняли первое место в номинации «Лучшее национальное жи­лище». МКУК «Центр культурно-досуговой деятельности» приняло участие в Федераль­ной целевой программе «Ме­стный дом культуры», в рам­ках которой на укрепление материально-технической ба­зы выделено 942 тысяч руб­лей. На данные средств при­обретена звуковая и световая аппаратура.

В сфере физической культуры и спорта состоялось открытие центральной спортивной площадки, которая построена в рамках социального партнерства компании «Полиметалл» и Охотского района. Строительство спортивной площадки велось на протяжении 2016-2017 гг. Объем инвестиций в реализацию проекта составил 64,7 миллионов рублей. Спортсмены района приняли участие в межрегиональном турнире по боксу на призы героя России заслуженного летчика-испытателя России Т.О. Толбоева в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с ООО «Охотскэнерго». Проведено 28 мероприятий по оценке выполнения нормативов комплекса ГТО, из них 6 мероприятий муниципального уровня. В мероприятиях по приему нормативов ГТО на территории района принял участие 271 человек.

В целях развития молодежной политики в районе был организован прием главой района людей, удостоенных премии главы района в области молодежной политики. Среди детских молодежных общественных объединений проведен районный конкурс «Лидер», районный слет детских и молодежных общественных объединений. Организованы и проведены молодежные мероприятия, посвященные памятным событиям, знаменательным датам отечественной истории, в том числе: День Победы, День памяти и скорби, День России, День Российского Флага, День Конституции, День образования Хабаровского края, День образования Охотского района, Дни воинской Славы. На территории района действовало 19 волонтерских отрядов из числа молодежи, которые оказывали социально-бытовую помощь ветеранам ВОв, вдовам участников ВОв, одиноким пожилым гражданам.

Обеспечивается доступная среда жизнедеятельности для инвалидов. В целях усовершенствования тренировочного процесса для инвалидов, участвующих в краевых спортивных соревнованиях, приобретен теннисный стол и спортивный инвентарь для игры в настольный теннис. Оборудование установлено в МКУ ДО ДЮСШ «Атлант».Для людей с ограниченными возможностями организованы День рыбака с выездом на природу, новогодний вечер, праздничные мероприятия для детей. Проведен день открытых дверей для детей-инвалидов на базе МКУК «Центр культурно-досуговой деятельности». Утверждены паспорта доступности всех образовательных организаций. Произведено дооборудование к потребностям инвалидов здания МКОУ ДОД Дворец творчества детей и молодежи р.п. Охотск.

В направлении работы по улучшению демографической политики и здоровья населения в июне была организована работа на территории района врача-кардиолога. Проведены выезды врачебных бригад КГБУЗ «Охотская ЦРБ» в отдаленные муниципальные образования района. В целях предотвращения младенческой смертности приобретен инкубатор интенсивной терапии для новорожденных. Проведена широкомасштабная диспансеризация взрослого населения.

Таким образом, из запланированных на 2017 год мероприятий выполнены практически все, реализация мероприятий со сроками исполнения 2016-2018 годы продолжится в 2018 году.

Итогом реализации Программы в 2017 году является реализация муниципальных программ в соответствии с утвержденными мероприятиями, с различными оценками степени эффективности, в том числе одна программа рекомендована к прекращению действия.

Основной задачей администрации района в текущем году по-прежнему является повышение уровня жизни населения района. Данная задача выполнима только при условии дальнейшей стабилизации экономики.

В связи с этим, перед администрацией района стоит задача выполнения мероприятий программы социально - экономического развития района, а именно оказание содействия расширению производства во всех сферах экономики и развитие предпринимательства, контролировать ход реализации проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, модернизация Охотского аэропорта.

Кроме этого, администрация района будет продолжать работу по реализации всех экономических и социальных проектов на территории района, так как данные проекты непосредственно влияют на уровень жизни населения.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОТЧЕТ

о реализации в 2017 году Программы комплексного социально-экономического развития

Охотского муниципального района на 2016 – 2018 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Содержание  мероприятий | Сроки  реализации | Результат  реализации  мероприятий |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Совершенствование правовой основы муниципальной службы | | | |
| 1.1. | Реализация муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Охотском муниципальном районе Хабаровского края на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением администрации района от 11.07.2013 № 360 | 2016-2018 | Реализуется в соответствии с утвержденными мероприятиями |
| 1.2. | Реализация муниципальной программы «Предупреждение коррупции в Охотском муниципальном районе на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации района от 30.10.2013 № 537 | 2016 | В 2016 году утверждена муниципальная программа «Предупреждение коррупции в Охотском муниципальном районе на 2017-2019 годы». Реализуется в соответствии с утвержденными мероприятиями |
| 1.3. | Содействие органам местного самоуправления в формировании квалифицированного кадрового состава посредством применения современных кадровых технологий, обеспечивающего эффективность муниципального управления | 2016-2018 | Проведено 4 заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы |
| 1.4. | Содействие органам местного самоуправления в формировании системы подготовки кадров муниципальных служащих и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | 2016-2018 | По различным программам прошли обучение должностные лица, занимающие:  - должности муниципальной службы – 38 чел.,  - муниципальные должности – 1 чел. |
| 1.5. | Содействие органам местного самоуправления в формировании механизма выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе, обеспечение соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, установленных федеральным законодательством | 2016-2018 | Муниципальные правовые акты по мере необходимости приводятся в соответствие с действующим законодательством (в 2017 году принято 6 актов) |
| 1.6. | Активизация применения системы электронного документооборота Правительства Хабаровского края | 2016-2018 | Подключены к СЭД финансовое управление, комитет ЖКХ, отдел ЗАГС администрации района, Контрольно-счетная палата района, администрации поселений района |
| 2. Укрепление экономических основ и оптимизация управления муниципальным хозяйством | | | |
| 2.1. | Приватизация муниципального недвижимого имущества. Утверждение планов приватизации. Проведение торгов (конкурсов, аукционов) | 2016-2018 | План приватизации объектов муниципальной собственности Охотского муниципального района на 2017 год с учетом дополнений включал в себя 3 объекта муниципальной собственности (части металлических несущих конструкции спортивного комплекса 768 м2и 928 м2, а так же нежилое здание Центральная проходная). Из указанных объектов в результате торгов реализован только один объект-металлоконструкция спортивного комплекса 768 м2. Форма торгов – без объявления цены, сумма продажи 1,3млн руб. с учетом НДС. В отношении металлоконструкции 928 м2 торги проводились трижды, однако сумма, предложенная участником торгов, была отклонена, поскольку значительно отличалась от рыночной стоимости объекта в сторону уменьшения. В отношении нежилого здания Центральная проходная торги не проводились в связи с изменением назначения объекта |
| 2.2. | Сдача в аренду муниципального имущества. Предоставление объектов муниципальной собственности в аренду | 2016-2018 | В отчетном периодедействовало 12 договоров аренды. Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества составили 1,5млн руб. |
| 2.3. | Предоставление в аренду земельных участков | 2016-2018 | В 2017 году было заключено 98 договоров аренды земельных участков, из них: 48 договоров на земельные участки, расположенные на территории сельских поселений, 48 – на территории городского поселения «Рабочий поселок Охотск», 2- на межселенной территории. Доход от сдачи в аренду земельных участков составил 8,2 млн руб. |
| 2.4. | Продажа земельных участков. Оформление договоров купли-продажи земельных участков | 2016-2018 | Продан один земельный участок на сумму 187 тыс. руб. |
| 2.5. | Выполнение работ по технической инвентаризации бесхозяйных жилых, нежилых объектов. Регистрация права муниципальной собственности на нежилые здания (помещения) | 2016-2018 | За отчетный период проведена техническая инвентаризация в отношении объекта линия связи «ВЛС-514», «ВЛС – 602» с целью дальнейшей постановки на кадастровый учет и оформления права собственности за Охотским муниципальным районом |
| 2.6. | Проведение независимой рыночной оценки имущества, подлежащего приватизации | 2016-2018 | На все объекты муниципальной собственности проведена рыночная оценка посредством независимой экспертизы |
| 2.7. | Проведение работ по межеванию земельных участков и постановка на государственный кадастровый учет | 2016-2018 | В 2017 году в собственность района было принято 5 земельных участков. В муниципальную собственность района переходят земельные участки, сформированные под объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности. По состоянию на 01.01.2018 под всеми объектами сформированы земельные участки и поставлены на кадастровый учет |
| 2.8. | Продолжение работы по разграничению имущества между поселениями и муниципальным районом в соответствии с положениями федерального законодательства и краевыми законами | 2016-2018 | За отчетный период в рамках разграничения муниципальной собственности между Охотским муниципальным районом и городским поселением «Рабочий поселок Охотск» проводились мероприятия по разграничению права муниципальной собственности. Принято в Охотский муниципальный район три участка автомобильных дорог в целях последующего ремонта и один жилой дом для перевода жилья в служебный фонд и заселения двух специалистов администрации Охотского муниципального района. Шесть квартир были переданы в администрацию городского поселения «Рабочий поселок Охотск» в силу требований действующего законодательства |
| 3. Совершенствование местных финансов. Налоговая и бюджетная политика | | | |
| 3.1. | Создание благоприятного правового и инвестиционного климата для развития бизнеса, создание соответствующей инфраструктуры, выравнивание условий ведения предпринимательской деятельности через принятие и реализацию соответствующих нормативно-правовых актов и программ, финансируемых как за счет бизнеса, так и за счет местного бюджета | 2016-2018 | В сфере малого и среднего предпринимательства зарегистрированы 63 юридических лица и 113 индивидуальных предпринимателей. Количество вновь созданных субъектов МСП в 2017 году составило 33 единицы |
| 3.2. | Усиление работы по выявлению и пресечению теневых схем выплаты заработной платы и уклонения от уплаты налогов | 2016-2018 | Проведено 3 заседания межведомственной комиссии по решению проблем просроченной задолженности по заработной плате и снижению напряженности на рынке труда. Представители администрации района приняли участие в 8 заседаниях комиссии по легализации объектов налогообложения в МИФНС (Охотский участок). Проводилась разъяснительная работа среди населения о последствиях выплаты «серой» заработной платы |
| 3.3. | Оперативный контроль за поступлением налоговых доходов, проведение мониторинга расчета с бюджетом предприятий и организаций района в целях оперативного реагирования на изменение доходной базы бюджета, предотвращение сокращения платежей в бюджет и роста задолженности по налогам | постоянно | Консолидированный бюджет Охотского муниципального района по налоговым доходам исполнен на 101,4% |
| 3.4. | Проведение заседаний комиссии по ликвидации недоимки по платежам в бюджет | 2016-2018 | Проведено 15 заседаний комиссии по ликвидации недоимки по платежам в бюджет. По результатам заседаний поступило в бюджет 1,4 млн. рублей. В связи с несвоевременной уплатой налоговых платежей недоимка увеличилась и составила по состоянию на 01.01.2018 - 14 млн руб., в том числе по налогу на прибыль ООО «Охотский торговый порт» - 11 млн руб., по налогу на имущество организаций ООО «Хаканджинское» - 0,9 млн руб., по НДФЛ МХ ООО «Энергетик» - 1,6 млн руб. |
| 3.5. | Реализация комплекса мер по увеличению неналоговых доходов бюджета (доходов от использования и продажи земельных участков и имущества, находящегося в собственности муниципального района) за счет усиления контроля за своевременностью и полнотой поступления доходов от сдачи в аренду земельных участков и муниципального имущества и оптимизации состава и структуры муниципальной собственности | постоянно | Реализовано муниципальное имущество больше первоначального плана приватизации на сумму 1,06 тыс. руб. |
| 3.6. | Мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве о налогах и сборах с целью своевременной корректировки муниципальных правовых актов о налогах | 2016-2018 | Решением Собрания депутатов Охотского муниципального района «О местных налогах и системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Охотского муниципального района» от 21.09.2017 № 56 утверждено новое положение, с учетом изменений в налоговом законодательстве |
| 3.7. | Введение на территории района налога на имущество физических лиц с кадастровой стоимости объектов недвижимости | 2016-2018 | С 01.01.2017 налог на имущество физических лиц рассчитывается исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости |
| 3.8. | Усиление контроля со стороны главных распорядителей местного бюджета за принятием находящимися в их ведении организациями и учреждениями новых расходных обязательств на основе тщательной оценки их эффективности и при наличии ресурсов их гарантированного исполнения, установление более жестких смет расходов для органов управления и казенных учреждений | 2016-2018 | Главными распорядителями бюджетных средств (ГРБС) расходные обязательства принимались и исполнялись в рамках действующего законодательства и в соответствии с установленными полномочиями. В связи с недостатком средств в районном бюджете ГРБС направляли средства на первоочередные расходы и расходы, связанные с осуществлением основной деятельности муниципальных учреждений. Оптимизация бюджетных расходов в 2017 не проводилась |
| 3.9. | Дальнейшее развитие практики бюджетирования, ориентированного на результат | 2016-2018 | В целях осуществления контроля за качеством планирования и соблюдения бюджетного законодательства муниципальными образованиями района финансовым управлением в соответствии с постановлением администрации района от 29.04.2016 № 171 «О порядке проведения мониторинга соблюдения поселениями, входящими в состав Охотского муниципального района, требований бюджетного законодательства РФ и оценки качества управления бюджетным процессом в поселениях» ежегодно проводится мониторинг соблюдения бюджетного законодательства. Результаты мониторинга размещаются на официальном сайте администрации района.  Расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальных программ составили 1780 млн руб. или 92% от общих расходов. В ходе исполнения муниципальных программ в плановые назначения вносились изменения в целях эффективного и качественного исполнения. В результате сокращены бюджетные ассигнования по программам более чем на 2млн руб. При проверке составления бюджетных смет в обязательном порядке проверяются расчеты – обоснования к ним. В отчетном году установлено, что на 15,9млн руб. в муниципальных учреждениях отсутствуют расчеты – обоснования |
| 3.10. | Совершенствование механизма достоверного и объективного среднесрочного бюджетного планирования | 2016-2018 | В целях осуществления контроля за планированием бюджетных ассигнований муниципальных учреждений финансовым управлением проводятся проверки составления, утверждения, ведения бюджетных смети расчетов-обоснований к ним. По результатам проверки в 2017 году муниципальным учреждениям сокращены бюджетные ассигнования на сумму 1196,77 тыс. руб. |
| 3.11. | Проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности | 2016-2018 | Сумма выявленных финансовых нарушений в ходе проведенных контрольных мероприятий составила 41696,2 тыс. руб., в том числе:  - нецелевое использование средств местного бюджета в сумме 57,7 тыс. руб.  - неэффективное использование средств местного бюджета в сумме 3226,4 тыс. руб.  - недостача материальных ресурсов (бензина), приобретенных за счет средств бюджета в сумме 6,1 тыс. руб.  -неправомерное расходование денежных средств бюджета в сумме 56,8 тыс. руб.  - иные финансовые нарушения в сумме 38349,2 тыс. руб.  Сумма финансовых нарушений в отношении средств бюджета, подлежащая возмещению в бюджет района составила 470 тыс. руб. Фактически возмещено в бюджет 426,8 тыс. руб. Остаток в сумме 43,2 тыс. руб. будет возвращен в доход бюджета в течение 2018 года |
| 3.12. | Обеспечение своевременного погашения и обслуживание муниципального долга, своевременности расчетов организаций по кредитам и займам, ликвидация кредиторской задолженности | 2016-2018 | Не исполнены обязательства по погашению бюджетных кредитов, полученных на оплату стоимости топлива в 2013 году организацией МХ ООО «Энергетик» в сумме 11043,73 тыс. руб. С целью взыскания задолженности по заемным средствам, на расчетный счет организации предъявлен исполнительный лист.  Администрации района представлена рассрочка погашения задолженности по бюджетным кредитам, выданным из краевого бюджета на осуществление мероприятий, связанных с обеспечением поставок топлива, путем переноса срока гашения с 2018 по 2024 год.  В 2017 году гашение кредитных средств в краевой бюджет не осуществлялось.  По состоянию на 01.01.2018 задолженность района по бюджетным кредитам, предоставленным из средств краевого бюджета для осуществления мероприятий, связанных с централизованной поставкой топлива, составляет 589548,2 тыс. руб. |
| 3.13. | Проведение мониторинга финансового состояния, выполнение расходных обязательств, своевременности и полноты выплат заработной платы работникам бюджетной сферы и социальных выплат гражданам, состояние кредиторской задолженности по этим обязательствам | 2016-2018 | Заработная плата работникам муниципальных учреждений выплачивалась своевременно. Просроченная кредиторская задолженность по расходным обязательствам по состоянию на 01.01.2018 в районном бюджете отсутствует |
| 3.14. | Реализация муниципальной программы повышения эффективности управления общественными финансами Охотского района на период до 2018 года, утвержденной постановлением администрации района от 29.09.2014 № 515 | 2016-2018 | Исполнение мероприятий составило 112687,39 тыс. руб. или 99,85% плановых назначений. В ходе реализации мероприятий в целях обеспечения расходных обязательств и недопущения кредиторской задолженности финансовая помощь поселениям района увеличена на 51175,42 тыс. руб. |
| 4. Развитие рынка труда, охрана труда | | | |
| 4.1. | Организация и проведение оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 2016-2018 | В мероприятии по организации оплачиваемых общественных работ приняли участие 6 безработных граждан, плановой показатель исполнен на 100%.  В рамках мероприятия по организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, трудоустроено 3 человека, годовой плановый показатель из-за отсутствия временных рабочих мест исполнен на 60%.  Финансовое обеспечение на мероприятия составило:  Краевой бюджет – 18,6 тыс.руб.  Местный бюджет – 183,6 тыс.руб.  Собственные средства предприятий и организаций – 49,3тыс.руб. |
| 4.2. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 2016-2018 | За содействием временного трудоустройства услугой обратилось 50 несовершеннолетних граждан, из них 70% (35 человек) были трудоустроены.  Из общего числа трудоустроенных:  лица из числа детей – сирот, детей оставшихся без попечения родителей 8 человек;  дети из неполных, многодетных семей- 4 человека;  инвалиды -1 человек;  состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних- 1 человек.  Финансовое обеспечение на мероприятие составило:  Краевой бюджет – 72,7 тыс.руб.  Местный бюджет -431,7 тыс.руб.  Собственные средства предприятий и организаций – 280.0 тыс.руб. |
| 4.3. | Контроль за реализацией трехстороннего соглашения о минимальной заработной плате в Хабаровском крае между Хабаровским краевым объединением организаций профсоюзов, региональным объединением работодателей «Союз работодателей Хабаровского края» и Правительством Хабаровского края | 2016-2018 | Работодатели, выплачивающие заработную плату ниже минимальной, установленной соглашением, при условии соблюдения режима трудового времени, не выявлены. |
| 4.4. | Организация работы по выявлению неформальной занятости:  - проведение заседаний координационного совета по обеспечению стабильного социально-экономического положения в Охотском муниципальном районе, межведомственной комиссии по решению проблем просроченной задолженности по заработной плате и снижению напряженности на рынке труда;  - составление списка работодателей «группы риска»;  - проведение выездных проверок работодателей;  - размещение информации на официальном сайте администрации района и в средствах массовой информации;  - проведение круглых столов;  - проведение разъяснительной работы среди работодателей | 2016-2018 | Проведено 3 заседания межведомственной комиссии по решению проблем просроченной задолженности по заработной плате и снижению напряженности на рынке труда. Количество работодателей, присутствующих на заседаниях комиссии, составило 11 единиц. Рассмотрено 2 работодателя (из числа субъектов малого предпринимательства), с которыми проведены беседы о необходимости заключения трудовых договоров с работниками и погашении задолженности по платежам в бюджет.  В ходе выездных мероприятий посещено 3 работодателя, с которыми проведены информационные беседы.  Контрольный показатель по снижению неформальной занятости для Охотского муниципального района на 2017 год составил 107 единиц. Выполнение в результате работы администрации района составило 31 единицу (30%), с учетом работы контрольных органов - 96 единиц (89%).  Информация размещалась на сайте администрации района в специальном разделе |
| 4.5. | Продолжение обучения специалистов и руководителей организаций всех форм собственности по вопросам охраны труда и работы по укреплению службы охраны труда в организациях всех форм собственности на территории района | 2016-2018 | Для обучения руководителей и специалистов по охране труда организаций всех форм собственности в район приглашались преподаватели обучающих центров г. Хабаровска для обучения по вопросам охраны труда |
| 4.6. | Проведение районного смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда среди организаций производственной и социальной сфер | 2017-2018 | Проведен смотр-конкурс на лучшую организацию работы в области охраны труда среди организаций производственной и социальной сферы. Победители в торжественной обстановке награждены дипломами главы района |
| 4.7. | Освещение передового опыта решения вопросов охраны труда в районной газете и на официальном сайте администрации района, информирование работодателей и работников о несчастных случаях на производстве | 2016-2018 | Все руководители и специалисты по охране труда организаций района освещены на предмет внедрения передового опыта на своих предприятиях и передаче данной информации другим организациям.  Ежегодно на коллегиях, совещаниях руководители организаций района информируются о произошедших несчастных случаях на производстве. Озвучиваются причины произошедшего несчастного случая и мероприятия по их устранению. |
| 4.8. | Проведение специальной оценки условий труда | 2016-2018 | Учреждения и организации района проводят специальную оценку по условиям труда согласно графиков 1 раз в 5 лет |
| 5. Развитие промышленного комплекса | | | |
| 5.1. | Подготовка производственных объектов и объектов инфраструктуры на участке «Светлое» для последующей добычи руды | 2016-2018 | Завершена реализация инвестиционного проекта – строительство горно-обогатительного комплекса на золоторудном месторождении Светлое (инициатор проекта АО «Полиметалл УК») с производительностью до 2,2 тонн золота в год.  Золоторудное месторождение Светлое запустили в промышленную эксплуатацию в июле 2017 года. Проект имеет статус регионального инвестиционного проекта. В дальнейшем усилия будут сосредоточены на продлении срока эксплуатации месторождения с низким уровнем затрат и риска. Срок отработки руды в карьере составит как минимум 15 лет |
| 5.2. | Строительство рыбоперерабатывающего завода и холодильника в поселке Морской | 2016-2017 | Проект «Строительство рыбоперерабатывающего завода и холодильника в поселке «Морской» направлен на увеличение объемов глубокой переработки водных биологических ресурсов, повышение качества и расширения ассортимента выпускаемой продукции, увеличение налоговых поступлений в бюджет.  Производственные цеха рыбоперерабатывающего завода и холодильник введены в эксплуатацию, в течение 2017 года осуществлялся производственный процесс по переработке и заморозке продукции |
| 5.3. | Строительство цеха по глубокой переработке рыбы-сырца в г. Хабаровск | 2016-2018 | На строительство цеха из запланированных 180 млн. руб. собственных средств организации использовано 87,7 млн. руб. (в том числе 14,28 млн. руб. в течение 2016-2017 гг.). Правлением колхоза принято решение о временном прекращении финансирования строительства. Приобретено рыболовецкое судно СТР «Механик Романча» на сумму 35,534 тыс. руб. |
| 5.4. | Строительство холодильника и логистического центра в г. Хабаровск | 2016-2018 | Предприятие реализует инвестиционный проект «Строительство рыбоперерабатывающего завода в поселке Новое Устье Охотского района». Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2018 год. Приобретено технологическое оборудование.  Плановая мощность объекта по переработке сырца сельди – 471 тонна в сутки, переработке сырца лосося – 576 тонн в сутки, производству икры лосося – 48 тонн в сутки, производству рыбы соленой – 5 тонн в сутки, производству консервов – 1,5 млн штук банок в год |
| 5.5. | Обеспечение ежегодного выпуска 3 млн. штук молоди кеты Булгинским рыбоводным заводом | 2016-2018 | Выпуск 3 млн. штук молоди кеты рыбоводным заводом осуществляется стабильно. Росрыболовством РФ задание выполнено на 122 % |
| 5.6. | Обеспечение ежегодного выпуска 5 млн. штук молоди кеты Уракским рыбоводным заводом | 2016-2018 | Выпуск молоди лососевых составил 7,8 млн. штук. Установленное Росрыболовством РФ задание выполнено на 104% |
| 5.7. | Обеспечение благоприятных условий для организации дальнейшего развития промышленного производства (выделение земельных участков, аренда или продажа помещений, находящихся в муниципальной собственности для организации или расширения промышленного производства) | 2016-2018 | Постановлением РФ в состав границ территории опережающего социально-экономического развития «Николаевск» включены земли Охотского муниципального района, в целях предоставления услуг по судоремонту и судостроению. Расширение границ ТОР позволит создать 71 рабочее место, общий объем инвестиций 300 млн руб. |
| 6. Развитие предпринимательства | | | |
| 6.1. | Реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Охотском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации района от 12.11.2015 № 478 | 2016-2018 | Реализуется в соответствии с утвержденными мероприятиями |
| 6.2. | Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в процессе формирования нормативно-правовых актов, регулирующих предпринимательскую деятельность, в целях усовершенствования нормативно-правового регулирования сферы предпринимательства на местном уровне, содействия дальнейшего усовершенствования системы взаимоотношений между органами местного самоуправления и предпринимателями | 2016-2018 | В течение года проведено 13 процедур оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности |
| 6.3. | Информирование населения района о существующих видах поддержки малого и среднего предпринимательства путем размещения информации на официальном сайте администрации района и в средствах массовой информации | 2016-2018 | Информация о видах поддержки и участии в конкурсных процедурах размещается на сайте администрации района, публикуется в районной газете |
| 6.4. | Разработка и формирование оптимального размещения сети предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, обеспечивающего территориальную доступность товаров и услуг в районе | 2016-2018 | Актуализирована дислокация предприятий торговли, общественного питания, систематизирована информация об объектах бытового обслуживания. Минимальная обеспеченность торговых площадей на 1 тыс. населения превышает установленный норматив в 2 раза Количество посадочных мест в предприятиях общественного питания соответствует нормативу |
| 6.5. | Проведение обучающих семинаров, конференций, «круглых столов» в целях информационно-методического обеспечения муниципальных образований района и хозяйствующих субъектов по вопросам торговли | 2016-2018 | Проведено 2 совещания, 1 круглый стол, 1 семинар. Количество участников составило 60 человек |
| 6.6. | Возрождение и развитие традиционного народного художественного промысла | 2016-2018 | Работа проводится в 2018 году |
| 7. Сельское хозяйство | | | |
| 7.1. | Реализация муниципальной программы «Содействие развитию коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Охотском муниципальном районе, на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации района от 30.12.2013 № 649 | 2016 | В 2016 году утверждена муниципальная программа «Содействие развитию коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Охотском муниципальном районе, на 2017-2025 годы». Реализуется в соответствии с утвержденными мероприятиями |
| 7.2. | Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в районе (СПок).  Регистрация и организация деятельности СПок в районе | 2018 | Работа проводится в 2018 году |
| 7.3. | Организация строительства теплицы в селе Резиденция | 2017-2018 | На инвестиционном портале Хабаровского края размещена информация об имеющихся инвестиционных площадках вс. Резиденция (тип Greenfield) общей площадью 5,5 га. Работа по поиску инвестора продолжается в 2018 году |
| 8. Развитие экологической политики | | | |
| 8.1. | Организация пунктов накопления ртутьсодержащих отходов (ламп, термометров) | 2016-2018 | Пункты не созданы. Каждая организация, имеющая данные отходы, самостоятельно организует отправку ламп и опасных приборов в г. Хабаровск на переработку |
| 8.2. | Проведение экологических мероприятий в рамках благоустройства населенных пунктов с привлечением активистов общественного движения | 2016-2018 | Проведены акции: день эколога; озеленение населенных пунктов; очистка береговых полос рек и Охотского моря; 4 субботника. Приняли участие в акциях 2870 человек |
| 8.3. | Обеспечение целевого использования средств, полученных от платежей за негативное воздействие на окружающую среду посредством направления их на мероприятия по охране окружающей среды | 2016-2018 | Средства экологического фонда расходуются согласно сметы расходов, утвержденной главой района |
| 8.4. | Проведение мероприятий, направленных на экологическое просвещение населения | 2016-2018 | В районной газете опубликовано 3 материала экологической тематики. В образовательных учреждениях проводятся уроки с учащимися школ |
| 8.5. | Организация работы по берегоукреплению в черте рп. Охотск | 2016-2018 | Укреплены частично береговые полосы на площади Набережной в месте установки памятного знака первопроходцам, частично пирс электростанции |
| 8.6. | Оборудование полигона твердых бытовых отходов | 2016-2018 | Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Хабаровского края предусмотрено строительство в районе 4 мусоросжигательных установок в р.п. Охотск, с. Арка, с. Булгин, п. Иня (2020-2025 гг.). |
| 9. Развитие транспортной системы | | | |
| 9.1. | Реализация муниципальной программы «Развитие транспортной системы Охотского муниципального района на 2016-2018 годы», утвержденной постановлением администрации района от 24.11.2015 № 489 | 2016-2018 | Реализуется в соответствии с утвержденными мероприятиями |
| 9.2. | Реализация муниципальной программы «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Охотского муниципального района на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации района от 31.12.2013 № 653 | 2016 | В 2016 году утверждена муниципальная программа «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Охотского муниципального района на 2017-2019 годы». Реализуется в соответствии с утвержденными мероприятиями |
| 9.3. | Ремонт дорожного полотна (бетонирование) на автодороге «Морской рыбный порт - Хлебозавод» | 2016-2017 | Проведен ремонт дорожного полотна (бетонирование) общей протяженностью 1015 метров на автодороге «Морской рыбный порт – Хлебозавод», проведен ремонт проезжей части ул. Гагарина, Луначарского |
| 9.4. | Ремонт автомобильного моста через реку Обрывистый автомобильной дороги «Подъезд к Мареканскому угольному месторождению» | 2016 | Выполнен в 2016 году |
| 9.5. | Продолжение ремонта автомобильного моста через реку Темная в п. Новая Иня автомобильной дороги «Новая Иня – Инскаясельхозферма» | 2016 | Выполнен в 2016 году |
| 9.6. | Содействие началу работ по реконструкции и капитально-восстановительному ремонту взлетно-посадочной полосы аэропорта п. Аэропорт с установкой современного светосигнального оборудования | 2016-2018 | В 2016-2017 годах была произведена отсыпка основания взлетно-посадочной полосы. В 2018 году будет производиться устройство верхнего рабочего слоя взлетно-посадочной полосы по всей длине (грунтовой), а также устройство водоотводного канала |
| 10. Развитие жилищно-коммунального хозяйства | | | |
| 10.1. | Реализация муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Охотского муниципального района на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации района от 31.12.2013 № 654 | 2016 | В 2016 году утверждена муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Охотского муниципального района на 2017-2019 годы». Реализуется в соответствии с утвержденными мероприятиями |
| 10.2. | Реконструкция (техническое перевооружение) теплоэнергетического хозяйства жилого массива бывшего Пресервного рыбозавода в р.п. Охотск. Строительство новой котельной с переподключением нагрузки котельных №№ 16, 17 на новую котельную | 2016 | Выполнено в 2016 году |
| 10.3. | Капитальный ремонт ДЭС п. Новая Иня, с. Вострецово и п. Морской. Замена источников выработки электроэнергии на более экономичные и надежные дизель-генераторы | 2017-2018 | Мероприятия не проводились в связи с отсутствием софинансирования из краевого бюджета. В 2018 году проводятся мероприятия по приобретению и монтажу 1 ДГ на ДЭС с. Арка |
| 10.4. | Капитальный ремонт канализационных систем водоотведения многоквартирных домов в р.п. Охотск. Приобретение и установка 26 локальных комплексов | 2017-2018 | Ремонт не проводился в связи с отсутствием необходимого количества средств в бюджете района и софинансирования из краевого бюджета. За счет средств НО «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае» выполнен капитальный ремонт системы канализации в МКД № 22 по ул. Кузнецовская в р.п. Охотск. В 2018 году планируется выполнить ремонт 8 канализационных колодцев |
| 10.5. | Завершение работ по поиску подземных вод для питьевого водоснабжения р.п. Охотск. Выполнение работ по бурению эксплуатационных скважин и обустройство подземного водозабора в р.п. Охотск | 2017-2018 | Мероприятие не проводилось |
| 10.6. | Реализация муниципальной программы «Развитие жилищного строительства на территории Охотского муниципального района Хабаровского края на 2017 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации района от 18.03.2016 № 108 | 2017-2018 | Программа разрабатывалась с целью проведения реконструкции здания бывшего общежития по ул. Вострецова, 13 р.п. Охотск под многоквартирный дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На реализацию мероприятий программы на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов финансирование не предусмотрено. Рекомендуется к закрытию |
| 12. Развитие образования | | | |
| 12.1. | Реализация муниципальной программы «Развитие системы образования в Охотском муниципальном районе на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации района от 05.02.2014 № 55 | 2016 | В 2016 году утверждена муниципальная программа «Развитие системы образования в Охотском муниципальном районе на 2017-2021 годы». Реализуется в соответствии с утвержденными мероприятиями |
| 12.2. | Реализация муниципальной программы «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Охотского муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации района от 22.12.2015 № 535 | 2016-2018 | Реализуется в соответствии с утвержденными мероприятиями |
| 12.3. | Обеспечение современного качества образования | 2016-2018 | Сохраняется рост качественного состава педагогических кадров, процент от числа всех педагогических работников, не имеющих соответствующего образования составлял - 5,8%. В результате комплекса мер по повышению уровня образования: курсы переподготовки, заочное, дистанционное обучение, целевая подготовка, из общего числа педагогических работников (115 человек) не имеют соответствующего образования -2,6%, которые сейчас проходят переподготовку |
| 12.4. | Осуществление перехода на новые образовательные стандарты, реализация комплекса мер по модернизации системы общего образования в Охотском районе | 2016-2018 | С 01.09.2017 МКОУ СОШ № 1 р.п. Охотск и МКОУ СОШ с. Булгин определены пилотными организациями по введению ФГОС среднего общего образования. Проведены обучающие и тематические семинары дляучителей-предметников,семинары-совещания; организована работа творческих групп учителей – предметников, консультации для педагогов по вопросам введения ФГОС среднего общего образования. За счет спонсорских средств в МКОУ СОШ № 1 р.п. Охотск приобретено оборудование для организации внеурочной деятельности по робототехнике |
| 12.5. | Реализация комплекса мер по повышению качества обучения математике, русского языка в Охотском районе | 2016-2018 | Из 47 выпускников 11(12) - х классов 2017 года, к экзаменам допущены все 47 человек (100%). Количество выпускников, получивших аттестаты- 44 человека (94 %). Трое человек (выпускники МКОУ В(С)Ш р.п. Охотск) не получили аттестаты, в связи с тем, что не смогли сдать основные предметы, либо отказались их пересдавать |
| 12.6. | Переход на управление образования по результатам | 2016-2018 | Для более объективной оценки результатов деятельности продолжается формирование и постоянное обновление информационных банков данных учреждений образования: по учету численности детей в возрасте 6-15 лет, подлежащих обучению;по учету численности детей и подростков в возрасте 6-15 лет, не обучающихся в образовательных учреждениях; по учащимся, не посещающим образовательные учреждения;по учащимся, выбывшим из общеобразовательных учреждений до получения общего образования; по трудоустройству и дальнейшему обучению учащихся, выбывших из образовательных учреждений.  Педагогические работники продолжают повышать профессиональный уровень в использовании современных технологий (в рамках дистанционного обучения) на базе образовательных организаций |
| 12.7. | Реализация комплекса мер по реализации духовно-нравственного, гражданско-патриотического и трудового воспитания | 2016-2018 | Ежегодно составляются планы мероприятий, в которые включаются мероприятия, направленные на духовно-нравственное, гражданско-патриотическое и трудовое воспитание. Обучающиеся общеобразовательных организаций Охотского района принимают участие в поисково-исследовательской работе по изучению истории сел и поселков, школ, роли замечательных людей в истории района. В 5 школах района созданы музеи и музейные уголки, в которых собраны экспонаты по данной теме, в том числе, посвященные боевым заслугам земляков-участников Великой Отечественной войны. Итоги поисковой работы обобщаются, оформляются тематические выставки, альбомы, пополняются экспозиции музеев и музейных уголков. В 8 образовательных учреждениях действуют 14 отрядов «Милосердие» с общим охватом 214 человек, которые принимают активное участие в ежегодных районных акциях «Обелиск», «Нет забытым могилам», «Письмо ветерану». В рамках акции «Ветеран живет рядом» педагоги совместно с обучающимися и воспитанниками изучают социально-бытовые условия, при необходимости оказывают посильную помощь в устройстве быта, выясняют и информируют отдел образования о необходимости оказания помощи по вопросам ЖКХ, медицинского обслуживания, социальной защиты и т.п. |
| 12.8. | Развитие профилактической направленности деятельности системы дополнительного образования детей | 2016-2018 | В общеобразовательных организациях проводится диагностическая работа, направленная на изучение подростка и окружающей его среды, семьи, выявление причин неблагополучия, анкетирование и тестирование для определения интересов и склонностей. Информирование детей, о том какие формирования дополнительного образования осуществляют свою деятельность в школе, в учреждении дополнительного образования, спорта и культуры. В учреждении дополнительного образования организуется индивидуальная работа с подростками с детьми «группы риска», которая включает в себя беседы педагога-психолога и педагогов дополнительного образования - руководителей объединений |
| 12.9. | Организация и проведение пятой трудовой четверти в образовательных учреждениях района | 2016-2018 | Организована работа по трудовому воспитанию обучающихся в каникулярное время, так на базе муниципального казенного учреждения культуры «Центр этнических культур» функционировала экспериментальная площадка - летом 2016 года дети занимались изучением народных промыслов и традиций коренного населения района. В 2017 году экспериментальная работа была дополнена программой «Подворье», целью которой является развитие у детей интереса к крестьянскому труду и формирование навыков садово-огородных работ. На прилегающем участке в течение двух летних смен дети участвовали в выращивании цветов и овощей. Данная программа интегрирована с продолжением изучения народных промыслов и культурных традиций народов района. Помимо этого в течение летней оздоровительной кампании 2017 года было сформировано 15 трудовых бригад, общим охватом 174 чел. Обучающиеся среднего и старшего звеньев образования участвуют в подготовке посадочных материалов для благоустройства школьных дворов, клумб. Занимаются тепличными работами, посадками и прополкой картофеля при образовательных организациях |
| 13. Развитие культурно-досуговой деятельности | | | |
| 13.1. | Реализация муниципальной программы «Развитие культуры Охотского муниципального района на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации района от 26.12.2013 № 645 | 2016 | В 2016 году утверждена муниципальная программа «Развитие культуры Охотского муниципального района на 2017-2021 годы». Реализуется в соответствии с утвержденными мероприятиями |
| 13.2. | Разработка положения о реестре объектов культурного наследия, находящихся на территории Охотского муниципального района, и создание реестра объектов культурного наследия | 2016-2018 | В 2017 году разработка по­ложения не проводилась. Ра­бота будет проводиться в 2018 году |
| 13.3. | Организация экспозиционно-выставочной деятельности | 2016-2018 | На базе Охотского краеведче­ского музея имени Е.Ф. Морокова проведено 15 выста­вок, которых посетило 537 человек |
| 13.4. | Организация консультативной и методической помощи учреждениям района | 2016-2018 | В период 01-02.03.2018 проведен районный се­минар работников культуры, где оказана консультативная и практическая помощь работникам по организации ос­новной деятельности учреж­дений культуры |
| 13.5. | Увеличение количества мероприятий, передвижных и стационарных выставок | 2016-2018 | В 2017 году проведено 1445 мероприятий, что больше на 81 мероприятие, чем в 2016 году, куда входят и культур­но-досуговые мероприятия и выставочная деятельность |
| 13.6. | Комплектование библиотек, в том числе актуальной и краеведческой литературой. Осуществление подписки на краеведческие издания | 2016-2018 | В 2017 году комплектование книжного фонда библиотек осуществлялось за счет рай­онного бюджета - 200,0 ты­с. руб. Осуществление подписки на краеведческие издания профинансировано за счет краевого бюджета на сумму 14,52 тыс. руб. |
| 13.7. | Оказание методической помощи сельским поселениям и организациям района посредством организации «передвижных» библиотек для населения | 2016-2018 | За 2017 год библиотеками района организовано 62 «передвижных библиотеки» |
| 13.8. | Осуществление грантоведческой деятельности в учреждениях культуры | 2016-2018 | В 2017 году заявки не подготавливались. В 2018 году подготовлено и отправлено 2 заявки на под­держку творческих проектов МКУК ЦКДД и МКУК ЦЭК |
| 13.9. | Повышение качества предоставляемых населению услуг: увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, в том числе мероприятий на платной основе, увеличение доходов от платных услуг | 2016-2018 | Проведено 713 мероприятий на платной ос­нове, что больше на 33 меро­приятия, чем в 2016 году. Привлечено средств за счет оказания платных услуг населению на общую сумму 1 615,0 тыс. руб., что больше на 557,0 тыс. руб., чем в 2016 году |
| 13.10. | Сотрудничество с руководителями организаций и предпринимателями по вопросу оказания спонсорской помощи при организации культурно-массовых мероприятий | 2016-2018 | Привлечены спонсорские средства на об­щую сумму 182,0 тыс. руб. на приобретение хорео­графических станков для на­родного танцевального кол­лектива «Юность» и уличных тренажеров на детскую игровую площад­ку им. В.И. Почекунина |
| 13.11. | Проведение выставок изделий национального декоративно-прикладного искусства | 2016-2018 | МКУК «ЦЭК» проведено 13 выставок изде­лий декоративно-прикладного творчества. МКУК «ЦЭК» приняло участие во второй межрегио­нальной выставке-ярмарке «Мир Арктики», который проходил в г. Якутске, где мастерицы центра заняли первое место в номинации «Лучшее национальное жи­лище» |
| 13.12. | Осуществление мер по взаимодействию культур народов, проживающих на территории района, проведение Дней национальных культур | 2016-2018 | Проведены Дни национальной культуры, та­кие как: Бурятский новый год, Праздник Севера, День народного единства, где при­нимали участие, эвены, ко­рейцы, буряты, русские. Всего проведено 48 мероприятий по взаимодействию культур на­родов, проживающих на тер­ритории района |
| 13.13. | Проведение выставок, ярмарок-распродаж, конкурсов, национальных традиционных праздников | 2016-2018 | Проведено 2 ярмарки-распродажи изделий декоративно-прикладного искусства |
| 13.14. | Повышение квалификации работников учреждений культуры на курсах, мастер-классах и творческих лабораториях в Краевом научно-образовательном творческом объединении культуры | 2016-2018 | Обучено на курсах повы­шения квалификации 4 человека |
| 13.15. | Обеспечение материально-технической базы учреждений культуры | 2016-2018 | МКУК «ЦКДД» принял участие в Федераль­ной целевой программе «Ме­стный дом культуры, в рам­ках которой на укрепление материально-технической ба­зы выделено 942,0 тыс.руб. На данные средств при­обретена звуковая и световая аппаратура |
| 14. Развитие физической культуры и спорта | | | |
| 14.1. | Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Охотском муниципальном районе на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации района от 29.11.2013 № 581 | 2016 | В 2016 году утверждена муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Охотском муниципальном районе на 2017-2021 годы». Реализуется в соответствии с утвержденными мероприятиями |
| 14.2. | Реализация муниципальной программы «Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в Охотском муниципальном районе на 2014 – 2016 годы», утвержденной постановлением администрации района от 31.12.2013 № 659 | 2016 | В 2016 году утверждена муниципальная программа «Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в Охотском муниципальном районе на 2017 – 2025 годы». Реализуется в соответствии с утвержденными мероприятиями |
| 14.3. | Подготовка проектно-сметной документации и строительство спортивной площадки в р.п. Охотск | 2016-2018 | 15.07.2017 состоялось открытие современной спортплощадки, которая построена в рамках социального партнерства компании «Полиметалл» и Охотского района. Строительство спортивной площадки велось на протяжении 2016-2017 гг. Объем инвестиций в реализацию проекта составил 64,7 млн руб. |
| 14.4. | Тесное сотрудничество с руководителями организаций и предпринимателями по вопросам оказания спонсорской помощи при организации спортивных мероприятий | 2016-2018 | В рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве ООО «Охотскэнерго» выделено району 165,5 тыс. руб. для участия спортсменов в межрегиональном турнире по боксу на призы героя России заслуженного летчика-испытателя России Т.О. Толбоева |
| 14.5. | Реализация мероприятий по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 2016-2018 | На территории района в движение по реализации комплекса ВФСК ГТО вовлечены 9 учителей физической культуры, один методист ГТО Центра тестирования и 6 тренеров МКУ ДО ДЮСШ «Атлант».  Проведено 28 мероприятий по оценке выполнения нормативов комплекса ГТО, из них 6 мероприятий муниципального уровня. В мероприятиях по приему нормативов ГТО приняло участие 271 человек, из них 122 женщин |
| 15. Развитие молодежной политики | | | |
| 15.1. | Реализация муниципальной программы «Молодежная политика в Охотском муниципальном районе на 2014 – 2016 годы», утвержденной постановлением администрации района от 27.12.2013 № 648 | 2016 | В 2016 году утверждена муниципальная программа «Молодежная политика в Охотском муниципальном районе на 2017 – 2025 годы». Реализуется в соответствии с утвержденными мероприятиями |
| 15.2. | Развитие взаимодействия со средствами массовой информации, тематические мероприятия в школах, направленные на повышение правовой грамотности молодежи | 2016-2018 | Организован прием главой района людей, удостоенных премии главы района в области молодежной политики. Среди детских молодежных общественных объединений проведен районный конкурс «Лидер», районный слет детских и молодежных общественных объединений.  Ежегодно в районе проводятся торжественные проводы в ряды Российской армии молодежи призывного возраста.  Проведены акции: «Письмо ветерану», «Обелиск», «Ветеран живет рядом». Организованы посещения ветеранов и оказание им помощи на дому. Ежегодно район принимает активное участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка».  Организованы и проведены молодежные мероприятия, посвященные памятным  событиям, знаменательным датам отечественной истории, в том числе: День Победы, День памяти и скорби, День России, День Российского Флага, День Конституции, День образования Хабаровского края, День образования Охотского района, Дни воинской Славы.  В отчетном году на территории района действовало 19 волонтерских отрядов из числа молодежи, которые в течение года оказывали социально-бытовую помощь ветеранам ВОв, вдовам участников ВОв, одиноким пожилым гражданам.  На Новогодний прием Губернатора Хабаровского края за счет средств бюджета района направлено три представителя рабочей молодежи района. |
| 15.3. | Совершенствование нормативно-правовой базы сферы молодежной политики | 2016-2018 |
| 15.4. | Разработка и реализация районных проектов исходя из принципов экономической и социальной эффективности | 2016-2018 |
| 16. Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов | | | |
| 16.1. | Реализация муниципальной программы «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Охотском муниципальном районе на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации района от 23.09.2013 № 482 | 2016 | В 2016 году утверждена муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Охотском муниципальном районе на 2017 – 2025 годы». Реализуется в соответствии с утвержденными мероприятиями |
| 16.2. | Социологическое исследование потребностей инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в районе | 2016-2018 | В целях усовершенствования тренировочного процесса для инвалидов, участвующих в краевых спортивных соревнованиях, в отчетном году приобретен теннисный стол и спортивный инвентарь для игры в настольный теннис. Оборудование установлено в МКУ ДО ДЮСШ «Атлант».  Службами района организованы для людей с ограниченными возможностями День рыбака с выездом на природу,  новогодний вечер, праздничные мероприятия для детей |
| 16.3. | Проведение постоянного мониторинга потребности детей-инвалидов в образовании | 2016-2018 | Проведен день открытых дверей для детей-инвалидов на базе МКУК «Центр культурно-досуговой деятельности» |
| 16.4. | Обеспечение беспрепятственного доступа к учреждениям социальной сферы, инженерной и транспортной инфраструктуре, оборудование пандусами, поручнями и другими приспособлениями | 2016-2018 | Проведено обследование на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в 17 образовательных организациях района.  Утверждены паспорта доступности всех образовательных организаций, действующих на территории района. Произведено дооборудование к потребностям инвалидов здания МКОУ ДОД Дворец творчества детей и молодежи р.п. Охотск: подвод централизованного водоснабжения (холодная вода) к учреждению, переоборудование тамбура, замена входной двери в соответствии с установленными стандартами |
| 16.5. | При получении разрешений на строительство и реконструкцию зданий и сооружений, социально-значимых объектов инфраструктуры, обеспечивать соблюдение требований законодательства по обеспечению доступности их для инвалидов | 2016-2018 | В административных регламентах, касающихся сферы градостроительства, учтены требования законодательства по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта таких объектов) |
| 17. Улучшение демографической политики и улучшение здоровья населения | | | |
| 17.1. | Реализация муниципальной программы «Развитие семейной политики в Охотском муниципальном районе на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации района от 23.12.2013 № 636 | 2016 | В 2016 году утверждена муниципальная программа «Развитие семейной политики в Охотском муниципальном районе на 2017 – 2025 годы». Реализуется в соответствии с утвержденными мероприятиями |
| 17.2. | Реализация муниципальной программы «Формирование здорового образа жизни населения Охотского муниципального района на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации района от 25.12.2013 № 644 | 2016 | В 2016 году утверждена муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни населения Охотского муниципального района на 2017 – 2025 годы». Реализуется в соответствии с утвержденными мероприятиями |
| 17.3. | Сокращение уровня смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы за счет создания комплексной системы профилактики факторов риска, ранней диагностики с применением передовых технологий, внедрение образовательных программ, направленных на предупреждение и развитие указанных заболеваний | 2016-2018 | Была организована работа на территории района врача-кардиолога. За время работы проконсультировано на кардиологическом приеме 165 человек с различной кардиологической патологией. По итогам работы назначено и проведено дополнительное обследование 22 человек в г. Хабаровске |
| 17.4. | Повышение доступности медицинской помощи для жителей отдаленных муниципальных образований района | 2016-2018 | Проводятся выезды врачебных бригад КГБУЗ «Охотская ЦРБ». С учетом транспортной доступности работа бригад осуществляется в основном в зимний период. В составе бригады-врачи офтальмолог, отоларинголог, хирург, гинеколог, ультразвуковой диагностики. В 2017 году оказана лечебная и консультативная помощь в с. Арка, п. Новая Иня, с.Вострецово, п. Новое Устье. Всего осмотрено 1327 человек. На дообследование и лечение в КГБУЗ «Охотская ЦРБ» направлено 89 человек |
| 17.5. | Реализации комплекса мер по дальнейшему снижению числа преждевременного прерывания беременности (абортов), проведение информационной работы по профилактике абортов в средствах массовой информации | 2016-2018 | При поликлинике КГБУЗ «Охотская ЦРБ» работает школа будущих матерей, целью которой является охват будущих матерей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Организована работа по снижению числа преждевременного прерывания беременности (абортов). Медицинскими работниками женской консультации проводится предабортное консультирование женщин, обратившихся для прерывания беременности. Налажено взаимодействие с органами социальной защиты, религиозных организаций. |
| 17.6. | Повышение доступности и качества оказания бесплатной медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, их новорожденным детям за счет развития перинатальных технологий | 2016-2018 | Активно проводится пренатальный скрининг у беременных женщин на сроке 11-13,5 недель для выявления врожденных пороков развития у плода. В ходе наблюдения женщины во время беременности формируются группы риска материнской смертности. Женщины средней и высокой степени риска для родоразрешения направляются в КГБУЗ «Перинатальный центр» г. Хабаровска |
| 17.7. | Проведение мероприятий по профилактике и своевременному выявлению заболеваний | 2016-2018 | С 2013 года проводится широкомасштабная диспансеризация взрослого населения. Целью диспансеризации взрослого населения является раннее выявление заболеваний, являющихся причиной инвалидности и преждевременной смертности населения. Осмотрено 1144 человек. В целях охвата населения района флюорографическим обследованием обследовано 4953 человека |
| 17.8. | Проведение разъяснительной деятельности по профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения, формированию здорового образа жизни. Осуществление информирования населения через средства массовой информации о вредных последствиях употребления спиртных напитков, табакокурения | 2016-2018 | Проведены соревнования по спортивному ориентированию среди трудовых коллективов. В преддверии выпускных балов выпускники школ района приняли участие в фестивале «Белые ночи», который сплотил их и еще раз доказал, что молодежь Охотска за здоровый образ жизни.  На базе МКУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи р.п. Охотск» ежегодно среди молодежных общественных объединений проводится акция «За здоровый образ жизни». В акции принимают участие подростки от 13 до 17 лет |
| 17.9. | Выездные формы работы: выездной флюорограф в населенные пункты, комплексное обследование граждан, проживающих в отдаленных населенных пунктах, комплексное обследование участников Великой Отечественной войны, пожилых людей | 2016-2018 | В рамках выездной помощи проводится обследование участников Великой Отечественной войны, инвалидов, граждан из числа маломобильных групп, в том числе на дому |
| 17.10. | Улучшение материально-технического обеспечения учреждений здравоохранения, оказывающих помощь, в том числе экстренную, больным, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, оснащение и кадровое обеспечение учреждений здравоохранения в соответствии со стандартами | 2016-2018 | В целях предотвращения младенческой смертности в июне 2017 года был приобретен инкубатор интенсивной терапии для новорожденных |
| 18. Профилактика и предупреждение правонарушений | | | |
| 18.1. | Реализация муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Охотском муниципальном районе на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации района от 25.12.2013 № 643 | 2016 | В 2016 году утверждена муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Охотском муниципальном районе на 2017 – 2025 годы». Реализуется в соответствии с утвержденными мероприятиями |
| 18.2. | Реализация муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Охотском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы», утвержденной постановлением администрации района от 31.12.2013 № 652 | 2016 | В 2016 году утверждена муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Охотском муниципальном районе на 2017 – 2019 годы». Реализуется в соответствии с утвержденными мероприятиями |
| 18.3. | Реализация муниципальной программы «Укрепление единства российской нации и этническое развитие народов, проживающих в Охотском муниципальном районе Хабаровского края, на 2015-2025 годы», утвержденной постановлением администрации района от 29.10.2014 № 561 | 2016-2018 | Реализуется в соответствии с утвержденными мероприятиями |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_