**Контрольно-счетная палата**

**Охотского муниципального района Хабаровского края**

**Информация**

р.п. Охотск 16.11.2018

по результатам контрольного мероприятия: «Проверка законности, результативности (эффективность и экономность) планирования и использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы Охотского муниципального района на 2016-2018 годы».

В соответствии с приказом Контрольно-счетной палаты от 04.10.2018 26-осн «О проведении проверки в администрации Охотского муниципального района» председатель Контрольно-счетной палаты Грезнев М.И., аудитор Бадикова Н.А. провели контрольное мероприятие «Проверка законности, результативности (эффективность и экономность) планирования и использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы Охотского муниципального района на 2016-2018 годы».

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

1. Нецелевого характера использования средств бюджета Охотского муниципального района при реализации мероприятий Программы в ходе проведения проверки не обнаружено.

2. В рамках мероприятия программы «Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение населения Охотского района пассажирскими перевозками автомобильным транспортом» не исполнены такие мероприятия как:

- оснащение пассажирского автотранспорта средствами глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС;

- организация и проведение рейдов по выявлению транспортных средств и их владельцев, эксплуатирующих транспортные средства с нарушением правил лицензирования пассажирских транспортных средств.

3. Проверкой исполнения мероприятий Программы по развитию инфраструктуры воздушного транспорта и обеспечение доступности услуг в сфере авиаперевозок для отдаленных населенных пунктов Охотского района установлено, что:

-предусмотренные Программой деятельность по подготовке и организации мероприятий по обустройству вертолетных площадок на территории городского и сельских поселений, включая работы по уточнению границ земельных участков, предполагаемых для строительства посадочных площадок в генеральных планах городского и сельских поселений, обследование земельных участков, предполагаемых для строительства посадочных площадок, разработка нормативного документа, определяющего Перечень взлетно-посадочных площадок на территории района, определение объемов работ для обустройства посадочных площадок в проверяемом периоде не осуществлялась.

-предусмотренное в Программе транспортное обслуживание населения по маршрутам «п. Аэропорт-п.Новое Устье-п. Аэропорт», «п. Аэропорт- с.Арка-п.Аэропорт» (субсидирование пассажирских перевозок воздушным видом транспорта) не осуществлялось, бюджетное финансирование отсутствовало.

4. В рамках мероприятия программы «Развитие инфраструктуры внутреннего водного транспорта, обеспечение доступности услуг водного транспорта для отдаленных населенных пунктов Охотского района» не исполнены такие предусмотренные Программой мероприятия как:

-развитие материально-технической базы предприятий водного транспорта для организации транспортного обслуживания населения в пригородном и межмуниципальном сообщении в том числе: приобретение иных видов пассажирского транспорта (маломерные суда, судна на воздушной подушке) для осуществления водных пассажирских перевозок на межселенных маршрутах; оснащение имеющегося водного пассажирского транспорта необходимым оборудованием;

- организация транспортного обслуживания отдаленных и труднодоступных населенных пунктов водными видами транспорта

- утверждение маршрутов движения водного пассажирского транспорта.

5. МХ ООО «Энергетик» обеспечил организацию и исполнение регулярных пассажирских перевозок и багажа на муниципальных и межселенных маршрутах в соответствии с заключенными договорами (соглашениями).

6. В утвержденной муниципальной программе от 23.01.2018 № 11 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы Охотского муниципального района на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением администрации Охотского муниципального района от 24.11.2015 № 489» в объемах и источниках финансирования мероприятий, показателях ресурсного обеспечения выявлены числовые несоответствия в сумме 100,00 тыс. рублей.

7. В нарушение п. 7 раздела 6 решения Совета депутатов Охотского муниципального района от 19.12.2017 № 76 «О бюджетном процессе в Охотском муниципальном районе» и п. 7 раздела 7 «Полномочия Контрольно-счетной палаты» Положения о Контрольно-счетной палате Охотского муниципального района при внесении изменений в муниципальную программу администрацией Охотского района на экспертизу в Контрольно-счетную палату проект муниципальной программы не поступал.

8. В нарушение п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчик в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Охотского муниципального района не согласовал заключение муниципального контракта с единственным поставщиком ООО «Орион-Моторс» с органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок.

# 9. Согласно сведений об индикаторах (показателях) социально-экономической эффективности реализации Программы с расшифровкой плановых значений по годам в муниципальной программе «Развитие транспортной системы Охотского муниципального района на 2016-2018 годы» представленных в приложение № 3 к муниципальной программе, где за 2016 год планируется перевезти пассажиров 293852 чел., за 2017 год -294024 чел., за 2018 год- 294024 чел.

# Фактически согласно представленных отчетов (документов) перевезено всего 97624 пассажиров, в том числе: за 2016 год- 41582 чел. (на 252270 чел. меньше), за 2017 год- 39494 чел., (на 254530 чел. меньше), за истекший период 2018 года- 16551 человек (на 277473 чел. меньше).

Контрольное мероприятие завершено 15.11.2018.

По результатам проведенной проверки администрации Охотского района было направлено информационное письмо об устранении выявленных нарушений и замечаний.

Отчет о проведенной проверке был направлен главе Охотского муниципального района и Собранию депутатов Охотского муниципального района.

Председатель

Контрольно-счётной палаты М.И. Грезнев