Проект

Собрание депутатов

Охотского муниципального района Хабаровского края

Решение

Об отчете о реализации в 2018 году Программы комплексного социально-экономического развития Охотского муниципального района на 2016-2018 годы

 Заслушав и обсудив информацию о реализации в 2018 году Программы комплексного социально-экономического развития Охотского муниципального района на 2016-2018 годы, утвержденной решением Собрания депутатов Охотского муниципального района от 29.06.2016 № 29, Собрание депутатов Охотского муниципального района

РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2018 году Программы комплексного социально-экономического развития Охотского муниципального района на 2016-2018 годы.
2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Охотского муниципального района Хабаровского края.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Собрания депутатов Н.А. Фомина

УТВЕРЖДЕН

решением Собрания депутатов Охотского муниципального района

от №

ОТЧЕТ

о реализации в 2018 году Программы комплексного социально-экономического развития Охотского муниципального района

на 2016-2018 годы

Программа комплексного социально-экономического развития Охотского муниципального района на 2016-2018 годы утверждена решением Собрания Охотского муниципального района Хабаровского края от 29.06.2016 № 29 (далее – Программа).

Программа реализуется в один этап - 2016-2018 годы.

Целью Программы является комплексное социально-экономическое развитие Охотского муниципального района Хабаровского края (далее – район), повышение уровня жизни населения, создание условий для развития жизнеобеспечивающих отраслей экономики района, повышение уровня благосостояния граждан.

Механизм реализации Программы основан на реализации 21 муниципальной программы района, а также отдельных мероприятий.

Основными разделами мероприятий Программы являются:

1. Совершенствование правовой основы муниципальной службы.
2. Укрепление экономических основ и оптимизация управления муниципальным хозяйством.
3. Совершенствование местных финансов. Налоговая и бюджетная политика.
4. Развитие рынка труда, охрана труда.
5. Развитие промышленного комплекса.
6. Развитие предпринимательства.
7. Сельское хозяйство.
8. Развитие экологической политики.
9. Развитие транспортной системы.
10. Развитие жилищно-коммунального хозяйства.
11. Развитие образования.
12. Развитие культурно-досуговой деятельности.
13. Развитие физической культуры и спорта.
14. Развитие молодежной политики.
15. Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов.
16. Улучшение демографической политики и улучшение здоровья населения.
17. Профилактика и предупреждение правонарушений.

Результаты реализации программных мероприятий в 2018 году приведены в приложении к настоящему отчету.

В целях совершенствования правовой основы муниципальной службы проведены заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы. Прошли обучение должностные лица, занимающие должности муниципальной службы и муниципальные должности. Муниципальные правовые акты по мере необходимости приводятся в соответствие с действующим законодательством. Весь документооборот между администрацией района и органами власти края осуществляется посредством системы электронного документооборота.

Для укрепления экономических основ и оптимизации управления муниципальным хозяйством состав муниципального имущества приводится в соответствие с требованиями федерального законодательства. Заключаются договоры аренды муниципального имущества и земельных участков, произведена продажа шести земельных участков, в результате чего в бюджет района поступили доходы в сумме 16,4 миллиона рублей. Проведено оформление права собственности на земельные участки. В рамках разграничения муниципальной собственности между Охотским муниципальным районом и городским поселением «Рабочий поселок Охотск» проводились соответствующие мероприятия.

Консолидированный бюджет района по налоговым доходам исполнен на 103%. В целях совершенствования местных финансов, стабилизации налоговой и бюджетной политики проводились заседания комиссии по ликвидации недоимки по платежам в бюджет, по результатам которых поступило в бюджет 20,8 миллиона рублей. Представители администрации района принимали участие в заседаниях комиссии по легализации объектов налогообложения в МИФНС (Охотский участок). Главными распорядителями бюджетных средств расходные обязательства принимались и исполнялись в рамках действующего законодательства и в соответствии с установленными полномочиями. Заработная плата работникам муниципальных учреждений выплачивалась своевременно. Просроченная кредиторская задолженность по расходным обязательствам по состоянию на 01.01.2019 в районном бюджете отсутствовала.

В направлении развития рынка труда КГКУ «Центр занятости населения Охотского района» проведены мероприятия по организации оплачиваемых общественных работ, в которых приняли участие 7 безработных граждан, трудоустроено три человека в рамках организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. За содействием временного трудоустройства обратилось 47 несовершеннолетних граждан, из них 46 человек были трудоустроены. Проводилась работа по легализации трудовых отношений. В ходе выездных мероприятий посещено 16 работодателей, с которыми проведены информационные беседы. Работодатели, выплачивающие заработную плату ниже минимальной, установленной соглашением о минимальной заработной плате в Хабаровском крае между Хабаровским краевым объединением организаций профсоюзов, региональным объединением работодателей «Союз работодателей Хабаровского края» и Правительством Хабаровского края, при условии соблюдения режима трудового времени, не выявлены.

Организовано и проведено обучение руководителей и специалистов по охране труда организаций всех форм собственности, для чего в район приглашались преподаватели обучающих центров г. Хабаровска для обучения по вопросам охраны труда. Проведен смотр-конкурс на лучшую организацию работы в области охраны труда среди организаций производственной и социальной сферы. Победители в торжественной обстановке награждены дипломами главы района.

В промышленном комплексе компания ООО «Светлое» приступила к эксплуатации солнечной электростанции, работающей на месторождении, мощностью 1 МВт. Цель данного проекта – экономия дизельного топлива для выработки электроэнергии, а также минимизация воздействия на окружающую среду и сокращение выбросов парниковых газов.

ООО «Востокинвест» введены в эксплуатацию производственные цеха рыбоперерабатывающего завода и холодильник, осуществлялся производственный процесс по переработке и заморозке продукции. В рамках реализации проекта расширился ассортимент выпускаемой продукции.

Рыболовецким колхозом им. Ленина в 2016-2017 годах велось строительство цеха по глубокой переработке рыбы-сырца в г. Хабаровске. На строительство цеха из запланированных 180 миллионов рублей собственных средств организации использовано 87,7 миллионов рублей. Правлением колхоза принято решение о временном прекращении финансирования строительства.

Рыболовецкой артелью «ИНЯ» реализован проект по строительству рыбоперерабатывающего комплекса в поселке Новое Устье производительностью 350 тонн в сутки, приобретено технологическое оборудование.

Рыбоводными заводами района стабильно осуществляется выпуск молоди кеты. В отчетном периоде выпуск составил более 10 миллионов штук.

В целях обеспечения благоприятных условий для организации дальнейшего развития промышленного производства проводится выделение земельных участков, аренда или продажа помещений, находящихся в муниципальной собственности для организации или расширения промышленного производства. В 2018 году предоставлено 6 земельных участков, один объект недвижимости (склад ГСМ).

Постановлением Правительства РФ земли Охотского муниципального района включены в состав границ территории опережающего социально-экономического развития «Николаевск», в целях предоставления услуг по судоремонту и судостроению. Благодаря расширению границ ТОР в район вошел один инвестор - резидент ТОР, инвестиционным планом которого предполагается создать 71 рабочее место с общим объем инвестиций 300 миллионов рублей.

В целях развития предпринимательства в районе продолжает осуществляться финансовая и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Организовано участие субъектов предпринимательства в процессе формирования нормативных правовых актов, для чего проведено 6 процедур оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, одна экспертиза действующего муниципального нормативного правового акта, затрагивающих вопросы ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Актуализирована дислокация предприятий торговли, общественного питания, систематизирована информация об объектах бытового обслуживания. Минимальная обеспеченность торговыми площадями на одну тысячу населения превышает установленный норматив в два раза. Количество посадочных мест в предприятиях общественного питания осталось на уровне прошлого года.

С субъектами предпринимательства проведено два совещания, одно заседание круглого стола, один семинар, общее количество участников мероприятий составило 50 человек. Обсуждались вопросы организации завоза грузов в район и транспортной логистики, повышения качества предоставления услуг населению, формы предоставления муниципальной поддержки, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, вопросы экономического и социального характера.

В сфере сельского хозяйства администрацией района совместно с министерством сельского хозяйства края проводилась организационная и разъяснительная работа среди фермеров по привлечению их к направлению грантовой поддержки на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств. Одно хозяйство получило финансовые средства краевого бюджета в виде гранта и реализовало соответствующий проект. Проведена работа по оказанию поддержки личным подсобным хозяйствам и сельскохозяйственным товаропроизводителям на содержание коров и северных оленей. На инвестиционном портале Хабаровского края размещена информация об имеющихся в с. Резиденция инвестиционных площадках типа Greenfield общей площадью 5,5 гектара для передачи в аренду и создания сельскохозяйственного производства. Зарегистрирован сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив, вид деятельности – переработка и консервирование рыбы и мяса.

В рамках проведения экологической политики предусмотрена организация пунктов накопления ртутьсодержащих отходов. До настоящего времени пункты не созданы. Проблема решается каждой организацией, имеющей данные отходы, самостоятельно, путем отправки ламп и опасных приборов в г. Хабаровск на переработку. При содействии администрации района, администрации поселения, Рыболовецкой артели «ИНЯ» проводятся работы по укреплению правого берега р. Охота в районе поселкового кладбища в черте населенного пункта п. Новое Устье. Проведено 4 субботника по санитарному состоянию и благоустройству населенных пунктов, убрано 27 несанкционированных свалок. В образовательных учреждениях проводятся экологические уроки. Принимались меры по тушению возгораний (4 раза) по обращению граждан на площадке временного хранения твердых коммунальных отходов в Охотске.

В целях развития транспортной системы проведен ремонт дорожного полотна (бетонирование) общей протяженностью 2 километра. В 2016-2017 годах была произведена отсыпка основания взлетно-посадочной полосы аэропорта Охотск. Проведена работа по устранению недостатков при устройстве верхнего рабочего слоя взлетно-посадочной полосы: сортировка и выборка крупной фракции песчано-гравийной смеси, планировка покрытия, уплотнение грунта, укрепление откосов канавы щебнем или гравием на площади 161,25 м2.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2018 году запланированный Программой объем работ не выполнен в связи с отсутствием районных финансовых средств и софинансирования из краевого бюджета. Не осуществлялась реализация муниципальной программы «Развитие жилищного строительства на территории Охотского муниципального района Хабаровского края на 2017 – 2020 годы». Программа разрабатывалась с целью проведения реконструкции здания бывшего общежития по ул. Вострецова, 13 р.п. Охотск под многоквартирный дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На реализацию мероприятий программы на 2018 год финансирование не предусматривалось.

 В области образования сохраняется рост качественного состава педагогических кадров. Профессиональную переподготовку в 2018 году прошли 15 педагогических работников муниципальных казённых учреждений Охотского муниципального района. Педагогических работников, не имеющих соответствующего образования, в образовательных учреждениях не имеется. По новым образовательным стандартам занимаются учащиеся 1- 8 классов во всех образовательных учреждениях. Во всех образовательных учреждениях расширен доступ всем участникам образования к образовательным и информационным ресурсам. Создана муниципальная база данных образовательных учреждений, обеспечивающих объективную оценку результатов деятельности учреждения, в 2018 году она составляла 87,5 %. Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, использующих современные технологии, составила 78,8%.

Отделом образования, образовательными учреждениями ежегодно составляются планы мероприятий, в которые включаются мероприятия, направленные на воспитание патриотических чувств, любви к своей Родине, закрепление знаний об истории Отчества. В районе традиционно проводятся мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, профилактику правонарушений. В течение летних каникул 2018 года на базе муниципального казенного учреждения культуры «Центр Этнических Культур» функционировала экспериментальная площадка – дети в течение двух смен занимались изучением народных промыслов и традиций коренного населения района, экспериментальная работа была дополнена программой «Подворье», которая нацелена на развитие у детей интереса к крестьянскому труду и формирование навыков садово-огородных работ и овладению азами агробизнеса. На прилегающем участке в течение двух летних смен дети участвовали в выращивании цветов и овощей. Данная программа интегрирована с продолжением изучения народных промыслов и культурных традиций народов района.

В направлении развития культурно-досуговой деятельности проведено 1219 мероприятий, что меньше на 226 мероприятий, чем в 2017 году. Снижение связано с простоем сельского Дома культуры п. Аэропорт, в связи с отсутствием кадров в январе и феврале 2018 года, а также с одновременным выездом на учебные сессии в Хабаровский государственный институт культуры специалистов творческой направленности. На базе Охотского краеведче­ского музея имени Е.Ф. Морокова проведено 26 выста­вок, которые посетили 860 человек. За счет средств рай­онного бюджета в сумме 517,0 ты­сяч рублей осуществлялось комплектование книжного фонда библиотек. Библиотеками района организовано 46 «передвижных библиотек». Отделом культуры администрации района проведено 459 мероприятий на платной ос­нове. Привлечены спонсорские средства на об­щую сумму 1 338,0 тысяч рублей на приобретение костюмов для народного хора МКУК «ЦКДД» и обустройство парка-сквера для пожилых людей.. МКУК «Центр этнических культур» проведено 12 выставок изделий декоративно-прикладного творчества. а также принято участие в фестивале «Ремесла Земли Дерсу». На территории района находятся 4 объекта культурного наследия, которые включены в краевой реестр. Список памятных знаков и захоронений с описанием находится в Охотском краеведческом музее имени Е.Ф. Морокова.

В сфере физической культуры и спорта организовано и проведено 55 спортивных мероприятий среди различных возрастных групп населения, в которых приняло участие 1921 человек, из них 1235 детей и подростков. В краевых соревнованиях приняли участие 42 спортсмена района. В рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве привлечено 620 тысяч рублей для участия спортсменов в турнирах по боксу, самбо и КЭС-баскету.

В движение по реализации комплекса ВФСК ГТО были вовлечены 6 учителей физической культуры, один методист ГТО Центра тестирования и 6 тренеров МКУ ДО ДЮСШ «Атлант». Два специалиста имеют судейскую категорию «Спортивный судья третьей категории».

В отчетном году на территории района проведено 46 мероприятий по приему нормативов ВФСК ГТО, в которых приняло участие 182 человека. Администрацией района ведется работа по созданию Центра адаптивной физической культуры на территории района.

В целях развития молодежной политики состоялся V районный Слет добровольных народных дружин. Для поддержки детских и молодежных объединений для Юнармии были приобретены учебные пособия (автоматы) в количестве двух штук. В целях патриотического воспитания проведена районная военно-спортивная игра «Патриот». Состоялся новогодний торжественный прием главой района лидеров молодежного движения, молодых спортсменов, лучших учащихся общеобразовательных учреждений Охотского района.

Обеспечивается доступная среда жизнедеятельности для инвалидов. Проведено анкетирование на предмет оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг.

В течение года проводится мониторинг объектов социальной инфраструктуры на предмет обеспечения доступности инвалидов.

Проведено обследование на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в 15 учреждениях культуры района. Проведены ремонтные работы по переоборудованию МКОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» р.п. Охотск к потребностям инвалидов и других МГН.

 В направлении работы по улучшению демографической политики и здоровья населения проводятся выезды врачебных бригад КГБУЗ «Охотская ЦРБ». С учетом транспортной доступности работа бригад осуществляется в основном в зимний период. В составе бригады-врачи офтальмолог, отоларинголог, хирург, гинеколог, ультразвуковой диагностики. В 2017 году оказана лечебная и консультативная помощь в с. Арка, п. Новая Иня, с. Иня, с.Вострецово, п. Новое Устье, с. Булгин, п. Аэропорт. Всего осмотрено 1327 человек. При необходимости пациенты направляются на дообследование и лечение в КГБУЗ «Охотская ЦРБ» и ЛПУ г. Хабаровска.

На базе поликлиники КГБУЗ «Охотская ЦРБ» открыт кабинет медико-социальной помощи, в котором осуществляется консультирование и сопровождение беременных женщин. В течение года выполнено 53медицинских аборта, со всеми женщинами проводится работа по отказу от проведения аборта (отказавшихся 5 человек). С целью снижения количества абортов среди социально-неблагополучных граждан бесплатно предоставляются внутриматочные контрацептивы.

Ведется сплошной регистр беременных женщин. Женщины наблюдаются акушерками в подразделениях ЦРБ и врачом акушером-гинекологом в поликлинике ЦРБ. Организована маршрутизация пациентов, женщин средней и высокой групп риска направляют в перинатальный центр г. Хабаровска.

С 2013 года проводится широкомасштабная диспансеризация взрослого населения. Целью диспансеризации взрослого населения является раннее выявление заболеваний, являющихся причиной инвалидности и преждевременной смертности населения. Осмотрено 784 человека.

Укомплектована должность врача психиатра-нарколога, в связи с чем обеспечивается осмотр граждан в отдаленных населенных пунктах района. Размещены статьи в районной газете по профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения. Специалисты ЦРБ участвуют в обследовании школьников на предмет употребления наркотических средств.

Таким образом, основной объем запланированных на 2018 год мероприятий выполнен, за исключением тех, на которые в бюджете района отсутствовали финансовые средства.

Итогом реализации Программы в 2018 году является реализация муниципальных программ в соответствии с утвержденными мероприятиями, с различными оценками степени эффективности.

Основной задачей администрации района в текущем году по-прежнему является повышение уровня жизни населения района. Данная задача выполнима только при условии дальнейшей стабилизации экономики.

В связи с окончанием срока реализации Программы, администрацией района разработан проект Стратегии социально-экономического развития Охотского муниципального района до 2024 года.

Кроме этого, администрация района будет продолжать работу по реализации всех экономических и социальных проектов на территории района, так как данные проекты непосредственно влияют на уровень жизни населения.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ

к отчету о реализации в 2018 году Программы комплексного социально-экономического развития Охотского муниципального района

на 2016-2018 годы

Результаты реализации программных мероприятий в 2017 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Содержание мероприятий | Сроки реализации | Результатреализации мероприятий |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Совершенствование правовой основы муниципальной службы |
| 1.1. | Реализация муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Охотском муниципальном районе Хабаровского края на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением администрации района от 11.07.2013 № 360 | 2016-2018 | Реализуется в соответствии с утвержденными мероприятиями |
| 1.2. | Реализация муниципальной программы «Предупреждение коррупции в Охотском муниципальном районе на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации района от 30.10.2013 № 537 | 2016 | В 2016 году утверждена муниципальная программа «Предупреждение коррупции в Охотском муниципальном районе на 2017-2019 годы». Реализуется в соответствии с утвержденными мероприятиями |
| 1.3. | Содействие органам местного самоуправления в формировании квалифицированного кадрового состава посредством применения современных кадровых технологий, обеспечивающего эффективность муниципального управления | 2016-2018  | Проведено 5 заседаний конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы |
| 1.4. | Содействие органам местного самоуправления в формировании системы подготовки кадров муниципальных служащих и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | 2016-2018 | По различным программам прошли обучение должностные лица, замещающие: должности муниципальной службы – 55 чел., муниципальные должности – 2 чел. |
| 1.5. | Содействие органам местного самоуправления в формировании механизма выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе, обеспечение соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, установленных федеральным законодательством | 2016-2018 | Муниципальные правовые акты по мере необходимости приводятся в соответствие с действующим законодательством (в 2018 году необходимость отсутствовала) |
| 1.6. | Активизация применения системы электронного документооборота Правительства Хабаровского края | 2016-2018 | Весь документооборот между администрацией района и органами власти края осуществляется посредством системы электронного документооборота |
| 2. Укрепление экономических основ и оптимизация управления муниципальным хозяйством |
| 2.1. | Приватизация муниципального недвижимого имущества. Утверждение планов приватизации. Проведение торгов (конкурсов, аукционов) | 2016-2018 | Проведены торги в отношении 6 объектов муниципальной собственности на сумму 2,7 млн. руб. |
| 2.2. | Сдача в аренду муниципального имущества. Предоставление объектов муниципальной собственности в аренду | 2016-2018 | Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества составили 1,4 млн. руб. |
| 2.3. | Предоставление в аренду земельных участков | 2016-2018 | Заключено 99 договоров аренды земельных участков. Доход от сдачи в аренду земельных участков составил 9,74 млн. руб. |
| 2.4. | Продажа земельных участков. Оформление договоров купли-продажи земельных участков | 2016-2018 | Переданы в собственность 6 земельных участков, доход бюджета составил 2,533 млн. руб. |
| 2.5. | Выполнение работ по технической инвентаризации бесхозяйных жилых, нежилых объектов. Регистрация права муниципальной собственности на нежилые здания (помещения) | 2016-2018 | Зарегистрировано 18 объектов |
| 2.6. | Проведение независимой рыночной оценки имущества, подлежащего приватизации | 2016-2018 | На все объекты муниципальной собственности проведена рыночная оценка посредством независимой экспертизы |
| 2.7. | Проведение работ по межеванию земельных участков и постановка на государственный кадастровый учет | 2016-2018 | Проведены кадастровые работы в отношении 6 земельных участков |
| 2.8. | Продолжение работы по разграничению имущества между поселениями и муниципальным районом в соответствии с положениями федерального законодательства и краевыми законами | 2016-2018 | Произведена передача жилых помещений в администрацию городского поселения «Рабочий поселок Охотск» в силу требований действующего законодательства |
| 3. Совершенствование местных финансов. Налоговая и бюджетная политика |
| 3.1. | Создание благоприятного правового и инвестиционного климата для развития бизнеса, создание соответствующей инфраструктуры, выравнивание условий ведения предпринимательской деятельности через принятие и реализацию соответствующих нормативно-правовых актов и программ, финансируемых как за счет бизнеса, так и за счет местного бюджета | 2016-2018 | В сфере малого и среднего предпринимательства зарегистрированы 63 юридических лица и 132 индивидуальных предпринимателя. Количество вновь созданных субъектов МСП составило 30 единиц |
| 3.2. | Усиление работы по выявлению и пресечению теневых схем выплаты заработной платы и уклонения от уплаты налогов | 2016-2018 | Проведено 2 заседания межведомственной комиссии по решению проблем просроченной задолженности по заработной плате и снижению напряженности на рынке труда. Представители администрации района приняли участие в 12 заседаниях комиссии по легализации объектов налогообложения в МИФНС (Охотский участок). Проводилась разъяснительная работа среди населения о последствиях выплаты «серой» заработной платы |
| 3.3. | Оперативный контроль за поступлением налоговых доходов, проведение мониторинга расчета с бюджетом предприятий и организаций района в целях оперативного реагирования на изменение доходной базы бюджета, предотвращение сокращения платежей в бюджет и роста задолженности по налогам | постоянно | Консолидированный бюджет Охотского муниципального района по налоговым доходам исполнен на 103% |
| 3.4. | Проведение заседаний комиссии по ликвидации недоимки по платежам в бюджет  | 2016-2018 | Проведено 6 заседаний комиссии по ликвидации недоимки по платежам в бюджет. По результатам заседаний поступило в бюджет 20,8 млн. рублей. За год недоимка снижена на 14,2 млн. руб. |
| 3.5. | Реализация комплекса мер по увеличению неналоговых доходов бюджета (доходов от использования и продажи земельных участков и имущества, находящегося в собственности муниципального района) за счет усиления контроля за своевременностью и полнотой поступления доходов от сдачи в аренду земельных участков и муниципального имущества и оптимизации состава и структуры муниципальной собственности | постоянно | Стоимость реализованного муниципального имущества на 4,9 млн. руб. больше первоначального плана приватизации  |
| 3.6. | Мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве о налогах и сборах с целью своевременной корректировки муниципальных правовых актов о налогах | 2016-2018 | Решением Собрания депутатов Охотского муниципального района «О местных налогах и системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Охотского муниципального района» от 21.09.2017 № 56 утверждено новое положение, с учетом изменений в налоговом законодательстве |
| 3.7. | Введение на территории района налога на имущество физических лиц с кадастровой стоимости объектов недвижимости | 2016-2018 | С 01.01.2017 налог на имущество физических лиц рассчитывается исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости |
| 3.8. | Усиление контроля со стороны главных распорядителей местного бюджета за принятием находящимися в их ведении организациями и учреждениями новых расходных обязательств на основе тщательной оценки их эффективности и при наличии ресурсов их гарантированного исполнения, установление более жестких смет расходов для органов управления и казенных учреждений | 2016-2018 | Главными распорядителями бюджетных средств (ГРБС) расходные обязательства принимались и исполнялись в рамках действующего законодательства и в соответствии с установленными полномочиями. В связи с недостатком средств в районном бюджете ГРБС направляли средства на первоочередные расходы и расходы, связанные с осуществлением основной деятельности муниципальных учреждений. Оптимизация бюджетных расходов в 2018 году не проводилась |
| 3.9. | Дальнейшее развитие практики бюджетирования, ориентированного на результат | 2016-2018 | В целях осуществления контроля за качеством планирования и соблюдения бюджетного законодательства муниципальными образованиями района финансовым управлением в соответствии с постановлением администрации района от 29.04.2016 № 171 «О порядке проведения мониторинга соблюдения поселениями, входящими в состав Охотского муниципального района, требований бюджетного законодательства РФ и оценки качества управления бюджетным процессом в поселениях» ежегодно проводится мониторинг соблюдения бюджетного законодательства. Результаты мониторинга размещаются на официальном сайте администрации района.Расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальных программ составили 1780 млн. руб. или 90,5% от общих расходов. В ходе исполнения муниципальных программ в плановые назначения вносились изменения в целях эффективного и качественного исполнения. В результате увеличены бюджетные ассигнования по программам более чем на 0,29 млн. руб.  |
| 3.10. | Совершенствование механизма достоверного и объективного среднесрочного бюджетного планирования | 2016-2018 | В целях осуществления контроля за планированием бюджетных ассигнований муниципальных учреждений финансовым управлением проводятся проверки составления, утверждения, ведения бюджетных смет и расчетов-обоснований к ним. В отчетном году нарушений не выявлено |
| 3.11. | Проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности | 2016-2018 | Сумма выявленных финансовых нарушений в ходе проведенных контрольных мероприятий составила 25 млн. руб., в том числе: нецелевое использование средств местного бюджета в сумме 0,02 млн. руб.; неэффективное использование средств местного бюджета в сумме 5,5 млн. руб.; неправомерное расходование денежных средств бюджета в сумме 1,0 млн. руб.; нарушения в сфере закупок в сумме 13,2 млн. руб.; нарушения процедур составления и исполнения бюджета по расходам 3,6 млн. руб.; иные финансовые нарушения в сумме 1,7 млн. руб.Сумма финансовых нарушений в отношении средств бюджета, подлежащая возмещению в бюджет района, составила 150 тыс. руб. Фактически возмещено в бюджет 190 тыс. руб. в том числе 43,2 тыс. руб. по результатам проверок 2017 года |
| 3.12. | Обеспечение своевременного погашения и обслуживание муниципального долга, своевременности расчетов организаций по кредитам и займам, ликвидация кредиторской задолженности | 2016-2018 | План гашения бюджетных кредитов району установлен в сумме 39,2 млн. руб. Возвращено в краевой бюджет 19,3 млн. руб. Не исполнены обязательства по погашению бюджетных кредитов, полученных на оплату стоимости топлива организациями МХ ООО «/Энергетик», Рыболовецкая артель «ИНЯ». По состоянию на 01.03.2019 план по возврату кредитов в краевой бюджет, установленный на 2018 год, районом выполнен в полном объеме |
| 3.13. | Проведение мониторинга финансового состояния, выполнение расходных обязательств, своевременности и полноты выплат заработной платы работникам бюджетной сферы и социальных выплат гражданам, состояние кредиторской задолженности по этим обязательствам | 2016-2018 | Заработная плата работникам муниципальных учреждений выплачивалась своевременно. Просроченная кредиторская задолженность по расходным обязательствам по состоянию на 01.01.2019 в районном бюджете отсутствовала |
| 3.14. | Реализация муниципальной программы повышения эффективности управления общественными финансами Охотского района на период до 2018 года, утвержденной постановлением администрации района от 29.09.2014 № 515 | 2016-2018 | Исполнение мероприятий составило 103,32 млн. руб. или 99,99% плановых назначений. В ходе реализации мероприятий в целях обеспечения расходных обязательств и недопущения кредиторской задолженности финансовая помощь поселениям района увеличена на 37,44 тыс. руб. |
| 4. Развитие рынка труда, охрана труда |
| 4.1. | Организация и проведение оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 2016-2018 | В мероприятии по организации оплачиваемых общественных работ приняли участие 7 безработных граждан, плановой показатель исполнен на 100%. В рамках мероприятия по организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, трудоустроено 3 человека, годовой плановый показатель исполнен на 100%. |
| 4.2. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время  | 2016-2018 | За содействием временного трудоустройства услугой обратилось 47 несовершеннолетних граждан, из них 46 человек были трудоустроены. Из общего числа трудоустроенных: лица из числа детей – сирот, детей оставшихся без попечения родителей 3 человека; дети из неполных, многодетных семей - 12 человек; состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних- 2 человека. |
| 4.3. | Контроль за реализацией трехстороннего соглашения о минимальной заработной плате в Хабаровском крае между Хабаровским краевым объединением организаций профсоюзов, региональным объединением работодателей «Союз работодателей Хабаровского края» и Правительством Хабаровского края | 2016-2018 | Работодатели, выплачивающие заработную плату ниже минимальной, установленной соглашением, при условии соблюдения режима трудового времени, не выявлены. |
| 4.4. | Организация работы по выявлению неформальной занятости: - проведение заседаний координационного совета по обеспечению стабильного социально-экономического положения в Охотском муниципальном районе, межведомственной комиссии по решению проблем просроченной задолженности по заработной плате и снижению напряженности на рынке труда;- составление списка работодателей «группы риска»;- проведение выездных проверок работодателей;- размещение информации на официальном сайте администрации района и в средствах массовой информации;- проведение круглых столов;- проведение разъяснительной работы среди работодателей | 2016-2018  | Проведено 1 заседание межведомственной комиссии по решению проблем просроченной задолженности по заработной плате и снижению напряженности на рынке труда. Количество работодателей, присутствующих на заседаниях комиссии, составило 6 единиц. Рассмотрено 2 работодателя (из числа субъектов малого предпринимательства), с которыми проведены беседы о необходимости заключения трудовых договоров с работниками и погашении задолженности по платежам в бюджет. В ходе выездных мероприятий посещено 16 работодателей, с которыми проведены информационные беседы.Информация размещалась на сайте администрации района в специальном разделе |
| 4.5. | Продолжение обучения специалистов и руководителей организаций всех форм собственности по вопросам охраны труда и работы по укреплению службы охраны труда в организациях всех форм собственности на территории района | 2016-2018 | Для обучения руководителей и специалистов по охране труда организаций всех форм собственности в район приглашались преподаватели обучающих центров г. Хабаровска для обучения по вопросам охраны труда |
| 4.6. | Проведение районного смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда среди организаций производственной и социальной сфер | 2017-2018 | Проведен смотр-конкурс на лучшую организацию работы в области охраны труда среди организаций производственной и социальной сферы. Победители в торжественной обстановке награждены дипломами главы района |
| 4.7. | Освещение передового опыта решения вопросов охраны труда в районной газете и на официальном сайте администрации района, информирование работодателей и работников о несчастных случаях на производстве | 2016-2018 | Все руководители и специалисты по охране труда организаций района освещены на предмет внедрения передового опыта на своих предприятиях и передаче данной информации другим организациям.Ежегодно на коллегиях, совещаниях руководители организаций района информируются о произошедших несчастных случаях на производстве. Озвучиваются причины произошедшего несчастного случая и мероприятия по их устранению. Всего произошло 11 несчастных случаев (1-со смертельным исходом,10-легкий вред здоровью) |
| 4.8. | Проведение специальной оценки условий труда | 2016-2018 | Учреждения и организации района проводят специальную оценку по условиям труда согласно графикам 1 раз в 5 лет |
| 5. Развитие промышленного комплекса |
| 5.1. | Подготовка производственных объектов и объектов инфраструктуры на участке «Светлое» для последующей добычи руды | 2016-2018 | ООО «Светлое» произвело монтаж оборудования и пусконаладочные работы на солнечной электростанции мощностью 1 МВт, работающей на месторождении |
| 5.3. | Строительство цеха по глубокой переработке рыбы-сырца в г. Хабаровск (рыболовецкий колхоз им. Ленина) | 2016-2018 | Правлением колхоза принято решение о временном прекращении финансирования строительства |
| 5.4. | Строительство холодильника и логистического центра в г. Хабаровск (Рыболовецкая артель «ИНЯ») | 2016-2018 | В структуре Артели - «Ново-Устьевский рыбоперерабатывающий комплекс» производительностью 350 тонн в сутки, Рыбоперерабатывающий комплекс Артели «Иня»  в Хабаровске с плановой производительностью  пять тонн готовой рыбы в  сутки. В Хабаровске Рыбоперерабатывающий комплекс имеет торговую сеть из шести павильонов |
| 5.5. | Обеспечение ежегодного выпуска 3 млн. штук молоди кеты Булгинским рыбоводным заводом | 2016-2018 | Выпуск 3,5 млн. штук молоди кеты рыбоводным заводом осуществляется стабильно.  |
| 5.6. | Обеспечение ежегодного выпуска 5 млн. штук молоди кеты Уракским рыбоводным заводом | 2016-2018 | Выпуск молоди лососевых составил 7 млн. штук.  |
| 5.7. | Обеспечение благоприятных условий для организации дальнейшего развития промышленного производства (выделение земельных участков, аренда или продажа помещений, находящихся в муниципальной собственности для организации или расширения промышленного производства) | 2016-2018  | Предоставлено 6 земельных участков, 1 объект (склад ГСМ) в целях развития промышленного производства.Постановлением Правительства РФ в состав границ территории опережающего социально-экономического развития «Николаевск» включены земли Охотского муниципального района, в целях предоставления услуг по судоремонту и судостроению. Расширение границ ТОР позволит создать 71 рабочее место, общий объем инвестиций 300 млн. руб.  |
| 6. Развитие предпринимательства |
| 6.1. | Реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Охотском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации района от 12.11.2015 № 478 | 2016-2018 | Реализуется в соответствии с утвержденными мероприятиями |
| 6.2. | Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в процессе формирования нормативно-правовых актов, регулирующих предпринимательскую деятельность, в целях усовершенствования нормативно-правового регулирования сферы предпринимательства на местном уровне, содействия дальнейшего усовершенствования системы взаимоотношений между органами местного самоуправления и предпринимателями | 2016-2018 | В течение года проведено 6 процедур оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, 1 экспертиза действующего муниципального нормативного правового акта, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности |
| 6.3. | Информирование населения района о существующих видах поддержки малого и среднего предпринимательства путем размещения информации на официальном сайте администрации района и в средствах массовой информации | 2016-2018 | Информация о видах поддержки и участии в конкурсных процедурах размещается на сайте администрации района, публикуется в районной газете |
| 6.4. | Разработка и формирование оптимального размещения сети предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, обеспечивающего территориальную доступность товаров и услуг в районе | 2016-2018 | Актуализирована дислокация предприятий торговли, общественного питания, систематизирована информация об объектах бытового обслуживания. Минимальная обеспеченность торговыми площадями на 1 тыс. населения превышает установленный норматив в 2 раза. Количество посадочных мест в предприятиях общественного питания осталось на уровне прошлого года |
| 6.5. | Проведение обучающих семинаров, конференций, «круглых столов» в целях информационно-методического обеспечения муниципальных образований района и хозяйствующих субъектов по вопросам торговли  | 2016-2018 | Проведено 2 совещания, 1 круглый стол, 1 семинар. Количество участников составило 50 человек |
| 7. Сельское хозяйство |
| 7.1. | Реализация муниципальной программы «Содействие развитию коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Охотском муниципальном районе, на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации района от 30.12.2013 № 649 | 2016 | В 2016 году утверждена муниципальная программа «Содействие развитию коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Охотском муниципальном районе, на 2017-2025 годы». Реализуется в соответствии с утвержденными мероприятиями |
| 7.2. | Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в районе (СПок). Регистрация и организация деятельности СПок в районе | 2018 | Зарегистрирован сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив, вид деятельности – переработка и консервирование рыбы и мяса |
| 7.3. | Организация строительства теплицы в селе Резиденция | 2017-2018 | На инвестиционном портале Хабаровского края размещена информация об имеющихся инвестиционных площадках в с. Резиденция (тип Greenfield) общей площадью 5,5 га. Инвестиционные площадки под указанные цели невостребованы |
| 8. Развитие экологической политики |
| 8.1. | Организация пунктов накопления ртутьсодержащих отходов (ламп, термометров) | 2016-2018 | Ртутьсодержащие отходы накапливаются у организаций самостоятельно и отправляются в Хабаровск в контейнерах в навигацию морским транспортом |
| 8.2. | Проведение экологических мероприятий в рамках благоустройства населенных пунктов с привлечением активистов общественного движения | 2016-2018 | При содействии администрации района, администрации поселения, Рыболовецкой артели «ИНЯ» проводятся работы по укреплению правого берега р. Охота в районе поселкового кладбища в черте населенного пункта п. Новое Устье. Проведено 4 субботника по санитарному состоянию и благоустройству населенных пунктов, убрано 27 несанкционированных свалок |
| 8.3. | Обеспечение целевого использования средств, полученных от платежей за негативное воздействие на окружающую среду посредством направления их на мероприятия по охране окружающей среды | 2016-2018 | Обеспечено целевое использование средств, полученных от платежей за негативное воздействие на окружающую среду посредством направления их на мероприятия по охране окружающей среды |
| 8.4. | Проведение мероприятий, направленных на экологическое просвещение населения | 2016-2018 | В образовательных учреждениях проводятся уроки с учащимися школ |
| 8.5. | Организация работы по берегоукреплению в черте рп. Охотск  | 2016-2018 | Продолжались работы по берегоукреплению территории районной дизельной электростанции в р.п. Охотск. Эксплуатирующей организацией выполнено частичное берегоукрепление причальной стенки р. Кухтуй напротив склада ГСМ ДЭС протяженностью 80 погонных метров с применением металлических контейнеров и скального грунта.  |
| 8.6. | Оборудование полигона твердых бытовых отходов | 2016-2018 | Принимались меры по тушению возгораний (4 раза) по обращению граждан на площадке временного хранения твердых коммунальных отходов в Охотске |
| 9. Развитие транспортной системы |
| 9.1. | Реализация муниципальной программы «Развитие транспортной системы Охотского муниципального района на 2016-2018 годы», утвержденной постановлением администрации района от 24.11.2015 № 489 | 2016-2018 | Реализуется в соответствии с утвержденными мероприятиями |
| 9.2. | Реализация муниципальной программы «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Охотского муниципального района на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации района от 31.12.2013 № 653 | 2016 | В 2016 году утверждена муниципальная программа «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Охотского муниципального района на 2017-2019 годы». Реализуется в соответствии с утвержденными мероприятиями |
| 9.3. | Ремонт дорожного полотна (бетонирование) на автодороге «Морской рыбный порт - Хлебозавод» | 2016-2017 | Проведен ремонт дорожного полотна (бетонирование) общей протяженностью 2 километра |
| 9.4. | Ремонт автомобильного моста через реку Обрывистый автомобильной дороги «Подъезд к Мареканскому угольному месторождению» | 2016 | Выполнен в 2016 году |
| 9.5. | Продолжение ремонта автомобильного моста через реку Темная в п. Новая Иня автомобильной дороги «Новая Иня – Инскаясельхозферма» | 2016 | Выполнен в 2016 году |
| 9.6. | Содействие началу работ по реконструкции и капитально-восстановительному ремонту взлетно-посадочной полосы аэропорта п. Аэропорт с установкой современного светосигнального оборудования | 2016-2018 | Проведена работа по устранению недостатков за 2017 год: сортировка и выборка крупной фракции ПГС, планировка покрытия, уплотнение грунта, укрепление откосов канавы щебнем или гравием на площади 161,25 м2 |
| 10. Развитие жилищно-коммунального хозяйства |
| 10.1. | Реализация муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Охотского муниципального района на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации района от 31.12.2013 № 654 | 2016 | В 2016 году утверждена муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Охотского муниципального района на 2017-2019 годы». Реализуется в соответствии с утвержденными мероприятиями |
| 10.2. | Реконструкция (техническое перевооружение) теплоэнергетического хозяйства жилого массива бывшего Пресервного рыбозавода в р.п. Охотск. Строительство новой котельной с переподключением нагрузки котельных №№ 16, 17 на новую котельную  | 2016 | Выполнено в 2016 году |
| 10.3. | Капитальный ремонт ДЭС п. Новая Иня, с. Вострецово и п. Морской. Замена источников выработки электроэнергии на более экономичные и надежные дизель-генераторы | 2017-2018 | Мероприятия не проводились в связи с отсутствием финансовых средств в бюджете района и софинансирования из краевого бюджета |
| 10.4. | Капитальный ремонт канализационных систем водоотведения многоквартирных домов в р.п. Охотск. Приобретение и установка 26 локальных комплексов | 2017-2018 | Мероприятия не проводились в связи с отсутствием финансовых средств в бюджете района и софинансирования из краевого бюджета |
| 10.5. | Завершение работ по поиску подземных вод для питьевого водоснабжения р.п. Охотск. Выполнение работ по бурению эксплуатационных скважин и обустройство подземного водозабора в р.п. Охотск | 2017-2018 | Мероприятия не проводились в связи с отсутствием финансовых средств в бюджете района и софинансирования из краевого бюджета |
| 10.6. | Реализация муниципальной программы «Развитие жилищного строительства на территории Охотского муниципального района Хабаровского края на 2017 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации района от 18.03.2016 № 108 | 2017-2018 | Программа разрабатывалась с целью проведения реконструкции здания бывшего общежития по ул. Вострецова, 13 р.п. Охотск под многоквартирный дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На реализацию мероприятий программы на 2018 год финансирование не предусматривалось |
| 12. Развитие образования |
| 12.1. | Реализация муниципальной программы «Развитие системы образования в Охотском муниципальном районе на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации района от 05.02.2014 № 55 | 2016 | В 2016 году утверждена муниципальная программа «Развитие системы образования в Охотском муниципальном районе на 2017-2021 годы». Реализуется в соответствии с утвержденными мероприятиями |
| 12.2. | Реализация муниципальной программы «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Охотского муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации района от 22.12.2015 № 535 | 2016-2018 | Реализуется в соответствии с утвержденными мероприятиями |
| 12.3. | Обеспечение современного качества образования | 2016-2018 | Профессиональную переподготовку прошли 15 педагогических работников муниципальных казённых учреждений Охотского муниципального района. Педагогических работников, не имеющих соответствующего образования, в образовательных учреждениях не имеется |
| 12.4. | Осуществление перехода на новые образовательные стандарты, реализация комплекса мер по модернизации системы общего образования в Охотском районе | 2016-2018 | В 2018 году по новым образовательным стандартам занимались учащиеся 1-8 классов во всех образовательных учреждениях.На развитие учебно-методической базы образовательных учреждений израсходовано 152 523,00 рублей (МФУ, принтер, проектор), на спортивный инвентарь – 3123,00 рубля. Во всех образовательных учреждениях расширен доступ всем участникам образования к образовательным и информационным ресурсам, При отсутствии профильного класса в образовательном учреждении обучающиеся старших классов имеют возможность обучаться по индивидуальным планам |
| 12.5. | Реализация комплекса мер по повышению качества обучения математике, русского языка в Охотском районе  | 2016-2018 | Удельный вес, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку в 2018 году, составляет 96,3 %. Удельный вес, сдавших единый государственный экзамен по математике в 2018 году составляет 98,2 % |
| 12.6. | Переход на управление образования по результатам | 2016-2018 | Создана муниципальная база данных образовательных учреждений, обеспечивающих объективную оценку результатов деятельности учреждения. В 2018 году она составляет 87,5 %.Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, использующих современные технологии, составляет 78,8% |
| 12.7. | Реализация комплекса мер по реализации духовно-нравственного, гражданско-патриотического и трудового воспитания | 2016-2018 | Отделом образования, образовательными учреждениями ежегодно составляются планы мероприятий, в которые включаются мероприятия, направленные на воспитание патриотических чувств, любви к своей Родине, закрепление знаний об истории Отчества.  |
| 12.8. | Развитие профилактической направленности деятельности системы дополнительного образования детей | 2016-2018 | В районе традиционно проводятся мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, профилактику правонарушений:- Районная военно-спортивная игра «Патриот»;- Легкоатлетический кросс, посвященный Всемирному Дню бегуна «Охотская миля»;- Районные соревнования по лыжным гонкам «Лыжня Горбачева»;- Районная акция «Я выбираю здоровый образ жизни»;- Районная акция «Новое поколение за здоровое продвижение»;- Районная акция «КДН в семью».- Помоги собраться в школу. |
| 12.9. | Организация и проведение пятой трудовой четверти в образовательных учреждениях района | 2016-2018 | В течение летних каникул 2018 года на базе муниципального казенного учреждения культуры «Центр Этнических Культур» функционировала экспериментальная площадка – дети в течение двух смен занимались изучением народных промыслов и традиций коренного населения района, экспериментальная работа была дополнена программой «Подворье», которая нацелена на развитие у детей интереса к крестьянскому труду и формирование навыков садово-огородных работ и овладению азами агробизнеса. На прилегающем участке в течение двух летних смен дети участвовали в выращивании цветов и овощей. Данная программа интегрирована с продолжением изучения народных промыслов и культурных традиций народов района |
| 13. Развитие культурно-досуговой деятельности |
| 13.1. | Реализация муниципальной программы «Развитие культуры Охотского муниципального района на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации района от 26.12.2013 № 645 | 2016 | В 2016 году утверждена муниципальная программа «Развитие культуры Охотского муниципального района на 2017-2021 годы». Реализуется в соответствии с утвержденными мероприятиями |
| 13.2. | Разработка положения о реестре объектов культурного наследия, находящихся на территории Охотского муниципального района, и создание реестра объектов культурного наследия | 2016-2018 | На территории Охотского муниципального района находятся 4 объекта культурного наследия, которые включены в краевой реестр. Список памятных знаков и захоронений с описанием находится в Охотском краеведческом музее имени Е.Ф. Морокова |
| 13.3. | Организация экспозиционно-выставочной деятельности | 2016-2018 | На базе Охотского краеведческого музея имени Е.Ф. Морокова проведено 26 выставок, которых посетило 860 человек. |
| 13.4. | Организация консультативной и методической помощи учреждениям района | 2016-2018 | В период 01-02.03.2018 проведен районный се­минар работников культуры, где оказана консультативная и практическая помощь работникам по организации ос­новной деятельности учреж­дений культуры |
| 13.5. | Увеличение количества мероприятий, передвижных и стационарных выставок | 2016-2018 | Проведено 1219 мероприятий, что меньше на 226 мероприятий, чем в 2017 году. Снижение связано с простоем сельского Дома культуры п. Аэропорт, в связи с отсутствием кадров в январе и феврале 2018 года, а также с одновременным выездом на учебные сессии в Хабаровский государственный институт культуры специалистов творческой направленности |
| 13.6. | Комплектование библиотек, в том числе актуальной и краеведческой литературой. Осуществление подписки на краеведческие издания | 2016-2018 | В 2018 году комплектование книжного фонда библиотек осуществлялось за счет районного и краевого бюджетов – 517,0 тысяч рублей. В данную сумму входит приобретение бибтехники. Осуществление подписки на краеведческие издания профинансировано за счет краевого бюджета на сумму 50,06 тысяч рублей |
| 13.7. | Оказание методической помощи сельским поселениям и организациям района посредством организации «передвижных» библиотек для населения | 2016-2018 | Библиотеками района организовано 46 «передвижных библиотек» |
| 13.8. | Осуществление грантоведческой деятельности в учреждениях культуры | 2016-2018 | В 2018 году учреждения культуры приняли участие в творческом проекте «Мы корни твои, Россия» с предоставлением финансирования в размере 250,0 тысяч рублей |
| 13.9. | Повышение качества предоставляемых населению услуг: увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, в том числе мероприятий на платной основе, увеличение доходов от платных услуг | 2016-2018 | Проведено 459 мероприятий на платной основе. Привлечено средств за счет оказания платных услуг населению на общую сумму 1 228,0 тысяч рублей |
| 13.10. | Сотрудничество с руководителями организаций и предпринимателями по вопросу оказания спонсорской помощи при организации культурно-массовых мероприятий | 2016-2018 | Привлечено спонсорских средств на общую сумму 1 338,0 тысяч рублей на приобретение костюмов для народного хора МКУК «ЦКДД» и обустройство парка-сквера для пожилых людей |
| 13.11. | Проведение выставок изделий национального декоративно-прикладного искусства | 2016-2018 | МКУК «ЦЭК» проведено 12 выставок изделий декоративно-прикладного творчества, которые посетило 497 человек. МКУК «ЦЭК» принял участие в фестивале «Ремесла Земли Дерсу» |
| 13.12. | Осуществление мер по взаимодействию культур народов, проживающих на территории района, проведение Дней национальных культур | 2016-2018 | В 2018 году проведены Дни национальной культуры, такие как: Бурятский новый год, Праздник Севера, День народного единства, где принимали участие, эвены, корейцы, буряты, русские. Всего проведено мероприятий по взаимодействию культур народов, проживающих на территории района 48 единиц |
| 13.13. | Проведение выставок, ярмарок-распродаж, конкурсов, национальных традиционных праздников | 2016-2018 | Проведено 2 ярмарки-распродажи по изделиям декоративно-прикладного искусства, которые посетило 145 человек |
| 13.14. | Повышение квалификации работников учреждений культуры на курсах, мастер-классах и творческих лабораториях в Краевом научно-образовательном творческом объединении культуры | 2016-2018 | Обучено на курсах повы­шения квалификации 4 человека |
| 13.15. | Обеспечение материально-технической базы учреждений культуры | 2016-2018 | Учреждения культуры приняли участие в творческом проекте «Мы корни твои, Россия» с предоставлением финансирования в размере 250,0 тысяч рублей |
| 14. Развитие физической культуры и спорта |
| 14.1. | Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Охотском муниципальном районе на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации района от 29.11.2013 № 581  | 2016 | В 2016 году утверждена муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Охотском муниципальном районе на 2017-2021 годы». Реализуется в соответствии с утвержденными мероприятиями |
| 14.2. | Реализация муниципальной программы «Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в Охотском муниципальном районе на 2014 – 2016 годы», утвержденной постановлением администрации района от 31.12.2013 № 659 | 2016 | В 2016 году утверждена муниципальная программа «Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в Охотском муниципальном районе на 2017 – 2025 годы». Реализуется в соответствии с утвержденными мероприятиями |
| 14.3. | Подготовка проектно-сметной документации и строительство спортивной площадки в р.п. Охотск | 2016-2018 | 15.07.2017 состоялось открытие современной спортплощадки, которая построена в рамках социального партнерства компании «Полиметалл» и Охотского района. Строительство спортивной площадки велось на протяжении 2016-2017 гг. Объем инвестиций в реализацию проекта составил 64,7 млн. руб. |
| 14.4. | Тесное сотрудничество с руководителями организаций и предпринимателями по вопросам оказания спонсорской помощи при организации спортивных мероприятий | 2016-2018 | В рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве привлечено 620 тыс. руб. для участия спортсменов в турнирах по боксу, самбо и КЭС-баскету |
| 14.5. | Реализация мероприятий по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 2016-2018 | На территории района в движение по реализации комплекса ВФСК ГТО были вовлечены 6 учителей физической культуры, один методист ГТО Центра тестирования и 6 тренеров МКУ ДО ДЮСШ «Атлант». Два специалиста имеют судейскую категорию «Спортивный судья третьей категории».В отчетном году на территории района проведено 46 мероприятий по приему нормативов ВФСК ГТО, в которых приняло участие 182 человека |
| 15. Развитие молодежной политики |
| 15.1. | Реализация муниципальной программы «Молодежная политика в Охотском муниципальном районе на 2014 – 2016 годы», утвержденной постановлением администрации района от 27.12.2013 № 648 | 2016 | В 2016 году утверждена муниципальная программа «Молодежная политика в Охотском муниципальном районе на 2017 – 2025 годы». Реализуется в соответствии с утвержденными мероприятиями |
| 15.2. | Развитие взаимодействия со средствами массовой информации, тематические мероприятия в школах, направленные на повышение правовой грамотности молодежи | 2016-2018 | Проведены мероприятия по правовому консультированию детей и родителей в подведомственных образовательных учреждениях по вопросам прав детей, юридических аспектах опеки и детско-родительских отношений для взрослых, лекций, семинаров и т.п., с участием специалистов администраций органов местного самоуправления, представителей прокуратуры, ОМВД России по Охотскому району, и т.п. классные часы (5-6 классы), лекции «Права детей» (7-9 классы), круглый стол «Основные гарантии прав ребенка в Российской Федерации и их защита» (10-11 классы), классный час «Права и обязанности несовершеннолетних граждан РФ», лекция «Конвенция о правах ребенка», тематические классные часы «20 ноября - Всероссийский День правовой помощи детям», книжная выставка «Тебе о праве - право о тебе» |
| 15.3. | Совершенствование нормативно-правовой базы сферы молодежной политики | 2016-2018 |  |
| 15.4. | Разработка и реализация районных проектов исходя из принципов экономической и социальной эффективности | 2016-2018 | В ноябре 2018 года состоялся V районный Слет добровольных народных дружин. В целях поддержки детских и молодежных объединений были приобретены учебные пособия (автоматы) в количестве двух штук для Юнармии. В целях патриотического воспитания проведена районная военно-спортивная игра «Патриот». Новогодний торжественный прием главой района лидеров молодежного движения, молодых спортсменов лучших учащихся общеобразовательных учреждений Охотского района проведен в январе 2018 года. Организовано торжественное награждение премией главы района в области молодежной политики. Поощрены 5 лауреатов. Организована праздничная программа, посвященная Дню молодежи |
| 16. Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов |
| 16.1. | Реализация муниципальной программы «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Охотском муниципальном районе на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации района от 23.09.2013 № 482 | 2016 | В 2016 году утверждена муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Охотском муниципальном районе на 2017 – 2025 годы». Реализуется в соответствии с утвержденными мероприятиями |
| 16.2. | Социологическое исследование потребностей инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в районе | 2016-2018 | Проведено анкетирование на предмет оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг.В течении года проводится мониторинг объектов социальной инфраструктуры на предмет обеспечения доступности инвалидов |
| 16.3. | Проведение постоянного мониторинга потребности детей-инвалидов в образовании | 2016-2018 | Для обучающихся детей-инвалидов в образовательных учреждениях созданы все необходимые условия для социально-средовой адаптации, мотивации к активному независимому образу жизни |
| 16.4. | Обеспечение беспрепятственного доступа к учреждениям социальной сферы, инженерной и транспортной инфраструктуре, оборудование пандусами, поручнями и другими приспособлениями | 2016-2018 | Проведено обследование на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в 15 учреждениях культуры района. Проведены ремонтные работы по переоборудованию МКОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» р.п. Охотск к потребностям инвалидов и других МГН |
| 16.5. | При получении разрешений на строительство и реконструкцию зданий и сооружений, социально-значимых объектов инфраструктуры, обеспечивать соблюдение требований законодательства по обеспечению доступности их для инвалидов | 2016-2018 | При получении разрешений на строительство и реконструкцию зданий и сооружений, социально-значимых объектов инфраструктуры обеспечивается соблюдение требований статьи 48 Градостроительного кодекса РФ по обеспечению доступности их для инвалидов и граждан с ограниченными возможностями передвижения по следующим объектам капитального строительства: кафе по ул. Луначарского, 10 р.п. Охотск, магазин самообслуживания по ул. Белолипского, 14 р.п. Охотск, магазин смешанной торговли по ул. Вострецова, 7 |
| 17. Улучшение демографической политики и улучшение здоровья населения |
| 17.1. | Реализация муниципальной программы «Развитие семейной политики в Охотском муниципальном районе на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации района от 23.12.2013 № 636 | 2016 | В 2016 году утверждена муниципальная программа «Развитие семейной политики в Охотском муниципальном районе на 2017 – 2025 годы». Реализуется в соответствии с утвержденными мероприятиями |
| 17.2. | Реализация муниципальной программы «Формирование здорового образа жизни населения Охотского муниципального района на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации района от 25.12.2013 № 644 | 2016 | В 2016 году утверждена муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни населения Охотского муниципального района на 2017 – 2025 годы». Реализуется в соответствии с утвержденными мероприятиями |
| 17.3. | Сокращение уровня смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы за счет создания комплексной системы профилактики факторов риска, ранней диагностики с применением передовых технологий, внедрение образовательных программ, направленных на предупреждение и развитие указанных заболеваний | 2016-2018 | Была организована работа на территории района врача-кардиолога. За время работы проконсультировано на кардиологическом приеме 165 человек с различной кардиологической патологией. По итогам работы назначено и проведено дополнительное обследование 22 человек в г. Хабаровске |
| 17.4. | Повышение доступности медицинской помощи для жителей отдаленных муниципальных образований района | 2016-2018 | Проводятся выезды врачебных бригад КГБУЗ «Охотская ЦРБ». С учетом транспортной доступности работа бригад осуществляется в основном в зимний период. В составе бригады-врачи офтальмолог, отоларинголог, хирург, гинеколог, ультразвуковой диагностики. В 2017 году оказана лечебная и консультативная помощь в с. Арка, п. Новая Иня, с. Иня, с.Вострецово, п. Новое Устье, с. Булгин, п. Аэропорт. Всего осмотрено 1327 человек. При необходимости пациенты направляются на дообследование и лечение в КГБУЗ «Охотская ЦРБ» и ЛПУ г. Хабаровска  |
| 17.5. | Реализации комплекса мер по дальнейшему снижению числа преждевременного прерывания беременности (абортов), проведение информационной работы по профилактике абортов в средствах массовой информации | 2016-2018 | На базе поликлиники КГБУЗ «Охотская ЦРБ» открыт кабинет медико-социальной помощи, в котором осуществляется консультирование и сопровождение беременных женщин. В течение года выполнено 53медицинских аборта, со всеми женщинами проводится работа по отказу от проведения аборта (отказавшихся 5 человек). С целью снижения количества абортов среди социально-неблагополучных граждан бесплатно предоставляются внутриматочные контрацептивы |
| 17.6. | Повышение доступности и качества оказания бесплатной медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, их новорожденным детям за счет развития перинатальных технологий | 2016-2018 | Ведется сплошной регистр беременных женщин. Женщины наблюдаются акушерками в подразделениях ЦРБ и врачом акушером-гинекологом в поликлинике ЦРБ. Организована маршрутизация пациентов, женщин средней и высокой групп риска направляют в перинатальный центр г. Хабаровска |
| 17.7. | Проведение мероприятий по профилактике и своевременному выявлению заболеваний | 2016-2018 | С 2013 года проводится широкомасштабная диспансеризация взрослого населения. Целью диспансеризации взрослого населения является раннее выявление заболеваний, являющихся причиной инвалидности и преждевременной смертности населения. Осмотрено 784 человека |
| 17.8. | Проведение разъяснительной деятельности по профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения, формированию здорового образа жизни. Осуществление информирования населения через средства массовой информации о вредных последствиях употребления спиртных напитков, табакокурения | 2016-2018 | Укомплектована должность врача психиатра-нарколога, в связи с чем обеспечивается осмотр граждан в отдаленных населенных пунктах района. Размещены статьи в районной газете по профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения. Специалисты ЦРБ участвуют в обследовании школьников на предмет употребления наркотических средств  |
| 17.9. | Выездные формы работы: выездной флюорограф в населенные пункты, комплексное обследование граждан, проживающих в отдаленных населенных пунктах, комплексное обследование участников Великой Отечественной войны, пожилых людей | 2016-2018 | В рамках выездной помощи проводится обследование участников Великой Отечественной войны, инвалидов, граждан из числа маломобильных групп, в том числе на дому |
| 17.10. | Улучшение материально-технического обеспечения учреждений здравоохранения, оказывающих помощь, в том числе экстренную, больным, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, оснащение и кадровое обеспечение учреждений здравоохранения в соответствии со стандартами | 2016-2018 | Проведен капитальный ремонт ФАП п. Аэропорт. В район прибыло 3 специалиста |
| 18. Профилактика и предупреждение правонарушений |
| 18.1. | Реализация муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Охотском муниципальном районе на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации района от 25.12.2013 № 643 | 2016 | В 2016 году утверждена муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Охотском муниципальном районе на 2017 – 2025 годы». Реализуется в соответствии с утвержденными мероприятиями |
| 18.2. | Реализация муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Охотском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы», утвержденной постановлением администрации района от 31.12.2013 № 652 | 2016 | В 2016 году утверждена муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Охотском муниципальном районе на 2017 – 2019 годы». Реализуется в соответствии с утвержденными мероприятиями |
| 18.3. | Реализация муниципальной программы «Укрепление единства российской нации и этническое развитие народов, проживающих в Охотском муниципальном районе Хабаровского края, на 2015-2025 годы», утвержденной постановлением администрации района от 29.10.2014 № 561 | 2016-2018 | Реализуется в соответствии с утвержденными мероприятиями |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_