Опубликовано в Сборнике муниципальных правовых актов Охотского муниципального района от 05.06.2017 № 6(111)2017

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ОХОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

30.05.2017 № 38

 р.п. Охотск

Об отчете о реализации в 2016 году Программы комплексного социально-экономического развития Охотского муниципального района на 2016-2018 годы

 Заслушав и обсудив информацию о реализации в 2016 году Программы комплексного социально-экономического развития Охотского муниципального района на 2016-2018 годы, утвержденной решением Собрания депутатов Охотского муниципального района от 29.06.2016 № 29, Собрание депутатовОхотского муниципального района

РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2016 году Программы комплексного социально-экономического развития Охотского муниципального района на 2016-2018 годы.
2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Охотского муниципального района Хабаровского края.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Собрания депутатов Н.А. Фомина

УТВЕРЖДЕН

решением Собрания депутатов Охотского муниципального района

от 30.05.2017 № 38

ОТЧЕТ

о реализации в 2016 году Программы комплексного социально-экономического развития Охотского муниципального района

на 2016-2018 годы

Программа комплексного социально-экономического развития Охотского муниципального района на 2016-2018 годыутверждена решением Собрания Охотского муниципального района Хабаровского края от 24.06.2016 № 29 (далее – Программа).

Программа реализуется в один этап - 2016-2018 годы.

Целью Программы является комплексное социально-экономическое развитиеОхотского муниципального района Хабаровскогокрая (далее – район), повышение уровня жизни населения, созданиеусловий для развития жизнеобеспечивающих отраслей экономики района, повышение уровня благосостояния граждан.

Механизм реализации Программы основан на реализации 21 муниципальной программы района, а также отдельных мероприятий.

Основными разделами мероприятий Программы являются:

1. Совершенствование правовой основы муниципальной службы.
2. Укрепление экономических основ и оптимизация управления муниципальным хозяйством.
3. Совершенствование местных финансов. Налоговая и бюджетная политика.
4. Развитие рынка труда, охрана труда.
5. Развитие промышленного комплекса.
6. Развитие предпринимательства.
7. Сельское хозяйство.
8. Развитие экологической политики.
9. Развитие транспортной системы.
10. Развитие жилищно-коммунального хозяйства.
11. Развитие образования.
12. Развитие культурно-досуговой деятельности.
13. Развитие физической культуры и спорта.
14. Развитие молодежной политики.
15. Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов.
16. Улучшение демографической политики и улучшение здоровья населения.
17. Профилактика и предупреждение правонарушений.

 Результатыреализации программныхмероприятийв2016году:

1. Совершенствование правовой основы муниципальной службы

В рамках данного направления реализовывались муниципальные программы «Развитие муниципальной службы в Охотском муниципальном районе Хабаровского края на 2013-2020 годы», «Предупреждение коррупции в Охотском муниципальном районе на 2014-2016 годы» с высокой оценкой эффективности. Проведено 6 заседаний конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы. В целях повышения уровня профессиональной компетентности, формирования необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно и качественно исполнять должностные обязанности прошли обучение 26 муниципальных служащих.Принят порядок сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы района, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, внесены изменения в Положение о комиссии по противодействию коррупции. Подключены к системе электронного документооборота отделы образования и культуры администрации района.

2. Укрепление экономических основ и оптимизация управления муниципальным хозяйством

В целях приведения состава муниципального имущества в соответствие с требованиями федерального законодательства, приватизация объектов муниципальной собственности района в 2016 году осуществлялась в рамках исполнения прогнозного плана приватизации. Приватизацию планировалось осуществить посредством открытого аукциона. Однако в связи с тем, что заявку на участие в аукционе подал всего один участник, открытый аукцион был признан несостоявшимся. Договор купли-продажи был заключен с единственным участником по начальной минимальной цене 103,0 тысячи рублей.Начальная цена объекта определена в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости прав на объект оценки, подготовленной КГУП «Хабкрайинвентаризация». Было предоставлено в аренду 160 земельных участков,поступления в бюджет составили 10,2 миллиона рублей. Поступления от аренды муниципального недвижимого имущества составили 3,1 миллиона рублей. Продано 5 земельных участков на сумму 773,0 тысячи рублей. Стоимость земельных участков определялась исходя из кадастровой стоимости.Зарегистрировано 4 объекта недвижимого имущества. Бесхозяйных объектов в 2016 году не выявлено.Проведены межевые работы и поставлено на кадастровый учет два земельных участка. Сумма расходов составила 50,0 тысяч рублей.В рамках разграничения муниципальной собственности в собственность района от сельских и городского поселений был принят 41 объект недвижимого имущества.

3. Совершенствование местных финансов. Налоговая и бюджетная политика

По данному направлению реализовывалась муниципальная программа повышения эффективности управления общественными финансами района на период до 2018 года с высокой степенью эффективности.

Исполнение консолидированного бюджета района по налоговым и неналоговым доходам за 2016 год составило 474,1 миллиона рублей (30 % в общем объеме доходов). Плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам выполнены на 101%. В сравнении с 2015 годом объем налоговых и неналоговых поступлений возрос на 30,12 миллионов рублей.

Поступления налоговых доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составили 90% или 427,3 миллиона рублей.В структуре поступлений налоговых доходов налог на доходы физических лиц составил 89 %, доходы от уплаты акцизов - 1,5%, налоги на совокупный доход - 8 %, налоги на имущество - 1,5%, государственная пошлина - 0,2%.

В целях сокращения недоимки и роста поступления доходовв отношении 36 налогоплательщиков, в том числе 23 предприятий и учреждений района и 13 индивидуальных предпринимателей, имеющих недоимку по налоговым платежам, было проведено 8 заседаний комиссии по ликвидации недоимки при администрации района. По результатам проведения комиссий погашена недоимка в сумме 12,2 миллиона рублей, что составляет 91 % от суммы недоимки, рассматриваемой на заседаниях комиссий.

Проводилась работа по выполнению плана мобилизации доходов, повышению собираемости платежей, сохранению и расширению налогооблагаемой базы.

Совместно с поселениями района проводится мониторинг изменений в законодательстве о налогах и сборах с целью своевременной корректировки муниципальных правовых актов в части налогов. Так, администрациями района и поселений были приняты решения о введении налога на имущество физических лиц с кадастровой стоимости объектов недвижимости с 01 января 2017 года.

В целях повышения эффективности бюджетной политики, оптимизации использования средств определяются приоритетные направления вложения финансовых средств. Главным распорядителям бюджетных средств устанавливаются целевые и контрольные показатели деятельности. Проводятся контрольные мероприятия в целях проверки обоснованности планирования. Оптимизируется структура расходов в целях недопущения роста кредиторской задолженности в ходе исполнения расходных обязательств. Не допускается принятие расходных обязательств, неподкрепленных плановыми ассигнованиями. Ведется работа по вопросам софинансирования расходов с вышестоящими бюджетами.

Разработана методика формирования бюджета, исходя из целей и планируемых результатов, предусматривающая тесную увязку выделяемых бюджетных ассигнований с результатами деятельности бюджетополучателей. Проводится ежегодный мониторинг количества и качества оказания бюджетных услуг, по результатам которого принимаются решения, связанные с распределением бюджетных средств.

В 2016 году было проведено 7 контрольных мероприятий, объем денежных средств, охваченных проверкой, составил 42 миллиона рублей.

Заработная плата выплачивается своевременно. Кредиторской задолженности нет.

4. Развитие рынка труда, охрана труда

В целях снижения напряженности на рынке труда, снижения уровня незанятого населения были созданывременные рабочие места безработным гражданам согласно перечню временных работ, перечисленных в каталоге видов общественных работ в Хабаровском крае: озеленение и благоустройство территорий, подсобные работы в эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства. 5 безработных граждан приняли участие в общественных работах. Средний период участия в общественных работах составил 1,08 месяца.

В 2016 году было трудоустроено 36 подростков, из них инвалиды – 1, дети- сироты и оставшиеся без попечения родителей – 4, дети из неполных, многодетных семей – 5, состоящие на учете в КДН и ЗП – 2.С целью получения профессиональных навыков и временного трудоустройства несовершеннолетних в летний период заключено 11 договоров с предприятиями и учреждениями района о создании временных профессионально-ориентированных рабочих мест для трудоустройства подростков.Средний период участия несовершеннолетних граждан в мероприятиях по временному трудоустройству составил 1,3 месяца.

Обеспечена реализация трехстороннего соглашения о минимальной заработной плате в Хабаровском крае между Хабаровским краевым объединением организаций профсоюзов, региональным объединением работодателей «Союз работодателей Хабаровского края» и Правительством Хабаровского края. Работодателей, выплачивающих заработную плату ниже минимальной, в районе официально не установлено.

Дляснижения неформальной занятости было проведено одно заседание межведомственной комиссии по решению проблем просроченной задолженности по заработной плате и снижению напряженности на рынке труда, составлен список работодателей «группы риска» по задолженности по выплате заработной платы, размещена информация на официальном сайте администрации района и в средствах массовой информации о рисках работника и работодателя при согласии на выплату «серой» заработной платы, проводилась разъяснительная работа среди работодателей.

Организовано обучение специалистов и руководителей организаций всех форм собственности по вопросам охраны трудаи работы по укреплению службы охраны труда в организациях всех форм собственности на территории района. Обучено 57 человек.

5. Развитие промышленного комплекса

В 2016 году ООО «Светлое» произведен запуск фабрики на одноименном месторождении Светлое в режиме пусконаладочных работ, где по итогам года добыча золота составила 727 килограммов. В 2017 году планируется выход производственных мощностей ООО «Светлое» на проектные показатели. В настоящее время ведутся геологоразведочные работы на прилегающих площадях с целью увеличения минерально-сырьевой базы предприятия.С начала реализации проекта освоено 4,0 миллиарда рублей инвестиций, создано более 500 рабочих мест.

ООО «Востокинвест» в ходе строительстварыбоперерабатывающего завода и холодильника в поселке Морской запущена вторая очередь холодильника мощностью 500 тонн, осуществлялось строительство приемного бункера на рыбоперерабатывающем заводе, монтаж оборудования комплекса штучной воздушной заморозки рыбы.

Рыболовецким колхозом им. Ленина ведется строительство цеха по глубокой переработке рыбы-сырца в г. Хабаровске.В 2016 году закуплены необходимые материалы, выполнены работы по кладке стен и перегородок внутри здания; выполнены работы по устройству канализации, межэтажного перекрытия, в здании административно-бытового корпуса возведена железобетонная лестничная клетка на второй этаж, утеплена и отштукатурена противопожарная стенка между административно-бытовым корпусом и цехом. Фактически использовано средств на реализацию мероприятия в сумме 8,08 миллиона рублей при плане 10,0 миллиона рублей.

Рыболовецкой артелью «ИНЯ» приобреталось технологическое оборудование для строительства (реконструкции) рыбоперерабатывающего завода в поселке Новое Устье.

Для обеспечения ежегодного выпуска молоди кеты Булгинским рыбоводным заводом мероприятия по воспроизводству выполняются в соответствии с календарным планом на 2016-2018 годы и утвержденной программой выполнения работ. Заложено на инкубацию в 2015 году икры 4,2 миллиона штук, выпуск в 2016 году составил 3,658 миллиона штук молоди кеты на сумму 7,466 миллиона рублей. Заложено на инкубацию в 2016 году 4,2 миллиона штук на сумму 5,897 миллиона рублей.

Уракским рыбоводным заводом выпуск молоди лососевых видов рыб составил 7,798 миллионов штук.

6. Развитие предпринимательства

В 2016 году велась реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Охотском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы»с достаточной степенью оценки эффективности.

В целях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в процессе формирования нормативных правовых актов на сайте администрации района размещаются проекты муниципальных нормативных правовых актов, касающиеся предпринимательской и инвестиционной деятельности. Информирование населения района о существующих видах поддержки малого и среднего предпринимательства производилось путем размещения информации на официальном сайте администрации района и в средствах массовой информации. Обеспечивалась территориальная доступность товаров и услуг в районе путем анализирования дислокации сети предприятий торговли, бытового обслуживания населения.

В 2016 году проведено 4 заседания Совета по предпринимательству при главе района, на которых обсуждались вопросы организации завоза грузов в район и транспортной логистики, повышения качества предоставления услуг населению, формы предоставления муниципальной поддержки и арендные ставки для предоставления в аренду помещений, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, вопросы экономического и социального характера. Совет по предпринимательству при главе района является координационным и совещательным органом по вопросам развития и поддержки предпринимательства и инвестиционной деятельности на территории района. Совет осуществляет практическое взаимодействие субъектов предпринимательской деятельности с администрацией района по выработке основных направлений экономической политики в области малого и среднего предпринимательстваи улучшения инвестиционного климата.

В отчетном году проведено два совещания с участием субъектов предпринимательства по актуальным вопросам развития малого и среднего предпринимательства с участием глав поселений района. Также администрациям поселений оказывалась методическая и консультационная поддержка в области развития и поддержки субъектов предпринимательства.

7. Сельское хозяйство

В 2016 году велась реализация муниципальной программы «Содействие развитию коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Охотском муниципальном районе, на 2014-2016 годы» с достаточной степенью оценки эффективности. Остальные мероприятия в данном разделе со сроками исполнения в 2017-2018 годах.

Приоритетными направлениями сельскохозяйственной отрасли врайоне являютсяпроизводство овощей (картофель, капуста), животноводство (содержание крупного рогатого скота и производство молока), северное оленеводство.

Основными проблемами, сдерживающими развитие сельскохозяйственной отрасли в районе, кроме сложных природно-климатических условий (район относится к районам Крайнего Севера с суровым неоднородным климатом), являютсясложности логистики (отсутствие автодорожного транспортного сообщения с краевой сетью автомобильных дорог), высокие авиатарифы, отсутствие воспроизводства стада, увеличение численности хищников, высокий износ техники и производственных сооружений.

Вследствие данных особенностей любая экономическая деятельность в районе ограничена высокой стоимостью энергоресурсов, сырья и транспортных расходов. По этим причинам в районе сложно создавать сельскохозяйственные организации, а также привлечь наиболее активных предпринимателей.

Особенно необходимо отметить трудности в работе фермеров. Также остро стоит проблема развития предпринимательства в сфере содержания поголовья оленей.

В районе отсутствуют предприятия сельскохозяйственной направленности. Малые формы хозяйствования в районе представлены 1678 личными подсобными хозяйствами, тремя крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 11 общинами коренных малочисленных народов Севера (из них только две ведут производственную деятельность), основным видом деятельности является животноводство (содержание крупного рогатого скота с производством молока) и оленеводство.

Приоритетными задачами отрасли оленеводства в районе является сохранение и увеличение численности поголовья северных оленей.

Поголовье северных оленей в районе на 01.01.2016 составляло 5371 голову, или 89 % от общего стада края (из них в оленеводческих хозяйствах – 26,3 %, хозяйствах населения – 76,7 %), в том числе 1265 голов – в общинах КМНС («Кела», «Малтан»), 4106 голов – в личных хозяйствах. По состоянию на 01.01.2017 поголовье стада не уменьшилось и составило 5421 голову оленей.

В администрации района мероприятия по поддержке сельского хозяйства выполняются в рамках муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства и сельского хозяйства в Охотском муниципальном районе на 2016-2020 годы».

В крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2016 году наличие животных составило: КРС – 110 голов (в том числе 8 коров), свиньи – 50 голов, овцы и козы – 30 голов, птица – 60 шт., кролики – 50 шт. За 2016 год произведено: молока – 30 тонн, яиц – 12 тыс. шт., мясо КРС, свиней, птицы и др. – 3,835 тонн.

В личных подсобных хозяйствах население занимается как животноводством, так и растениеводством, с производством продукции для собственного потребления. На начало 2017 года зарегистрировано 2106 личных хозяйств, в которых содержатся птица, кролики, крупный рогатый скот. В 2016 году наличие животных составило: КРС – 19 голов (в том числе 15 коров), свиньи – 18 голов, овцы и козы – 4 головы, птица – 1342 шт. Площадь земельных участков составила 842 гектара, в том числе под картофель – 758 гектаров, овощи – 59 гектаров. В личных хозяйствах за 2016 год произведено: молока – 50 тонн, яиц – 150 тыс. шт., мясо КРС, свиней, птицы и др. – 15,57 тонн.

В 2016 году администрацией района было заключено два соглашения с министерством сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету района на софинансирование расходных обязательств района:

- на оказание поддержки гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на содержание поголовья коров, свиноматок;

- на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей.

В 2016 году оказана поддержка гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на содержание 13 коров в сумме 78,0 тысяч рублей, в том числе 23,4 тысяч рублей – из средств местного бюджета, 54,6тысяч рублей – из средств краевого бюджета. Количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществляющих содержание коров, по состоянию на 01 января 2016 года составило 7 человек.

Ставка субсидии на содержание коров – 6000 рублей; на содержание свиноматок – 2600 рублей.

Оказана поддержка ТСОКМНС «Кела» на возмещение затрат по наращиванию поголовья оленей в сумме 1083,6 тысяч рублей, в том числе 383,6 тысяч рублей - из средств местного бюджета, 700,0 тысяч рублей – из средств краевого бюджета. У общины в наличии 563 головы прочипированных северных оленей, что подтверждается актом пересчета.

Также в рамках муниципальной программы были предоставлены субсидии из средств краевого и местного бюджетов индивидуальным предпринимателям - сельскохозяйственным производителям на возмещение затрат в связи с приобретением электрической и тепловой энергии и жидкого топлива, кормов для животных, а также начинающему предпринимателю на приобретение материалов и оборудования, в сумме 1286,84 тысячи рублей, в том числе 725,74 тысяч рублей – из средств местного бюджета, 561,1тысяч рублей – из средств краевого бюджета.

Администрацией района проводилась организационная и разъяснительная работа среди фермеров по привлечению их к направлению грантовой поддержки на развитие животноводческих ферм, реализуемому в министерстве сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края. В результате два фермерских хозяйства получили грант на создание и развитие фермерского хозяйства.

В результате проводимых мероприятий по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей в 2016 году удалось зафиксировать цены на реализуемую сельскохозяйственную продукцию на уровне предыдущего года; в оленеводческом хозяйстве начать процедуру чипирования оленей; сохранить поголовье коров в личных хозяйствах.

Основной задачей администрации района на 2017 год является продолжение оказания финансовой поддержки по отрасли сельское хозяйство, в целях недопущения сокращения поголовья животных в хозяйствах района, увеличения объема производства, сдерживание цен на реализуемую продукцию. Планируется участие одного фермерского хозяйства в отборе на предоставление грантовой поддержки на развитие семейной животноводческой фермы.

В районе на сегодняшний день отсутствуют сельскохозяйственные предприятия, в том числе и сельскохозяйственные потребительские кооперативы.

Администрация района заинтересована в оказании предпринимателям финансовой помощи для организации кооперативной торговли в районе, целью которой должно быть расширение торговой, заготовительной и производственной деятельности, создание условий для реализации сельхозпродукции, производимой личными подсобными и крестьянско-фермерскими хозяйствами района, создание новых рабочих мест.

8. Развитие экологической политики

В 2016 году проводились экологические мероприятия: акция по озеленению р.п. Охотск - приняло участие 50 человек, высажено 180 саженцев деревьев; акция «Чистый берег» - приняли участие 6 команд организаций района, общее количество участников акции составило 50 человек. Городским и сельскими поселениями района проводились субботники по очистке территорий, выявлялись и ликвидировались несанкционированные свалки Ликвидировано 23 несанкционированные свалки.

Совместно с заместителем начальника отдела по надзору в области охраны атмосферного воздуха и водных объектов управления регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края в июле 2016 года проведен объезд и осмотр территории р.п. Охотск на предмет соблюдения гражданами и хозяйствующими субъектами требований природоохранного законодательства и Правил благоустройства и содержания территории городского поселения «Рабочий поселок Охотск». Составлено три протокола об административном правонарушении.

В 2016 году платежи за негативное воздействие на окружающую среду поступили в сумме 1583,5 тысячи рублей. Затраты на мероприятия по охране окружающей среды составили 102,6 тысячи рублей.

Отделом культуры и отделом образования администрации района проводились тематические уроки «Зеленый час», конкурсные программы «Мы с природой едины», экологические конкурсы, викторины, «Единый экологический урок».

Осуществлена предварительная оценка затрат на проведение работ по берегоукреплению в черте р.п. Охотск.Ориентировочно затраты на строительство гидротехнического сооружения в р.п. Охотск могут составить до одного миллиарда рублей, на разработку проектно-сметной документации - до 50 миллионов рублей.

Администрацией района организована работа по созданию защитной насыпи в р.п. Охотск вдоль улицы Морская высотой до одного метра протяженностью 400 метров.

Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, Хабаровского края в районе предусмотрено строительство 4 мусоросжигательных установок, рекультивация существующих свалок. Строительство мусоросжигательной установки в р.п. Охотск запланировано на 2020 год.

9. Развитие транспортной системы

В 2016 году велась реализация муниципальных программ «Развитие транспортной системы Охотского муниципального района на 2016-2018 годы», «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Охотского муниципального района на 2014-2016 годы», с низкой степенью оценки эффективности.

Проведены работы по ремонту(бетонированию) автомобильной дороги «Морской рыбный порт - Хлебозавод» в р.п. Охотск (продолжение выполненных в 2014-2015 гг. работ по ремонту дорожного полотна с твердым покрытием), общая стоимость работ составила 3709,95 тысячи рублей, в том числе 2800,32 тысячи рублей из средств краевого бюджета, 909,63 тысячи рублей из средств бюджета района, отремонтировано дорожное полотно протяженностью 1000 п.м. Доставлена в район последняя партия цемента для выполнения работ по ремонту (бетонированию) автомобильных дорог в 2016 году, в соответствии с муниципальным контрактом оплачено 3876,0 тысяч рублей.

Выполнен ремонт автомобильного моста «Обрывистый» на муниципальной автомобильной дороге «Подъезд к Мареканскому угольному месторождению», общая стоимость работ составила 5613,53 тысячи рублей.

Завершены начатые в 2015 году работы по ремонту автомобильного моста через реку Темная ПК11+50 дороги «Иня - Инскаясельхозферма» в поселке Новая Иня. Общая стоимость работ составила 17,8 миллионов рублей (краевой бюджет 80%, бюджет сельского поселения 20%). Стоимость работ в 2016 году составила 16,2 миллиона рублей, в том числе 13,0миллионов рублей из средств краевого бюджета, 3,2 миллиона рублей из средств бюджета Инского сельского поселения, оплата указанных работ была осуществлена по решению суда, в связи с тем, что сразу же после выполнения указанных работ объект был поврежден сильным паводком в августе 2016 года.

В 2016 году федеральным казенным предприятием «Аэропорты Дальнего Востока» продолжена работа по подготовке проектно-сметной документации на реконструкцию аэропорта Охотск. Проектная документация объекта «Реконструкция аэродрома Охотск» разработана ОАО «Проектно-изыскательский институт воздушного транспорта «Дальаэропроект», в настоящее время проходит государственную экспертизу.

10. Развитие жилищно-коммунального хозяйства

В 2016 году велась реализация муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Охотского муниципального района на 2014-2016 годы»с низкой оценкой эффективности.

Согласно инвестиционной программе АО «Теплоэнергосервис» проведено строительство новой котельной на жилмассивеПресервного рыбозавода в р.п. Охотск МКУ - 5 МВт на сумму 46,56 млн. рублей. Закрыты котельная № 16 и № 17 с переподключением нагрузки на новую котельную.

11. Развитие образования

В 2016 году веласьреализация муниципальных программ «Развитие системы образования в Охотском муниципальном районе на 2014-2016 годы» с низкой оценкой эффективности, «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Охотского муниципального района на 2016-2020 годы», с достаточной степенью оценки эффективности.

В целях обеспечения современного качества образования сохраняется рост качественного состава педагогических кадров в учреждениях образования района. В 2016 году количество педагогических работников, не имеющих соответствующего образования, снизилось на 3,6% и составило 5,8%. В настоящее время они повышают уровень образования.

В 2015/2016 учебном году в районе введен федеральный государственный стандарт в основное общее образование (далее – ФГОС ООО). В связи с этим была проведена следующая работа: проведен мониторинг кадрового обеспечения условий реализации введения ФГОС ООО; разработан план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений по вопросам ФГОС ООО; разработан план методической работы, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС ООО; разработаны методические материалы по введению и реализации ФГОС ООО в районе;создана база данных об учителях начальных классов, учителях-предметниках; разработан план поэтапного материально-технического обеспечения образовательных организаций с учетом минимальных требований к оснащению кабинетов и помещений для внеурочной деятельности; заключены муниципальные контракты на поставку учебников, учебных пособий для общеобразовательных организаций с учетом ФГОС ООО; проведены тематические семинары и заседания районных методических объединений учителей-предметников. Все образовательные учреждения подключены к сети Интернет, имеют свои сайты.

Реализовывался комплекс мер по повышению качества обучения математике и русскому языку в районе.Из 64 выпускников 11(12) классов 2016 года к экзаменом допущены все 64 человека. Количество выпускников, получивших аттестаты – 60 человек (94%). Средний тестовый балл по русскому языку составил 51,7, по математике – 64,4. В целях повышения качества обучения педагогами математики и русского языка проведен комплекс мер: повышение квалификации, проведение предметных недель, мониторинги по предметам русский язык и математика.

В целях перехода на управление образования по результатам,для более объективной оценки результатов деятельности продолжается формирование и постоянное обновление информационных банков данных учреждений образования: по учету численности детей в возрасте 6-15 лет, подлежащих обучению; по учету численности детей и подростков в возрасте 6-15 лет, не обучающихся в образовательных учреждениях; по учащимся, не посещающим образовательные учреждения; по учащимся, выбывшим из общеобразовательных учреждений до получения общего среднего образования; по трудоустройству и дальнейшему обучению учащихся, выбывших из образовательных учреждений.

Педагогические работники продолжают повышать профессиональный уровень в использовании современных технологий (в рамках дистанционного обучения) на базе образовательных учреждений.

Все образовательные организации реализуют программы духовно-нравственной направленности в 4-х классах. В системе дополнительного образования в 2016 году функционировало 4 кружка с охватом 80 человек духовно - нравственной и гражданско- патриотической направленности (в 2015 году два кружка - 27 учащихся).

Продолжается развитие профилактической направленности деятельности системы дополнительного образования детей.Одним из наиболее важных факторов профилактики является занятость учащихся в свободное время, поэтому большое внимание уделяется вовлечению детей в кружки и секции. Более 75% детей, входящих в «группу риска», заняты во внеурочное время. В районе в 2016 году работало 7 кружков спортивной направленности с охватом 119 человек (в 2015 году 6 кружков - 76 учащихся).

Ежегодно в образовательных организациях проводятся школьные и муниципальные туры «Президентских спортивных состязаний» и «Президентских спортивных игр». В рамках Спартакиады «За здоровую и крепкую Россию» ежегодно проводится летняя Спартакиада оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей по трем видам спортивных игр.

В образовательных организациях района ежегодно проводятся мероприятия в рамках акции в поддержку Всемирного дня здоровья. Каждый учебный год в муниципальных общеобразовательных учреждениях завершается праздником - Днем Здоровья с организацией выходов на природу, проведением эстафет, спортивных соревнований. В летний период в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей реализуются программы, в которые включены мероприятия по пропаганде здорового образа жизни.

Учащиеся готовятся к выполнению нормативов ГТО на уроках физической культуры в условиях реализации ФГОС, в том числе в рамках самостоятельной подготовки школьников к тестированию ГТО.

Проводились работы в рамках пятой трудовой четверти в образовательных учреждениях района.Учащиеся среднего и старшего звеньев образования участвуют в подготовке посадочных материалов для благоустройства школьных дворов, клумб. Занимаются тепличными работами, посадками и прополкой картофеля при образовательных учреждениях.

12. Развитие культурно-досуговой деятельности

В 2016 году велась реализация муниципальной программы «Развитие культуры Охотского муниципального района на 2014-2016 годы»с достаточной степенью оценки эффективности.

В 2016 году книжный фонд библиотек пополнился на 2000 экземпляров. В 2017 году Охотская районная библиотека планирует приобрести 538 экземпляров книг на сумму 29,04 тысячи рублей (в том числе краеведческую литературу в количестве 183 экземпляров), периодические издания на сумму 54,8 тысячи рублей.

Организована работа передвижного пункта выдачи книг в п. Морской. Проводятся мероприятия и организовываются передвижные выставки. На постоянной основеоказывается консультативная и методическая помощь учреждениям культуры.

Несмотря на ежегодный отток населения из района, доход от платных услуг, оказываемых учреждениями культуры,держится на уровне прошлых лет. Так, в 2016 году доход от платных услуг, оказываемых учреждениями культуры района, составил 1265,1 тысячи рублей, увеличение доходов составило 4 процента. Переведены на платную основу коллектив прикладного творчества «Фантазеры», группа «Здоровье» и однаиз возрастных групп танцевального коллектива.

Решая задачу внебюджетного финансирования, учреждения культуры активно работают со спонсорами. За счет социально-экономического соглашения между ООО «Охотская горно-геологическая компания» и администрацией района на укрепление материально-технической базы и организацию проведения культурно – массовых мероприятий в 2016 году был проведен ремонт хореографического класса.

В 2016 году муниципальное казенное учреждение культуры «Центр этнических культур» (далее – МКУК ЦЭК) приняло участие в организации экспозиционно-выставочной деятельности: краевом конкурсе «Ремесла Земли Дерсу», VII международном фестивале «Российско-Китайская ярмарка культуры и искусства».

С целью организации досуга населения и взаимодействия культур народов в 2016 году проведено 7 мероприятий по взаимодействию культур народов, проживающих на территории района, таких как «Бурятский новый год», «День корейской культуры». В рамках «Дня эвенской культуры» было проведено мероприятие «Город мастеров», «Хостак», «Праздник первой рыбы». На 2017 год запланировано 8 мероприятий по взаимодействию культур народов.

МКУК ЦЭК за 2016 год проведено 26 выставок декоративно – прикладного творчества.

В 2016 году 8 человек обучились на курсах повышения квалификации.

Ежегодно в муниципальной программе предусматриваются средства на приобретение необходимой аппаратуры для укрепления материально-технической базы учреждений культуры.

Разработка реестра объектов культурного наследия планируется в 2017 году.

13. Развитие физической культуры и спорта

В 2016 году велась реализация муниципальных программ «Развитие физической культуры и спорта в Охотском муниципальном районе на 2014-2016 годы», «Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в Охотском муниципальном районе на 2014 – 2016 годы»с достаточной степенью оценки эффективности.

Согласно трехстороннему договору от 31.05.2016 № ОГГК2(09-1-0496) между администрацией района, ООО «Охотская горно-геологическая компания» и ООО «Эварнастрой» принято решение о строительстве «под ключ» объекта «Центральная спортивная площадка в р.п. Охотск Охотского района Хабаровского края, ул. Олега Кошевого» (стадион) за счет инвестиций ООО «Охотская ГГК», с завершением работ 30.09.2016.

Произведены работы: разработка проектно-сметной документации, доставка строительных материалов в район и к месту производства работ, строительно-монтажные работы на 70% от общего объема запланированных договорными отношениями работ. Оставшиеся работы запланированы к исполнению в августе 2017 года.

На территории района в движение по реализации комплекса Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ВФСК ГТО) вовлечены 10 учителей физической культуры, один методист ГТО Центра тестирования и семь тренеров муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Атлант» (далее – МКУ ДО ДЮСШ «Атлант»).

В 2016 году на территории района проведено 5 мероприятий по оценке выполнения нормативов комплекса ГТО, из них два мероприятия муниципального уровня (Зимний и Летний фестивали ГТО) и три мероприятия по приему нормативов, которые проводил Центр тестирования. В фестивалях приняли участие 35 человек. Одно из мероприятий по приему нормативов комплекса проводилось методистом ГТО на территории Аркинского сельского поселения.

В отчетном году 5 специалистов прошли подготовку по программе «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий ВФСК ГТО» за счет средств бюджета района.

Медицинский допуск участников мероприятий по оценке выполнения нормативов комплекса ГТО осуществляется посредством текущих медосмотров. Непосредственно на самих тестированиях присутствуют медицинские работники.

Массовые мероприятия по оценке выполнения нормативов комплекса ГТО освещаются в прессе. За отчетный период в районной газете и на сайте администрации района были опубликованы три статьи на тему внедрения ВФСК ГТО на территории района.

На территории района организуются семинары–совещания с населением, на которых обсуждаются вопросы внедрения комплекса ГТО. Методистом ГТО проводятся информационные встречи со школьниками и педагогами в целях популяризации комплекса ГТО. В ноябре 2016 года прошел семинар-совещание с руководителем регионального Центра тестирования.

Основной проблемой по внедрению ВФСК ГТО является сложная схема транспортного сообщения с отдаленными населенными пунктами (с. Арка, с. Иня, п. Новая Иня, с. Вострецово, п. Новое Устье). Учитывая, что с 2017 года к выполнению нормативов ВФСК ГТО будет привлекаться взрослое население, один методист ГТО не сможет организовать систематическую работу по выполнению испытаний ВФСК ГТО. В связи с этим администрацией района в ноябре 2016 года направлено письмо на имя заместителя Председателя Правительства края А.В. Федосова с просьбой рассмотреть вопрос о выделении ставки методиста ГТО для организации работы в отдаленных сельских поселениях.

14. Развитие молодежной политики

В 2016 году велась реализация муниципальной программы «Молодежная политика в Охотском муниципальном районе на 2014 – 2016 годы» с высокой оценкой эффективности.

В 2016 года определены лауреаты премии главы района в области молодежной политики. Среди детских молодежных общественных объединений проведены районный конкурс «Лидер», районный конкурс профессионального мастерства среди работников образования, районный конкурс команд КВН, районный слет детских и молодежных общественных объединений,Фестиваль военной песни и строя.

В течение года были проведены акции: «Письмо ветерану», «Обелиск», «Новый год – ветерану», «Ветеран живет рядом». Ежегодно район принимает активное участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка».

Организованы и проведены молодежные мероприятия, посвященные памятным событиям, знаменательным датам отечественной истории, в том числе: День Победы, День памяти и скорби, День России, День Российского Флага, День Конституции, День образования Хабаровского края, День образования Охотского района, Дни воинской Славы.

В отчетном году на территории района действовало 19 волонтерских отрядов из числа молодежи, которые в течение года оказывали социально-бытовую помощь ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам участников Великой Отечественной войны, одиноким пожилым гражданам.При МКОУ ДО ДТД и М р.п. Охотск создано и активно работает молодежное объединение «Пульс».

На Новогодний прием Губернатора Хабаровского края за счет средств бюджета района направлено два ученика общеобразовательных школ района.

15. Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов

В 2016 году велась реализация муниципальной программы «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Охотском муниципальном районе на 2014-2016 годы»с достаточной степенью оценки эффективности.

Проведено обследование на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в 17 образовательных организациях района. Утверждены 7 паспортов доступности образовательных организаций.

В административных регламентах, касающихся сферы градостроительства, учтены требования законодательства по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта таких объектов).

Проведены ремонтные работы по переоборудованию муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дворец творчества детей и молодежи (далее - МКОУ ДО ДТД и М): установка входных дверей в соответствии с действующими нормативами, монтаж кнопки вызова персонала учреждения, демонтаж пандуса при входе в здание в соответствии с действующими нормативами.

В июле 2016 года в рамках празднования традиционного для охотчан праздника День рыбака администрацией района совместно с социальными службами района был организован выезд на природу. Всего в мероприятии приняли участие около 30 инвалидов.

Были организованы и проведеныДень рыбака для людей с ограниченными возможностями, новогодний вечер для инвалидов и их семей, День защиты детей для детей-инвалидов, День открытых детейМКОУ ДО ДТД и М, в течение которого для детей-инвалидов были организованы ознакомительные экскурсии с кружковой и обучающей деятельностью.

16. Улучшение демографической политики и улучшение здоровья населения

В 2016 году велась реализация муниципальных программ «Развитие семейной политики в Охотском муниципальном районе на 2014-2016 годы», «Формирование здорового образа жизни населения Охотского муниципального района на 2014-2016 годы» с достаточной степенью оценки эффективности.

В районе, как и в крае в целом, сохраняется достаточно высокий показатель заболеваемости населения болезнями системы кровообращения, профилактика и лечение которых являются одной из приоритетных проблем общества в целом, поскольку общество несет значительные потери в связи с высокой смертностью и инвалидизацией от этих болезней.

В целях обеспечения медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями в краевом государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Охотская центральная районная больница» министерства здравоохранения Хабаровского края(далее - КГБУЗ «Охотская ЦРБ») разработаны, утверждены и согласованы с главными внештатными специалистами министерства здравоохранения Хабаровского края планы мероприятий по снижению смертности от ишемической болезни сердца и цереброваскулярных болезней. Медицинская помощь населению района оказывается в соответствие со схемами маршрутизации данной категории больных. На базе терапевтического отделения с 2015 года работают две койки сосудистого профиля для больных с острыми инфарктами миокарда и острыми нарушениями мозгового кровообращения. Пролечено в 2016 году 25 больных с данной патологией. Внедрена и активно применяется тромболитическая терапия, в 2016 году проведено две процедуры тромболизиза.

В КГБУЗ «Охотская ЦРБ» ежегодно проводятся приемы врача-кардиолога. В 2016 году в рамках выездной бригады специалистов краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения«Краевая клиническая больница № 1» (далее - КГБУЗ ККБ №1) консультацию получили 83 человека. В июле 2016 года лечебно-консультативную помощь получили 165 человек, 22 человека были направлены для получения специализированной медицинской помощи в КГБУЗ ККБ №1.

Проводимые мероприятия позволили снизить смертность от болезней кровообращения в 2016 году(контрольный показатель 745,4, факт - 536,6 случаев на 100 тысяч населения).

В целях повышения доступности медицинской помощи для жителей отдаленных поселений проводятся выезды врачебных бригад КГБУЗ «Охотская ЦРБ». С учетом транспортной доступности работа бригад осуществляется в основном в зимний период. В составе бригады-врачи офтальмолог, отоларинголог, хирург, гинеколог, ультразвуковой диагностики. В 2016 году оказана лечебная и консультативная помощь вс. Арка, п. Новая Иня, с.Вострецово, п. Новое Устье. Всего осмотрено 1327 человек (взрослые и дети). На дообследование и лечение в КГБУЗ «Охотская ЦРБ» направлено 89 человек. В рамках выездной помощи проводится обследование участников Великой Отечественной войны, инвалидов, граждан из числа маломобильных групп, в том числе на дому.В сентябре 2016 года осуществлен выезд мобильной бригады в оленеводческую бригаду №5 (Усчан).

В феврале 2016 года специалистами краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская краевая больница» г.Хабаровска (далее - КГБУЗ ДКБ) осмотрено детское население района (хирург, уролог, травматолог-ортопед, психиатр). Всего осмотрено 854 человека, в том числе дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой.

В 2016 году в районе отработала бригада специалистов КГБУЗ ККБ №1 (хирург, уролог, кардиолог, гинеколог, сурдолог, иммунолог). По результатам работы направлены в краевые медучреждения 47 человек.

При поликлинике КГБУЗ «Охотская ЦРБ» работает школа будущих матерей, целью которой является охват будущих матерей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Организована работа по снижению числа преждевременного прерывания беременности (абортов). Медицинскими работниками женской консультации проводитсяпредабортное консультирование женщин, обратившихся для прерывания беременности. Налажено взаимодействие с органами социальной защиты, религиозных организаций. На этом фоне отмечено снижение числа абортов в 2016 году – 67 против 79 в 2015 году. За 5 лет частота абортов снизилась более чем в три раза. Проводится профилактика нежелательной беременности у женщин групп социального риска, за счет средств района в течение трех лет приобретаются средства контрацепции, в 2016 году - 20 спиралей.

По итогам 2016 года в районе родилось 83 ребенка. Активно проводится пренатальный скрининг у беременных женщин на сроке 11-13,5 недель для выявления врожденных пороков развития у плода, обследовано 38 человек. В ходе наблюдения женщины во время беременности формируются группы риска материнской смертности. Женщины средней и высокой степени риска для родоразрешения направляются в краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Перинатальный центр» г. Хабаровска (далее – КГБУЗ «Перинатальный центр»). 63 женщины родоразрешены в акушерском отделении КГБУЗ «Охотская ЦРБ», 21 – в КГБУЗ «Перинатальный центр».

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 03.12.2012 № 1006н «Об утверждении Порядка диспансеризации определенных групп взрослого населения» с 2013 годапроводится широкомасштабная диспансеризация взрослого населения. Целью диспансеризации взрослого населения является раннее выявление заболеваний, являющихся причиной инвалидности и преждевременной смертности населения. В рамках диспансеризации в 2016 году подлежало обследованию 1227 случаев на первом этапе и 374 случаев на втором этапе, что на 50% больше чем в 2015 году. Фактически осмотрено 979 человек на первом этапе (81%) и 145 человек на втором этапе (40,4%).

Диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прошла в феврале-марте 2016 года, всего подлежал осмотру 61 ребенок: 30 человек - детский дом, опекаемые - 9 человек, приемные дети - 22 человека, осмотрены - 100%.

В целях охвата населения района флюорографическим обследованием в 2016 году подлежало обследованию 5130 человек, обследовано 4953 человека, охват составил 97%. Приобретен и введен в эксплуатацию новый переносной цифровой аппарат.

За 2016 год в КГБУЗ «Охотская ЦРБ» трудоустроены один врач и два средних медицинских работника, уволились 7 средних медицинских работников. Укомплектованность врачами в КГБУЗ «Охотская ЦРБ» составила 60% (56,5% в 2015году), с учетом совместительства 90,6%; укомплектованность средним медицинским персоналом – 68% (66,6% в 2015году), с учетом совместительства 97,0%.

В целях улучшения материально-технического обеспечения КГБУЗ «Охотская ЦРБ» приобретен и введен в эксплуатацию переносной флюорограф; установлен и введен в эксплуатацию дизель-генератор для обеспечения бесперебойной работы учреждения в случае аварийной ситуации с энергообеспечением. Приобретено медоборудование-мониторы слежения для палаты интенсивной терапии, паллиативного отделения, шприцевой дозатор.

17. Профилактика и предупреждение правонарушений

В 2016 году велась реализация муниципальных программ «Профилактика правонарушений в Охотском муниципальном районе на 2014-2016 годы»,«Профилактика терроризма и экстремизма в Охотском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы»с достаточной степенью оценки эффективности, «Укрепление единства российской нации и этническое развитие народов, проживающих в Охотском муниципальном районе Хабаровского края, на 2015-2025 годы» с высокой оценкой эффективности.

В 2016 году была изготовлена рабочая документация на установку системы видеонаблюдения по ул. Ленина в р.п. Охотск на сумму 91,0 тысяча рублей. Проведен аукцион и заключен муниципальный контракт на приобретение и доставку системы наружного видеонаблюдения.

В 2016 году проводились районные конкурсы на звание «Лучшая дружина района», «Лучший дружинник района». Дружинники оказывали помощь в охране общественного порядка при проведении массовых праздничных мероприятий района, участвовали в мероприятиях по проверке соблюдения правил торговли спиртными напитками и их продаже несовершеннолетним, в мероприятиях по задержанию лиц в качестве понятых.

Ежегодно отделением МВД России по Охотскому району проводится оперативно-профилактическая операция «Ночь». В 2016 году в рейдах по охране порядка в районе было задействовано более 20 сотрудников личного состава отделения МВД России по Охотскому району и впервые в данной операции приняли участие 10 членов Добровольной народной дружины (далее – ДНД). В ходе данного мероприятия были проверены 34 транспортных средства, 36 владельцев оружия, 34 семьи, находящиеся в социально опасном положении. По итогам операции был составлен 21 протокол об административных правонарушениях.

Во время дежурств были выявлены факты бродяжничества несовер-шеннолетних, продажи алкогольных напитков детям, а также распитие пивосодержащих напитков подростками, не достигшими 18 лет. Информация о выявленных правонарушениях направляется в отдел полиции, либо в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации района и публикуется на страницах районной газеты.

В целях профилактики безнадзорности в летний период 2016 года реализовано новое мероприятие «Экспериментальное поле» для старшеклассников, в котором приняли участие 20 подростков. Мероприятие направлено на получение подростками сельскохозяйственных знаний и навыков.

С целью формирования у населения интереса и уважения к традициям, обычаям и культуре различных этносов, представленных в районе, на базе учреждений культуры района проведены Дни корейской, славянской и корейской культуры, Бурятский новый год («Сагаалган»).

Издан фотоальбом к 90-летию района «Охотск в лицах».

С целью поддержки русского языка как языка межнационального об-щения на базе МКУК ЦЭК проведен День славянской письменности и культуры, а в образовательных организациях района проведены Дни русской культуры (олимпиады, диспуты).

Организована работа лектория на тему «Нет этносепаратизму!» на базе МКОУ ДО ДТД и М.

Таким образом, из запланированных на 2016 год мероприятий выполнены практически все, реализация мероприятий со сроками исполнения 2016-2018 годы продолжится в 2017-2018 годах.

Основной задачей администрации района в текущем году по-прежнему является повышение уровня жизни населения района. Данная задача выполнима только при условии дальнейшей стабилизации экономики.

В связи с этим, перед администрацией района стоит задача выполнения мероприятий программы социально - экономического развития района, а именно оказывать содействие расширению производства во всех сферах экономики и развитию предпринимательства, контролировать ход реализациипроектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, модернизация Охотского аэропорта.

Кроме этого, администрация района будет продолжать работу по реализации всех экономических проектов на территории района, так как данные проекты непосредственно влияют на уровень жизни населения.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_