ОТЧЕТ

о расходах бюджета муниципального района, в том числе за счет средств федерального и краевого бюджетов, фактических расходов бюджетов поселений и внебюджетных источников за 2020 год на реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и сельского хозяйства в Охотском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Наименование мероприятия программы (подпрограммы) | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | |
| 2019 | | Процент выполнения | 2020 | | Процент выполнения | Всего | | Процент выполнения |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Предоставление субсидий субъектам МСП на возмещение затрат в связи с приобретением электрической и тепловой энергии, жидкого и твердого топлива, кормов для животных | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 1294,09 | 1294,09 |  | 1251,56 | 1251,56 |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района | 2415,0 | 2415,0 |  | 3993,04 | 3993,04 |  |  |  |  |
| бюджеты городского и сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Предоставление субсидий субъектам МСП - производителям хлебобулочных изделий на возмещение затрат, сложившихся при производстве хлебобулочных изделий | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района | 11500,0 | 11100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты городского и сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Предоставление субсидий субъектам МСП, осуществляющим розничную и (или) оптовую продажу товаров, производство хлебобулочных и кондитерских изделий, на возмещение затрат (транспортных расходов) в связи с доставкой продовольственных товаров в район | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 10589,15 | 10589,15 |  | 10632,07 | 10632,07 |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района | 873,45 | 860,09 |  | 4556,6 | 4556,6 |  |  |  |  |
| бюджеты городского и сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Предоставление субсидий субъектам МСП на возмещение затрат в связи с модернизацией производственного оборудования (приобретение в собственность нового производственного оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров, услуг, работ) | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района | 200,0 | 102,947 |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты городского и сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Предоставление субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства на возмещение затрат в связи с приобретением материалов и оборудования | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района | 180,0 | 180,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты городского и сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Участие в ежегодном краевом конкурсе «Предприниматель  года» (не менее одной кандидатуры) | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты городского и сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Проведение мероприятий к празднику Дню российского предпринимательства | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты городского и сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат по сохранению или наращиванию поголовья северных оленей | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 837,67 | 837,67 |  | 551,39 | 250,25 |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района | 220,0 | 220,0 |  | 117,98 | 117,98 |  |  |  |  |
| бюджеты городского и сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат в связи с содержанием поголовья коров и свиноматок, приобретением кормов для коров и свиноматок | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 54,88 | 38,64 |  | 34,02 | 34,02 |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района | 71,55 | 16,56 |  | 23,98 | 23,98 |  |  |  |  |
| бюджеты городского и сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие сельскохозяйственной кооперации, в том числе развитие центров сельскохозяйственной кооперации | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 3200,0 | 2640,0 |  | 1633,1 | 1633,1 |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района | 800,0 | 660,0 |  | 700,0 | 700,0 |  |  |  |  |
| бюджеты городского и сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | федеральный бюджет  краевой бюджет  бюджет района  внебюджетные источники  Всего | -  15975,79  16260,0  -  31582,54 | 0  15399,55  15554,6  0  30954,15 | 98 | 0  14102,14  9391,6  0  23493,74 | 0  13801  9391,6  0  23192,6 |  |  |  |  |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов (показателей) 2020 год муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и сельского хозяйства в Охотском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  индикатора  (показателя) | Единица измерения | Значение индикатора (показателя) | | | | | | | | | | | | Причины отклонения |
| 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | |
| план | факт | отклонение | | план | факт | отклонение | | план | факт | отклонение | |
| абсолютное | относительное | абсолютное | относительное | абсолютное | относительное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на одну тысячу человек населения района | единиц | 29 | 30 | 1 | 103,4 | 30 | 30 |  |  | 30 | 30 |  |  |  |
| доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 25 | 46 | 21 | 184 | 25 | 46 |  |  | 25 | 43 |  |  |  |
| доля налоговых поступлений от малого и среднего предпринимательства в бюджет района | процентов | 3,4 | 5,1 | 1,7 | 150 | 3,5 | 4 |  |  | 3,6 | 3,8 |  |  |  |
| количество субъектов малого и среднего предпринимательства – производителей хлебобулочных изделий | единиц | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
| коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тысячу действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий (включая индивидуальных предпринимателей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,38 | 7,9 |  |  |  |
| доля индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, в общем количестве индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 22 |  |  |  |
| количество субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 | 29 |  |  |  |
| соотношение количества проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ, к количеству проектов МНПА, подлежащих процедуре ОРВ (процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |
| соотношение количества действующих МНПА, прошедших экспертизу (ОФВ), к количеству действующих МНПА, подлежащих экспертизе (ОФВ) и включенных в перечень (процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |
| соотношение количества проектов МНПА, имеющих высокую и среднюю степень регулирующего воздействия, и действующих МНПА, прошедших экспертизу (ОФВ), рассмотренных на заседаниях совета по предпринимательству при главе района, к количеству проектов МНПА, имеющих высокую и среднюю степень регулирующего воздействия, прошедших процедуру ОРВ, и действующих МНПА, прошедших экспертизу (ОФВ), процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |
| количество субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства, за исключением субъектов, занятых оленеводством | единиц | 4 | 9 | 5 | 225 | 5 | 9 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |
| количество субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства, занятых оленеводством | единиц | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |
| количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших материально-техническое оснащение своих хозяйств с помощью муниципальной поддержки | единиц | 3 | 2 | -1 | 66,7 | 4 | 1 |  |  | 4 | 2 |  |  |  |
| количество личных подсобных хозяйств, получивших муниципальную поддержку | единиц | 7 | 6 | -1 | 85,7 | 7 | 7 |  |  | 7 | 7 |  |  |  |
| Информационное наполнение специализированного раздела на официальном сайте администрации района о малом и среднем предпринимательстве, да/нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да | да |  |  |  |
| Наличие перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, на уровне:  - муниципального района, да/нет  - городского поселения, да/нет  - 20% сельских поселений, да/нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да  да  да | да  да  да |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и сельского хозяйства в Охотском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы» за 2020 год

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и сельского хозяйства в Охотском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы» разработана отделом экономики и прогнозирования, утверждена постановлением администрации района от 12.11.2015 № 478.

В сфере малого и среднего предпринимательства в районе зарегистрированы 70 юридическое лицо и 94 индивидуальных предпринимателей. Численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса в районе (по экспертным оценкам специалистов) составляет порядка 2000 человек, или 43% от экономически активного населения района (что соответствует уровню прошлого года).

Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и сельского хозяйства в Охотском муниципальном районе на 2016-2020 годы» направлена на оптимизацию системы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе как одного из источников создания новых рабочих мест, и сельского хозяйства.

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат в связи с приобретением электрической и тепловой энергии, жидкого и твердого топлива производителям хлебобулочных изделий, субъектам, предоставляющим услуги общественного питания, производителям сельскохозяйственной продукции; на возмещение затрат в связи с приобретением кормов для животных; на возмещение затрат в связи с модернизацией производственного оборудования.

Сельское хозяйство в районе представлено личными подсобными хозяйствами (виды деятельности – растениеводство и животноводство), 23 общинами коренных малочисленных народов Севера (из них только 3 ведут производственную деятельность) (виды деятельности – рыболовство и оленеводство), 6 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (животноводство - содержание крупного рогатого скота с производством молока, свиноводство, оленеводство, разведение кроликов и птицы); 1 сельскохозяйственной организацией и 3 сельскохозяйственными потребительскими кооперативами.

В личных подсобных хозяйствах района население занимается как растениеводством, так и животноводством, с производством продукции для собственного потребления. В личных хозяйствах содержатся птица, кролики, крупный рогатый скот в количестве 21 голов (в том числе 11 коров).

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат в связи с приобретением электрической и тепловой энергии, жидкого и твердого топлива, кормов для животных, на наращивание поголовья северных оленей, а также владельцам личных подсобных хозяйств на содержание коров.

В 2020 году на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства и сельского хозяйства в Охотском районе объем финансирования запланирован в сумме 9,3 млн. рублей из бюджета района и 14,1 млн. руб. из бюджета края. Информация о выполнении мероприятий программы приведена в таблице.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий |  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Предоставление субсидий субъектам МСП на возмещение затрат в связи с приобретением электрической и тепловой энергии, жидкого и твердого топлива | Субсидии предоставлены |
| - производителям хлебобулочных изделий |
| - предоставляющим услуги общественного питания |
|  | Предоставление субсидий субъектам МСП - производителям хлебобулочных изделий на возмещение затрат, сложившихся при производстве хлебобулочных изделий | Субсидии не планировались |
| 1.2. | Предоставление субсидий субъектам МСП, осуществляющим розничную и (или) оптовую продажу товаров, производство хлебобулочных и кондитерских изделий, на возмещение затрат (транспортных расходов) в связи с доставкой продовольственных товаров в район | Субсидии предоставлены |
| 1.3. | Предоставление субсидий субъектам МСП на возмещение затрат в связи с модернизацией производственного оборудования (приобретение в собственность нового производственного оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров, услуг, работ) | Субсидии не планировались |
| 1.4. | Содействие повышению доступности банковских кредитных продуктов для субъектов МСП, в том числе для реализации инвестиционных проектов | Информация размещается на сайте администрации в разделе «Поддержка малого и среднего бизнеса», «Инвестиционная деятельность» |
| 2.1. | Размещение на официальном сайте администрации района информации, касающейся субъектов малого и среднего бизнеса, регулярное пополнение и обновление страницы сайта «Поддержка малого и среднего бизнеса» | Работа ведется постоянно |
| 2.2. | Содействие выпуску в газете «Охотско-эвенская правда» специальных публикаций, тематических рубрик и других форм информирования по различным аспектам предпринимательской деятельности | Материалы публикуются на официальном сайте. Опубликованы «истории успеха» |
| 2.3. | Мониторинг экономического и налогового потенциала субъектов МСП | Доля налоговых поступлений от малого и среднего предпринимательства в бюджет района составила 3,8% |
| 2.4. | Ведение реестра субъектов МСП – получателей муниципальной поддержки | Реестр ведется в электронном виде |
| 3.1. | Предоставление субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства на возмещение затрат в связи с приобретением материалов и оборудования | Субсидии не планировались |
| 3.2. | Участие в реализации программы обучения начинающих предпринимателей основам предпринимательской  деятельности | Обучение организовано совместно с КГКУ «Центр занятости населения Охотского района» |
| 3.3. | Содействие начинающим предпринимателям, участвующим в конкурсном отборе на получение грантовой поддержки, в оформлении документов | Заявок на сопровождение не поступало |
| 4.1. | Организация и проведение встреч успешных предпринимателей с учащимися 10-11 классов | Проведена в январе |
| 4.2. | Проведение районного конкурса молодежных проектов, направленных на пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности | Проведен в январе |
| 5.1. | Участие в ежегодном краевом конкурсе «Предприниматель года» (не менее одной кандидатуры) | Заявка на участие в конкурсе направлена, заявителю присвоено звание лауреата |
| 5.2. | Проведение мероприятий к празднику Дню российского предпринимательства | Опубликовано поздравление в районной газете |
| 5.3. | Проведение совещаний, «круглых столов» по актуальным вопросам развития МСП | Проведено 3 семинара. Общее количество участников мероприятий составило 30 человека. Обсуждались вопросы о мерах поддержки субъектов МСП Хабаровского края, привлечения финансовых ресурсов в рамках программ микрокредитной компании «Фонд поддержки малого предпринимательства  Хабаровского края», о микрозайме «Старт» для субъектов МСП |
| 5.4. | Координация работы совета по предпринимательству при главе муниципального района | Проведено 6 заседаний Совета |
| 5.5. | Включение представителей объединений предпринимателей в состав рабочих групп, комиссий, создаваемых по различным вопросам социально-экономического развития района | Организовано участие субъектов предпринимательства в процессе формирования нормативных правовых актов, для чего проведено 37 процедур оценки регулирующего воздействия проектов МНПА, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности. |
| 5.6. | Содействие участию субъектов МСП в ежегодном краевом смотре-конкурсе на лучшую организацию работы в области охраны труда | Заявки направлены |
| 6.1. | Оказание методической и консультационной поддержки администрациям поселений района в области развития и поддержки субъектов МСП (совещания, семинары) | Поддержка оказывалась по вопросам участия поселений в программах краевого уровня, а также по привлечению субъектов предпринимательства к участию в мероприятиях в рамках муниципальной программы |
| 6.2. | Обеспечение работы «горячей линии» в администрации района для предпринимателей сельских поселений | Связь поддерживается через администрации поселений |
| 7.1. | Предоставление муниципальной преференции в виде предоставления муниципального имущества в аренду без конкурсов и аукционов субъектам МСП, осуществлявшим деятельность по приоритетным направлениям экономики района | Порядок и условия предоставления имущества размещен на сайте администрации района в разделе «Инвестиционная деятельность» |
| 7.2. | Обеспечение свободного доступа субъектов МСП к информации о свободных зданиях и помещениях муниципальной собственности, предлагаемых к сдаче в аренду | Информация размещается на сайте администрации в разделе «Поддержка малого и среднего бизнеса», «Инвестиционная деятельность» |
| 8.1. | Предоставление субсидий общинам коренных малочисленных народов на возмещение затрат по наращиванию поголовья северных оленей | Субсидии предоставлены |
| 8.2. | Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат в связи с содержанием поголовья коров и свиноматок, приобретением кормов для коров и свиноматок | Субсидии предоставлены |
| 8.3. | Размещение в газете «Охотско-эвенская правда» и на официальном сайте администрации района информации о передовом опыте создания и функционирования малых форм хозяйствования | Информация о создании и преимуществах малых форм хозяйствования опубликована, размещена на сайте администрации. Информация о видах поддержки и участии в конкурсных процедурах размещается на сайте администрации района, публикуется в районной газете |