Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Охотского муниципального района за 2019 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Охотского муниципального района за 2019 год составлен в соответствии с п. 4.8 Порядка принятия решений о разработке, формирования, согласования, утверждения и реализации муниципальных программ Охотского муниципального района Хабаровского края, утвержденного постановлением администрации Охотского муниципального района от 02.09.2013 № 419 (далее – Порядок), на основании отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ по итогам их исполнения за отчетный год, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Реализация мероприятий в 2019 году проводилась в рамках следующих муниципальных программ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы | Рейтинг эффективности | Качественная оценка программы  |
|  | Развитие муниципальной службы в Охотском муниципальном районе Хабаровского края на 2013-2020 годы | 10 | Высокий уровень эффективности  |
|  | Предупреждение коррупции в Охотском муниципальном районе на 2017-2019 годы | 10 | Высокий уровень эффективности  |
|  | Профилактика правонарушений в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы | 10 | Высокий уровень эффективности |
|  | Молодежная политика в Охотском муниципальном районе на 2017 - 2025 годы | 10 | Высокий уровень эффективности |
|  | Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы | 8,8 | Достаточный уровень эффективности |
|  | Профилактика терроризма и экстремизма в Охотском муниципальном районе на 2017 - 2019 годы | 8,8 | Достаточный уровень эффективности |
|  | Муниципальная программа повышения эффективности управления общественными финансами Охотского района на период до 2019 года | 8,8 | Достаточный уровень эффективности |
|  | Развитие малого и среднего предпринимательства и сельского хозяйства в Охотском муниципальном районе на 2016-2020 годы | 8,8 | Достаточный уровень эффективности |
|  | Формирование здорового образа жизни населения Охотского муниципального района на 2017-2025 годы | 6,7 | Достаточный уровень эффективности |
|  | Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Охотского муниципального района на 2016-2020 годы | 6,0 | Достаточный уровень эффективности  |
|  | Содействие развитию коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Охотском муниципальном районе, на 2017-2025 годы | 6,0 | Достаточный уровень эффективности |
|  | Развитие культуры Охотского муниципального района на 2017-2021 годы | 6,0 | Достаточный уровень эффективности |
|  | Развитие физической культуры и спорта в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы | 5,4 | Низкий уровень эффективности |
|  | Укрепление единства российской нации и этническое развитие народов, проживающих в Охотском муниципальном районе Хабаровского края, на 2015-2025 годы | 4,9 | Низкий уровень эффективности |
|  | Развитие семейной политики в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы | 4,8 | Низкий уровень эффективности |
|  | Развитие системы образования в Охотском муниципальном районе на 2017-2021годы | 6,0 | Достаточный уровень эффективности |
|  | Развитие жилищного строительства на территории Охотского муниципального района Хабаровского края на 2017 - 2020 годы | 0 | Неэффективна |
|  | Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Охотского муниципального района на 2017-2019 годы | 3,9 | Низкий уровень эффективности |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Охотского муниципального района на 2017-2019 годы | 7,2 | Достаточный уровень эффективности |
|  | Развитие транспортной системы Охотского муниципального района на 2019-2025 годы | 10,0 | Высокий уровень эффективности  |

1. Муниципальная программа«Развитие муниципальной службы в Охотском муниципальном районе Хабаровского края на 2013-2020 годы»

В целях реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Охотском муниципальном районе Хабаровского края на 2013-2020 годы» (далее по тексту - Программа) в Охотском муниципальном районе за 2019 год выполнена следующая работа:

* основные положения Программы внедрены в деятельность органов местного самоуправления района;
* в газете «Охотско-эвенская правда» было публиковано 12 материалов о деятельности органов местного самоуправления;
* в системе осуществлялась работа по проверке соблюдения муниципальными служащими запретов и ограничений, предусмотренных законодательством; достоверности предоставляемых муниципальными служащими сведений о расходах и доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера;
* в плановом порядке осуществлялась работа комиссии по противодействию коррупции, проведено 3 заседания;

- в отчетном году 8 муниципальных служащих администрации района, замещающих должности с высоким риском коррупционных проявлений, обучены на курсах повышения квалификации;

* и по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;
* в соответствии с плановыми показателями проведено обучение муниципальных служащих:
* по 72-часовой программе с получением свидетельства государственного образца на курсах повышения квалификации обучено 4 человека;
* по краткосрочным программам по профильным направлениям деятельности обучено 17 человек;
* в течение отчетного периода проведено 4 заседания конкурсной комиссии на замещение вакантных должностей муниципальной службы;
* утвержден состав кадрового резерва на замещение должностей муниципальной службы;
* в системе проводилась работа с лицами, включенными в состав кадрового резерва (наставничество, разработка планов индивидуальной подготовки, заслушивание отчетов о выполнении этих планов, временное замещение должностей, участие в разработке муниципальных правовых актов и др.);
* в течение отчетного периода на базе администрации района прошел практику один студент заочной формы обучения, получающий образование по специальности «Юриспруденция»;
* в соответствии с утвержденным графиком проведена аттестация 19 муниципальных служащих;
* на официальном сайте администрации района регулярно размещались муниципальные правовые акты, регламентирующие вопросы муниципальной службы, а также информация о прохождении конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы и о включении в резерв кадров на замещение должностей муниципальной службы;
* совершенствовалась работа по информационному обеспечению прохождения муниципальной службы (приобретено 36 единиц компьютерной и оргтехники).

В целом муниципальная программа в 2019 году реализована с высоким уровнем эффективности (Рейтинг эффективности = 10).

1. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и сельского хозяйства в Охотском муниципальном районе на 2016-2020 годы»

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и сельского хозяйства в Охотском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы» разработана отделом экономики и прогнозирования, утверждена постановлением администрации района от 12.11.2015 № 478.

 В сфере малого и среднего предпринимательства в районе зарегистрированы 71 юридическое лицо и 116 индивидуальных предпринимателей. Численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса в районе (по экспертным оценкам специалистов) составляет порядка 2100 человек, или 53% от экономически активного населения района (что соответствует уровню прошлого года).

В 2019 году на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в Охотском районе объем финансирования составил 5119,36 тыс. рублей (в том числе 1103,36 тыс. рублей – из бюджета края). Субсидии предоставлены субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат в связи с приобретением электрической и тепловой энергии, жидкого и твердого топлива производителям хлебобулочных изделий, субъектам, предоставляющим услуги общественного питания, производителям сельскохозяйственной продукции; на возмещение затрат в связи с приобретением кормов для животных; на возмещение затрат в связи с модернизацией производственного оборудования.

Сельское хозяйство в районе представлено личными подсобными хозяйствами (виды деятельности – растениеводство и животноводство), 23 общинами коренных малочисленных народов Севера (из них только 9 ведут производственную деятельность) (виды деятельности – рыболовство и оленеводство), 8 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (животноводство - содержание крупного рогатого скота с производством молока, свиноводство, оленеводство, разведение кроликов и птицы); 2 сельскохозяйственными организациями и 3 сельскохозяйственными потребительскими кооперативами.

В личных подсобных хозяйствах района население занимается как растениеводством, так и животноводством, с производством продукции для собственного потребления. В личных хозяйствах содержатся птица, кролики, крупный рогатый скот в количестве 21 голов (в том числе 11 коров).

Субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства предусмотрена поддержка в виде возмещения затрат в связи с приобретением электрической и тепловой энергии, жидкого и твердого топлива, кормов для животных, на наращивание поголовья северных оленей, а также владельцам личных подсобных хозяйств на содержание коров.

За 2019 год по данному направлению оказана поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам, общинам КМНС и другим субъектам предпринимательства сферы сельского хозяйства, а также владельцам ЛПХ в сумме 2735,1 тыс. рублей, в том числе 751,3 тысяч рублей из краевого бюджета.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы присваивается рейтинг эффективности муниципальной программы R=8,8, что соответствует достаточной эффективности муниципальной программы.

1. Муниципальная программа «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Охотского муниципального района на 2017-2021 годы»

Основной целью Программы является развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков обеспечивающей их вовлечение в организованные формы отдыха на территории района, повышение качества предоставляемых услуг в сфере отдыха и оздоровления, комплексное решение вопросов организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории района.

На реализацию мероприятий данной программы на 2019 год из средств муниципального бюджета запланировано 1 459,90тыс. руб. из внебюджетных источников – 740,00тыс. руб. Исполнено по программе из средств муниципального бюджета – 1 459,90тыс. рублей, что в процентах составило 100 %, из внебюджетных источников – 572,7 тыс. руб. (77,4 %), в целом исполнение программы составило 92,4 %.

По программе выполнены следующие мероприятия, запланированные на 2019 год:

 При организации летней оздоровительной кампании 2019 года были подготовлены проекты следующих нормативных документов по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков:

1. Постановления:

- «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Охотского муниципального района на 2017-2021 годы»;

- «О внесении изменений в постановление администрации Охотского муниципального района от 14.02.2014 № 81 «Об организации работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в Охотском муниципальном районе в каникулярное время»;

- «Об организации отдыха, занятости детей и подростков в летний период 2019 года в Охотском муниципальном районе»;

- «О проведении смотра-конкурса на лучшую организацию летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Охотского муниципального района»

2. «Реестр организаций отдыха и оздоровления детей Охотского муниципального района».

3. Приказы:

- «О проведении семинара-практикума по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период в Охотском муниципальном районе в 2019 году»;

- «Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Охотского муниципального района в 2019 году»;

- «О проведении праздника, посвященного Дню защиты детей».

Для целенаправленной координации деятельности всех заинтересованных служб и ведомств, отделов и специалистов по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании постановлением администрации Охотского муниципального района от 05.03.2014 № 14 «О районной межведомственной комиссии по координации организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Охотском муниципальном районе в период летних каникул» (с изменениями от 05.05.2017 № 189) сформирована межведомственная комиссия по координации организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

Постановлением администрации Охотского муниципального района от 05.03.2014 № 114 «О районной межведомственной комиссии по координации организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Охотском муниципальном районе в период летних каникул» (с изменениями от 05.05.2017 № 189) сформирована межведомственная комиссия по координации организации отдыха, оздоровления и занятости детей (далее – Комиссия), которая осуществляет координацию и контроль за выполнением мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период летних каникул. Комиссия является коллегиальным рабочим органом, в ее состав включены руководители и специалисты служб, ведомств и отделов, занимающихся вопросами летнего труда и отдыха, медицины, социальной защиты, МЧС России и МВД России по Охотскому району.

В период летних каникул 2019 года району было выделено и реализовано 5 путевок в загородные оздоровительные лагеря и центры.

На мероприятие по обеспечению оплаты путевок для максимального охвата каникулярным отдыхом, оздоровлением и занятостью детей и подростков в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на 2019 год было запланировано 100,00 тыс. руб. Освоено по данному мероприятию – 100,00 тыс. руб.

Информация о возможностях отдыха, его видах, сроках, категории участников, порядка приобретения и оплаты путевок в организации отдыха и оздоровления осуществляется через публикации в газете «Охотско-эвенская правда», на сайте отдела образования. Данная информация доводится до сведения родителей (законных представителей) на родительских собраниях в образовательных организациях в преддверии летней оздоровительной кампании, проводится размещение информационных листовок в публичных местах.

По результатам проведенного мониторинга (мониторинг проведен в виде анкетирования) удовлетворенности населения проведением мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и деятельностью организаций отдыха и оздоровления выявлено, что 65 % удовлетворены, 33 % - скорее удовлетворены, 1 % - скорее не удовлетворены, 1 % - затруднялись ответить.

Организации обучения руководителей, педагогов и сотрудников учреждений в 2019 году не проходило.

В целях подготовки педагогических кадров и согласно плану работы отдела образования 22мая 2019 года на базе МКОУ ДО ДТДиМ «Успех»р.п. Охотск был проведен семинар-практикум по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период в Охотском муниципальном районе в 2019 году. На нем рассматривались вопросы организации деятельности оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, вопросы охраны жизни и здоровья детей в период летнего отдыха, требования к организации питания, трудоустройства, занятости трудных подростков. В рамках семинара-совещания проведен круглый стол со специалистами служб и отделов, занимающихся вопросами летнего труда и отдыха. В его работе приняли участие представители заинтересованных ведомств и служб.

Районная конференция организаторов отдыха детей и подростков «Лучшая программа летнего отдыха и оздоровления детей» была проведена в рамках семинара-практикум по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период в Охотском муниципальном районе.

В период подготовки к проведению летней оздоровительной кампании в рамках «Школы вожатых» проведен обучающий семинар по теоретической и практической подготовке руководителей и воспитателей оздоровительных лагерей при проведении некатегорийных походов на базе МКУК «ЦЭК» И МКУ ДО ДЮСШ «Атлант».

КГБУЗ «Охотской ЦРБ» было обеспечено прохождение медицинских осмотров сотрудниками оздоровительных лагерей в порядке живой очереди, т.к. врачей-специалистов мало и не имелось возможности выделить специальное время для сотрудников летних оздоровительных лагерей. Была изыскана возможность выделения отдельного дня для осмотра сотрудников летних оздоровительных лагерей врачом-гинекологом и забора крови на анализ в помещении поликлиники.

В целях обеспечения требований санитарного законодательства при подготовке и работе детских оздоровительных лагерей на базе образовательных учреждений Охотского муниципального района была проведена работа по качественной подготовке и своевременному открытию летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей. Особое внимание было уделено подготовке пищеблоков, бесперебойной работе технологического, холодильного и сантехнического оборудования, обеспечению устойчивой работы систем водоснабжения и канализации, электроснабжения и обеспечению устойчивой телефонной связи. Пищеблоки учреждений укомплектованы кухонной и столовой посудой, кухонным инвентарем, приобретены в достаточном количестве моющие средства, укомплектованы аптечки. Открытию лагерей предшествовала работа комиссии по приемке готовности учреждений, результаты приемки оформлены актами. Копии актов направлены в прокуратуру Охотского района. Все летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей имели разрешения ТО управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю в Николаевском, Ульчском и Охотском районах на открытие летних оздоровительных лагерей на базе учреждений. Нарушений санитарных норм при выдаче разрешений не зарегистрировано.

Информация о работе лагерей заслушивалась на заседаниях районной межведомственной комиссии по координации организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период и районной санитарно-противоэпидемической комиссии.

Организация и проведение инструктажа по технике пожарной безопасности с педагогическим и обслуживающим персоналом детских оздоровительных лагерей проводится перед началом летней оздоровительной кампании. В учреждениях имеются журналы по технике безопасности.

В соответствии приказом отдела образования администрации Охотского муниципального района 13.05.2019 № 69-пр «Об организации летнего отды­ха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Охотского му­ниципального района в 2019 году» контроль за соблюдением техники безопасности организации и проведении культурно-массовых спортивных и туристических мероприятий (походов, экскурсий, экспедиций), прогулок, поездок с воспитанниками оздоровительных лагерей возлагался на руководителей образовательных учреждений, на базе которых функционировали летние оздоровительные лагеря.

На создание временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних в каникулярное время в программе были предусмотрены средства из внебюджетных источников в сумме 500,0 тыс. руб. В течение летних каникул 2019 года КГКУ «Центром занятости населения Охотского района» было заключено 11 договоров с организациями об организации временного трудоустройства несовершеннолетних. Мероприятие выполнено на 100 %.

В течение летних каникул 2019 года было трудоустроено 3 несовершеннолетних, состоящих на учете в КДНиЗП и ОУПП ПДН, 2 - из семей находящихся в трудной жизненной ситуации и семей в социально-опасном положении.

Специалистами КГКУ «Центра занятости населения Охотского муниципального района» в апреле и мае 2019 года было организовано проведение информационных встреч с работодателями с целью не- допущения нарушений прав несовершеннолетних со стороны работодателей.

Отделом образования, ответственным секретарем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав проводилась работа по составлению графиков занятости детей подростков, состоящих на внутришкольном учете и на учете в КДН и ПДН, и вовлечению их в организованный летний отдых и трудоустройство. Занятость несовершеннолетних, состоящих на учете в КДНиЗП и ОУПП ПДН находилась под постоянным контролем в течение летней кампании 2019 года. Осуществлялось взаимодействие с КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Охотскому району» и КГКУ «Центром занятости населения Охотского района». На учете в 2019 году состояли 7 несовершеннолетних, в течение летних каникул 3 несовершеннолетних были трудоустроены, 4 - посещали оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе обра­зовательных организаций района. Районной межведомственной комиссией по координации организации отдыха, оздоровления и занятости детей осуществ­лялся контроль за организацией каникулярной занятости детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, из неблагополучных семей и се­мей группы «риска» (социально-опасном положении). Детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в 2019 году - 232, в социально-опасном положе­нии - 35, всеми формами занятости в течение летней оздоровительной кампании было охвачено 252 человек.

КГКУ «Центром социальной поддержки населения по Охотскому району» на обеспечение оплаты путевок для организации отдыха и оздоровления детей и под­ростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, из малоимущих семей были выделены средства в сумме 1 359,90 тыс. руб. Мероприятие освоено на 100 % КГКУ «Центром социальной поддержки населения по Охотскому району» на обеспечение оплаты путевок для организации отдыха и оздоровления детей и под­ростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, из малоимущих семей были выделены средства в сумме 1 359,90 тыс. руб. Мероприятие освоено на 100 %.

Медицинское обеспечение детей в летних оздоровительных лагерях на базе МКОУ СОШ № 1 р.п. Охотск и МКОУ ДОД ДТДиМ «Успех» р.п. Охотск осуществлялось штатными медицинскими работниками детской консультации КГБУЗ «Охотская ЦРБ», в лагерях в селах и поселках - медицинскими работниками филиалов КГБУЗ «Охотская ЦРБ», на территории которых расположены лагеря. Всего в 10 оздоровительных лагерях района работали 10 медицинских работников (физических лиц – 6). Согласно плану оздоровительных мероприятий осмотрено 100 % детей, посещавших оздоровительные лагеря, осмотры проводились для определения физкультурной группы, выявления инфекционных и паразитарных заболеваний. Осуществлялся контроль за организацией питания детей, Проведена витаминизация, медицинское обеспечение спортивных мероприятий, допуск к посещениям бассейна, осмотры перед однодневными турпоходами. Ежедневно проводились утренние фильтры.

В соответствии с методическими рекомендациями по оценке эффективности оздоровления детей и подростков в летних оздоровительных учреждениях и для комплексной оценки эффективности оздоровления детей в учреждениях летнего отдыха и оздоровления в 1-2-й день от начала оздоровительной смены, а также за день до ее окончания, в учреждениях были организованы медицинские осмотры всех оздоравливаемых детей с проведением антропометрических и физиометрических методов исследования. Согласно отчетам медицинских работников лагерей за период летней оздоровительной кампании выраженный оздоровительный эффект отмечен у 73,6 % детей, слабый оздоровительный эффект – у 20,4 % детей. Отсутствие оздоровительного эффекта – 0,9%, ухудшение не зарегистрировано.

01 июня 2019 г. был проведен детский праздник «Здравствуй, лето!», посвященный Дню защиты детей. В соответствии с приказом отдела образования администрации Охотского муниципального района организацию и проведение праздника осуществлял коллектив муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования Дворца творчества детей и молодежи «Успех» р.п. Охотск.

В 2019 году в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, действовавших на территории района 1 раз в смену проводились показательные занятия спасателей в различных чрезвычайных ситуациях, обучение детей действиям в экстремальных ситуациях. Мероприятия включали в себя проведение бесед, викторин, конкурсов, рисунков и презентаций, изготовление плакатов и листовок, организацию противопожарной агитации, выпуск номеров стенгазет, встреч с работниками подразделений МЧС, показ видеороликов на противопожарную тематику, проведение учебных тренировок. При организации разъяснительной работы использовались материалы для педагогов, учащихся и родителей, размещенные на портале детской безопасности МЧС России www.spas-extreme.ru , сайтах главного управления МЧС России по Хабаровскому краю www.27mchs.gov.ru и КГКУ «Управление по делам ГОЧС и ПБ Хабаровского края» www.chs.khabkrai.ru .

В течение летних каникул 2019 года был проведен смотр-конкурс на лучшую организацию летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Охотского муниципального района. Победители и призеры были награждены дипломами.

В 2019 году краевой конкурс на соискание грантов в сфере отдыха и оздоровления детей и подростков не проводился.

В целях оказания поддержки семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, предупреждения неявки учащихся в школу 1 сентября по социальным причинам в летний период 2019 года были проведены мероприятия в рамках районной акции «Помоги собраться в школу». Была оказана помощь 98нуждающимся на общую сумму 72,7 тыс. руб. (запланировано по программе 240,0 тыс. руб., исполнение составило 30,3 %). В образовательных учреждениях были назначены лица, ответственные за организацию и проведение мероприятий в рамках акции, определены пункты сбора и выдачи вещей, обеспечена их организованная выдача.

 Не достигнуто значение следующих показателей программы:

 - Доля несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет временно трудоустроенных в течение летних каникул в общей численности несовершеннолетних данной возрастной категории в 2019 году составила 10 % против 73 %, утвержденных в программе. Данная ситуация сложилась вследствие того, что нет возможности собрать полные данные о трудоустройстве несовершеннолетних, которые трудоустраиваются самостоятельно, а также были трудоустроены к индивидуальным предпринимателям, или трудоустраиваются без заключения трудовых договоров.

 - Доля руководителей, педагогов и сотрудников организаций отдыха и оздоровления, прошедших курсы повышения квалификации и профессиональной подготовки кадров по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, от их общего числа в 2019 году составила 0 %, в связи с тем, что финансирование на прохождение курсов в программе на 2019 год не было запланировано.

В целом муниципальная программа «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Охотского муниципального района на 2017-2021 годы» в 2019 году реализована с достаточным уровнем эффективности (рейтинг эффективности – 6,0).

1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы»

В 2019 году организовано и проведено 56 спортивных мероприятий среди различных возрастных групп населения, в которых приняло участие 1917 человек, из них 1237 детей и подростков.

За 2019 год в краевых соревнованиях приняли участие 51 спортсмен района.

Наиболее значимые результаты показали:

- в краевом физкультурно-спортивном фестивале «Возрождение» среди северных территорий Хабаровского края в г. Николаевске-на-Амуре регулярно принимают участие команда по хоккею с шайбой «Белые волки» серебро 2019 г.;

- на Первенстве краевых соревнованиях по северному многоборью в 2019 г. двое спортсменов района занялипервое и второе места в личном зачете, один спортсмен вошел в пятерку сильнейших;

- на чемпионате Хабаровского края по самбо Шатохина О. заняла второе место, в составе сборной края принимала участие на первенстве ДФО. Отдельно нужно выделить боксеров района, которые регулярно становятся победителями краевых соревнований по боксу, золото завоевал Гуков Алексей, серебро занял Сотников Никита; на первенстве ДФО по боксу в 2019 г. золото завоевал Гуков Алексей; на первенстве г. Хабаровска по боксу, золото завоевали Гуков Алексей, Прокопович Андрей, Сотников Никита.

В текущем году на территории района зарегистрировано автономная некоммерческая организация «Хоккейный клуб «Белые волки».

На территории района находится 40 спортивных объектов, из них: 7 спортивных залов, 4 бассейна и 7 плоскостных сооружений и 19 приспособленное для занятий спортом помещение, 1 сооружение для стрелковых видов спорта, 1 универсальная игровая площадка и 1 атлетическая беседка с тренажерами. Обеспеченность населения спортивными объектами, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, составляет 163%.

В 7 общеобразовательных учреждениях района с детьми инвалидами занимаются учителя физической культуры.

Администрацией района ведется работа по созданию Центра адаптивной физической культуры на территории района.

В районе создана группа из 10 человек, регулярно занимающихся адаптивной физической культурой. Группа занимается настольным теннисом, дартсом. Каждые две недели группа выезжает в бассейн. Из членов данной группы ежегодно формируется сборная команда инвалидов района. Ежегодно сборная команда инвалидов района принимает участие в краевых соревнованиях. В 2019 году сборная команда Охотского муниципального района принимала участие в физкультурно-спортивном фестивале Хабаровского края среди инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата.

* 1. Администрацией района ведется работа по созданию Центра адаптивной физической культуры в р.п. Охотск. В настоящее время выделено помещение под Центр. За счет средств районного бюджета сделан ремонт кровли, ведутся ремонтные работы по приведению помещения в соответствие требованиям доступности. С 09.01.2019 от краевого государственного бюджетного учреждения Хабаровская краевая спортивная адаптивная школа введена ставка тренера-преподавателя по настольному теннису Центра адаптивной физической культуры в р.п. Охотск. Конкурс на лучшую организацию физкультурно - спортивной работы среди муниципальных образований района не проводился вследствие слабой деятельности администрации поселений по созданию условий для занятий физической культурой и спортом по месту жительства граждан».

В числе причин, влияющих на развитие физической культуры и спорта в поселениях:

* отсутствие в поселениях штатных организаторов по физкультурно - массовой работе;

- отсутствие по месту жительства первоначального звена физкультурного движения - спортивных клубов по месту жительства.

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы:

* Отток населения из района.
* Слабая деятельность по созданию условий для занятий физической культуры и спорта по месту жительства граждан.
* Проблема доступности для населения использования спортивных сооружений отдела образования для занятий физической культурой и спортом, количество которых составляет 90 % от всех спортсооружений района.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета района и иных средств на реализацию муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается достаточно.

Предложения по дальнейшей реализации, необходимости корректировке муниципальной программы и их обоснование.

Выполнение целей и задач Программы по развитию физической культуры и спорта в первую очередь зависит от социально — экономической обстановки в районе.

Развитие массовой физической культуры и спорта связывается в первую очередь с реализацией мероприятий Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и программ подготовки спортивного резерва, реализации национальных проектов на территории района.

Для решения этой задачи создан муниципальный центр тестирования (МЦТ) при СШ «Атлант». Необходимо продолжить работу по улучшению материально - технической базы спортивных сооружений района.

В целях доведения федеральных проектов «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры», фестивале ГТО и др. до логического завершения, помимо первого и второго этапа соревнований, необходимо планировать дополнительное финансирование для проезда команд района на участие в третье (краевом) этапе этих физкультурно - спортивных мероприятий.

Оценка эффективности реализации программы.

Средства бюджета района освоены на 47,0 % (В 1=0).

Мероприятия, предусмотренные в муниципальной программе, выполнены на 100,0 % (В2=10).

Показатели эффективности достигнуты на 91,6 % (В3=6).

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации программы R=0,3x0+0,3x10+0,4x6=5,4.

Программе присвоен рейтинг R=5,4, Ha основании чего признается низкая эффективность программы.

Следует отметить, что средства районного бюджета освоены на 47 % в связи с поступлением в декабре 2019 года дотации в размере 1 500,0 тыс. рублей на адаптацию проектно-сметной документации для строительства игрового зала в рп. Охотск. Средства будут реализованы в 2020 году.

Не достигнут показатель эффективности «Обеспеченность жителей района плоскостными сооружениями», так как после проведения инвентаризации спортивных объектов Охотского муниципального района количество плоскостных сооружений сократилось с 17 до 7 единиц.

В целом муниципальная программа в 2019 году реализована с низким уровнем эффективности (рейтинг эффективности – 5,4).

1. Муниципальная программа «Предупреждение коррупции в Охотском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

В целях реализации мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления Охотского муниципального района и подведомственных им учреждениях в 2019 году проведена следующая работа:

* в соответствии с планом работы проводились заседания комиссии по противодействию коррупции, проведено 3 заседания;
* ежеквартально проводился мониторинг исполнения плановых мероприятий по противодействию коррупции органами местного самоуправления городского и сельских поселений, структурными подразделениями администрации района;

регулярно осуществлялась антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов и распорядительных документов, разрабатываемых органами местного самоуправления, в целях выявления и исключения коррупциогенных норм с участием работников прокуратуры Охотского района;

* основные положения Программы внедрены в деятельность органов местного самоуправления района;

- в отчетном году 8 муниципальных служащих администрации района, замещающих должности с высоким риском коррупционных проявлений, обучены на курсах повышения квалификации;

* в системе осуществлялся антикоррупционный юридический и финансовый контроль за проведением аукционов, торгов в сфере размещения муниципальных заказов, выполнения работ и оказания услуг; расходования бюджетных средств, в том числе выделенных на реализацию целевых федеральных и краевых и муниципальных программ;
* поступающие обращения граждан анализировались на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны должностных лиц администраций муниципальных образований. В 2019 году такая информация от граждан не поступала;
* информирование населения по вопросам антикоррупционной деятельности органов местного самоуправления осуществлялось на проводимых в соответствии с годовыми планами работы информационных встречах с населением и трудовыми коллективами руководителей органов местного самоуправления, специалистов администраций муниципальных образований, а также через газету «Охотско-эвенская правда». В 2019 году было опубликовано 4 материала;
* для обеспечения открытости и гласности в деятельности органов местного самоуправления действует официальный сайт администрации района, на котором ведется страница «Противодействие коррупции».

11 июня и 09 декабря 2019 года в Охотском муниципальном районе было организовано проведение для граждан «прямой линии» по вопросам антикоррупционного просвещения, приуроченных к государственному празднику Российской Федерации - Дню России и Международному дню борьбы с коррупцией. Информация об их проведении была опубликована в районной газете «Охотско-эвенская правда», также в местах массового пребывания граждан во всех муниципальных образованиях района размещены объявления. Звонков от граждан по «прямой линии» не поступило;

- все муниципальные служащие, включенные в перечень должностей, замещение которых влечет за собой обязанность предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, своих супругов и несовершеннолетних детей, до 30 апреля 2019 года предоставили сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов своих семей за 2019 год.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих, замещающих должности, замещение которых влечет за собой размещение таких сведений, размещены в требуемый срок на официальном сайте администрации Охотского муниципального района.

Проверка знаний о требованиях антикоррупционного законодательства регулярно осуществлялась в ходе проведения аттестации муниципальных служащих района.

В ноябре 2019 года заказана и изготовлена наглядная агитационная продукция по вопросам профилактики коррупции (календари) на сумму 10 (Десять) тысяч рублей.

В целях реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Охотском муниципальном районе Хабаровского края на 2013-2020 годы» (далее по тексту - Программа) в Охотском муниципальном районе за 2019 год выполнена следующая работа:

* основные положения Программы внедрены в деятельность органов местного самоуправления района;
* в газете «Охотско-эвенская правда» было публиковано 12 материалов о деятельности органов местного самоуправления;
* в системе осуществлялась работа по проверке соблюдения муниципальными служащими запретов и ограничений, предусмотренных законодательством; достоверности предоставляемых муниципальными служащими сведений о расходах и доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера;

в плановом порядке осуществлялась работа комиссий по противодействию коррупции и по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;

* в соответствии с плановыми показателями проведено обучение муниципальных служащих:
* по 72-часовой программе с получением свидетельства государственного образца на курсах повышения квалификации обучено 4 человека;
* по краткосрочным программам по профильным направлениям деятельности обучено 17 человек;
* в течение отчетного периода проведено 4 заседания конкурсной комиссии на замещение вакантных должностей муниципальной службы;
* утвержден состав кадрового резерва на замещение должностей муниципальной службы;
* в системе проводилась работа с лицами, включенными в состав кадрового резерва (наставничество, разработка планов индивидуальной подготовки, заслушивание отчетов о выполнении этих планов, временное замещение должностей, участие в разработке муниципальных правовых актов и др.);

- в течение отчетного периода на базе администрации района прошел практику один студент заочной формы обучения, получающий образование по специальности «Юриспруденция»;

* в соответствии с утвержденным графиком проведена аттестация 19 муниципальных служащих;
* на официальном сайте администрации района регулярно размещались муниципальные правовые акты, регламентирующие вопросы муниципальной службы, а также информация о прохождении конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы и о включении в резерв кадров на замещение должностей муниципальной службы;

совершенствовалась работа по информационному обеспечению прохождения муниципальной службы (приобретено 36 единиц компьютерной и оргтехники).

В целом муниципальная программа в 2018 году реализована с высоким уровнем эффективности(рейтинг эффективности – 10).

1. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетическойэффективности на территории Охотскогомуниципального района на 2017-2019 годы»

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Охотского муниципального района на 2017 - 2019 годы», утвержденную постановлением администрации Охотского муниципального района от 15.12.2016 № 504.

На реализацию мероприятий данной программы на 2019 год всего запланировано 1129092,02 тыс. рублей, в том числе из средств муниципального бюджета - 32551,61 тыс. рублей, из средств краевого бюджета - 1096540,41 тыс. рублей. В 2019 году запланированные

мероприятия Программы исполнены в объеме 1123901,37 тыс. рублей, что составляет 99,54 % от запланированных.

Показатели, характеризующие достижение цели:

* доля объемов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории района - 100 %,
* доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории района - 10 % (плановый показатель 100%).
* удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), тыс. кВт - 0,28 (плановый показатель 0,28 тыс. кВт).
* удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), тыс. Гкл - 0,22 (плановый показатель - 0,22 тыс. Гкл).
* удельный расход холодной воды (поставляемой централизованно) на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м3 - 19,8 (плановый показатель 19,8 м3).

Для повышения эффективности муниципальной программы комитет ЖКХ считает необходимым увеличить финансовое обеспечение программы на реализацию мероприятий по установке общедомовых приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах и холодной воды.

 На основании проведенного анализа эффективности выполнения муни- ципальной программы рейтинг эффективности программы составляет - 3,9, что соответствует показателю «низкий уровень эффективности».

1. Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни населения Охотского муниципального района на 2017-2025 годы»

Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни населения Охотского муниципального района на 2017-2025 годы» (далее Программа) утверждена постановлением администрации Охотского муниципального района от 28.10.2016 № 409.

В целях привлечения внимания подростков и молодежи к творческой, спортивной и общественной жизни района по разделу 3 Мероприятий Программы «Культурно-массовые и спортивные мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни» проводятся районные акции «За здоровый образ жизни» и «Наркотик OFF». В акциях принимают участие школьники в возрасте от 6 до 14 лет включительно.

В целях пропаганды здорового образа жизни среди рабочей молодежи в рамках Программы прошел турнир по русской лапте. На проведение данною мероприятия затрачено 20,0 тыс. рублей.

Организован и проведен круглый стол с руководителями предприятий и организаций района «Моральный климат в трудовом коллективе», на реализацию которого израсходовано 10,0 тыс. рублей.

В целях организации летней занятости несовершеннолетних на базе МКУК «Центр этнических культур» создан и активно работает лагерь с дневным пребыванием детей, где реализуется новое направление «Экспериментальное поле». Подростки выращивают картофель, урожай которого передают ветеранам и одиноким пожилым гражданам. На реализацию данного мероприятия было израсходовано 30,0 тыс. рублей.

Оказана поддержка инициативам трудовых коллективов, направленных на улучшение благосостояния района в размере 56,5 тыс. рублей.

В рамках реализации раздела мероприятий, направленных на поддержание правопорядка и общественной безопасности на территории района, предусмотрена поддержка клубов, объединений, спортивных секций, вовлекающих в работу подростков из «группы риска». В 2019 году планировалось оказать поддержку спортивной секции по боксу в МКОУ СОШ Аркинского сельского поселения на сумму 40,0 тыс. рублей на приобретение спортивного инвентаря. Данное мероприятие не было реализовано в связи с поступлением денежных средств бюджетополучателю в конце декабря.

Оценка эффективности реализации программы.

Средства бюджета района освоены на 74,5% (В 1=3).

Мероприятия, предусмотренные в муниципальной программе, выполнены на 100 % (В2=Т0).

Показатели эффективности достигнуты на 83,3% (В3=3).

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации программы R=0,3 х 3 + 0,3 х 6 + 0.4 х 10 = 6,7.

Программе присвоен рейтинг R= 6,7 на основании чего признается достаточная эффективность муниципальной программы.

1. Муниципальная программа «Молодежная политика в Охотском муниципальном районе на 2017 - 2025 годы»

За 2019 год проведен ряд мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы «Молодежная политика в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы».

В целях патриотического воспитания проведена районная военно- спортивная игра «Патриот», в которой приняли участие 35 человек.

Для развития молодежной культуры и творчества, поддержки талантливых и одаренных молодых граждан организовано торжественное награждение премией главы района в области молодежной политики. По итогам 2019 года награждено 3 человека. Также поощрены участием в новогоднем приеме Губернатора края молодежный актив. В 2019 году в приеме приняли участие 2 человека.

В целях укрепления института молодой семьи, администрацией района организовано торжественное чествование матерей, воспитывающие двух и более детей, занимающие активную жизненную позицию, ведущие здоровый образ жизни, на праздничном концерте в муниципальном казенном учреждении культуры «Центр культурно-досуговой деятельности» 29 ноября 2019.

Оценка эффективности реализации программы:

1. Средства бюджета района освоены на 96,8 % (В 1=10) - экономия прошла за счет проведение аукциона на закупку авиабилетов на Губернаторскую елку.
2. Мероприятия, предусмотренные в муниципальной программе, выполнены на 100 % (В2=10).
3. Показатели эффективности достигнуты на 100 % (В3=10).

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации программы R=0,3x10+0,3x10+0,4x10=10.

Программе присвоен рейтинг R=10, на основании чего признается высокая эффективность программы.

1. Муниципальная программа «Развитие семейной политики в Охотскоммуниципальномрайонена 2017-2025 годы»

Муниципальная программа «Развитие семейной политики в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Охотского муниципального района от 01.11.2016 № 418.

Общий объем расходов на реализацию Программы в 2019 году был за­планирован в сумме 600,0 тыс. рублей за счет средств районного бюджета. Исполнение плановых назначений по Программе в общем составило 518,5 тыс. рублей или 89,0 %.

В феврале отчетного года организовано лечение населения от алко­гольной зависимости специалистами КГБУЗ «Краевая психиатрическая боль­ница». За счет средств районного бюджета произведено лечение двух роди­телей из многодетных малообеспеченных семей.

Оказана материальная помощь семьям для организации медицинского обследования в краевых учреждениях здравоохранения: 1 семья, оказавшаяся в трудной жизненной ситуации, в которой воспитывается инвалид с детства; 1 семья, воспитывающая ребенка-инвалида.

В целях создания условий для рождения здоровых детей оказана мате­риальная помощь семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, для прохождения медицинского обследования беременной матери в г. Хабаров­ске.

Продолжает работать социальный отдел «Ветеран» на территории р.п. Охотск. В течение отчетного периода списки получателей продуктов питания по сниженным ценам в отделе корректировались по мере необходимости. В

1. году в магазине приобретали товары ветераны ВОв, а также инвалиды, малообеспеченные многодетные семьи и семьи, в которых воспитываются инвалиды. Список граждан, имеющих право на приобретение товаров по льготной цене, состоит из 50 человек.

Проведены приемы главой района замещающих, многодетных семей, супружеских пар в честь международного Дня семьи, Дня семьи, любви и верности, ветеранов ВОв в честь празднования дня Победы в ВОв.

В течении года проводились заседания клуба «Согласие» на базе отде­ла ЗАГС администрации района.

Оценка эффективности реализации программы.

Средства бюджета района освоены на 89,0 % (В 1=6).

Мероприятия, предусмотренные в муниципальной программе, выпол­нены на 95,0% (В2=6).

Показатели эффективности достигнуты на 50,0 % (В3=3).

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации про­граммы R=0,3x6+0,3x6+0,4x3=4,8.

Программе присвоен рейтинг R=4,8, на основании чего признается низкоэффективной в 2019 году.

1. Муниципальная программа «Развитие культуры Охотского муниципального районана 2017-2021 годы»

Финансирование Программы на 2019 год составило 156 270,56 тысяч рублей, из них 138453,08 тысячи рублей - это расходы на заработную плату работников учреждений, что составляет 88,5 процентов от общего финансирования.

В ходе реализации Программы в сельский Дом культуры с. Иня установлен новый бойлер для отопительного сезона на сумму 364,4 тысяч рублей, подключена к сети Интернет библиотека с. Булгин и сельский Дом культуры с. Булгин, укреплена материально-техническая база на общую сумму 1 002,33 тысячи рублей, из них 350,0 тысяч – средства краевого бюджета и 278,15 тысяч рублей – спонсорские средства, а также проведены другие мероприятия в рамках развития культуры.

За 2019 год проведено 1219 мероприятий, из них на платной основе 459 мероприятий. Привлечено дополнительных средств в бюджет района за счет оказания платных услуг населению 1 228,0 тысяч рублей.

В целом муниципальная программа реализована с достаточным уровнем эффективности (рейтинг эффективности – 6).

1. Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы»

Муниципальная программа «Формирование доступной среды для ин­валидов и других маломобильных групп населения в Охотском муниципаль­ном районе на 2017-2025 годы» (далее - Программа) утверждена постановле­нием администрации Охотского муниципального района (далее - админист­рация района) от 26.10.2016 № 405.

Общий объем расходов на реализацию Программы в 2019 году был за­планирован в сумме 300,0 тысяч рублей из бюджета района. Исполнение плановых назначений в целом по Программе составило 293,9 тыс. рублей или 98%.

Проведено анкетирование на предмет оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг. Приняли участие 22 инвалида.

В течении года проводился мониторинг объектов социальной инфра­структуры на предмет обеспечения доступности инвалидов - 5 объектов культуры.

Проведено обследование на предмет доступности для инвалидов и дру­гих маломобильных групп населения в 5учреждениях культуры района. Ут­верждены 5паспортов доступности объектов культуры.

В течение года в СМИ освещались вопросы по формированию доступ­ной среды для инвалидов.

Проведен ремонт туалетной комнаты в МКУ ДО «Детская школа ис­кусств» р.п. Охотск к потребностям инвалидов и других МГН на общую сумму 117,9 тыс. рублей.

В 2019 году на лечение и обследование в учреждения здравоохранения Хабаровского края и за его пределами были направлены 6 детей-инвалидов.

В целях социализации инвалидов (реабилитационные мероприятии) в 2019 году оказана материальная помощь в сумме 26,0 тыс. рублей опекуну инвалида с детства для обследования подопечной в КГБУЗ «Краевая клини­ческая больница № 1 им. профессора С.И. Сергеева» министерства здраво­охранения Хабаровского края в г. Хабаровск.

В июле 2019года в рамках празднования традиционного для охотчан праздника День рыбака администрацией района совместно с социальными службами района был организован День рыбака для людей с ограниченными возможностями с выездом на природу. Всего в мероприятии приняли участие около 30 инвалидов (17,5 тыс. рублей).

1 июня 2019 года на центральной площади рп. Охотск проведен дет­ский праздник, посвященный Дню защиты детей, на котором присутствовали дети-инвалиды.

В сентябре 2019 проведен день открытых дверей для детей-инвалидов в МКУК «Центр культурно-досуговой деятельности» (кружок прикладного творчества «Фантазеры».

В сентябре 2019 года была организована выставка прикладного творче­ства инвалидов (МКУК «ЦКДД»). Для приобретения необходимого материа­ла выделено 10,0 тыс. рублей.

В целях социализации инвалидов, усовершенствования тренировочного процесса для инвалидов, участвующих в краевых спортивных соревнованиях, а также для вовлечения инвалидов в систематические занятия спортом, в 2019 году приобретено оборудование для игры «Бочча» (МКУ СШ «Ат­лант»), а также спортивный инвентарь для занятия спортсменов-инвалидов (28,96 тыс. рублей).

Организовано и проведено открытие клуба любителей игры «Бочча» в МКУК «ЦКДД» на сумму 11,0 тыс. рублей.

В декабре 2019 года для инвалидов и детей-инвалидов проведен еже­годный новогодний вечер. Двадцати инвалидам была оказана материальная помощь в сумме 4,0 каждому, на 2,5 тыс. рублей приобретен реквизит.

Оценка эффективности реализации программы.

Средства бюджета района освоены на^8Д^ЙГ(В 1=6).

Мероприятия, предусмотренные в муниципальной программе, выпол­нены на 100,0 % (В2=40).

Показатели эффективности достигнуты на 100,0 % (В3=10).

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации про­граммы R=0,3x6+0,Зх 10+0,4х 10=8,8.

Программе присвоен рейтинг R=8,8, на основании чего признается дос­таточная эффективность программы.

1. Муниципальная программа «Содействие развитию коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Охотскоммуниципальном районе, на 2017-2025 годы»

Муниципальная программа «Содействие развитию коренных малочис­ленных народов Севера, проживающих в Охотском муниципальном районе Хабаровского края, на 2017-2025 годы» (далее - Программа) утверждена по­становлением администрации Охотского муниципального района от 03.11.2016 № 423.

Общий объем расходов на реализацию Программы в 2019 году запла­нирован в сумме 7 619,32 тыс. рублей, из них: 1 500,00 тыс. рублей - сред­ства районного бюджета; 6 119,32 тыс. рублей - средства краевого бюджета. Исполнение плановых назначений в целом по Программе составило 100 про­центов.

Актуализирована информация о численности населения из числа ко­ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий­ской Федерации, проживающих на территории района.

Обновлены данные о поголовье домашних северных оленей.

Совместно с отделом образования организована доставка детей на лет­ние каникулы из пришкольных интернатов к родителям в оленеводческие бригады и обратно. В июне 2019 г. в тайгу к родителям вывезены 18 школь­ников; в сентябре 2019 г. из тайги в пришкольный интернат вывезено 12 школьников. На 31.05.2019 в пришкольном интернате МКОУ СОШ № 1 го­родского поселения «Рабочий посёлок Охотск» проживает 13 школьников из числа КМНС; на 31.12.2019 в пришкольном интернате МКОУ СОШ № 1 го­родского поселения «Рабочий посёлок Охотск» проживает 9 школьников из числа КМНС.

Совместно с отделом культуры администрации района и Охотским районным отделением РОО «АКМНС Хабаровского края» в марте 2019 года в с. Арка проведен районный праздник Севера

Специалист одела в ноябре 2019 года принял участие в проведение от­четной конференции Охотского районного отделения РОО «АКМНС Хаба­ровского края» по исполнению социально-экономического соглашения с АО «Полиметалл» в с. Арка.

Организована выдача журналов учета вылова (добычи) водных биоло­гических ресурсов для осуществления традиционного рыболовства в 2019 году, приняты заявления на осуществление традиционного рыболовства в 2020 году.

Оценка эффективности реализации программы.

Средства бюджета района освоены на 100,0 % (В 1=10).

Мероприятия, предусмотренные в муниципальной программе, выпол­нены на 86,4 % (В2=6).

Показатели эффективности достигнуты на 50,0 % (В3=3).

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации про­граммы R=0,3x10+0,3x6+0,4x3=6,0.

Программе присвоен рейтинг 6,0 на основании чего признается до­статочная эффективность программы.

На основании вышеизложенного предлагается продолжить реализацию программы. Однако необходимо учитывать, что в силу своей узкой направ­ленности на сохранения культуры, языка и традиций коренных малочислен­ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (да­лее - КМНС), программа не в состоянии повлиять на решение таких вопро­сов социально-экономического характера как занятость населения из числа КМНС. Поэтому необходимо пересмотреть перечень индикаторов (показате­лей) программы, исключив показатели, связанные с трудоустройством насе­ления из числа КМНС, а также с проведением медицинских осмотров.

1. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Охотскоммуниципальном районе на 2017 - 2019 годы»

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 220 000 рублей. Кассовые и фактические расходы - 220 000 рублей.

Цель: Усиление мер по защите населения района, объектов первоочередной антитеррористической защиты, расположенных на территории района, от террористической угрозы. Своевременное предупреждение, выявление и пресечение террористической и экстремистской деятельности на территории района.

В текущем периоде 2019 года было проведено 5 заседаний Комиссии, на которых рассмотрено 8 вопросов.

В рамках реализации мероприятий Программы проведены следующие работы на общую сумму 220 тыс. руб.:

* монтаж по установлению 4 камер видеонаблюдения по ул. Ленина и площади им. Ленина в р.п. Охотск Охотского района Хабаровского края;
* монтаж антенны для обеспечения радиосвязи с отдаленными оленеводческими бригадами района.

Также приобретены буклеты, плакаты и памятки по антитеррористической направленности, указанные материалы размещены на информационных стендах в организациях и учреждениях района, а также в зданиях сельских администрациях района.

В рамках взаимодействия Комиссии района с оперативной группой, в 2019 году проведены практические тренировки по отработке действий при угрозе возникновения террористического акта на объектах ЖКХ (модульная котельная № 17), МКУК ЦКДД. Данные мероприятия проводились совместно с органами УФСБ района, отделением МВД России по Охотскому району, ПЧ 77, учреждением здравоохранения.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства» разработан план действий комиссии по профилактике терроризма, экстремизма на территории Охотского муниципального района Хабаровского края при установлении уровней террористической опасности.

В течение года проведена работа по категорированию и паспортизации объектов образования района и культуры с массовым пребыванием людей. В учреждениях образования из 18 объектов, 17 учреждениям выданы паспорта (1 паспорт возвращен на доработку). Паспорт МКУК ЦКДД также возвращен на доработку. Учреждения социальной сферы на 100% оснащены ограждениями по периметру и круглосуточными дежурствами.

Ежегодно в сентябре организовано проведение митингов и мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, всего на территории района силами сотрудников учреждений и культуры проведено 5 мероприятий.

В ЕДДС Охотского муниципального района разработан алгоритм работы оперативного реагирования и оповещения руководящего состава при угрозе и возникновении террористических актов.

Проводя мониторинг в области противодействия терроризму на территории района установлено, что жалоб, заявлений, обращений от граждан, юридических лиц, общественных объединений в рассматриваемой сфере в администрацию района не поступало, также территории населенных пунктов района социальной рекламы, направленной на не неприятие идеологии насилия и террора, не установлено.

На основании проведенного анализа эффективности выполнения муниципальной программы рейтинг эффективности программы составляет – 8,8, что соответствует показателю «достаточная эффективность муниципальной программы».

1. Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и ремонтавтомобильных дорог общего пользования местногозначения Охотского муниципального района на 2017-2019 годы»

Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Охотского муниципального района на 2017 - 2019 годы», утвержденная постановлением администрации Охотского муниципального района от 21.12.2016 № 512.

На реализацию мероприятий данной программы на 2019 год всего запланировано 96934,33 тыс. рублей, в том числе из средств муниципального бюджета - 60634,33 тыс. рублей, из средств краевого бюджета - 36300,00 тыс. рублей. В 2019 году запланированные мероприятия Программы исполнены в объеме 101118,84 тыс. рублей, что составляет 104,32 % от запланированных.

Показатели, характеризующие достижение цели:

* доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт (процентов)- 2,9 % (плановый показатель 2,9 %).
* доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающая нормативным требованиям, в отношении которой произведено содержание (процентов) - 100 % (плановый показатель 100%).
* длина мостов, путепроводов, эстакад в отношении которых произведен ремонт и капитальный ремонт (п.м.) - 15,6 (плановый показатель 10 п.м).
* количество приобретенной специализированной дорожной техники для содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (ед.) - 0 (плановый показатель - 1 ед).

Для повышения эффективности муниципальной программы комитет ЖКХ считает необходимым увеличить финансовое обеспечение программы на реализацию мероприятий по приобретению специализированной дорожной техники для содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения.

На основании проведенного анализа эффективности выполнения муниципальной программы рейтинг эффективности программы составляет - 7,2, что соответствует показателю «достаточная эффективность».

1. Муниципальная программа «Развитие системы образования в Охотскоммуниципальном районе на 2017-2021годы»

Постановлением администрации Охотского муниципального района от 11.11.2016 № 433 утверждена муниципальная программа «Развитие системы обра­зования в Охотском муниципальном районе на 2017-2021 годы».

Основной целью Программы является обеспечение комплексной модерниза­ции системы общего образования и создание условий для обеспечения современно­го качества образования; создание условий и механизмов, обеспечивающих устой­чивое развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в районе.

Объем финансирования мероприятий Программы на 2019 год составил 536 474,84 тыс. рублей, в том числе из средств муниципального бюджета - 289 058,41 тыс. рублей, из краевого бюджета - 247 416,43 тыс. руб. Исполнено по программе - 524 219,75 тыс. рублей, что составило 97,7 % от плана.

По программе выполнены следующие мероприятия, запланированные за 2019 год:

На затраты на оплату труда работников дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования на 2019 год за­планировано 311 956,30 тыс. руб. (из средств муниципального бюджета - 108 313,24 тыс. руб., краевого бюджета - 203 643,06 тыс. руб.). Исполнено по ме­роприятию - 311 659,47 тыс. руб., процент исполнения составил 99,9 %.

В 2019 году Охотскому муниципальному району предоставлена субсидия из краевого бюджета бюджету Охотского муниципального района на софинансиро-вание расходных обязательств по повышению оплаты труда педагогических работ­ников муниципальных учреждений дополнительного образования (соглашение от

1. № 07.6-19/111) в размере 4 559,88 тыс. руб. Данные ассигнования ис­пользованы по назначению, определенному соглашением, полностью освоены. В таком же размере выделено финансирование на повышение оплаты труда педаго­гическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования из средств муниципального бюджета. Показатель результативности использования субсидии достигнут. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогиче­ских работников муниципальных организаций дополнительного образования дете? к среднемесячной заработной плате учителей муниципального образования соста­вило 101.2 %.

На 2019 год на обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников образовательных учреждений запланировано 336,99 тыс. руб. В 2019 год 9 педагогических работников муниципальных образовательных учреждений уволилось в связи с выходом на пенсию, им выплачено единовременное пособие : размере трех должностных окладов в связи с выходом на пенсию по старости. Исполнение составило 97,6 %.

В соответствии с Законом Хабаровского края от 14.11.2007 № 153 «О наде­лении органов местного самоуправления Хабаровского края отдельными государ­ственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных га­рантий прав граждан в области образования» педагогическим работникам и руко­водителям образовательных учреждений возмещаются расходы на оплату жилых помещений, отопления и электрической энергии. Финансирование на 2019 год со­ставило 20 179,34 тыс. руб. Данное мероприятие исполнено на 100 %.

На обеспечение выплат работникам системы общего образования (школ, до­школьных учреждений, учреждения дополнительного образования) оплаты проезда к месту отдыха и возмещение командировочных расходов, связанных с подготов­кой, переподготовкой и аттестацией на 2019 год запланировано 8 180,31 тыс. руб. Исполнение составило 7 623,23 тыс. руб. (93,2 %).

На обеспечение проведения государственной (итоговой) аттестации в рамках единого государственного экзамена и осуществления первичной обработки реги­страции бланков единого государственного экзамена из средств краевого бюджета в 2019 году выделено 612,44 тыс. руб. Израсходовано 608,38 тыс. руб. (99,3 %).

На оснащение образовательных учреждений средствами информатизации на 2019 год было выделено 434,70 тыс. руб. Израсходовано 414,99 тыс. руб., приобре­тена оргтехника (картриджи, проектор). Исполнение составило 95,5 %.

На обеспечение услугами связи образовательных учреждений в 2019 году запланировано 524,21 тыс. руб., исполнено - 508,57 тыс. руб. Процент исполнения составил 97 %.

В 2019 году на данное мероприятие запланировано 195,42 тыс. руб. Образо­вательным учреждениям приобретены лицензии права пользования ПО (электрон- но-цифровая подпись). Общеобразовательным учреждениям оформлена подписка на электронные журналы, приобретены программы предоставления права исполь­зования модульной защиты. Исполнено по мероприятию - 174,89 тыс. руб. (89,5 %).

Для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного и общего (полного) образования за счет средств краевого бюджета для образовательных учреждений в 2019 году вы­делено 1 690,00 тыс. руб. Для школ района приобретена учебная литература, карт­риджи. Мероприятие исполнено на 100 %.

В соответствии с Законом Хабаровского края от 14.11.2007 № 153 «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края отдельными полномо чиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области образования» из краевого бюджета в 2019 году выделено 4 035,15 тыс. руб на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. Мероприятие исполнено на 100 %.

В 2019 году на обеспечение транспортных расходов образовательным учре­ждениям выделено 487,29 тыс. руб., израсходовано 303,48 тыс. руб. (62,3 %).

На обеспечение оплаты коммунальных расходов в учреждениях системы общего образования на 2019 год запланировано 37 072,22 тыс. руб., израсходовано 36 034,58 тыс. руб., что составило 97,2 % от плана.

На мероприятие «Обеспечение расходов на выполнение работы(текущий ка­питальный ремонт), услуги по содержанию имущества в учреждениях(саночистка, обслуживание пожарной сигнализации, огнезащитная обработка чердачных поме­щений, поверка и клеймение весового оборудования, теплосчетчиков) в учрежде­ниях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, до­полнительного образования» в 2019 году запланировано 19 149,07 тыс. руб.

За счет средств муниципального бюджета проведены работы по выборочно­му капитальному ремонту здания МКОУ СОШ с. Вострецова на сумму 2 260 989,29 рублей, проведен выборочный ремонт помещений здания МКОУ ООШ им. В.Ф. Черных п. Новое Устье на сумму 1 601 323,86 рублей, проведен ремонт кровли столовой МКОУ СОШ с. Булгин на сумму 892 333,84 рублей.

За счет средств краевого бюджета проведен ремонт в пришкольном интерна­те МКОУ СОШ № 1 им. B.C. Богатырева р.п. Охотск (замена чугунных радиаторов, установка охранно-пожарной сигнализации, установка пластиковых окон, ремонт электропроводки) на 6 346 450,12 рублей.

Также за счет средств краевого бюджета приобретен спортинвентарь (лыжи, палки, ботинки) и кухонное оборудование для столовой МКОУ СОШ № 1 им. B.C. Богатырева р.п. Охотск на сумму 2 100 000,00 рублей.

На мероприятие по «Обеспечению расходов на прочие работы, услуги в учреждениях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще­го, дополнительного образования (хранение и отпуск топлива, погрузочно- разгрузочные работы и др.)» в 2019 году запланировано 5 373,65 тыс. руб., испол­нение составило - 4 796,44 тыс. руб., что составило 89,3 % от плана.

На обеспечение уплаты налогов, сборов и платежей в образовательных учреждениях (внесение изменений в Уставы образовательных учреждений, уплата налогов на имущество, платежей) запланировано 2 375,59 тыс. руб., израсходовано 2 349,05 тыс. руб. (98,9 %).

Обеспечение финансирования социальных мероприятий за счет средств ОГГК запланировано 12 702,42 тыс. руб., израсходовано 12 701,87 тыс. руб., ис­полнение составило 100 %. Для дошкольных учреждений приобретены детские кровати (МКДОУ № 4 «Ромашка» р.п. Охотск), дезары, термометры безконтакт-ные. Для школ приобретены шкаф морозильный, лампы и софиты. Проведен расчет пожарного риска в школах. Также выделены были средства на проезд спортсменов на соревнования. За счет средств ОГГК в 2019 году проведено много ремонтны) работ:

* замена накопительной емкости горячей воды для бассейна в МКОУ СОШ И.Я Куртукова с. Булгин (на сумму 2 474 994 рублей);

- проведен ремонт кровли МКОУ СОШ им. Н.П. Ткачика с. Арка (на сумму 895 000 рублей);

* выполнены работы по выборочному капитальному ремонту здания МКОУ СОШ им. В.Ф. Ермолина п. Новая Иня (на сумму 1 856 086,76 рублей);
* выполнение работ по выборочному капитальному ремонту здания МКОУ СОШ № 1 им. B.C. Богатырева (на сумму 2 223 879,07 рублей);
* ремонт туалетной комнаты для мальчиков в МКОУ СОШ № 1 им. B.C. Богатыре­ва (на сумму 745 359,41 рублей);
* ремонт кровли МКОУ ДО ДТД и М «Успех» р.п. Охотск (на сумму 805 996,90 рублей).

На обеспечение приобретения основных средств, для образовательных учреждений (холодильники, бойлера, противопожарные люки, электрическая мя­сорубка, стиральная машинка, ванна моечная, раскладушка, детская раскладная кровать, светильники, корпус водоочистителя, огнетушители,) запланировано 1 435,75 тыс. руб., исполнено по мероприятию на сумму 1 117,66 тыс. руб. (77,8 %).

На обеспечение приобретения материальных запасов в образовательных учреждениях (продуктов питания, строительный материал для проведения текуще­го ремонта, автозапчастей для автобусов, посуды, мягкого инвентаря, медикамен­тов, хозяйственных товаров, канцтоваров, материалов для развития и занятий с детьми и т.д.) запланировано 45 947,21 тыс. руб. Исполнение составило - 43 650,05 тыс. руб. (94,8 %).

В соответствии с Законом Хабаровского края от 14.11.2007 № 153 «О наде­лении органов местного самоуправления Хабаровского края отдельными полномо­чиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области образования» из краевого бюджета в 2019 году выделены средства в раз­мере 715,50 тыс. руб. на обеспечение обучающихся из малообеспеченных и остро- нуждающихся семей бесплатным горячим питанием в школах. Исполнено меро­приятие на 100%.

В 2019 году районный конкурс «Педагог года» не проводился. Мероприятие не освоено.

В 2019 году районный конкурс «Лучшая общеобразовательная школа, внед­ряющая инновационные технологии» не проводился. Мероприятие не освоено.

В 2019 году на районный конкурс исследовательских работ и творческих проектов учащихся старших классов общеобразовательных учреждений «Я - ис­следователь» по программе запланировано 50,0 тыс. рублей. Мероприятие испол­нено на 100 %. В рамках данного мероприятия проведены конкурсы:

* конкурс видео роликов «Школа! Камера! Мотор!»;
* фестиваль творчества детей старшего дошкольного возраста «Театральные встре­чи»;
* районный конкурс обучающихся 5-11 классов «Я люблю географию».

Отделом образования администрации Охотского муниципального района совместно с КГКУ «Центром занятости населения по Охотскому району» в мае 2019 года проведены мероприятия в рамках районной ежегодной ярмарки профес­сий и учебных мест для выпускников и их родителей. Мероприятие проводилось при финансовой поддержке КГКУ «Центра занятости населения по Охотскому району». Финансирование по данному мероприятию не освоено.

На мероприятие «Обеспечение организации участия творческих коллекти­вов, команд учащихся во Всероссийских и международных соревнованиях, фести­валях, конкурсах» запланировано 10,0 тыс. руб. Финансирование не освоено.

Районная выставка детского художественного и декоративно-прикладного творчества в 2019 году не проводилась.

С 14 января по 30 марта 2019 г. проведен районный фестиваль детского ху­дожественного творчества «Радуга - 2019», посвященный Году театра в Россий­ской Федерации, заключительный гала-концерт Фестиваля проведен 30 марта 2019 г. в зрительном зале муниципального казенного учреждения культуры «Центр культурно-досуговой деятельности». По итогам Фестиваля было награждено 54 участника, запланированное финансирование в размере 5,0 тыс. руб. освоено в полном объеме.

Участие обучающихся, воспитанников учреждения дополнительного обра­зования в возрасте 5-17 лет в мероприятиях различного уровня, в связи с высокой стоимостью проезда до г. Хабаровска было организовано в дистанционной форме. Финансирование не освоено.

В связи с отсутствием финансирования прием педагогических работников образовательных организаций ко Дню учителя не проводился.

В связи с отсутствием финансирования учительская конференция педагоги­ческих работников образовательных организаций не проводилась. Было расши­ренное совещание педагогических работников в сфере образования.

На основании постановления администрации Охотского муниципального района от 29.05.2019 № 189 «О присуждении премии главы Охотского муници­пального района выпускникам муниципальных общеобразовательных школ райо­на» (протокол заседания комиссии по отбору кандидатов на соискание премии гла­вы Охотского муниципального района от 24.05.2019 б/н) в 2019 году присуждены премии главы Охотского муниципального района в размере 10 000 следующим вы­пускникам общеобразовательных школ района:

* Ардышевой Жанне, обучающейся муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы им. И.Я. Куртуков; Булгинского сельского поселения;
* Громовой Полине, обучающейся муниципального казенного общеобразова тельного учреждения средней общеобразовательной школы им. Н.П. Ткачика Аркинского сельского поселения;
* Кобяковой Анне, обучающейся муниципального казенного общеобразова­тельного учреждения средней общеобразовательной школы им. И .Я. Куртукова Булгинского сельского поселения;
* Скиба Лидии, обучающейся муниципального казенного общеобразова­тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 им. B.C. Богаты­рева городского поселения «Рабочий поселок Охотск»;
* Чуваковой Анастасии, обучающейся муниципального казенного общеоб­разовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 им. B.C. Бо­гатырева городского поселения «Рабочий поселок Охотск»

Мероприятие исполнено 100 %.

1. января 2019 г. с 15.00 до 19.00 в помещении муниципального казенного учреждения культуры «Центр культурно-досуговой деятельности» р.п. Охотск проведен Новогодний праздник для лучших учащихся 8-11 классов муниципаль­ных общеобразовательных школ. В Новогоднем празднике приняли участие 44 обучающихся школ. По данному пункту исполнено 100 %.

В целях поощрения за достигнутые успехи в учебе, общественной жизни школы и района, 07 июня 2019 года проведен приём главой Охотского муници­пального района лучших выпускников общеобразовательных организаций. На при­ём было приглашено 21 выпускник общеобразовательных организаций. Выпускни­кам были вручены подарки, цветы и открытки. Мероприятие освоено на 100 %.

В связи с реализацией инвестиционного проекта по строительству дошколь­ного образовательного учреждения в селе Арка на 2019 год на обеспечение изго­товления проектно-сметной документации (ПСД) на МКДОУ № 6 «Энкэчэн» с. Арка запланировано 6 097,11 тыс. руб. Заключен контракт от 26.06.2019 № 0122300008919000031 с ООО «Капитель» на разработку проектно-сметной доку­ментации и проведение инженерных изысканий по объекту «Строительство до­школьной образовательной организации на 75 мест вселе Арка Охотского муни­ципального района Хабаровского края». В связи с нехваткой исходно­разрешительной документации и задержкой выдачи правоустанавливающих доку­ментов на землю контракт был продлен до 01 марта 2020 года (дополнительное со­глашение от 06.12.2019 № 1), в связи с этим финансирование по данному меропри­ятию не освоено.

В 2019 году Охотскому муниципальному району предоставлена субсидия и: краевого бюджета бюджету Охотского муниципального района на софинансирование расходных обязательств на обеспечение мероприятий по организации питанш обучающихся детей из малоимущих и многодетных семей муниципальных образовательных организаций (соглашение от 28.08.2019 № 07.6-19/130) в размере 1 147,97 тыс. руб. Данные ассигнования использованы по назначению, определен ному соглашением, полностью освоены.

На обеспечение организации питания школьников с ограниченными во: можностями здоровья за счет средств краевого бюджета выделено 2 35,03 тыс. ру( Мероприятие исполнено на 100%.

Во всех образовательных учреждениях ежегодного осуществляется контроль за соблюдением норм СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические тре­бования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждени­ях», СанПиН 2.4.4.1251-03» «Санитарно-эпидемиологические требования к учре­ждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения), СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содер­жанию и организации режима дошкольных образовательных организаций».

Во всех образовательных учреждениях района проведены противопожарные инструктажи с педагогическим составом и сотрудниками образовательных учре­ждений, раз в квартал проводятся практические отработки действий персонала и учащихся при возникновении пожара, с привлечением сотрудников Пожарной ча­сти № 77. Оборудованы информационные стенды по пожарной безопасности, где отражены основные правила поведения при возникновении пожара.

Во всех образовательных учреждениях ежедневно проводится полное обсле­дование помещений и территорий объектов. У входа в школы находится пост де­журного по режиму, который ведет журнал учета посетителей. Организован кон­троль за состоянием оперативной обстановки по соблюдению требований безопас­ности обучающихся. Проводятся тренировки согласно плану эвакуации учащихся, воспитанников из здания. Персонал обеспечен памятками и рекомендациями о по­ведении в экстремальных ситуациях.

Ежегодно осуществляется контроль за соблюдением техники безопасности при организации проведения уроков физической культуры, технологии, а также культурно-массовых спортивных и туристических мероприятий (походы, экскур­сии), прогулок, поездок с обучающимися и воспитанниками образовательных учреждений района.

На организацию оздоровительной кампании детей запланировано на 2019 год 10 189,59 тыс. руб. Освоено по мероприятию - 9 893,80 тыс. руб., что состави­ло 97,7 % от плана.

На обеспечение деятельности учреждений образования (функционирование структурных подразделений отдела образования: централизованная бухгалтерия, муниципальный методический кабинет, хозяйственно-эксплуатационная группа] запланировано всего 34 225,82 тыс. руб., в том числе 13,61 тыс. руб. из краевогс бюджета (администрирование). Израсходовано по данному мероприятию 34 017,6 тыс. руб., в том числе 13,61 тыс. руб. из краевого бюджета.

В связи с введением федеральных государственных образовательных стан­дартов в систему дошкольного, общего (основного) образования вдистанционного режиме прошли курсы повышения квалификации 104 педагогических работников.

В рамках Национального проекта «Образование», предусмотренного Указол Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года

1. заключено трехстороннее соглашение № 16/27/7с/2019 о реализации н территории Охотского муниципального района Хабаровского края региональног проекта «Современная школа», обеспечивающего достижение целей, показателей результатов федерального проекта «Современная школа» в рамках национального проекта образование «Образование» между министерством образования и науки Хабаровского края (далее-министерство), администрацией Охотского муниципаль­ного района (далее администрация района) и муниципальным казенным общеобра­зовательным учреждением средней общеобразовательной школой Булгинского сельского поселения (далее - МКОУ СОШ с. Булгин), где функционирует Центр образования цифрового и гуманитарных профилей «Точка роста».

Нововведения в обучении требуют высокопрофессиональных знаний педа­гога. В связи с этим педагогические работники школы прошли курсы повышения квалификации:

* июнь 2019 года (6 человек, дистанционно);
* август 2019 года(1 человек, очно);
* декабрь 2019 года (1 человек, очно - заочно);

Из муниципального бюджета на курсы повышения квалификации учителей ОБЖ и информатики было выделено 53,85 тыс. руб.

Все общеобразовательные учреждения подключены к сети Интернет, имеют свои сайты. В школах ведутся электронные дневники «Дневник.ру».

В целях совершенствования работы по обучению детей-инвалидов и детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи, ежегодно проводится заседание методических объединений учителей начальных классов, учителей - предметников по внедрению ФГОС ОВЗ.

С 09 по 13 декабря 2019 года специалистом ХК ИРО на базе МКОУ СОШ № 1 им. B.C. Богатырева р.п. Охотск были проведены курсы повышения квалифика­ции учителей - предметников общеобразовательных школ района по теме: «Фор­мирование метапредметных компетенций в процессе обучения». Курсы посетили 67 педагогов.

15 ноября 2019 г. на заседании общественного совета при министерстве об­разования и науки Хабаровского края по независимой оценке качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, подведены итоги независимой оценки за 2019 год, проведенной ООО Исследовательским центром «Нови» (протокол от 15 ноября 2019

 г. № 4).

Результаты независимой оценки в полном объеме опубликованы на сайте bus.gov.ru<https://bus.gov.ru/pub/top-organizations-second>рейтинг организаций размещен на сайте министерства

<https://minobr.khabkrai.ru/Devatelnost/Nezavisimaya-sistema-ocenki-kachestva/Nezavisimava-ocenka-kachestva-uslovii-osuschestvleniya-obrazovatelnoi-deyatelnosti/339>. Все ДОО района находятся в «зеленой» (благоприятной) зоне оценки.

По результатам мониторинга:

* Проведен анализ результатов независимой оценки на совещаниях с руководителя ми образовательных учреждений.
* Разработаны и утверждены планы мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки в образовательных учреждениях.
* Планируется провести контроль за устранением образовательными учреждениями выявленных недостатков по результатам независимой оценки 2019 года.
* Размещена на официальном сайте и сайтах подведомственных образовательных ор­ганизаций форма выражения мнений гражданами о качестве образовательной дея­тельности, утвержденную Министерством просвещения Российской Федерации.

В общеобразовательных учреждениях района в 2019 г. функционировало 3 формирования дополнительного образования, в учреждении дополнительного об­разования - 69 формирований.

Для привлечения детей и подростков в кружки с целью увеличения охвата услугами дополнительного образования, создаются новые кружки различной направленности. Произошло увеличение объединений естественно-научной направленности и охвата детей по данной направленности (на 01.01.2019 - 7 объ­единений, 101 чел.). Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в образовательных организациях различной орга­низационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы в 2019 году составила 73,6 % (в 2018 г. - 77,8 %), уменьшение показателя связано с изменением формулы расчета установленного паспортом федерального проекта «Успех каждого ребенка».

В общеобразовательных учреждениях проводится диагностическая работа, направленная на изучение подростка и окружающей его среды, семьи, выявление причин неблагополучия, анкетирование и тестирование для определения интересов и склонностей. Информирование детей о том, какие формирования дополнительно­го образования осуществляют свою деятельность в школе, в учреждении дополни­тельного образования, спорта и культуры. Информирование родителей о возмож­ности посещения детьми кружков и секций различных направлений деятельности на базе школы, учреждения дополнительного образования, спорта, культуры. Си­стемный мониторинг внешкольной занятости детей «группы риска». В учреждении дополнительного образования организуется индивидуальная работа с подростками с детьми «группы риска», которая включает в себя беседы педагога-психолога и педагогов дополнительного образования - руководителей объединений. Выявление причин отклонений в поведении. Вовлечение в творческую жизнь учреждения до­полнительного образования. Проведение тренинговых занятий с категорией таких обучающихся. Задача индивидуальной работы с подростками «группы риска» в учреждении дополнительного образования состоит в содействии сознательному выбору воспитанником своего жизненного пути. На всех видах профилактического учета состоят 32 несовершеннолетних, из них системой дополнительного образо­вания охвачены 27 чел. (84%) Организовать охват 100% данной категории несо­вершеннолетних не представляется возможным вследствие того, что это лица е возрасте от 16-ти до 18-ти лет, двое из которых находятся на обучении за предела­ми района, один окончил 9 классов и проживает в отдаленном селе, двое трудо­устроены.

Не достигнуто значение следующих показателей программы:

* Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, по лучивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, в общей численносп выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2019 году составило 94,2 % (план - 100 %) в связи с тем, что двое выпускников МКОУ В(С)ОШ р.п. Охотск, не получили аттестаты о среднем (полном) образовании.
* Уровень удовлетворенности населения качеством образовательных услуг составил 86 % (план - 95 %) в связи с недостаточной укомплектованностью учре­ждений образования оборудованием в соответствии ФГОС.
* Доля образовательных учреждений, в которых созданы все необходимые условия для обеспечения доступности качественного образования для детей, нуж­дающихся в психолого-медико-педагогической помощи, от общего числа образова­тельных учреждений в 2019 году составила 14,3 % (план - 37,5 %) в связи с уменьшением количества детей-инвалидов, обучающихся дистанционно.

 Доля педагогов, работающих в системе дошкольного образования с высшей и первой квалификационной категориями, от общей численности педагогов до­школьного образования составила в 2019 году 13 % (план — 50 %) в связи с тем, что 5 педагогов, имеющих высшую, первую квалификационные категории выехали за пределы района, 6 приняты на должность, имеющие недостаточный стаж работы для аттестации, у 9 педагогов закончился срок действия квалификационной катего­рии.

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной про­граммы «Развитие системы образования в Охотском муниципальном районе на 2017-2021 годы» за 2019 год программе присваивается рейтинг - достаточная эф­фективность муниципальной программы.

1. Муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и этническоеразвитие народов, проживающих в Охотскоммуниципальном районе Хабаровского края, на 2015-2025 годы»

В целях реализации государственной национальной политики на территории Охотского муниципального района разработана и реализуется муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Охотском муниципальном районе, на 2015-2025 годы», которая утверждена постановлением администрации района № 561 от 29.10.2014.

Общий объем расходов на реализацию Программы в 2019 году был запланирован в сумме 180,0 тыс. рублей из бюджета района. Исполнение плановых назначений в целом по Программе составило 127,0 тыс. рублей или 70,6 процентов.

Совместно с ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет экономики и права» (ХГУЭП) в октябре 2019 года среди населения рп. Охотск проведен мониторинг этносоциальных отношений.

Приобретены материалы для организации и проведения фестиваля национальных обрядов и промыслов народов, проживающих на территории Охотского района.

В рамках Дней национальных культур проведено мероприятие «День пирога».

С целью поддержки русского языка как языка межнационального общения на базе МКУК «ЦЭК» проведен День славянской письменности и культуры, а в образовательных учреждениях района проведены Дни русской культуры (олимпиады, диспуты).

Организована работа лектория на тему «Нет этносепаратизму!» на базе муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи» рп. Охотск.

В рамках мероприятий, приуроченных к юбилейным датам края, района, городского и сельских поселений проведен торжественный концерт, посвященный 60-летию Центра культурно-досуговой деятельности, приобретен микрофон в подарок учреждению.

Оценка эффективности реализации программы.

Средства бюджета района освоены на 70,6 % (В 1=0).

Мероприятия, предусмотренные в муниципальной программе, выполнены на

1. % (В2=3).

Показатели эффективности достигнуты на 100,0 % (В3=10).

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации программы R=0,3x0+0,3x3+0,4x10=4,9.

Программе присвоен рейтинг R=4,9, на основании чего признается низкая эффективность программы.

1. Муниципальная программа «Муниципальная программа повышения эффективности управления общественными финансами Охотскогорайона на период до 2025 года»

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Повыше­ние эффективности управления общественными финансами Охотского райо­на на период до 2025 года», утвержденной постановлением администрации Охотского муниципального района от 12.12.2018 № 377, были внесены изме­нения постановлением администрации района от 31.10.2019 № 405, увеличе­ние составило 7 512,63 тыс. рублей.

Мероприятия программы исполнены на 99,99%, в том числе по меро­приятиям:

* «Обеспечение эффективной деятельности администрации района в сфере информационно-коммуникационных технологий и повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих» исполнение со­ставило 99,3%. В ходе выполнения данного мероприятия были направлены специалисты на курсы повышения квалификации по программе «Управление государственными и муниципальными закупками: закупки в контрактной си­стеме» и приобретены компьютерная техника и комплектующие к ней на общую сумму 116,27 тыс. рублей;
* «Совершенствование и развитие межбюджетных отношений» испол­нение составило 100%. В ходе выполнения данного мероприятия были пере­числены межбюджетные трансферты городскому и сельским поселениям района на выравнивание бюджетных обязательств поселений и на сбалансированность бюджетов по реализации расходных обязательств на общую сумму 67 470,08 тыс. рублей.
1. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Охотского муниципального района на 2019-2025 годы»

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Охотского муниципального района на 2019 - 2025 годы», утвержденная постановлением администрации Охотского муниципального района от 29.05.2019 № 190.

На реализацию мероприятий данной программы на 2019 год всего запланировано 5000,00 тыс. рублей, в том числе из средств муниципального бюджета - 5000,00 тыс. рублей. В 2019 году запланированные мероприятия Программы исполнены в объеме 5912,20 тыс. рублей, что составляет 118,24 % от запланированных.

Показатели, характеризующие достижение цели:

* количество субсидируемых пассажирских перевозок автомобильным транспортом (маршруты) - 0 (плановый показатель 0).

регулярность движения автомобильного транспорта по муниципальным маршрутам (проценты) - 95 % (плановый показатель 95%).

* количество субсидируемых пассажирских перевозок воздушным транспортом (маршруты) - 3 (плановый показатель 3).
* регулярность полетов воздушного транспорта по внутрирайонным маршрутам (проценты) - 95% (плановый показатель 95%).
* количество ДТП при осуществлении пассажирских перевозок автомобильным транспортом (штук) - 0 (плановый показатель 0).

На основании проведенного анализа эффективности выполнения муниципальной программы рейтинг эффективности программы составляет - 10, что соответствует показателю «высокая эффективность».

1. Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территорииОхотского муниципального района Хабаровского края на 2017 - 2020 годы»

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории Охотского муниципального района Хабаровского края на 2017 - 2020 годы» (далее - муниципальная программа), утвержденная постановлением администрации Охотского муниципального района от 18 марта 2016 № 108 разрабатывалась с целью проведения реконструкции здания бывшего общежития ул. Вострецова, 13 р.п. Охотск под многоквартирный жилой дом для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы на 2019 год финансирование не предусмотрено. Реализация программы не велась.

1. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Охотском муниципальном районе на 2017-2025 годы»

Общий объем расходов на реализацию Программы в 2019 году был запланирован в сумме 100,0 тыс. рублей, из средств районного бюджета, исполнение плановых назначений по Программе составило 100%.

Проведение заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Охотском районе, согласно плану работы комиссии, проведено 6 заседаний, на которых рассмотрено 16 вопросов.

Оказание методической помощи специалистам администраций сельских поселений района в организации работы по профилактике правонарушений. В 2019 году комиссией по профилактике правонарушений был организован круглый стол в Инском сельском поселении по теме: «Моральный климат в трудовом коллективе» с привлечением работников администрации района, отдела культуры администрации района, отдела образования администрации района, отделения МВД России по Охотскому району.

В декабре 2019 года состоялся VI районный Слет добровольных народных дружин. Подведены итоги конкурса «Лучшая дружина района». Освоено 40,0 тыс. рублей из поступивших конкурсных документов народных дружин района.

Проведены среди учащихся образовательных учреждений учителями школ совместно с представителями полиции разъяснительные работы по ответственности за правонарушения, связанные с хищениями чужого имущества, заведомо ложными сообщениями об акте терроризма, экстремистской деятельностью.

В рамках реализации раздела 3: «Информационно-методическая пропаганда профилактики правонарушений» предусмотрены следующие мероприятия:

* организация пребывания несовершеннолетних детей из «группы риска» в организациях социальной реабилитации подростков - реализовано 26,0 тыс. рублей на оказание материальной помощи семье для организации пребывания подростка в центре социальной реабилитации.
* организация в районной газете «Охотско-эвенская правда» цикла публикаций правоохранительной направленности о создании положительного образа сотрудника милиции (о роли участковых уполномоченных).

-организация в районной газете «Охотско-эвенская правда» цикла публикаций о формах и методах самозащиты, сохранения имущества от преступных посягательств, воспитании правового сознания.

-проведение разъяснительной работы среди населения, направленной на установление доверительных отношений с гражданами и получение оперативно значимой информации о лицах, употребляющих наркотические вещества, занимающихся их распространением, а также замышляющих или подготавливающих тяжкие и особо тяжкие преступления.

По данным пунктам программы публикуется информация в районных СМИ (Редакция газеты «Охотско-эвенская правда»), ежеквартально. Информация представляется отделением МВД России по Охотскому району.

Проведение акции «Сообщи, где торгуют смертью!». Ежегодно проводится в 2 этапа. Для организации проведения Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» реализуется комплекс организационно­-практических мероприятий. В том числе изготовление и распространение на территории района тематических плакатов, агитационных листовок на тему «Нет наркотикам» с указанием номеров телефонов для сообщений гражданами о местах сбыта наркотиков.

В целях обеспечения в свободное от учебы время и в дни школьных каникул временным трудоустройством несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделе внутренних дел, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из многодетных и малообеспеченных семей организовано поощрение коллективов организаций и учреждений района, принимающих наиболее активное участие в трудоустройстве подростков. По итогам 2019 года поощрена одна организация.

Продолжена работа по реализации мероприятий, способствующих занятости лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, а также по организации профессионального обучения данной категории лиц, признанных в установленном порядке безработными, по профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда. В 2019 году, также, как и в 2018 один гражданин обратился за помощью в трудоустройстве, затем был снят с учета.

В рамках проведения «Дней профилактики правонарушений» был организован круглый стол с руководителями учреждений системы профилактики и учащимися образовательных организаций района.

В преддверии выпускных балов выпускники школ района приняли участие в фестивале «Белые ночи», в целях популяризации среди молодежи Охотского района здорового образа жизни. Данное мероприятие прошло без денежных затрат.

Организован и проведен районный конкурс волонтерских отрядов, направленных на формирование и пропаганду здорового образа жизни среди молодежи. По итогам конкурса поощрено 3 волонтерских отряда на общую сумму 24,0 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации программы.

Средства бюджета района освоены на 100% (В 1=10).

Мероприятия, предусмотренные в муниципальной программе, выполнены на 100% (В2=10).

Показатели эффективности достигнуты на 100% (В3=10).

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации программы R=0,3 х 10 + 0,3 х 10 + 0,4 х 10 = 10.

Программе присвоен рейтинг R = 10, на основании чего признается высокая эффективность программы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_